## RESUMO
INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO/EDIFICIO RIO BRANCO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO/EDIFICIO RIO BRANCO
ENDEREÇO: | Alameda Carlos de Carvalho, 528
LOCAL: | Curitiba/PR
| BDI: | 27.08
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PREÇO (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 18641.721 | 4.2%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 11476.5186 | 2.586%
3 | PAVIMENTO TÉRREO CASARÃO - cozinha e banheiros | 86810.8236 | 19.56%
3.1 | DEMOLIÇÕES | 6472.1637 | 7.455%
3.2 | SUPRA-ESTRUTURA | 727.1514 | 0.8376%
3.3 | PAREDES E PAINÉIS | 15495.6761 | 17.85%
3.4 | ESQUADRIAS | 6648.4691 | 7.659%
3.5 | FORRO | 5295.2838 | 6.1%
3.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 25158.7598 | 28.98%
3.7 | PISOS | 6783.43 | 7.814%
3.8 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 592.1826 | 0.6822%
3.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14181.9552 | 16.34%
3.10 | PINTURAS | 5407.9824 | 6.23%
3.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 47.7694 | 0.05503%
4 | PAVIMENTO SOBRELOJA CASARÃO - gabinete, ambulatório, banheiros | 94903.1572 | 21.38%
4.1 | DEMOLIÇÕES | 8136.2972 | 8.573%
4.2 | SUPRA-ESTRUTURA | 10099.7319 | 10.64%
4.3 | PAREDES E PAINÉIS | 16279.246 | 17.15%
4.4 | ESQUADRIAS | 3656.4474 | 3.853%
4.5 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 15621.6953 | 16.46%
4.6 | PISOS | 6870.4633 | 7.239%
4.7 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1127.3775 | 1.188%
4.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 13311.3174 | 14.03%
4.9 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 12102.3327 | 12.75%
4.10 | PINTURAS | 7657.3033 | 8.069%
4.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 40.9452 | 0.04314%
5 | INSTALAÇÃO DE COPA NA SOBRELOJA - EDIFICIO RIO BRANCO | 11085.9321 | 2.498%
6 | SALA DOS MOTORISTAS - 1º SUB SOLO | 76054.2044 | 17.13%
7 | INSTALAÇÃO DO GÁS | 9486.1263 | 2.137%
8 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E ENFERMAGEM | 9306.8959 | 2.097%
9 | PINTURA EM CORREDORES E GABINETES - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO | 30777.2451 | 6.934%
10 | APLICAÇÃO DE AZULEJO E PINTURA DAS COPAS - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO | 9274.2074 | 2.089%
11 | ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II | 1327.4821 | 0.2991%
12 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO | 23769.2984 | 5.355%
13 | ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS | 17358.47 | 3.911%
14 | ELÉTRICA - COPA TERREO CASARÃO - COPA SOBRE LOJA | 23514.6 | 5.298%
15 | ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERICIAS - 2º PISO CASARÃO | 20084.87 | 4.525%
PREÇO GLOBAL MÁXIMO |  | 443871.5521 | 100%

## ANALÍTICO
INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO/EDIFICIO RIO BRANCO
| OBRA: |  | INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO/EDIFICIO RIO BRANCO
| ENDEREÇO: |  | Alameda Carlos de Carvalho, 528 | [8 empty] | BDI: | 27.08%
| LOCAL: |  | Curitiba/PR | [8 empty] | BDI equipamentos: | 14.02%
[12 empty] | DATA: | 2015-01-01
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | BDI (R$) | Preço unitário máximo (c/ BDI) (R$)
[5 empty] | QUANT./COEF. |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 18641.721
SINAPI | 4069 | 1.1 | MESTRE DE OBRAS | MES | 3 |  | 0 | 4712.4 | 4712.4 | 0 | 14137.2 | 14137.2 | 3828.3538 | 17965.5538
SINAPI | 74209/001 | 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 |  | 235.63 | 30.41 | 266.04 | 471.26 | 60.82 | 532.08 | 144.0873 | 676.1673
| COMPOSI CAO | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL , CONSUMO 1 5 0KG/ M3 , PREPARO COM BETONEI RA, SEM LANCAMENTO | m² | 0.01 | 229.77 | 2.2977
| COMPOSI CAO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| COMPOSI CAO | 6111 | SERVENTE | h | 2 | 8.92 |  | 17.84
| I NSUMO | 4417 | PECA DE MADEI RA DE LEI * 2 , 5 X 7 , 5 * CM ( 1 " X 3 " ) , NÃO APARELHADA, ( P/ TELHADO) | m | 1 | 4.1 | 4.1
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | m | 4 | 3.25 | 13
| I NSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA ( PARA CONSTRUCAO CI VI L ) EM CHAPA GALVANI ZADA * Nº 2 2 * , PI NTADA, DE * 2 , 0 X 1 , 0 * M, SEM COLOCACAO | m² | 1 | 215.5 | 215.5
| I NSUMO | 5075 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 8 X 3 0 | kg | 0.11 | 6.62 | 0.7282
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 11476.5186
SINAPI | 73618 | 2.1 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - inclusive montagem e desmontagem | m² | 80 |  | 3.23 | 2.78 | 6.01 | 258.4 | 222.4 | 480.8 | 130.2006 | 611.0006
| I NSUMO | 2700 | MONTADOR | h | 0.08 | 16.86 |  | 1.3488
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.16 | 8.92 |  | 1.4272
| I NSUMO | 20193 | ANDAI ME METAL I CO TI PO FACHADEI RO LARG=1 , 2 0M ALTURA = 2 , 0M | M2 / MES | 1.03 | 3.14 | 3.2342
| COTAÇÃO | 2.2 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM | UD | 12 |  | 172.5 |  | 172.5 | 2070 | 0 | 2070 | 560.556 | 2630.556
| COTAÇÃO | 2.3 | CAÇAMBA PARA GESSO | UD | 5 |  | 602.5 |  | 602.5 | 3012.5 | 0 | 3012.5 | 815.785 | 3828.285
SINAPI | 68053 | 2.4 | FORNECIMENTO/INSTALACAO/DESINSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA E PAPEL ONDULADO, PARA PROTEÇÃO DE PISOS DE MADEIRA ESPESSURA 150 MICRAS - a ser aplicada nos corredores do térreo e pavimento sobreloja de forma a proteger os pisos. | M2 | 150 |  | 6.24 | 1.43 | 7.67 | 936 | 214.5 | 1150.5 | 311.5554 | 1462.0554
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.16 | 8.92 |  | 1.4272
|  |  | PAPEL ONDULADO | M2 | 1.1 | 3.92 | 4.312
| I NSUMO | 3777 | LONA PLASTI CA, COR PRETA, ESPESSURA DE 1 5 0 MI CRAS | M2 | 1.1 | 1.75 | 1.925
SINAPI | 74220/1 | 2.5 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL - para delimitação da área de trabalho no térreo e na sobreloja do Casarão | M2 | 66 |  | 7.04 | 15.25 | 22.29 | 464.64 | 1006.5 | 1471.14 | 398.3847 | 1869.5247
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.8 | 12.57 |  | 10.056
| I NSUMO | 4783 | PI NTOR | h | 0.3 | 12.57 |  | 3.771
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.16 | 8.92 |  | 1.4272
| I NSUMO | 1106 | CAL HI DRATADA, DE 1A. QUAL I DADE, PARA ARGAMASSA | kg | 0.6 | 0.27 | 0.162
| I NSUMO | 1351 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO | ud | 0.2272 | 1.58 | 0.35898
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | m | 1.58 | 3.25 | 5.135
| I NSUMO | 5061 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 8 X 2 7 | KG | 0.15 | 7.11 | 1.0665
| I NSUMO | 5333 | OLEO DE L I NHACA | l | 0.022 | 14.44 | 0.31768
SINAPI | 9537 | 2.6 | LIMPEZA final da obra - remoção total de entulhos | M2 | 600 |  | 0.16 | 1.25 | 1.41 | 96 | 750 | 846 | 229.0968 | 1075.0968
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.14 | 8.92 |  | 1.2488
| I NSUMO | 3 | ACI DO MURI ATI CO ( SOLUCAO ACI DA) | l | 0.05 | 3.23 | 0.1615
|  | 3 | PAVIMENTO TÉRREO CASARÃO - cozinha e banheiros | [10 empty] | 86810.8236
|  | 3.1 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 6472.1637
SINAPI | 85367 | 3.1.1 | Demolição de revestimento de piso - incluisve base de assentamento - inclui transporte até a caçamba | M² | 66 |  | 0 | 8.76 | 8.76 | 0 | 578.16 | 578.16 | 156.5657 | 734.7257
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.2 | 12.57 |  | 2.514
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.7 | 8.92 |  | 6.244
SINAPI | 72223 | 3.1.2 | Desmontagem e remoção de divisórias em gesso acartonado/naval - inclusive perfis e acessórios de fixação - inclui transporte até a caçamba | m² | 41 |  | 0 | 9.91 | 9.91 | 0 | 406.31 | 406.31 | 110.0287 | 516.3387
| I NSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 0.8 | 12.39 |  | 9.912
SINAPI | 72238 SIMILAR | 3.1.3 | Remoção forro existente - inclusive perfis de fixação, rodaforro e acabamentos - inclui transporte até a caçamba | M² | 63.5 |  | 0 | 4.26 | 4.26 | 0 | 270.51 | 270.51 | 73.2541 | 343.7641
| I NSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 0.2 | 12.39 |  | 2.478
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.2 | 8.92 |  | 1.784
SINAPI | 85397 | 3.1.4 | Demolição de azulejo - inclusive base de assentamento - inclui carga do entulho até a caçamba | M² | 240 |  | 0 | 12.21 | 12.21 | 0 | 2930.4 | 2930.4 | 793.5523 | 3723.9523
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.12 | 12.57 |  | 1.5084
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.2 | 8.92 |  | 10.704
| composição propria | 3.1.5 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro - inclusive ferragens, contramarcos e vistas - inclui transporte até a caçamba | m² | 2 |  | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 26.76 | 26.76 | 7.2466 | 34.0066
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.5 | 8.92 |  | 13.38
| composição propria | 3.1.6 | Remoção de louças sanitárias - inclusive metais e acessórios de fixação | ud | 10 |  | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 89.2 | 89.2 | 24.1554 | 113.3554
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
| composição propria | 3.1.7 | Remoção de bancada em granito - com reaproveitamento do material | m | 10 |  | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 89.2 | 89.2 | 24.1554 | 113.3554
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
| composição propria | 3.1.8 | Remoção de espelho - com reaproveitamento do material | m² | 5 |  | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 44.6 | 44.6 | 12.0777 | 56.6777
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
SINAPI | 72215 | 3.1.9 | Demolição de paredes de alvenaria - abertura de vãos para instalação de esquadrias | M³ | 3.969 |  | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 88.5087 | 88.5087 | 23.9682 | 112.4769
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2.5 | 8.92 |  | 22.3
TCPO | 05.009.000037. | 3.1.10 | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 6 |  | 0 | 72.25 | 72.25 | 0 | 433.5 | 433.5 | 117.3918 | 550.8918
|  |  | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 1 | 72.25 |  | 72.25
TCPO | 05.009.000033. | 3.1.11 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 7 |  | 0 | 14.68 | 14.68 | 0 | 102.76 | 102.76 | 27.8274 | 130.5874
|  |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 1 | 14.68 |  | 14.68
SINAPI | 73616 | 3.1.12 | Demolição de laje - alçapão (50x50)cm- para acesso e execução das instalações hidrossanitárias - inclui transporte até a caçamba | M³ | 0.25 |  | 0 | 132.3 | 132.3 | 0 | 33.075 | 33.075 | 8.9567 | 42.0317
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.3 | 12.57 |  | 16.341
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 13 | 8.92 |  | 115.96
|  | 3.2 | SUPRA-ESTRUTURA | [10 empty] | 727.1514
VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI | 84215 | 3.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 7.67 |  | 13.68 | 13.61 | 27.29 | 104.9256 | 104.3887 | 209.3143 | 56.6823 | 265.9966
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.23 | 9.45 |  | 2.1735
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.91 | 12.57 |  | 11.4387
| I NSUMO | 1357 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M ( 1 2MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.1742 | 28.54 | 4.9717
| I NSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEI RA | L | 0.006 | 9.82 | 0.05892
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | M | 1.04 | 3.25 | 3.38
| I NSUMO | 4506 | PECA DE MADEI RANATI VA/ REGI ONAL 2 , 5 X 1 0CM ( 1X4 " ) NAO APARELHADA ( SARRAFO P/ FORMA) | M | 0.55 | 2.01 | 1.1055
| I NSUMO | 5068 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 7 X 2 1 | KG | 0.27 | 6.99 | 1.8873
| I NSUMO | 6189 | TABUA MADEI RA 2A QUAL I DADE 2 , 5 X 3 0 , 0CM ( 1 X 1 2 " ) NAO APARELHADA | M | 0.31 | 7.33 | 2.2723
SINAPI | 73972/1 | 3.2.2 | CONCRETO FCK=2 5MPA, VI RADO EM BETONEI RA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.4425 |  | 266.02 | 46.21 | 312.23 | 117.7138 | 20.4479 | 138.1618 | 37.4142 | 175.576
| COMPOSI CAO | 88291 | OPERADOR DE BETONEI RA ( CAMI NHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8336 | 9.45 |  | 17.3275
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2378 | 8.92 |  | 28.8812
| I NSUMO | 370 | AREI A MEDI A - POSTO J AZI DA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.8669 | 56.58 | 49.0492
| I NSUMO | 1379 | CI MENTO PORTLAND COMPOSTO CP I I - 3 2 | KG | 349 | 0.5 | 174.5
| I NSUMO | 4718 | PEDRA BRI TADA N. 2 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.209 | 42.13 | 8.8052
| I NSUMO | 4721 | PEDRA BRI TADA N. 1 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.627 | 46.94 | 29.4314
| I NSUMO | 10533 | BETONEI RA 5 8 0 L ELETRI CA TRI FASI CA 7 , 5HP C/ CARREGADOR MECANI CO | H | 1.8336 | 2.31 | 4.2356
SINAPI | 74157/3 | 3.2.3 | LANCAMENTO/ APL I CACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.4425 |  | 0.33 | 60.88 | 61.21 | 0.14603 | 26.9394 | 27.0854 | 7.3347 | 34.4202
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.65 | 12.57 |  | 20.7405
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 4.5 | 8.92 |  | 40.14
| I NSUMO | 10485 | VI BRADOR DE I MERSAO C/ MOTOR ELETRI CO 2HP MONOFASI CO QUALQUER DI AM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.09 | 0.327
SINAPI | 73990/1 | 3.2.4 | ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO | m³ | 0.4425 |  | 296.21 | 150.43 | 446.64 | 131.0729 | 66.5653 | 197.6382 | 53.5204 | 251.1586
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 7 | 12.57 |  | 87.99
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7 | 8.92 |  | 62.44
| I NSUMO | 27 | ACO CA- 5 0 , 1 6 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 55 | 3.38 | 185.9
| I NSUMO | 33 | ACO CA- 5 0 , 8 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 22 | 4.18 | 91.96
| I NSUMO | 337 | ARAME RECOZI DO 1 8 BWG, 1 , 2 5 MM ( 0 , 0 1 KG/ M) | KG | 2.5 | 7.34 | 18.35
|  | 3.3 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 15495.6761
DIVISÓRIAS LEVES
TCPO | 06.002.000011. | 3.3.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 9.1 |  | 77.6 | 0 | 77.6 | 706.16 | 0 | 706.16 | 191.2281 | 897.3881
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 1 | 77.6 | 77.6
TCPO | 06.002.000013. | 3.3.2 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 27.625 |  | 83.47 | 0 | 83.47 | 2305.8587 | 0 | 2305.8587 | 624.4265 | 2930.2853
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 1 | 83.47 | 83.47
cotação |  | 3.3.3 | Divisória sanitária - Referência Técnica: SANISYSTEM MASTER - composta por painel ESTRUTURAL TS na cor A DEFINIR com espessura final de 10mm. ALTURA DE 1800MM. Montantes em alumínio, acabamento ANODIZADO FOSCO, acessórios para fixação CROMADOS. Fornecimento de 06 UNIDADES de porta, medindo (600x1650x10mm), revestidas na mesma cor dos painéis, dobradiça em alumínio ângulo de abertura de 45°, tarjeta livre/ocupado em nylon injetado na cor PRETA. Fornecimento de 01 UNIDADE de TAPA-MICTÓRIO medindo (400x800x10mm) revestidos na mesma cor dos painéis - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 24.29 |  | 333 | 45 | 378 | 8088.57 | 1093.05 | 9181.62 | 2486.3827 | 11668.0027
|  | 3.4 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 6648.4691
ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 + COTAÇÃO | 3.4.1 | PM 90x210 - Porta de madeira tipo VAI/VEM compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiça tipo vai/vem e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo - INSTALAR NO ACESSO AO REFEITORIO, ENTRE O REFEITÓRIO E A COPA E NO ACESSO À COPINHA | UD | 3 |  | 437.86 | 75.27 | 513.13 | 1313.58 | 225.81 | 1539.39 | 416.8668 | 1956.2568
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 107.3 | 107.3
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 116.22 | 116.22
| COTAÇÃO |  | DOBRADIÇA VAI/VEM | ud | 3 | 39.63 | 118.89
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 + COTAÇÃO | 3.4.2 | PM 90x210 PNE - Porta de madeira compensada lisa para pintura,com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - para banheiro PNE - com barras de 30cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 557.29 | 75.27 | 632.56 | 557.29 | 75.27 | 632.56 | 171.2972 | 803.8572
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 107.3 | 107.3
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 116.22 | 116.22
| I NSUMO | 11447 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANÉIS | ud | 3 | 17.34 | 52.02
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
| COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO 25CM CROMADA | UD | 2 | 93.15 | 186.3
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 + COTAÇÃO | 3.4.3 | PM 90x210 - correr - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, trilhos e fechadura tipo bico de papagaio 45mm, dois puxadores verticais 40cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 336.31 | 75.27 | 411.58 | 336.31 | 75.27 | 411.58 | 111.4559 | 523.0359
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 107.3 | 107.3
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 116.22 | 116.22
| COTAÇÃO |  | CONJUNTO DE TRILHO E ROLDANAS PARA PORTA DE CORRER EM ALUMINIO POLIDO | ud | 1 | 17.34 | 17.34
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 + COTAÇÃO | 3.4.4 | PM 100x210 -Vai/vem - Porta demadeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 453.3 | 75.27 | 528.57 | 453.3 | 75.27 | 528.57 | 143.1368 | 671.7068
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 107.3 | 107.3
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4989 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 100 X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 131.66 | 131.66
| COTAÇÃO |  | DOBRADIÇA VAI/VEM | ud | 3 | 39.63 | 118.89
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
SINAPI | 7 3 9 1 0 /09 ADAPTADA | 3.4.5 | PM 180x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 180X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo | UD | 1 |  | 823.17 | 79.16 | 902.33 | 823.17 | 79.16 | 902.33 | 244.351 | 1146.681
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.19 | 12.39 |  | 27.1341
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.512 | 12.57 |  | 19.0058
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.702 | 8.92 |  | 33.0218
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0108 | 392.17 | 4.2354
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 2 | 107.3 | 214.6
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 15.6 | 7.85 | 122.46
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 2 | 116.22 | 232.44
| I NSUMO | 11447 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANÉIS | ud | 6 | 39.63 | 237.78
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.648 | 7.52 | 4.873
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 ADAPTADA | 3.4.6 | PM 90x210 - Reinstalação de Porta demadeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 2 |  | 88.67 | 75.27 | 163.94 | 177.34 | 150.54 | 327.88 | 88.7899 | 416.6699
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
SINAPI | 74068/1 | 3.4.7 | Conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para Porta externa/bwc/bico de papagaio - maçaneta tipo alavanca com acabamento padrão médio e roseta em latão cromado | UD | 7 |  | 72.9 | 28.39 | 101.29 | 510.3 | 198.73 | 709.03 | 192.0053 | 901.0353
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1.3 | 9.45 |  | 12.285
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 1.3 | 12.39 |  | 16.107
|  | COTAÇÃO | FECHADURA ZAMAC 40MM EXT. MAGNUM ESP 881/80E CR - PADO | ud | 1 | 72.9 | 72.9
SINAPI | 74071/1 | 3.4.8 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO - aplicar no fechamento do alçapão - piso do pav. Térreo | m² | 0.35 |  | 473.12 | 42.25 | 515.37 | 165.592 | 14.7875 | 180.3795 | 48.8468 | 229.2263
| COMPOSI CAO | 88309 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
| COMPOSI CAO | 88315 | SERRALHEIRO | h | 1.3 | 12.57 |  | 16.341
| COMPOSI CAO | 6111 | SERVENTE | h | 2.2 | 8.92 |  | 19.624
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARI A, PREPARO MANUAL . AF_ 0 8 / 2 0 1 4 | M3 | 0.006 | 392.17 | 2.353
| I NSUMO | 4914 | PORTA ALUMI NI O ABRI R, PERFI L SERI E 2 5 , CHAPA CORRUGADA C/ GUARNI CAO 8 7 X 2 1 0CM | M2 | 1 | 470.77 | 470.77
|  | 3.5 | FORRO | [10 empty] | 5295.2838
TCPO | 21002000003 | 3.5.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 66.5 |  | 62.66 | 0 | 62.66 | 4166.89 | 0 | 4166.89 | 1128.3938 | 5295.2838
|  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 1 | 62.66 | 62.66 | - |  |  | -
|  | 3.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [10 empty] | 25158.7598
TCPO | 10006000009 | 3.6.1 | Regularização de base para aplicação de revestimento cerâmico | M² | 201.96 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 1674.2484 | 450.3708 | 2124.6192 | 575.3469 | 2699.9661
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | AREIA MÉDIA LAVADA | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | CIMENTO CP 32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | EMULSÃO ADESIVA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI | 87259 | 3.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO/PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) DE DIMENSÕES 60X60 CM - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível antifungo - Referência: PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET ou similar | M2 | 264.96 |  | 59.05 | 6.15 | 65.2 | 15645.888 | 1629.504 | 17275.392 | 4678.1762 | 21953.5682
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.39 | 11.43 |  | 4.4577
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.19 | 8.92 |  | 1.6948
| I NSUMO | 38195 | PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET - INCEPA | m³ | 1.06 | 45.99 | 48.7494
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.24 | 2.69 | 0.6456
| I NSUMO | 37659 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO INTERNA/EXTERNA DE PEÇAS CERÂMICAS, PEDRAS E PORCELANATOS (ACIII) | KG | 8.62 | 1.12 | 9.6544
SINAPI | 87530 | 3.6.3 | REQUADRO DO VÃO ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS ESQUADRIAS E DO VÃO DO ALÇAPÃO NO PISO - EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | M2 | 18.5 |  | 14.06 | 7.43 | 21.49 | 260.11 | 137.455 | 397.565 | 107.6606 | 505.2256
| COMPOSI CAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNI CA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARI A DE VEDAÇÃO | m³ | 0.0376 | 373.9 | 14.0586
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.47 | 12.57 |  | 5.9079
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.171 | 8.92 |  | 1.5253
|  | 3.7 | PISOS | [10 empty] | 6783.43
SINAPI | 73935/2 | 3.7.1 | Sóculo em alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. | M2 | 7.14 |  | 26.94 | 24.5 | 51.44 | 192.3516 | 174.93 | 367.2816 | 99.4599 | 466.7415
| COMPOSI CAO | 87373 | ARAGAMSSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) | M³ | 0.0138 | 465.2 | 6.4198
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.14 | 12.57 |  | 14.3298
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.14 | 8.92 |  | 10.1688
| I NSUMO | 7271 | BLOCO CERÂMICO | UD | 54 | 0.38 | 20.52
TCPO | 10006000009 | 3.7.2 | Regularização de base para aplicação de piso cerâmico | M² | 65.645 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 544.197 | 146.3884 | 690.5854 | 187.0105 | 877.5959
| 10006000009 | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | AREIA MÉDIA LAVADA | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | CIMENTO CP 32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | EMULSÃO ADESIVA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI | 87259 | 3.7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO/PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) DE DIMENSÕES 60X60 CM - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível antifungo - Referência: PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET ou similar | m² | 65.645 |  | 59.05 | 6.15 | 65.2 | 3876.3373 | 403.7168 | 4280.054 | 1159.0386 | 5439.0926
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.39 | 11.43 |  | 4.4577
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.19 | 8.92 |  | 1.6948
| I NSUMO | 38195 | PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET - INCEPA | m³ | 1.06 | 45.99 | 48.7494
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.24 | 2.69 | 0.6456
| I NSUMO | 37659 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO INTERNA/EXTERNA DE PEÇAS CERÂMICAS, PEDRAS E PORCELANATOS (ACIII) | KG | 8.62 | 1.12 | 9.6544
|  | 3.8 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 592.1826
TCPO | 09635.8.13.2 | 3.8.1 | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 6.2 |  | 74.44 | 0.72 | 75.16 | 461.528 | 4.464 | 465.992 | 126.1906 | 592.1826
|  |  | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 1 | 72.79 | 72.79
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | KG | 0.00625 | 378.2 | 1.6546 | 0.71622
|  | 3.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 14181.9552
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 3.9.1 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 12 |  | 29.91 | 66.06 | 95.97 | 358.92 | 792.72 | 1151.64 | 311.8641 | 1463.5041
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
TCPO PINI | 15142.8.27.1 adaptado | 3.9.2 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") | ud | 1 |  | 63.83 | 66.06 | 129.89 | 63.83 | 66.06 | 129.89 | 35.1742 | 165.0642
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | m | 8 | 4.37 | 34.96
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | ud | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " /diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 3 | 7.82 | 23.46
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 1 | 4.34 | 4.34
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 3.9.3 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 6 | 51.2885 | 73.27 | 77.07 | 150.34 | 439.62 | 462.42 | 902.04 | 244.2724 | 1146.3124
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3.5 | 9.45 |  | 33.075
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3.5 | 12.57 |  | 43.995
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 7.19 | 43.14
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 12.83 | 12.83
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.58 | 9.16
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 3.9.4 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 7 | 36.8085 | 44.22 | 66.06 | 110.28 | 309.54 | 462.42 | 771.96 | 209.0468 | 981.0068
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 4.43 | 26.58
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 3.62 | 3.62
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 2.82 | 5.64
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74174/1 | 3.9.5 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" - com canopla cromada e acabamento simples - fornecimento e instalação - SANITÁRIOS COM VÁLVULA DE DESCARGA | UD | 1 |  | 82.19 | 20.92 | 103.11 | 82.19 | 20.92 | 103.11 | 27.9222 | 131.0322
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.95 | 9.45 |  | 8.9775
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.95 | 12.57 |  | 11.9415
|  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MM X 10M | UD | 0.188 | 2.07 | 0.38916
|  | 6015 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" - COM CANOPLA CROMADA | ud | 1 | 81.8 | 81.8
SINAPI | 74176/1 | 3.9.6 | REGISTRO GAVETA 3/4" - com canopla e acabamento simples - fornecimento e instalação - sanitários e copas | UD | 3 |  | 46.14 | 13.43 | 59.57 | 138.42 | 40.29 | 178.71 | 48.3947 | 227.1047
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.61 | 9.45 |  | 5.7645
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.61 | 12.57 |  | 7.6677
|  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MM X 10M | UD | 0.094 | 2.07 | 0.19458
|  | 6005 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" - COM CANOPLA CROMADA | ud | 1 | 45.95 | 45.95
CAIXAS
SINAPI | 40777 | 3.9.7 | Caixa sifonada PVC 100X100X50mm - com grelha redonda branca - fornecimento e instalação - uma por instalação sanitária ou copa. | UD | 5 |  | 5.83 | 11.01 | 16.84 | 29.15 | 55.05 | 84.2 | 22.8014 | 107.0014
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.5 | 9.45 |  | 4.725
|  | 11745 | RALO SIFONADO PVC 100X100X50 COM GRELHA BRANCA | UD | 1 | 5.83 | 5.83
TCPO | 14001000005 | 3.9.8 | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | UD | 2 |  | 40.16 | 9.91 | 50.07 | 80.32 | 19.82 | 100.14 | 27.1179 | 127.2579
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.45 | 12.57 |  | 5.6565
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.45 | 9.45 |  | 4.2525
|  |  | Pasta lubrificante para tubo de PVC | KG | 0.095 | 31.93 | 3.0333
|  |  | Caixa de gordura de polietileno, 250 x 172 x 50mm - uma por copa. | ud | 1 | 37.13 | 37.13
LOUÇAS
TCPO PINI | 15410.8.3.3 | 3.9.9 | Bacia de louça branca especial para PNE - Referência: linha Conforto V. Plus sem abertura frontal ou similar - inclusive assento sanitário espcial para PNE | ud | 1 |  | 531.56 | 72.67 | 604.23 | 531.56 | 72.67 | 604.23 | 163.6255 | 767.8555
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3.3 | 9.45 |  | 31.185
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  | cotação | Assento poliéster para bacia PNE | ud | 1 | 94.8 | 94.8
|  |  | Anel de vedação vaso sanitário | ud | 1 | 5.88 | 5.88
|  |  | Tubo de latão com canopla acabamento cromado para ligação de bacia sanitária Ø 1 1/2" x 25 cm | ud | 1 | 25.92 | 25.92
|  |  | Bolsa de borracha de ligação para vaso santário Ø 1 1/2" | ud | 1 | 1.92 | 1.92
|  | cotação | Bacia de louça PNE - linha conforto V. Plus ou similar | ud | 1 | 392.9 | 392.9
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.33 | 0.66
TCPO PINI | 15410.8.3.2 | 3.9.10 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) - REINSTALAÇÃO DA BACIA/ASSENTO NOVO | ud | 6 |  | 95.07 | 66.06 | 161.13 | 570.42 | 396.36 | 966.78 | 261.804 | 1228.584
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 94.8 | 94.8
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 15410.8.14.3 | 3.9.11 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE - Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa incluisive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados | ud | 1 |  | 293.46 | 60.56 | 354.02 | 293.46 | 60.56 | 354.02 | 95.8686 | 449.8886
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 2.75 | 12.57 |  | 34.5675
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 2.75 | 9.45 |  | 25.9875
|  | cotação | Lavatório de louça suspenso e coluna | ud | 1 | 203.23 | 203.23
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
TCPO PINI | 26.002.000008. adaptada | 3.9.12 | ADAPTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TAMPO EM GRANITO - com reutilização do material retirado, execução de corte, rodapia e saia | m | 13.6 |  | 73.01 | 42.98 | 115.99 | 992.936 | 584.528 | 1577.464 | 427.1773 | 2004.6413
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2 | 8.92 |  | 17.84
|  |  | Areia média lavada | m³ | 0.0052 | 54.27 | 0.2822
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 2.27 | 0.44 | 0.9988
| 50% do valor do granito |  | Tampo de granito cinza andorinha para lavatório (espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 0.6 | 119.54 | 71.724
TCPO PINI | 15410.8.14.3 adaptado | 3.9.13 | REINSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA BRANCA - reutilização do material retirado | ud | 7 |  | 0.11 | 22.02 | 22.13 | 0.77 | 154.14 | 154.91 | 41.9496 | 196.8596
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1 | 9.45 |  | 9.45
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
SINAPI | 74234/1 | 3.9.13 | REINSTALAÇÃO DE MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA - NOVO CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 |  | 64.63 | 68.77 | 133.4 | 129.26 | 137.54 | 266.8 | 72.2494 | 339.0494
| INSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2 | 8.92 |  | 28.544
| INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 3.2 | 12.57 |  | 40.224
| INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.076 | 2.07 | 0.15732
| INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 2 | 2.12 | 4.24
| INSUMO | 6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1 | 41.93 | 41.93
| INSUMO | 11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UN | 1 | 18.3 | 18.3
METAIS
| composição própria | 3.9.14 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | ud | 7 |  | 74.32 | 6.29 | 80.61 | 520.24 | 44.03 | 564.27 | 152.8043 | 717.0743
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova | m | 1 | 74.32 | 74.32
| composição própria | 3.9.15 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletiva + 01 na IS PNE | ud | 5 |  | 13.4 | 6.29 | 19.69 | 67 | 31.45 | 98.45 | 26.6603 | 125.1103
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
| COTAÇÃO |  | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletiva + 01 na IS PNE | h | 1 | 13.4 | 13.4
| composição própria | 3.9.16 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletivo + 01 na IS PNE - 01 cozinha + 01 no apoio cozinha | ud | 7 |  | 22.61 | 12.57 | 35.18 | 158.27 | 87.99 | 246.26 | 66.6872 | 312.9472
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| COTAÇÃO |  | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletivo + 01 na IS PNE - 01 cozinha + 01 no apoio cozinha | h | 1 | 22.61 | 22.61
| composição própria | 3.9.17 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados junto a cada bacia sanitária nos sanitários + 02 junto a cada bancada das IS coletivas | ud | 11 |  | 40.08 | 12.57 | 52.65 | 440.88 | 138.27 | 579.15 | 156.8338 | 735.9838
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| COTAÇÃO | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados junto a cada bacia sanitária nos sanitários + 02 junto a cada bancada das IS coletivas | pç | 1 | 40.08 | 40.08
TCPO PINI | 15410.8.27.1 | 3.9.18 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 4 |  | 183.66 | 30.83 | 214.49 | 734.64 | 123.32 | 857.96 | 232.3356 | 1090.2956
|  | 2696 | ENCANDOR | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1.4 | 9.45 |  | 13.23
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 183.54 | 183.54
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
TCPO PINI | 15410.8.27.2 | 3.9.19 | Reinstalação de Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 8 |  | 0.12 | 30.83 | 30.95 | 0.96 | 246.64 | 247.6 | 67.0501 | 314.6501
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1.4 | 9.45 |  | 13.23
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
| composição própria | 3.9.20 | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) | ud | 1 |  | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 88.4947 | 415.2847
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm | ud | 1 | 305.3 | 305.3
| composição própria | 3.9.21 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto às bacias PNE) | ud | 2 |  | 110.9 | 21.49 | 132.39 | 221.8 | 42.98 | 264.78 | 71.7024 | 336.4824
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 1/4 ") | ud | 1 | 110.9 | 110.9
TCPO PINI | 15110.8.3.1 | 3.9.22 | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | ud | 1 |  | 142.68 | 44.04 | 186.72 | 142.68 | 44.04 | 186.72 | 50.5638 | 237.2838
|  | 2696 | ENCANDOR | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 2 | 9.45 |  | 18.9
|  |  | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | m | 1 | 125.44 | 125.44
|  |  | Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2") | ud | 0.6 | 28.33 | 16.998
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.88 | 0.13 | 0.2444
| Composição própria | 3.9.23 | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | ud | 1 |  | 434.9 | 7.09 | 441.99 | 434.9 | 7.09 | 441.99 | 119.6909 | 561.6809
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.75 | 9.45 |  | 7.0875
|  | cotação | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | m | 1 | 434.9 | 434.9
|  | 3.10 | PINTURAS | [10 empty] | 5407.9824
SINAPI | 88497 | 3.10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX em paredes, duas demão | M2 | 18.72 |  | 4.12 | 4.94 | 9.06 | 77.1264 | 92.4768 | 169.6032 | 45.9285 | 215.5317
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
SINAPI | 88489 | 3.10.2 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 302.4 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 1835.568 | 898.128 | 2733.696 | 740.2849 | 3473.9809
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 88488 | 3.10.3 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 35 |  | 6.07 | 3.86 | 9.93 | 212.45 | 135.1 | 347.55 | 94.1165 | 441.6665
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.244 | 12.57 |  | 3.0671
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.089 | 8.92 |  | 0.79388
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 74065/2 | 3.10.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 56.7 |  | 12.4 | 5.32 | 17.72 | 703.08 | 301.644 | 1004.724 | 272.0793 | 1276.8033
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
| I NSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁZ | L | 0.04 | 9.5 |  | 0.38
| I NSUMO | 6086 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 82.34 | 4.611
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.16 | 22.92 | 3.6672
|  | 3.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [10 empty] | 47.7694
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 3.11.1 | Instalação de placas de identificação - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | ud | 7 |  | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 37.59 | 37.59 | 10.1794 | 47.7694
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.25 | 12.57 |  | 3.1425
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  | 4 | PAVIMENTO SOBRELOJA CASARÃO - gabinete, ambulatório, banheiros | [10 empty] | 94903.1572
|  | 4.1 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 8136.2972
SINAPI | 85367 | 4.1.1 | Demolição de revestimento de piso - incluisve base de assentamento - inclui transporte até a caçamba | M² | 66 |  | 0 | 8.76 | 8.76 | 0 | 578.16 | 578.16 | 156.5657 | 734.7257
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.2 | 12.57 |  | 2.514
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.7 | 8.92 |  | 6.244
SINAPI | 72223 | 4.1.2 | Desmontagem e remoção de divisórias /naval - inclusive perfis e acessórios de fixação - inclui transporte até a caçamba | m² | 41 |  | 0 | 9.91 | 9.91 | 0 | 406.31 | 406.31 | 110.0287 | 516.3387
| I NSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 0.8 | 12.39 |  | 9.912
SINAPI | 85397 | 4.1.3 | Demolição de azulejo - inclusive base de assentamento - inclui carga do entulho até a caçamba | M² | 240 |  | 0 | 12.21 | 12.21 | 0 | 2930.4 | 2930.4 | 793.5523 | 3723.9523
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.12 | 12.57 |  | 1.5084
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.2 | 8.92 |  | 10.704
SINAPI | 85397 | 4.1.4 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro - inclusive ferragens, contramarcos e vistas - inclui transporte até a caçamba | m² | 2 |  | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 26.76 | 26.76 | 7.2466 | 34.0066
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.5 | 8.92 |  | 13.38
| composição propria | 4.1.5 | Remoção de louças sanitárias - inclusive metais e acessórios de fixação | ud | 10 |  | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 89.2 | 89.2 | 24.1554 | 113.3554
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
| composição propria | 4.1.6 | Remoção de bancada em granito - com reaproveitamento do material | m | 10 |  | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 89.2 | 89.2 | 24.1554 | 113.3554
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
| composição propria | 4.1.7 | Remoção de espelho - com reaproveitamento do material | m² | 5 |  | 0 | 8.92 | 8.92 | 0 | 44.6 | 44.6 | 12.0777 | 56.6777
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
SINAPI | 72215 | 4.1.8 | Demolição de paredes de alvenaria - abertura de vãos para instalação de esquadrias | M³ | 2.268 |  | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 50.5764 | 50.5764 | 13.6961 | 64.2725
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2.5 | 8.92 |  | 22.3
TCPO | 05.009.000037. | 4.1.9 | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 6 |  | 0 | 65.62 | 29.8 | 544.17 | 570.35 | 1114.52 | 275.2864 | 1389.8064
|  |  | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 1 | 65.62 |  | 65.62
TCPO | 05.009.000033. | 4.1.10 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 7 |  | 0 | 15.15 | 29.8 | 544.17 | 570.35 | 1114.52 | 275.2864 | 1389.8064
|  |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 1 | 15.15 |  | 15.15
|  | 4.2 | SUPRA-ESTRUTURA | [10 empty] | 10099.7319
VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI | 84215 | 4.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 4.29 |  | 13.68 | 13.61 | 27.29 | 58.6872 | 58.3869 | 117.0741 | 31.7037 | 148.7778
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.23 | 9.45 |  | 2.1735
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.91 | 12.57 |  | 11.4387
| I NSUMO | 1357 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M ( 1 2MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.1742 | 28.54 | 4.9717
| I NSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEI RA | L | 0.006 | 9.82 | 0.05892
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | M | 1.04 | 3.25 | 3.38
| I NSUMO | 4506 | PECA DE MADEI RANATI VA/ REGI ONAL 2 , 5 X 1 0CM ( 1X4 " ) NAO APARELHADA ( SARRAFO P/ FORMA) | M | 0.55 | 2.01 | 1.1055
| I NSUMO | 5068 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 7 X 2 1 | KG | 0.27 | 6.99 | 1.8873
| I NSUMO | 6189 | TABUA MADEI RA 2A QUAL I DADE 2 , 5 X 3 0 , 0CM ( 1 X 1 2 " ) NAO APARELHADA | M | 0.31 | 7.33 | 2.2723
SINAPI | 74138/3 | 4.2.2 | Concreto FCK=25 MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | M3 | 0.2475 |  | 266.02 | 46.21 | 312.23 | 65.84 | 11.437 | 77.2769 | 20.9266 | 98.2035
| COMPOSI CAO | 88291 | OPERADOR DE BETONEI RA ( CAMI NHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8336 | 9.45 |  | 17.3275
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2378 | 8.92 |  | 28.8812
| I NSUMO | 370 | AREI A MEDI A - POSTO J AZI DA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.8669 | 56.58 | 49.0492
| I NSUMO | 1379 | CI MENTO PORTLAND COMPOSTO CP I I - 3 2 | KG | 349 | 0.5 | 174.5
| I NSUMO | 4718 | PEDRA BRI TADA N. 2 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.209 | 42.13 | 8.8052
| I NSUMO | 4721 | PEDRA BRI TADA N. 1 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.627 | 46.94 | 29.4314
| I NSUMO | 10533 | BETONEI RA 5 8 0 L ELETRI CA TRI FASI CA 7 , 5HP C/ CARREGADOR MECANI CO | H | 1.8336 | 2.31 | 4.2356
SINAPI | 74157/3 | 4.2.3 | LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.2475 |  | 0.33 | 60.88 | 61.21 | 0.081675 | 15.0678 | 15.1495 | 4.1025 | 19.252
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.65 | 12.57 |  | 20.7405
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 4.5 | 8.92 |  | 40.14
| I NSUMO | 10485 | VI BRADOR DE I MERSAO C/ MOTOR ELETRI CO 2HP MONOFASI CO QUALQUER DI AM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.09 | 0.327
SINAPI | 74254/002 | 4.2.4 | Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4 ) à 12,5mm (1/2 ) | KG | 17.325 |  | 296.21 | 150.43 | 446.64 | 5131.8382 | 2606.1998 | 7738.038 | 2095.4607 | 9833.4987
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 7 | 12.57 |  | 87.99
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7 | 8.92 |  | 62.44
| I NSUMO | 27 | ACO CA- 5 0 , 1 6 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 55 | 3.38 | 185.9
| I NSUMO | 33 | ACO CA- 5 0 , 8 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 22 | 4.18 | 91.96
| I NSUMO | 337 | ARAME RECOZI DO 1 8 BWG, 1 , 2 5 MM ( 0 , 0 1 KG/ M) | KG | 2.5 | 7.34 | 18.35
|  | 4.3 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 16279.246
DIVISÓRIAS LEVES
TCPO | 06.002.000011. | 4.3.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 31.325 |  | 77.6 | 0 | 77.6 | 2430.82 | 0 | 2430.82 | 658.2661 | 3089.0861
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 1 | 77.6 | 77.6
TCPO | 06.002.000013. | 4.3.2 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 14.35 |  | 83.47 | 0 | 83.47 | 1197.7945 | 0 | 1197.7945 | 324.3628 | 1522.1573
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 1 | 83.47 | 83.47
cotação |  | 4.3.3 | Divisória sanitária - Referência Técnica: SANISYSTEM MASTER - composta por painel ESTRUTURAL TS na cor A DEFINIR com espessura final de 10mm. ALTURA DE 1800MM. Montantes em alumínio, acabamento ANODIZADO FOSCO, acessórios para fixação CROMADOS. Fornecimento de 06 UNIDADES de porta, medindo (600x1650x10mm), revestidas na mesma cor dos painéis, dobradiça em alumínio ângulo de abertura de 45°, tarjeta livre/ocupado em nylon injetado na cor PRETA. Fornecimento de 01 UNIDADE de TAPA-MICTÓRIO medindo (400x800x10mm) revestidos na mesma cor dos painéis - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 24.29 |  | 333 | 45 | 378 | 8088.57 | 1093.05 | 9181.62 | 2486.3827 | 11668.0027
|  | 4.4 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 3656.4474
ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 | 4.4.1 | PM 90x210 - Porta de madeira tipo compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo | UD | 2 |  | 556.75 | 75.27 | 632.02 | 1113.5 | 150.54 | 1264.04 | 342.302 | 1606.342
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 107.3 | 107.3
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 116.22 | 116.22
| I NSUMO | 11447 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANÉIS | ud | 6 | 39.63 | 237.78
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 + COTAÇÃO | 4.4.2 | PM 90x210 PNE - Porta de madeira compensada lisa para pintura,com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - para banheiro PNE - com barras de 30cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 557.29 | 75.27 | 632.56 | 557.29 | 75.27 | 632.56 | 171.2972 | 803.8572
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 107.3 | 107.3
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 116.22 | 116.22
| I NSUMO | 11447 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANÉIS | ud | 3 | 17.34 | 52.02
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
| COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO 25CM CROMADA | UD | 2 | 93.15 | 186.3
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 + COTAÇÃO | 4.4.3 | PM 90x210 - correr - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, trilhos e fechadura tipo bico de papagaio 45mm, dois puxadores verticais 40cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 336.31 | 75.27 | 411.58 | 336.31 | 75.27 | 411.58 | 111.4559 | 523.0359
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 107.3 | 107.3
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 116.22 | 116.22
| COTAÇÃO |  | CONJUNTO DE TRILHO E ROLDANAS PARA PORTA DE CORRER EM ALUMINIO POLIDO | ud | 1 | 17.34 | 17.34
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 ADAPTADA | 4.4.4 | PM 90x210 - Reinstalação de Porta demadeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 88.67 | 75.27 | 163.94 | 88.67 | 75.27 | 163.94 | 44.395 | 208.335
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.085 | 12.39 |  | 25.8331
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.428 | 12.57 |  | 17.95
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.53 | 8.92 |  | 31.4876
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0102 | 392.17 | 4.0001
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10.2 | 7.85 | 80.07
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 0.612 | 7.52 | 4.6022
SINAPI | 74068/1 | 4.4.5 | Conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para Porta externa/bwc/bico de papagaio - maçaneta tipo alavanca com acabamento padrão médio e roseta em latão cromado | UD | 4 |  | 72.9 | 28.39 | 101.29 | 291.6 | 113.56 | 405.16 | 109.7173 | 514.8773
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1.3 | 9.45 |  | 12.285
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 1.3 | 12.39 |  | 16.107
|  | COTAÇÃO | FECHADURA ZAMAC 40MM EXT. MAGNUM ESP 881/80E CR - PADO | ud | 1 | 72.9 | 72.9
|  | 4.5 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [10 empty] | 15621.6953
TCPO | 10006000009 | 4.5.1 | Regularização de base para aplicação de revestimento cerâmico/pintura | M² | 240 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 1989.6 | 535.2 | 2524.8 | 683.7158 | 3208.5158
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | AREIA MÉDIA LAVADA | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | CIMENTO CP 32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | EMULSÃO ADESIVA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI | 87259 | 4.5.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO/PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) DE DIMENSÕES 60X60 CM - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível antifungo - Referência: PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET ou similar | M2 | 146.52 |  | 59.05 | 6.15 | 65.2 | 8652.006 | 901.098 | 9553.104 | 2586.9806 | 12140.0846
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.39 | 11.43 |  | 4.4577
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.19 | 8.92 |  | 1.6948
| I NSUMO | 21108 | PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET - INCEPA | m³ | 1.06 | 45.99 | 48.7494
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.24 | 2.69 | 0.6456
| I NSUMO | 37659 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO INTERNA/EXTERNA DE PEÇAS CERÂMICAS, PEDRAS E PORCELANATOS (ACIII) | KG | 8.62 | 1.12 | 9.6544
SINAPI | 87530 | 3.6.3 | REQUADRO DO VÃO ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS ESQUADRIAS - EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | M2 | 10 |  | 14.06 | 7.43 | 21.49 | 140.6 | 74.3 | 214.9 | 58.1949 | 273.0949
| COMPOSI CAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNI CA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARI A DE VEDAÇÃO | m³ | 0.0376 | 373.9 | 14.0586
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.47 | 12.57 |  | 5.9079
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.171 | 8.92 |  | 1.5253
|  | 4.6 | PISOS | [10 empty] | 6870.4633
TCPO | 10006000009 | 4.6.1 | Regularização de base para aplicação de piso cerâmico | M² | 71.4 |  | 8.29 | 2.23 | 10.52 | 591.906 | 159.222 | 751.128 | 203.4055 | 954.5335
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  |  | AREIA MÉDIA LAVADA | m³ | 0.02244 | 54.27 | 1.2178
|  |  | CIMENTO CP 32 | kg | 7.3 | 0.44 | 3.212
|  |  | EMULSÃO ADESIVA A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS - VIAFIX | l | 0.8 | 4.83 | 3.864
SINAPI | 87259 | 4.6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO/PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) DE DIMENSÕES 60X60 CM - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível antifungo - Referência: PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET ou similar | m² | 71.4 |  | 59.05 | 6.15 | 65.2 | 4216.17 | 439.11 | 4655.28 | 1260.6498 | 5915.9298
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.39 | 11.43 |  | 4.4577
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.19 | 8.92 |  | 1.6948
| I NSUMO | 21108 | PORCELANATO "A" 60X60 NÓRDICO SNOW RET - INCEPA | m³ | 1.06 | 45.99 | 48.7494
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.24 | 2.69 | 0.6456
| I NSUMO | 37659 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO INTERNA/EXTERNA DE PEÇAS CERÂMICAS, PEDRAS E PORCELANATOS (ACIII) | KG | 8.62 | 1.12 | 9.6544
|  | 4.7 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 1127.3775
TCPO | composição propria + cotação | 4.7.1 | Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todos os locais que receberão piso cerâmico novo. | M | 43.8 |  | 11.94 | 2.48 | 14.42 | 522.972 | 108.624 | 631.596 | 171.0362 | 802.6322
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 0.2 | 12.39 |  | 2.478
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | M | 1.15 | 10.38 | 11.937
TCPO | 09635.8.13.2 | 4.7.2 | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 3.4 |  | 74.44 | 0.72 | 75.16 | 253.096 | 2.448 | 255.544 | 69.2013 | 324.7453
|  |  | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 1 | 72.79 | 72.79
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | KG | 0.00625 | 378.2 | 1.6546 | 0.71622
|  | 4.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 13311.3174
DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 4.8.1 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 2 |  | 29.91 | 66.06 | 95.97 | 59.82 | 132.12 | 191.94 | 51.9774 | 243.9174
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 4.8.2 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 12 |  | 29.91 | 66.06 | 95.97 | 358.92 | 792.72 | 1151.64 | 311.8641 | 1463.5041
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
TCPO PINI | 15142.8.27.1 adaptado | 4.8.3 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") | ud | 1 |  | 63.83 | 66.06 | 129.89 | 63.83 | 66.06 | 129.89 | 35.1742 | 165.0642
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | m | 8 | 4.37 | 34.96
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm) | ud | 1 | 1.07 | 1.07
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " /diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 3 | 7.82 | 23.46
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32 mm) | ud | 1 | 4.34 | 4.34
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 4.8.4 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 6 | 51.2885 | 73.27 | 77.07 | 150.34 | 439.62 | 462.42 | 902.04 | 244.2724 | 1146.3124
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3.5 | 9.45 |  | 33.075
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3.5 | 12.57 |  | 43.995
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 7.19 | 43.14
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 12.83 | 12.83
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.58 | 9.16
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 4.8.5 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 7 | 36.8085 | 44.22 | 66.06 | 110.28 | 309.54 | 462.42 | 771.96 | 209.0468 | 981.0068
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 4.43 | 26.58
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 3.62 | 3.62
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 2.82 | 5.64
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74174/1 | 4.8.6 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" - com canopla cromada e acabamento simples - fornecimento e instalação - SANITÁRIOS COM VÁLVULA DE DESCARGA | UD | 1 |  | 82.19 | 20.92 | 103.11 | 82.19 | 20.92 | 103.11 | 27.9222 | 131.0322
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.95 | 9.45 |  | 8.9775
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.95 | 12.57 |  | 11.9415
|  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MM X 10M | UD | 0.188 | 2.07 | 0.38916
|  | 6015 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" - COM CANOPLA CROMADA | ud | 1 | 81.8 | 81.8
SINAPI | 74176/1 | 4.8.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" - com canopla e acabamento simples - fornecimento e instalação - sanitários e consultório | UD | 4 |  | 46.14 | 13.43 | 59.57 | 184.56 | 53.72 | 238.28 | 64.5262 | 302.8062
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.61 | 9.45 |  | 5.7645
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.61 | 12.57 |  | 7.6677
|  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MM X 10M | UD | 0.094 | 2.07 | 0.19458
|  | 6005 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" - COM CANOPLA CROMADA | ud | 1 | 45.95 | 45.95
CAIXAS
SINAPI | 40777 | 4.8.8 | Caixa sifonada PVC 100X100X50mm - com grelha redonda branca - fornecimento e instalação - uma por instalação sanitária ou copa. | UD | 3 |  | 5.83 | 11.01 | 16.84 | 17.49 | 33.03 | 50.52 | 13.6808 | 64.2008
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.5 | 9.45 |  | 4.725
|  | 11745 | RALO SIFONADO PVC 100X100X50 COM GRELHA BRANCA | UD | 1 | 5.83 | 5.83
LOUÇAS
TCPO PINI | 15410.8.3.3 | 4.8.9 | Bacia de louça branca especial para PNE - Referência: linha Conforto V. Plus sem abertura frontal ou similar - inclusive assento sanitário espcial para PNE | ud | 1 |  | 531.56 | 72.67 | 604.23 | 531.56 | 72.67 | 604.23 | 163.6255 | 767.8555
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3.3 | 9.45 |  | 31.185
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.58 | 4.58
|  | cotação | Assento poliéster para bacia PNE | ud | 1 | 94.8 | 94.8
|  |  | Anel de vedação vaso sanitário | ud | 1 | 5.88 | 5.88
|  |  | Tubo de latão com canopla acabamento cromado para ligação de bacia sanitária Ø 1 1/2" x 25 cm | ud | 1 | 25.92 | 25.92
|  |  | Bolsa de borracha de ligação para vaso santário Ø 1 1/2" | ud | 1 | 1.92 | 1.92
|  | cotação | Bacia de louça PNE - linha conforto V. Plus ou similar | ud | 1 | 392.9 | 392.9
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.25 | 2 | 0.5
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.33 | 0.66
TCPO PINI | 15410.8.3.2 | 4.8.10 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) - REINSTALAÇÃO DA BACIA/ASSENTO NOVO | ud | 6 |  | 95.07 | 66.06 | 161.13 | 570.42 | 396.36 | 966.78 | 261.804 | 1228.584
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 94.8 | 94.8
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 15410.8.14.3 | 4.8.11 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE - Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa incluisive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados | ud | 1 |  | 293.46 | 60.33 | 353.79 | 293.46 | 60.33 | 353.79 | 95.8063 | 449.5963
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 2.74 | 12.57 |  | 34.4418
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 2.74 | 9.45 |  | 25.893
|  | cotação | Lavatório de louça suspenso e coluna | ud | 1 | 203.23 | 203.23
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
TCPO PINI | 26.002.000008. adaptada | 4.8.12 | ADAPTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TAMPO EM GRANITO - com reutilização do material retirado, execução de corte, rodapia e saia | m | 13.6 |  | 58.66 | 42.98 | 101.64 | 797.776 | 584.528 | 1382.304 | 374.3279 | 1756.6319
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2 | 8.92 |  | 17.84
|  |  | Areia média lavada | m³ | 0.0052 | 54.27 | 0.2822
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 2.27 | 0.44 | 0.9988
| 40% do valor do granito |  | Tampo de granito cinza andorinha para lavatório (espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 0.6 | 95.632 | 57.3792
TCPO PINI | 15410.8.14.3 adaptado | 4.8.13 | REINSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA BRANCA - reutilização do material retirado | ud | 7 |  | 0.11 | 21.49 | 21.6 | 0.77 | 150.43 | 151.2 | 40.945 | 192.145
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.84 | 0.13 | 0.1092
SINAPI | 74234/1 | 4.8.13 | REINSTALAÇÃO DE MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA - NOVO CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 |  | 64.63 | 68.77 | 133.4 | 129.26 | 137.54 | 266.8 | 72.2494 | 339.0494
| INSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2 | 8.92 |  | 28.544
| INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 3.2 | 12.57 |  | 40.224
| INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.076 | 2.07 | 0.15732
| INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 2 | 2.12 | 4.24
| INSUMO | 6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1 | 41.93 | 41.93
| INSUMO | 11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UN | 1 | 18.3 | 18.3
METAIS
| composição própria | 4.8.14 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária | ud | 7 |  | 74.32 | 6.29 | 80.61 | 520.24 | 44.03 | 564.27 | 152.8043 | 717.0743
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária | m | 1 | 74.32 | 74.32
| composição própria | 4.8.15 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletiva + 01 na IS PNE + 01 no consultório | ud | 6 |  | 13.4 | 12.57 | 25.97 | 80.4 | 75.42 | 155.82 | 42.1961 | 198.0161
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletiva + 01 na IS PNE + 01 no consultório | h | 1 | 13.4 | 13.4
| composição própria | 4.8.16 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletiva + 01 na IS PNE + 01 no consultório | ud | 6 |  | 22.61 | 12.57 | 35.18 | 135.66 | 75.42 | 211.08 | 57.1605 | 268.2405
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar - 02 em cada IS coletiva + 01 na IS PNE + 01 no consultório | h | 1 | 22.61 | 22.61
| composição própria | 4.8.17 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados um junto a cada bacia + 02 junto a cada bancada das IS coletivas | ud | 11 |  | 40.08 | 12.57 | 52.65 | 440.88 | 138.27 | 579.15 | 156.8338 | 735.9838
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados um junto a cada bacia + 02 junto a cada bancada das IS coletivas | pç | 1 | 40.08 | 40.08
| Composição própria | 4.8.18 | Reinstalação de Espelho cristal para sanitário - fixado com 04 (quatro) botões cromados - instalado junto a cada lavatório - MATERIAL REAPROVEITADO | ud | 8 |  |  | 25.14 | 25.14 | 0 | 201.12 | 201.12 | 54.4633 | 255.5833
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
TCPO PINI | 15410.8.27.2 | 4.8.19 | Reinstalação de Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 9 |  | 0.12 | 30.83 | 30.95 | 1.08 | 277.47 | 278.55 | 75.4313 | 353.9813
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1.4 | 9.45 |  | 13.23
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
| composição própria | 4.8.20 | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) | ud | 1 |  | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 305.3 | 21.49 | 326.79 | 88.4947 | 415.2847
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm | ud | 1 | 305.3 | 305.3
| composição própria | 4.8.21 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. ( instaladas junto às bacias PNE) | ud | 2 |  | 110.9 | 21.49 | 132.39 | 221.8 | 42.98 | 264.78 | 71.7024 | 336.4824
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | cotação | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 1/4 ") | ud | 1 | 110.9 | 110.9
TCPO PINI | 15110.8.3.1 | 4.8.22 | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | ud | 1 |  | 142.68 | 44.04 | 186.72 | 142.68 | 44.04 | 186.72 | 50.5638 | 237.2838
|  | 2696 | ENCANDOR | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 2 | 9.45 |  | 18.9
|  |  | Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") - Referência: Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento (pne) | m | 1 | 125.44 | 125.44
|  |  | Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2") | ud | 0.6 | 28.33 | 16.998
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.88 | 0.13 | 0.2444
| Composição própria | 4.8.23 | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | ud | 1 |  | 434.9 | 7.09 | 441.99 | 434.9 | 7.09 | 441.99 | 119.6909 | 561.6809
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.75 | 9.45 |  | 7.0875
|  | cotação | Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne) | m | 1 | 434.9 | 434.9
|  | 4.9 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 12102.3327
REDES
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 4.9.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 12.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 1387.44 | 471.14 | 1858.58 | 1387.44 | 471.14 | 1858.58 | 503.3035 | 2361.8835
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 9.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
| I NSUMO | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 8.7 | 9.45 |  | 82.215
| I NSUMO | 2696 | ENCANDOR | h | 8.7 | 12.57 |  | 109.359
| I NSUMO | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 3.3 | 9.65 |  | 31.845
| I NSUMO | 2436 | Eletricista | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
| I NSUMO | 2700 | MONTADOR | h | 8 | 16.86 |  | 134.88
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 8 | 8.92 |  | 71.36
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 10 | 18.97 | 189.7
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 10 | 46.36 | 463.6
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 20 | 0.79 | 15.8
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 4.9.2 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 18.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 1387.44 | 471.14 | 1858.58 | 1387.44 | 471.14 | 1858.58 | 503.3035 | 2361.8835
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
| I NSUMO | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 8.7 | 9.45 |  | 82.215
| I NSUMO | 2696 | ENCANDOR | h | 8.7 | 12.57 |  | 109.359
| I NSUMO | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 3.3 | 9.65 |  | 31.845
| I NSUMO | 2436 | Eletricista | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
| I NSUMO | 2700 | MONTADOR | h | 8 | 16.86 |  | 134.88
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 8 | 8.92 |  | 71.36
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 10 | 18.97 | 189.7
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 10 | 46.36 | 463.6
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 20 | 0.79 | 15.8
SINAPI | 72105 + 74065/2 | 4.9.2 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANI ZADO NUMERO 2 4 , DESENVOLVI MENTO DE 50CM - com acabamento em pintura esmalte sintético na cor da parede - envelopamento das redes frigorígenas | M | 18 |  | 32.53 | 14.29 | 46.82 | 585.54 | 257.22 | 842.76 | 228.2194 | 1070.9794
| COMPOSI CAO | 88316 | SERVENTE | H | 0.55 | 8.92 |  | 4.906
| COMPOSI CAO | 88323 | TELHADI STA | h | 0.55 | 12.57 |  | 6.9135
| I NSUMO | 1118 | CALHA CHAPA GALVANI ZADA NUM 2 4 L = 5 0CM | M | 1.05 | 22.99 | 24.1395
| I NSUMO | 5061 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 8 X 2 7 | KG | 0.15 | 7.11 | 1.0665
| I NSUMO | 5104 | REBI TE DE ALUMI NI O VAZADO DE REPUXO, 3 , 2 X 8 MM ( 1KG = 1 0 2 5 UNI DADES) | KG | 0.04 | 28.24 | 1.1296
| INSUMO | 13388 | SOLDA 5 0 / 5 0 | KG | 0.07 | 62.23 | 4.3561
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.156 | 12.57 |  | 1.9609
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.057 | 8.92 |  | 0.50844
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.08 | 22.92 | 1.8336
EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado
| cotação | 4.9.3 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 |  | 1234.05 | 1198.95 | 2433 | 1234.05 | 1198.95 | 2433 | 341.1066 | 2774.1066
BDI DIFERENCIADO |  |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 1234.05 | 1234.05
| cotação | 4.9.4 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 18.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 |  | 3099 | 0 | 3099 | 3099 | 0 | 3099 | 434.4798 | 3533.4798
BDI DIFERENCIADO |  |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 18.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 3099 | 3099
|  | 4.10 | PINTURAS | [10 empty] | 7657.3033
SINAPI | 88497 | 4.10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX em paredes, duas demão | M2 | 239.75 |  | 4.12 | 4.94 | 9.06 | 987.77 | 1184.365 | 2172.135 | 588.2142 | 2760.3492
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
SINAPI | 88489 | 4.10.2 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 239.75 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 1455.2825 | 712.0575 | 2167.34 | 586.9157 | 2754.2557
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 88488 | 4.10.3 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 63.8 |  | 6.07 | 3.86 | 9.93 | 387.266 | 246.268 | 633.534 | 171.561 | 805.095
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.244 | 12.57 |  | 3.0671
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.089 | 8.92 |  | 0.79388
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 74065/2 | 4.10.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 37.8 |  | 12.4 | 5.32 | 17.72 | 468.72 | 201.096 | 669.816 | 181.3862 | 851.2022
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
| I NSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁZ | L | 0.04 | 9.5 |  | 0.38
| I NSUMO | 6086 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 82.34 | 4.611
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.16 | 22.92 | 3.6672
SINAPI | 74065/2 | 4.10.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em FORRO de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 21.6 |  | 12.4 | 5.32 | 17.72 | 267.84 | 114.912 | 382.752 | 103.6492 | 486.4012
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
| I NSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁZ | L | 0.04 | 9.5 |  | 0.38
| I NSUMO | 6086 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 82.34 | 4.611
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.16 | 22.92 | 3.6672
|  | 4.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [10 empty] | 40.9452
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 4.11.1 | Instalação de placas de identificação - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | ud | 6 |  | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 32.22 | 32.22 | 8.7252 | 40.9452
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.25 | 12.57 |  | 3.1425
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  | 5 | INSTALAÇÃO DE COPA NA SOBRELOJA - EDIFICIO RIO BRANCO | [10 empty] | 11085.9321
|  | 5.1 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 68.6613
SINAPI | 85371 | 5.1.1 | REMOCAO DE PISO EM CARPETE - inclui transporte até a caçamba | M² | 13 |  | 0 | 1.68 | 1.68 | 0 | 21.84 | 21.84 | 5.9143 | 27.7543
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.02 | 12.57 |  | 0.2514
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.16 | 8.92 |  | 1.4272
SINAPI | 72238 SIMILAR | 5.1.2 | Remoção forro existente - inclusive perfis de fixação, rodaforro e acabamentos - inclui transporte até a caçamba | M² | 4 |  | 0 | 4.26 | 4.26 | 0 | 17.04 | 17.04 | 4.6144 | 21.6544
| I NSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 0.2 | 12.39 |  | 2.478
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.2 | 8.92 |  | 1.784
TCPO | 05.009.000033. | 5.1.3 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 1 |  | 0 | 15.15 | 15.15 | 0 | 15.15 | 15.15 | 4.1026 | 19.2526
|  |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 1 | 15.15 |  | 15.15
|  | 5.2 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 1485.0315
DIVISÓRIAS LEVES
TCPO | 06.002.000013. | 5.2.1 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 14 |  | 83.47 | 0 | 83.47 | 1168.58 | 0 | 1168.58 | 316.4515 | 1485.0315
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 1 | 83.47 | 83.47
|  | 5.3 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 492.4858
ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73910/3 | 5.3.1 | PM 70x210 - Porta de madeira tipo compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 70X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiça tipo vai/vem e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo | UD | 1 |  | 213.83 | 72.42 | 286.25 | 213.83 | 72.42 | 286.25 | 77.5165 | 363.7665
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.015 | 12.39 |  | 24.9659
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.372 | 12.57 |  | 17.246
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.387 | 8.92 |  | 30.212
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0098 | 386.72 | 3.7899
| I NSUMO | 184 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 40.64 | 40.64
| I NSUMO | 11447 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANÉIS | ud | 3 | 17.34 | 52.02
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 10554 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 70X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 61.89 | 61.89
| I NSUMO | 20006 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 9.8 | 4.51 | 44.198
| I NSUMO | 20247 | Prego de aço 15x15 c/ cabeça | kg | 0.6 | 7.52 | 4.512
SINAPI | 74068/1 | 5.3.2 | Conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para Porta externa/bwc/bico de papagaio - maçaneta tipo alavanca com acabamento padrão médio e roseta em latão cromado | UD | 1 |  | 72.9 | 28.39 | 101.29 | 72.9 | 28.39 | 101.29 | 27.4293 | 128.7193
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1.3 | 9.45 |  | 12.285
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 1.3 | 12.39 |  | 16.107
|  | COTAÇÃO | FECHADURA ZAMAC 40MM EXT. MAGNUM ESP 881/80E CR - PADO | ud | 1 | 72.9 | 72.9
|  | 5.4 | FORROS, AZULEJOS, PISOS E RODAPÉS | [10 empty] | 4886.9758
SINAPI | 72185 | 5.4.1 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA - aplicado sobre chapa de compensado naval 20mm | M2 | 13 |  | 106.75 | 3.65 | 110.4 | 1387.75 | 47.45 | 1435.2 | 388.6522 | 1823.8522
| INSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.17 | 12.57 |  | 2.1369
| INSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.17 | 8.92 |  | 1.5164
| INSUMO | 4790 | PISO VINILICO EM PLACAS DE *30 X 30* CM, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | m² | 1.05 | 55.7 | 58.485
| INSUMO | 4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | kg | 0.14 | 30.67 | 4.2938
|  | 11137 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M | m² | 1.05 | 41.88 | 43.974
| cotação Laminade | 5.4.2 | PISO VINILICO - SISTEMA CLICK 4MM - réguas 150x1220 mm Referência Técnica: Piso Vinílico Smart-Clic 4mm Vintage Floor - inclusive Manta Filmada Vintage Floor 2mm - assentado conforme orientação do fabricante. | M² | 14.3 |  | 106 | 19.7 | 125.7 | 1515.8 | 281.71 | 1797.51 | 486.7657 | 2284.2757
TCPO | composição propria + cotação | 5.4.3 | Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todos os locais que receberão piso cerâmico novo. | M | 20 |  | 11.94 | 2.48 | 14.42 | 238.8 | 49.6 | 288.4 | 78.0987 | 366.4987
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 0.2 | 12.39 |  | 2.478
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | M | 1.15 | 10.38 | 11.937
SINAPI | 87272 | 5.4.4 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo. | M2 | 2 |  | 25.09 | 15.37 | 40.46 | 50.18 | 30.74 | 80.92 | 21.9131 | 102.8331
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.97 | 11.43 |  | 11.0871
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.48 | 8.92 |  | 4.2816
| I NSUMO | 536 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo. | M² | 1.08 | 20.3 | 21.924
| I NSUMO | 1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS | ud | 6.14 | 0.42 | 2.5788
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.22 | 2.69 | 0.5918
SINAPI | 73792/1 | 5.4.5 | RECONSTRUÇÃO DO FORRO EM PLACAS DE GESSO - removido para acesso na execução das instalações sanitárias | M² | 4 |  | 60.89 | 0 | 60.89 | 243.56 | 0 | 243.56 | 65.956 | 309.516
|  | 5.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 722.0304
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 5.5.1 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 1 |  | 29.91 | 66.06 | 95.97 | 29.91 | 66.06 | 95.97 | 25.9887 | 121.9587
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 5.5.2 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 1 | 36.8085 | 44.22 | 66.06 | 110.28 | 44.22 | 66.06 | 110.28 | 29.8638 | 140.1438
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 4.43 | 26.58
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 3.62 | 3.62
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 2.82 | 5.64
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74176/1 | 5.5.3 | REGISTRO GAVETA 3/4" - com canopla e acabamento simples - fornecimento e instalação - sanitários e copas | UD | 1 |  | 46.17 | 13.43 | 59.6 | 46.17 | 13.43 | 59.6 | 16.1397 | 75.7397
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.61 | 9.45 |  | 5.7645
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.61 | 12.57 |  | 7.6677
|  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MM X 10M | UD | 0.094 | 2.31 | 0.21714
|  | 6005 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" - COM CANOPLA CROMADA | ud | 1 | 45.95 | 45.95
METAIS
TCPO PINI | 15410.8.27.1 | 5.5.4 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 1 |  | 183.66 | 30.83 | 214.49 | 183.66 | 30.83 | 214.49 | 58.0839 | 272.5739
|  | 2696 | ENCANDOR | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1.4 | 9.45 |  | 13.23
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 183.54 | 183.54
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
| composição própria | 5.5.5 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | ud | 1 |  | 22.61 | 12.57 | 35.18 | 22.61 | 12.57 | 35.18 | 9.5267 | 44.7067
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | h | 1 | 22.61 | 22.61
| composição própria | 5.5.6 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | ud | 1 |  | 40.08 | 12.57 | 52.65 | 40.08 | 12.57 | 52.65 | 14.2576 | 66.9076
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas | pç | 1 | 40.08 | 40.08
|  | 5.6 | PINTURAS | [10 empty] | 3430.7472
SINAPI | 88497 | 5.6.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX em paredes, duas demão | M2 | 28 |  | 4.12 | 4.94 | 9.06 | 115.36 | 138.32 | 253.68 | 68.6965 | 322.3765
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
SINAPI | 88489 | 5.6.2 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 212.5 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 1289.875 | 631.125 | 1921 | 520.2068 | 2441.2068
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 88488 | 5.6.3 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 45 |  | 6.07 | 3.86 | 9.93 | 273.15 | 173.7 | 446.85 | 121.007 | 567.857
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.244 | 12.57 |  | 3.0671
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.089 | 8.92 |  | 0.79388
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 74065/2 | 5.6.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 4.41 |  | 12.4 | 5.32 | 17.72 | 54.684 | 23.4612 | 78.1452 | 21.1617 | 99.3069
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
| I NSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁZ | L | 0.04 | 9.5 |  | 0.38
| I NSUMO | 6086 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 82.34 | 4.611
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.16 | 22.92 | 3.6672
|  | 6 | SALA DOS MOTORISTAS - 1º SUB SOLO | [10 empty] | 76054.2044
|  | 6.1 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 2188.9017
SINAPI | 85376 | 6.1.1 | Demolição de revestimento de piso vinilico - incluisve base de assentamento - inclui transporte até a caçamba | M² | 61.47 |  | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 187.4835 | 187.4835 | 50.7705 | 238.254
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.03 | 12.57 |  | 0.3771
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.3 | 8.92 |  | 2.676
SINAPI | 72215 | 6.1.2 | Demolição de paredes de alvenaria - abertura de vãos para instalação de esquadrias | M³ | 0.567 |  | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 12.6441 | 12.6441 | 3.424 | 16.0681
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2.5 | 8.92 |  | 22.3
SINAPI | 72223 | 3.1.2 | Desmontagem e remoção de divisórias em gesso acartonado/naval - inclusive perfis e acessórios de fixação - inclui transporte até a caçamba | m² | 131.2 |  | 0 | 9.91 | 9.91 | 0 | 1300.192 | 1300.192 | 352.092 | 1652.284
| I NSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 0.8 | 12.39 |  | 9.912
TCPO | 05.009.000037. | 6.1.3 | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 2 |  | 0 | 65.62 | 65.62 | 0 | 131.24 | 131.24 | 35.5398 | 166.7798
|  |  | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 1 | 65.62 |  | 65.62
TCPO | 05.009.000033. | 6.1.4 | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 6 |  | 0 | 15.15 | 15.15 | 0 | 90.9 | 90.9 | 24.6157 | 115.5157
|  |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1 1/2" profundidade 15 cm | UD | 1 | 15.15 |  | 15.15
|  | 6.2 | SUPRA-ESTRUTURA | [10 empty] | 54.1641
VERGAS/CONTRAVERGAS
SINAPI | 84215 | 6.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 0.48 |  | 13.68 | 13.61 | 27.29 | 6.5664 | 6.5328 | 13.0992 | 3.5473 | 16.6465
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.23 | 9.45 |  | 2.1735
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.91 | 12.57 |  | 11.4387
| I NSUMO | 1357 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M ( 1 2MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.1742 | 28.54 | 4.9717
| I NSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEI RA | L | 0.006 | 9.82 | 0.05892
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | M | 1.04 | 3.25 | 3.38
| I NSUMO | 4506 | PECA DE MADEI RANATI VA/ REGI ONAL 2 , 5 X 1 0CM ( 1X4 " ) NAO APARELHADA ( SARRAFO P/ FORMA) | M | 0.55 | 2.01 | 1.1055
| I NSUMO | 5068 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 7 X 2 1 | KG | 0.27 | 6.99 | 1.8873
| I NSUMO | 6189 | TABUA MADEI RA 2A QUAL I DADE 2 , 5 X 3 0 , 0CM ( 1 X 1 2 " ) NAO APARELHADA | M | 0.31 | 7.33 | 2.2723
SINAPI | 73972/1 | 6.2.2 | CONCRETO FCK=2 5MPA, VI RADO EM BETONEI RA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.036 |  | 266.02 | 46.21 | 312.23 | 9.5767 | 1.6636 | 11.2403 | 3.0439 | 14.2841
| COMPOSI CAO | 88291 | OPERADOR DE BETONEI RA ( CAMI NHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8336 | 9.45 |  | 17.3275
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2378 | 8.92 |  | 28.8812
| I NSUMO | 370 | AREI A MEDI A - POSTO J AZI DA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.8669 | 56.58 | 49.0492
| I NSUMO | 1379 | CI MENTO PORTLAND COMPOSTO CP I I - 3 2 | KG | 349 | 0.5 | 174.5
| I NSUMO | 4718 | PEDRA BRI TADA N. 2 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.209 | 42.13 | 8.8052
| I NSUMO | 4721 | PEDRA BRI TADA N. 1 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.627 | 46.94 | 29.4314
| I NSUMO | 10533 | BETONEI RA 5 8 0 L ELETRI CA TRI FASI CA 7 , 5HP C/ CARREGADOR MECANI CO | H | 1.8336 | 2.31 | 4.2356
SINAPI | 74157/3 | 6.2.3 | LANCAMENTO/ APL I CACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.036 |  | 0.33 | 60.88 | 61.21 | 0.01188 | 2.1917 | 2.2036 | 0.59672 | 2.8003
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.65 | 12.57 |  | 20.7405
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 4.5 | 8.92 |  | 40.14
| I NSUMO | 10485 | VI BRADOR DE I MERSAO C/ MOTOR ELETRI CO 2HP MONOFASI CO QUALQUER DI AM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.09 | 0.327
SINAPI | 73990/1 | 6.2.4 | ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO | KG | 0.036 |  | 296.21 | 150.43 | 446.64 | 10.6636 | 5.4155 | 16.079 | 4.3542 | 20.4332
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 7 | 12.57 |  | 87.99
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7 | 8.92 |  | 62.44
| I NSUMO | 27 | ACO CA- 5 0 , 1 6 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 55 | 3.38 | 185.9
| I NSUMO | 33 | ACO CA- 5 0 , 8 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 22 | 4.18 | 91.96
| I NSUMO | 337 | ARAME RECOZI DO 1 8 BWG, 1 , 2 5 MM ( 0 , 0 1 KG/ M) | KG | 2.5 | 7.34 | 18.35
|  | 6.3 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 19232.8091
DIVISÓRIAS LEVES
TCPO | 06.002.000011. | 6.3.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 70.25 |  | 77.6 | 0 | 77.6 | 5451.4 | 0 | 5451.4 | 1476.2391 | 6927.6391
|  |  | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante | M2 | 1 | 77.6 | 77.6
TCPO | 06.002.000013. | 6.3.2 | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 106.395 |  | 83.47 | 0 | 83.47 | 8880.7906 | 0 | 8880.7906 | 2404.9181 | 11285.7088
|  |  | Parede de gesso acartonado para parede interna em local úmido, VERDE, espessura final 125 mm, pé-direito conforme projeto arquitetonico - instalado conforme orinetações do fabricante. | M2 | 1 | 83.47 | 83.47
| composição propria | 6.3.3 | Balcão da copa - 2,00 x 0,45 m em tampo de granito polido andorinha para balcão de atendimento, e=30,00 mm - acabamento meio boleado . | ud | 1 |  | 630.3 | 171.92 | 802.22 | 630.3 | 171.92 | 802.22 | 217.2412 | 1019.4612
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 8 | 12.57 |  | 100.56
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 8 | 8.92 |  | 71.36
|  |  | Parede de gesso acartonado simples (altura: 3,15 m / espessura: 100,00 mm) | m² | 2 | 77.6 | 155.2
|  |  | Tubo em aço escovado 5cm diâmetro | m | 2 | 130 | 260
|  |  | Tampo de granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m) | m² | 0.9 | 239 | 215.1
|  | 6.4 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 9765.7193
ESQUADRIAS DE MADEIRA
SINAPI | 73910/3 | 6.4.1 | PM 70x210 - Porta de madeira tipo compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 70X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiça tipo vai/vem e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo | UD | 2 |  | 213.83 | 72.42 | 286.25 | 427.66 | 144.84 | 572.5 | 155.033 | 727.533
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.015 | 12.39 |  | 24.9659
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.372 | 12.57 |  | 17.246
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.387 | 8.92 |  | 30.212
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.0098 | 386.72 | 3.7899
| I NSUMO | 184 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 40.64 | 40.64
| I NSUMO | 11447 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANÉIS | ud | 3 | 17.34 | 52.02
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 10554 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 60X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 61.89 | 61.89
| I NSUMO | 20006 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 9.8 | 4.51 | 44.198
| I NSUMO | 20247 | Prego de aço 15x15 c/ cabeça | kg | 0.6 | 7.52 | 4.512
SINAPI | 73910/5 | 6.4.2 | PM 80x210 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, dobradiça e fechadura (Referência: Papaiz ou similar) - conforme memorial descritivo. | UD | 3 |  | 216.79 | 73.77 | 290.56 | 650.37 | 221.31 | 871.68 | 236.0509 | 1107.7309
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 2.05 | 12.39 |  | 25.3995
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.45 | 8.92 |  | 30.774
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.01 | 386.72 | 3.8672
| I NSUMO | 184 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 1 | 40.64 | 40.64
| I NSUMO | 11447 | DOBRADIÇA LATÃO CROMADO 3 X 3" C/ ANÉIS | ud | 3 | 17.34 | 52.02
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 6 | 0.47 | 2.82
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 6 | 0.66 | 3.96
| I NSUMO | 10555 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80X 210 X 3,5CM | ud | 1 | 63.87 | 63.87
| I NSUMO | 20006 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 10 | 4.51 | 45.1
| I NSUMO | 20247 | Prego de aço 15x15 c/ cabeça | kg | 0.6 | 7.52 | 4.512
SINAPI | 74068/1 | 6.4.4 | Conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para Porta externa/bwc/bico de papagaio - maçaneta tipo alavanca com acabamento padrão médio e roseta em latão cromado | UD | 5 |  | 72.9 | 28.39 | 101.29 | 364.5 | 141.95 | 506.45 | 137.1467 | 643.5967
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1.3 | 9.45 |  | 12.285
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 1.3 | 12.39 |  | 16.107
|  | COTAÇÃO | FECHADURA ZAMAC 40MM EXT. MAGNUM ESP 881/80E CR - PADO | ud | 1 | 72.9 | 72.9
SINAPI | 74067/2 | 6.4.5 | JA 0,50 X 1,10m - Janela de correr com estrutura de alumínio, inclusive vidro incolor 4mm - 12 unidades | m² | 6.6 |  | 628.52 | 36.3 | 664.82 | 4148.232 | 239.58 | 4387.812 | 1188.2195 | 5576.0315
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | h | 1.1 | 11.88 |  | 13.068
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.9 | 8.92 |  | 16.948
|  | 598 | J ANELA ALUMI NI O CORRER SERI E 2 5 FOLHAS PARA VI DRO COM BANDEI RA , 1 6 0 X 1 1 0CM ( I NCLUSO GUARNI ÇÃO E VI DRO L I SO I NCOLOR) | m³ | 1 | 628.52 | 628.52
SINAPI | 68052 | 6.4.6 | JA 0,60 X 0,30m - Janela basculantes /maxim-ar- com estrutura contramaerco de alumínio, espessura inclusive vidro fantasia 4mm - 03 unidades | M² | 0.54 |  | 577.67 | 23.98 | 601.65 | 311.9418 | 12.9492 | 324.891 | 87.9805 | 412.8715
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.3 | 12.57 |  | 3.771
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | h | 0.8 | 11.88 |  | 9.504
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.2 | 8.92 |  | 10.704
|  | 581 | BASCULANTE ALUMINIO SÉRIE R | m³ | 1 | 505.67 | 505.67
|  | 10492 | VIDRO 4MM | m³ | 1 | 72 | 72
SINAPI | 68052 | 6.4.7 | JA 2,40 X 0,30m - Janela basculante/maxim-ar - com estrutura contramaerco de alumínio, inclusive vidro fantasia 4mm - 01 unidade | M² | 0.72 |  | 577.67 | 23.98 | 601.65 | 415.9224 | 17.2656 | 433.188 | 117.3073 | 550.4953
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.3 | 12.57 |  | 3.771
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | h | 0.8 | 11.88 |  | 9.504
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.2 | 8.92 |  | 10.704
|  | 581 | BASCULANTE ALUMINIO SÉRIE R | m³ | 1 | 505.67 | 505.67
|  | 10492 | VIDRO INCOLOR 4MM | m³ | 1 | 72 | 72
SINAPI | 85010 | 6.4.8 | Caixilho em aluminio para vidro fixo - inclusive vidro 4mm liso incolor - painel vidro fixo entre salas dos motoristas | M² | 1.1 |  | 510.73 | 23.98 | 534.71 | 561.803 | 26.378 | 588.181 | 159.2794 | 747.4604
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.3 | 12.57 |  | 3.771
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | h | 0.8 | 11.88 |  | 9.504
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.2 | 8.92 |  | 10.704
|  | 599 | CAI XI LHO FI XO ALUMI NI O SERI E 2 5 COMPLETO 6 0 X 8 0CM | m³ | 1 | 438.73 | 438.73
|  | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM | m³ | 1 | 72 | 72
|  | 6.5 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [10 empty] | 5901.3417
SINAPI | 87272 | 6.5.1 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo. | M2 | 80.042 |  | 25.09 | 15.37 | 40.46 | 2008.2538 | 1230.2455 | 3238.4993 | 876.9856 | 4115.4849
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.97 | 11.43 |  | 11.0871
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.48 | 8.92 |  | 4.2816
| I NSUMO | 536 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo. | M² | 1.08 | 20.3 | 21.924
| I NSUMO | 1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS | ud | 6.14 | 0.42 | 2.5788
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.22 | 2.69 | 0.5918
TCPO | 21002000003 | 6.5.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 21.57 |  | 62.66 | 0 | 62.66 | 1351.5762 | 0 | 1351.5762 | 366.0068 | 1717.583
|  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios. | M2 | 1 | 62.66 | 62.66 | - |  |  | -
SINAPI | 87530 | 6.5.3 | REQUADRO DO VÃO ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS ESQUADRIAS - EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | M2 | 2.5 |  | 14.06 | 7.43 | 21.49 | 35.15 | 18.575 | 53.725 | 14.5487 | 68.2737
| COMPOSI CAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNI CA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARI A DE VEDAÇÃO | m³ | 0.0376 | 373.9 | 14.0586
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.47 | 12.57 |  | 5.9079
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.171 | 8.92 |  | 1.5253
|  | 6.6 | PISOS | [10 empty] | 3808.4778
SINAPI + COTAÇÃO | 87251 | 6.6.1 | Piso cerâmico - classe A, PEI V, dimensões 45X45cm - referência técnica: ELIANE linha cargo plus, cor write - ou similar - assentado com argamassa colante e rejuntado com rejunte flexível antifungo. | m² | 83.04 |  | 31.78 | 4.31 | 36.09 | 2639.0112 | 357.9024 | 2996.9136 | 811.5642 | 3808.4778
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.26 | 11.43 |  | 2.9718
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.15 | 8.92 |  | 1.338
| COTAÇÃO |  | Piso cerâmico - classe A, PEI V, dimensões 45X45cm - referência técnica: ELIANE linha cargo plus, cor write - ou similar - assentado com argamassa colante e rejuntado com rejunte flexível antifungo. | M² | 1.06 | 27.07 | 28.6942
| I NSUMO | 1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS | ud | 6.14 | 0.42 | 2.5788
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.19 | 2.69 | 0.5111
|  | 6.7 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 2419.88
TCPO | composição propria + cotação | 6.7.1 | Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todos os locais que receberão piso cerâmico novo. | M | 113.29 |  | 11.94 | 2.48 | 14.42 | 1352.6826 | 280.9592 | 1633.6418 | 442.3902 | 2076.032
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 0.2 | 12.39 |  | 2.478
|  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | M | 1.15 | 10.38 | 11.937
TCPO | 09635.8.13.2 | 6.7.2 | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 3.6 |  | 74.44 | 0.72 | 75.16 | 267.984 | 2.592 | 270.576 | 73.272 | 343.848
|  |  | Soleira de granito natural, cinza andorinha ou similar - na largura da parede, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS | M | 1 | 72.79 | 72.79
|  |  | Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | KG | 0.00625 | 378.2 | 1.6546 | 0.71622
|  | 6.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [10 empty] | 6088.9111
DRENOS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 6.8.1 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 2 |  | 29.91 | 66.06 | 95.97 | 59.82 | 132.12 | 191.94 | 51.9774 | 243.9174
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO
TCPO PINI | 15142.8.27.1 | 6.8.2 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | ud | 8 |  | 29.91 | 66.06 | 95.97 | 239.28 | 528.48 | 767.76 | 207.9094 | 975.6694
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm) | m | 8 | 1.9 | 15.2
|  |  | Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 1 | 2.01 | 2.01
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm) | ud | 3 | 1.58 | 4.74
|  |  | Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm) | ud | 1 | 7.96 | 7.96
TCPO PINI | 15152.8.29.1 | 6.8. | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | ud | 2 |  | 73.27 | 77.07 | 150.34 | 146.54 | 154.14 | 300.68 | 81.4241 | 382.1041
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3.5 | 9.45 |  | 33.075
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3.5 | 12.57 |  | 43.995
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | ud | 1 | 8.14 | 8.14
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) | m | 6 | 7.19 | 43.14
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) | ud | 1 | 12.83 | 12.83
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) | ud | 2 | 4.58 | 9.16
TCPO PINI | 15152.8.29.2 | 6.8.4 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm | ud | 6 |  | 44.22 | 66.06 | 110.28 | 265.32 | 396.36 | 661.68 | 179.1829 | 840.8629
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOS | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  |  | Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | m | 6 | 4.43 | 26.58
|  |  | Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) | ud | 1 | 3.62 | 3.62
|  |  | Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) | ud | 1 | 8.38 | 8.38
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) | ud | 2 | 2.82 | 5.64
REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO
SINAPI | 74176/1 | 6.8.5 | REGISTRO GAVETA 3/4" - com canopla e acabamento simples - fornecimento e instalação - sanitários e copas | UD | 3 |  | 46.17 | 13.43 | 59.6 | 138.51 | 40.29 | 178.8 | 48.419 | 227.219
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.61 | 9.45 |  | 5.7645
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.61 | 12.57 |  | 7.6677
|  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MM X 10M | UD | 0.094 | 2.31 | 0.21714
|  | 6005 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" - COM CANOPLA CROMADA | ud | 1 | 45.95 | 45.95
CAIXAS
SINAPI | 40777 | 6.8.6 | Caixa sifonada PVC 100X100X50mm - com grelha redonda branca - fornecimento e instalação - uma por instalação sanitária ou copa. | UD | 2 |  | 5.83 | 11.01 | 16.84 | 11.66 | 22.02 | 33.68 | 9.1205 | 42.8005
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.5 | 9.45 |  | 4.725
|  | 11745 | RALO SIFONADO PVC 100X100X50 COM GRELHA BRANCA | UD | 1 | 5.83 | 5.83
LOUÇAS
TCPO PINI | 15410.8.3.2 | 6.8.7 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) | ud | 2 |  | 466.53 | 66.06 | 532.59 | 933.06 | 132.12 | 1065.18 | 288.4507 | 1353.6307
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3 | 9.45 |  | 28.35
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3 | 12.57 |  | 37.71
|  | cotação | Bacia de louça e caixa acoplada - linha Ravena DECA ou similar | ud | 1 | 360 | 360
|  |  | Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) | ud | 1 | 4.32 | 4.32
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  | cotação | Assento laqueado para bacia | ud | 1 | 94.8 | 94.8
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Massa para vidro comum | kg | 0.1 | 2 | 0.2
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.56 | 0.13 | 0.0728
TCPO PINI | 15410.8.14.2 | 6.8.8 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada incluisive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação | ud | 0 |  | 264.6 | 72.67 | 337.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 3.3 | 9.45 |  | 31.185
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
|  |  | Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 19.53 | 19.53
|  | cotação | Coluna de louça para lavatório - linha Deca Ravena ou similar | ud | 1 | 66.9 | 66.9
|  |  | Sifão metálico para lavatório (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO ) | ud | 1 | 67.29 | 67.29
|  | cotação | Lavatório de louça para coluna - padrao popular | ud | 1 | 87.9 | 87.9
|  |  | Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de acabamento: cromado) | ud | 1 | 15.69 | 15.69
|  |  | Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro nominal: 1/4 ") | ud | 2 | 2.2 | 4.4
|  |  | Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2 ") | ud | 1 | 2.4 | 2.4
|  |  | Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50 mm / diâmetro nominal da bucha: 8 mm / diâmetro nominal do parafuso: 5,5 mm) | ud | 2 | 0.17 | 0.34
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 1.12 | 0.13 | 0.1456
SINAPI | 74234/1 | 6.8.8 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DEpara torneira e parafusos cromados para fixação PRESSAO 1/2" COM CANOPLA PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAOCROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  | 294.24 | 68.77 | 363.01 | 294.24 | 68.77 | 363.01 | 98.3031 | 461.3131
| INSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2 | 8.92 |  | 28.544
| INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 3.2 | 12.57 |  | 40.224
| INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UN | 0.076 | 2.07 | 0.15732
| INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 2 | 2.12 | 4.24
| INSUMO | 6021 | REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1 | 41.93 | 41.93
| INSUMO | 10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | 1 | 229.61 | 229.61
| INSUMO | 11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | UN | 1 | 18.3 | 18.3
METAIS
| composição própria | 6.8.9 | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária | ud | 2 |  | 74.32 | 6.29 | 80.61 | 148.64 | 12.58 | 161.22 | 43.6584 | 204.8784
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
|  | cotação | Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária | m | 1 | 74.32 | 74.32
| composição própria | 6.8.10 | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | ud | 2 |  | 13.4 | 12.57 | 25.97 | 26.8 | 25.14 | 51.94 | 14.0654 | 66.0054
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Saboneteira de plástico para sabonete líquido - referência: Columbus ou similar | h | 1 | 13.4 | 13.4
| composição própria | 6.8.11 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | ud | 2 |  | 22.61 | 12.57 | 35.18 | 45.22 | 25.14 | 70.36 | 19.0535 | 89.4135
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  |  | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - Referência Técnica: Columbus ou similar | h | 1 | 22.61 | 22.61
| composição própria | 6.8.12 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - um junto a cada bacia + dois em cada vestiário | ud | 6 |  | 40.08 | 12.57 | 52.65 | 240.48 | 75.42 | 315.9 | 85.5457 | 401.4457
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
|  | cotação | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 ou similar - um junto a cada bacia + dois em cada vestiário | pç | 1 | 40.08 | 40.08
| Composição própria | 6.8.13 | Reinstalação de Espelho cristal para sanitário - fixado com 04 (quatro) botões cromados - instalado junto a cada lavatório - MATERIAL REAPROVEITADO | ud | 4 |  | 0 | 21.49 | 21.49 | 0 | 85.96 | 85.96 | 23.278 | 109.238
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
TCPO PINI | 15410.8.27.1 | 6.8.14 | Torneira de pressão cromada para pia de parede, bica alta móvel - Referência: linha Prata 50 parede cromada bica móvel DECA ou similar. (copas) | ud | 1 |  | 183.66 | 30.83 | 214.49 | 183.66 | 30.83 | 214.49 | 58.0839 | 272.5739
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1.4 | 9.45 |  | 13.23
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  | cotação | Torneira de pressão para pia longa de parede - linha prata 50 parede | ud | 1 | 183.54 | 183.54
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
TCPO PINI | 15410.8.27.2 | 6.8.15 | Reinstalação de Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 3 |  | 0.12 | 30.83 | 30.95 | 0.36 | 92.49 | 92.85 | 25.1438 | 117.9938
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1.4 | 9.45 |  | 13.23
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
TCPO PINI | 15410.8.27.2 | 6.8.15 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 |  | 205.12 | 30.83 | 235.95 | 205.12 | 30.83 | 235.95 | 63.8953 | 299.8453
|  | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 1.4 | 9.45 |  | 13.23
|  |  | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar | ud | 1 | 205 | 205
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 1.4 | 12.57 |  | 17.598
|  |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm) | ud | 0.94 | 0.13 | 0.1222
|  | 6.9 | PINTURAS | [10 empty] | 7742.6156
SINAPI | 88497 | 6.9.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX em paredes, duas demão | M2 | 239.658 |  | 4.12 | 4.94 | 9.06 | 987.391 | 1183.9105 | 2171.3015 | 587.9884 | 2759.2899
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
SINAPI | 88489 | 6.9.2 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 379.448 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 2303.2494 | 1126.9606 | 3430.2099 | 928.9008 | 4359.1108
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 74065/2 | 6.9.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo | M2 | 27.72 |  | 12.4 | 5.32 | 17.72 | 343.728 | 147.4704 | 491.1984 | 133.0165 | 624.2149
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.3 | 4.0734
| I NSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁZ | L | 0.04 | 9.5 |  | 0.38
| I NSUMO | 6086 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 82.34 | 4.611
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.16 | 22.92 | 3.6672
|  | 6.10 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 18824.0872
REDES
TCPO PINI | 17010.8.1.10 | 6.10.1 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 18.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 1760.4 | 471.14 | 2231.54 | 1760.4 | 471.14 | 2231.54 | 604.301 | 2835.841
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
| I NSUMO | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 8.7 | 9.45 |  | 82.215
| I NSUMO | 2696 | ENCANDOR | h | 8.7 | 12.57 |  | 109.359
| I NSUMO | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 3.3 | 9.65 |  | 31.845
| I NSUMO | 2436 | Eletricista | h | 3.3 | 12.57 |  | 41.481
| I NSUMO | 2700 | MONTADOR | h | 8 | 16.86 |  | 134.88
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 8 | 8.92 |  | 71.36
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 17 | 18.97 | 322.49
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 15 | 46.36 | 695.4
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.021 | 36.03 | 0.75663
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.17 | 33.82 | 5.7494
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 30.6 | 0.79 | 24.174
TCPO PINI | 17010.8.1.14 | 6.10.2 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 36.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. | ud | 1 |  | 3857.54 | 1207.18 | 5064.72 | 3857.54 | 1207.18 | 5064.72 | 1371.5262 | 6436.2462
|  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h | nd | 0.3 | 2372.78 | 711.834
| I NSUMO | 246 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 26.1 | 9.45 |  | 246.645
| I NSUMO | 2696 | ENCANDOR | h | 26.1 | 12.57 |  | 328.077
| I NSUMO | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 9.9 | 9.65 |  | 95.535
| I NSUMO | 2436 | Eletricista | h | 9.9 | 12.57 |  | 124.443
| I NSUMO | 2700 | MONTADOR | h | 16 | 16.86 |  | 269.76
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 16 | 8.92 |  | 142.72
|  | 13.006.000002. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm) | m | 51 | 18.97 | 967.47
|  | 13.007.000020. | Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm) | m | 45 | 46.36 | 2086.2
|  | 13001000025 | Pasta para soldar cobre e bronze | kg | 0.063 | 36.03 | 2.2699
|  | 13001000025 | Estanho para solda 50x50 | kg | 0.51 | 33.82 | 17.2482
|  | 16006000108 | Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) | m | 91.8 | 0.79 | 72.522
EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado
| cotação | 6.10.3 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 18.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 |  | 3099 | 0 | 3099 | 3099 | 0 | 3099 | 0 | 3099
BDI DIFERENCIADO |  |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 18.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 3099 | 3099
| cotação | 6.10.4 | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 29.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 |  | 6453 | 0 | 6453 | 6453 | 0 | 6453 | 0 | 6453
BDI DIFERENCIADO |  |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split, 29.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio | ud | 1 | 6453 | 6453
|  | 6.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [10 empty] | 27.2968
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 6.11.1 | Instalação de placas de identificação - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | ud | 4 |  | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 21.48 | 21.48 | 5.8168 | 27.2968
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.25 | 12.57 |  | 3.1425
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  | 7 | INSTALAÇÃO DO GÁS | [10 empty] | 9486.1263
|  | 7.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 1022.2569
| COMPOSIÇÃO PROPRIA | 7.1.1 | ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP | UD | 1 |  | 0 | 804.42 | 804.42 | 0 | 804.42 | 804.42 | 217.8369 | 1022.2569
|  | 2706 | ENGENHEIRO | UD | 18 | 44.69 |  | 804.42
|  | 7.2 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 166.7798
TCPO | 05.009.000037. | 7.2.1 | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 2 |  | 0 | 65.62 | 65.62 | 0 | 131.24 | 131.24 | 35.5398 | 166.7798
|  |  | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UD | 1 | 65.62 |  | 65.62
|  | 7.3 | SUPRA-ESTRUTURA | [10 empty] | 946.7941
PILARES - 04 UNIDADES DE 15X15CM
SINAPI | 84215 | 7.3.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 4.8 |  | 13.68 | 13.61 | 27.29 | 65.664 | 65.328 | 130.992 | 35.4726 | 166.4646
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.23 | 9.45 |  | 2.1735
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.91 | 12.57 |  | 11.4387
| I NSUMO | 1357 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M ( 1 2MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.1742 | 28.54 | 4.9717
| I NSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEI RA | L | 0.006 | 9.82 | 0.05892
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | M | 1.04 | 3.25 | 3.38
| I NSUMO | 4506 | PECA DE MADEI RANATI VA/ REGI ONAL 2 , 5 X 1 0CM ( 1X4 " ) NAO APARELHADA ( SARRAFO P/ FORMA) | M | 0.55 | 2.01 | 1.1055
| I NSUMO | 5068 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 7 X 2 1 | KG | 0.27 | 6.99 | 1.8873
| I NSUMO | 6189 | TABUA MADEI RA 2A QUAL I DADE 2 , 5 X 3 0 , 0CM ( 1 X 1 2 " ) NAO APARELHADA | M | 0.31 | 7.33 | 2.2723
SINAPI | 73972/1 | 7.3.2 | CONCRETO FCK=2 5MPA, VI RADO EM BETONEI RA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.18 |  | 266.02 | 46.21 | 312.23 | 47.8836 | 8.3178 | 56.2014 | 15.2193 | 71.4207
| COMPOSI CAO | 88291 | OPERADOR DE BETONEI RA ( CAMI NHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8336 | 9.45 |  | 17.3275
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2378 | 8.92 |  | 28.8812
| I NSUMO | 370 | AREI A MEDI A - POSTO J AZI DA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.8669 | 56.58 | 49.0492
| I NSUMO | 1379 | CI MENTO PORTLAND COMPOSTO CP I I - 3 2 | KG | 349 | 0.5 | 174.5
| I NSUMO | 4718 | PEDRA BRI TADA N. 2 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.209 | 42.13 | 8.8052
| I NSUMO | 4721 | PEDRA BRI TADA N. 1 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.627 | 46.94 | 29.4314
| I NSUMO | 10533 | BETONEI RA 5 8 0 L ELETRI CA TRI FASI CA 7 , 5HP C/ CARREGADOR MECANI CO | H | 1.8336 | 2.31 | 4.2356
SINAPI | 74157/3 | 7.3.3 | LANCAMENTO/ APL I CACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.18 |  | 0.33 | 60.88 | 61.21 | 0.0594 | 10.9584 | 11.0178 | 2.9836 | 14.0014
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.65 | 12.57 |  | 20.7405
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 4.5 | 8.92 |  | 40.14
| I NSUMO | 10485 | VI BRADOR DE I MERSAO C/ MOTOR ELETRI CO 2HP MONOFASI CO QUALQUER DI AM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.09 | 0.327
SINAPI | 73990/1 | 7.3.4 | ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO | UN | 0.18 |  | 296.21 | 150.43 | 446.64 | 53.3178 | 27.0774 | 80.3952 | 21.771 | 102.1662
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 7 | 12.57 |  | 87.99
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7 | 8.92 |  | 62.44
| I NSUMO | 27 | ACO CA- 5 0 , 1 6 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 55 | 3.38 | 185.9
| I NSUMO | 33 | ACO CA- 5 0 , 8 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 22 | 4.18 | 91.96
| I NSUMO | 337 | ARAME RECOZI DO 1 8 BWG, 1 , 2 5 MM ( 0 , 0 1 KG/ M) | KG | 2.5 | 7.34 | 18.35
VIGAS DE AMARRAÇÃO E LAJE DE COBERTURA
SINAPI | 84215 | 7.3.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 5.39 |  | 13.68 | 13.61 | 27.29 | 73.7352 | 73.3579 | 147.0931 | 39.8328 | 186.9259
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.23 | 9.45 |  | 2.1735
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.91 | 12.57 |  | 11.4387
| I NSUMO | 1357 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M ( 1 2MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.1742 | 28.54 | 4.9717
| I NSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEI RA | L | 0.006 | 9.82 | 0.05892
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | M | 1.04 | 3.25 | 3.38
| I NSUMO | 4506 | PECA DE MADEI RANATI VA/ REGI ONAL 2 , 5 X 1 0CM ( 1X4 " ) NAO APARELHADA ( SARRAFO P/ FORMA) | M | 0.55 | 2.01 | 1.1055
| I NSUMO | 5068 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 7 X 2 1 | KG | 0.27 | 6.99 | 1.8873
| I NSUMO | 6189 | TABUA MADEI RA 2A QUAL I DADE 2 , 5 X 3 0 , 0CM ( 1 X 1 2 " ) NAO APARELHADA | M | 0.31 | 7.33 | 2.2723
SINAPI | 73972/1 | 7.3.6 | CONCRETO FCK=2 5MPA, VI RADO EM BETONEI RA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.2695 |  | 266.02 | 46.21 | 312.23 | 71.6924 | 12.4536 | 84.146 | 22.7867 | 106.9327
| COMPOSI CAO | 88291 | OPERADOR DE BETONEI RA ( CAMI NHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8336 | 9.45 |  | 17.3275
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2378 | 8.92 |  | 28.8812
| I NSUMO | 370 | AREI A MEDI A - POSTO J AZI DA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.8669 | 56.58 | 49.0492
| I NSUMO | 1379 | CI MENTO PORTLAND COMPOSTO CP I I - 3 2 | KG | 349 | 0.5 | 174.5
| I NSUMO | 4718 | PEDRA BRI TADA N. 2 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.209 | 42.13 | 8.8052
| I NSUMO | 4721 | PEDRA BRI TADA N. 1 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.627 | 46.94 | 29.4314
| I NSUMO | 10533 | BETONEI RA 5 8 0 L ELETRI CA TRI FASI CA 7 , 5HP C/ CARREGADOR MECANI CO | H | 1.8336 | 2.31 | 4.2356
SINAPI | 74157/3 | 7.3.7 | LANCAMENTO/ APL I CACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.2695 |  | 0.33 | 60.88 | 61.21 | 0.088935 | 16.4072 | 16.4961 | 4.4671 | 20.9632
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.65 | 12.57 |  | 20.7405
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 4.5 | 8.92 |  | 40.14
| I NSUMO | 10485 | VI BRADOR DE I MERSAO C/ MOTOR ELETRI CO 2HP MONOFASI CO QUALQUER DI AM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.09 | 0.327
SINAPI | 73990/1 | 7.3.8 | ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO | KG | 0.2695 |  | 296.21 | 150.43 | 446.64 | 79.8286 | 40.5409 | 120.3695 | 32.5961 | 152.9655
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 7 | 12.57 |  | 87.99
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7 | 8.92 |  | 62.44
| I NSUMO | 27 | ACO CA- 5 0 , 1 6 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 55 | 3.38 | 185.9
| I NSUMO | 33 | ACO CA- 5 0 , 8 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 22 | 4.18 | 91.96
| I NSUMO | 337 | ARAME RECOZI DO 1 8 BWG, 1 , 2 5 MM ( 0 , 0 1 KG/ M) | KG | 2.5 | 7.34 | 18.35
VERGAS DE CONCRETO SOBRE AS ESQUADRIAS
SINAPI | 84215 | 7.3.9 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 1.8 |  | 13.68 | 13.61 | 27.29 | 24.624 | 24.498 | 49.122 | 13.3022 | 62.4242
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.23 | 9.45 |  | 2.1735
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.91 | 12.57 |  | 11.4387
| I NSUMO | 1357 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M ( 1 2MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.1742 | 28.54 | 4.9717
| I NSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEI RA | L | 0.006 | 9.82 | 0.05892
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | M | 1.04 | 3.25 | 3.38
| I NSUMO | 4506 | PECA DE MADEI RANATI VA/ REGI ONAL 2 , 5 X 1 0CM ( 1X4 " ) NAO APARELHADA ( SARRAFO P/ FORMA) | M | 0.55 | 2.01 | 1.1055
| I NSUMO | 5068 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 7 X 2 1 | KG | 0.27 | 6.99 | 1.8873
| I NSUMO | 6189 | TABUA MADEI RA 2A QUAL I DADE 2 , 5 X 3 0 , 0CM ( 1 X 1 2 " ) NAO APARELHADA | M | 0.31 | 7.33 | 2.2723
SINAPI | 73972/1 | 7.3.10 | CONCRETO FCK=2 5MPA, VI RADO EM BETONEI RA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.06 |  | 266.02 | 46.21 | 312.23 | 15.9612 | 2.7726 | 18.7338 | 5.0731 | 23.8069
| COMPOSI CAO | 88291 | OPERADOR DE BETONEI RA ( CAMI NHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8336 | 9.45 |  | 17.3275
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.2378 | 8.92 |  | 28.8812
| I NSUMO | 370 | AREI A MEDI A - POSTO J AZI DA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.8669 | 56.58 | 49.0492
| I NSUMO | 1379 | CI MENTO PORTLAND COMPOSTO CP I I - 3 2 | KG | 349 | 0.5 | 174.5
| I NSUMO | 4718 | PEDRA BRI TADA N. 2 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.209 | 42.13 | 8.8052
| I NSUMO | 4721 | PEDRA BRI TADA N. 1 - POSTO PEDREI RA / FORNECEDOR ( SEM FRETE) | M3 | 0.627 | 46.94 | 29.4314
| I NSUMO | 10533 | BETONEI RA 5 8 0 L ELETRI CA TRI FASI CA 7 , 5HP C/ CARREGADOR MECANI CO | H | 1.8336 | 2.31 | 4.2356
SINAPI | 74157/3 | 7.3.11 | LANCAMENTO/ APL I CACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.06 |  | 0.33 | 60.88 | 61.21 | 0.0198 | 3.6528 | 3.6726 | 0.99454 | 4.6671
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.65 | 12.57 |  | 20.7405
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 4.5 | 8.92 |  | 40.14
| I NSUMO | 10485 | VI BRADOR DE I MERSAO C/ MOTOR ELETRI CO 2HP MONOFASI CO QUALQUER DI AM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.09 | 0.327
SINAPI | 73990/1 | 7.3.12 | ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO | KG | 0.06 |  | 296.21 | 150.43 | 446.64 | 17.7726 | 9.0258 | 26.7984 | 7.257 | 34.0554
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 7 | 12.57 |  | 87.99
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7 | 8.92 |  | 62.44
| I NSUMO | 27 | ACO CA- 5 0 , 1 6 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 55 | 3.38 | 185.9
| I NSUMO | 33 | ACO CA- 5 0 , 8 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 22 | 4.18 | 91.96
| I NSUMO | 337 | ARAME RECOZI DO 1 8 BWG, 1 , 2 5 MM ( 0 , 0 1 KG/ M) | KG | 2.5 | 7.34 | 18.35
|  | 7.4 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 647.1625
DIVISÓRIAS LEVES
SINAPI | 73935/2 | 7.4.1 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. | M2 | 9.9 |  | 26.94 | 24.5 | 51.44 | 266.706 | 242.55 | 509.256 | 137.9065 | 647.1625
| COMPOSI CAO | 87373 | ARAGAMSSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) | M³ | 0.0138 | 465.2 | 6.4198
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.14 | 12.57 |  | 14.3298
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.14 | 8.92 |  | 10.1688
| I NSUMO | 7271 | BLOCO CERÂMICO | UD | 54 | 0.38 | 20.52
|  | 7.5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 2118.2747
SINAPI | 74071/002 | 7.5.1 | PAV 60x180 - 02 unidades - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 60X180, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 2.16 |  | 473.12 | 41.35 | 514.47 | 1021.9392 | 89.316 | 1111.2552 | 300.9279 | 1412.1831
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | h | 1.3 | 11.88 |  | 15.444
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2.2 | 8.92 |  | 19.624
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.006 | 392.17 | 2.353
| I NSUMO | 4914 | PORTA ALUMI NI O ABRI R, PERFI L SERI E 2 5 , CHAPA CORRUGADA C/ GUARNI CAO 8 7 X 2 1 0CM | m² | 1 | 470.77 | 470.77
SINAPI | 74071/002 | 7.5.2 | VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO FIXO - 85X25CM - 04 unidades | m² | 1.08 |  | 473.12 | 41.35 | 514.47 | 510.9696 | 44.658 | 555.6276 | 150.464 | 706.0916
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | h | 1.3 | 11.88 |  | 15.444
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2.2 | 8.92 |  | 19.624
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.006 | 392.17 | 2.353
| I NSUMO | 4914 | PORTA ALUMI NI O ABRI R, PERFI L SERI E 2 5 , CHAPA CORRUGADA C/ GUARNI CAO 8 7 X 2 1 0CM | m² | 1 | 470.77 | 470.77
|  | 7.6 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 654.2078
SINAPI | 87905 | 7.6.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 19.8 |  | 1.4 | 3.11 | 4.51 | 27.72 | 61.578 | 89.298 | 24.1819 | 113.4799
| COMPOSI CAO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 3 ( CI MENTO E AREI A GROSSA) PARA CHAPI SCO CONVENCI ONAL , PREPARO MECÂNI CO COM BETONEI RA 4 0 0 L | m³ | 0.0042 | 333.01 | 1.3986
| INSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.183 | 12.57 |  | 2.3003
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.091 | 8.92 |  | 0.81172
SINAPI | 87530 | 7.6.2 | EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | M2 | 19.8 |  | 14.06 | 7.43 | 21.49 | 278.388 | 147.114 | 425.502 | 115.2259 | 540.7279
| COMPOSI CAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNI CA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARI A DE VEDAÇÃO | m³ | 0.0376 | 373.9 | 14.0586
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.47 | 12.57 |  | 5.9079
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.171 | 8.92 |  | 1.5253
|  | 7.7 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [10 empty] | 3340.984
SINAPI | 74061/2 | 7.7.1 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 46 |  | 20.79 | 3.31 | 24.1 | 956.34 | 152.26 | 1108.6 | 300.2089 | 1408.8089
|  | 88267 | encanador | h | 0.154 | 12.57 |  | 1.9358
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.154 | 8.92 |  | 1.3737
| acrescido 40% para conexões | 12743 | tubo de cobre classe "E" 22mm | m | 1.5 | 13.86 | 20.79
| composição própria | 7.7.2 | Kit para instalação de gás P 45 - 02 butijões 45kg com carga, 01 regulador, 02 válvulas de retenção e 02 chicotes para P-45 universal com 1 metro - inssive conexões | ud | 1 |  | 1341 | 77.42 | 1418.42 | 1341 | 77.42 | 1418.42 | 384.1081 | 1802.5281
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 3.5 | 8.92 |  | 31.22
| I NSUMO | 88267 | Encanador | h | 3.5 | 13.2 |  | 46.2
|  | Agil Gás | Butijão 45kg - GLP - inclusive carga | ud | 2 | 588 | 1176
|  | cotação | Kit para instalação de gás P 45 - 02 butijões 45kg com carga, 01 regulador, 02 válvulas de retenção e 02 chicotes para P-45 universal com 1 metro - inssive conexões | ud | 1 | 165 | 165
| composição própria | 7.7.3 | Mangueira flexível para gás GLP - borracha + malha 4 m. | ud | 1 | 36.8085 | 79.9 | 22.12 | 102.02 | 79.9 | 22.12 | 102.02 | 27.627 | 129.647
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
| I NSUMO | 88267 | Encanador | h | 1 | 13.2008 |  | 13.2008
|  |  | Mangueira flexível para gás GLP - borracha + malha 4 m. | ud | 1 | 79.9 | 79.9
|  | 7.8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | [10 empty] | 348.555
COTAÇÃO |  | 7.8.1 | EXTINTOR DE PÓ CLASSE ABC - 6kg - fornecimento e instalação. | UN | 2 |  | 130 | 7.14 | 137.14 | 260 | 14.28 | 274.28 | 74.275 | 348.555
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.8 | 8.92 |  | 7.136
|  |  | EXTINTOR DE PÓ CLASSE ABC - 6kg - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 130 | 130 | -
|  | 7.9 | PINTURAS | [10 empty] | 227.463
SINAPI | 88489 | 7.9.1 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 19.8 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 120.186 | 58.806 | 178.992 | 48.471 | 227.463
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
|  | 7.10 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [10 empty] | 13.6484
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 7.10.1 | Instalação de placas de identificação - somente mão de obra para fixação - material fornecido pelo TRT | ud | 2 |  | 0 | 5.37 | 5.37 | 0 | 10.74 | 10.74 | 2.9084 | 13.6484
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.25 | 12.57 |  | 3.1425
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
|  | 8 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E ENFERMAGEM | [10 empty] | 9306.8959
|  | 8.2 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 167.8226
| composição propria | 8.2.1 | Remoção de esquadrias de madeira/ferro - inclusive ferragens, contramarcos e vistas - inclui transporte até a caçamba | m² | 9.87 |  | 0 | 13.38 | 13.38 | 0 | 132.0606 | 132.0606 | 35.762 | 167.8226
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.5 | 8.92 |  | 13.38
|  | 8.3 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 7390.0362
SINAPI | 7 3 9 1 0 / 7 + COTAÇÃO ADAPTADO | 8.3.1 | PM 180x210 - correr - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência: Camilotti ou similar), 02 unidades de 90X210X3, 5 cm, completa inclusive batente, vista, trilhos e fechadura tipo bico de papagaio 45mm, dois puxadores verticais 40cm - conforme memorial descritivo. | UD | 1 |  | 1109.82 | 150.59 | 1260.41 | 1109.82 | 150.59 | 1260.41 | 341.319 | 1601.729
| INSUMO | 1214 | CARPI NTEI RO DE ESQUADRIA | h | 4.17 | 12.39 |  | 51.6663
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 2.86 | 12.57 |  | 35.9502
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7.06 | 8.92 |  | 62.9752
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE | m³ | 0.02 | 392.17 | 7.8434
| I NSUMO | 183 | ADUELA/ BATENTE DUPLO/ CAI XAO/ GRADE CAI XA 1 3 X 3CM P/ PORTA 0 , 6 0 A 1 , 2 0 X 2 , 1 0M MADEI RA CEDRI NHO/ PI NHO/ CANELA OU SI MI LAR | jg | 2 | 107.3 | 214.6
| I NSUMO | 187 | AL I ZAR / GUARNI CAO 5 X 2CM MADEI RA CEDRO/ I MBUI A/ J EQUI TI BA OU SI MI LAR | m | 12 | 7.85 | 94.2
| I NSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZI NC CABECA CHATA FENDA SI MPLES 7 X 6 5 MM | ud | 12 | 0.47 | 5.64
| I NSUMO | 4419 | PECA DE MADEI RA DE LEI NATI VA/ REGI ONAL 1 0 X 1 0 X 3 CM P/ FI XACAO DE ESQUADRI AS OU RODAPE | ud | 12 | 0.66 | 7.92
| I NSUMO | 4987 | PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90 X 210 X 3,5CM | ud | 2 | 116.22 | 232.44
| COTAÇÃO |  | CONJUNTO DE TRILHO E ROLDANAS PARA PORTA DE CORRER EM ALUMINIO POLIDO | ud | 2 | 269 | 538
| I NSUMO | 20247 | PREGO DE ACO 1 5 X 1 5 C/ CABECA | KG | 1.22 | 7.52 | 9.1744
TCPO | 12.004.000033.S +cotação | 8.3.2 | Porta corta-fogo 1,80 x 2,10 m (P-90), duas folhas, completa, com barra antipânico, batentes e ferragens | UD | 1 |  | 2248.42 | 128.94 | 2377.36 | 2248.42 | 128.94 | 2377.36 | 643.7891 | 3021.1491
|  |  | Pedreiro | h | 6 | 12.57 |  | 75.42
|  |  | Servente | h | 6 | 8.92 |  | 53.52
|  |  | Areia média lavada | m³ | 0.0289 | 54.27 | 1.5684
|  |  | Brita 1 | m³ | 0.0317 | 50.5 | 1.6008
|  |  | Cimento CP-32 | kg | 14.2 | 0.44 | 6.248
|  | cotação | Porta corta-fogo dupla, 1,80x2,10 m, isolação 90 min, instalada - COMPLETA INCLUSIVE BARRAS ANTIPÂNICO E FECHADURA | un | 1 | 2239 | 2239
SINAPI | 74071/1 | 8.3.3 | PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DA ENFERMAGEM | m² | 1.9 |  | 473.12 | 41.35 | 514.47 | 898.928 | 78.565 | 977.493 | 264.7051 | 1242.1981
| COMPOSI CAO | 88309 | PEDREI RO | h | 0.5 | 12.57 |  | 6.285
| COMPOSI CAO | 88315 | SERRALHEIRO | h | 1.3 | 11.88 |  | 15.444
| COMPOSI CAO | 6111 | SERVENTE | h | 2.2 | 8.92 |  | 19.624
| COMPOSI CAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 0 , 5 : 4 , 5 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARI A, PREPARO MANUAL . AF_ 0 8 / 2 0 1 4 | M3 | 0.006 | 392.17 | 2.353
| I NSUMO | 4914 | PORTA ALUMI NI O ABRI R, PERFI L SERI E 2 5 , CHAPA CORRUGADA C/ GUARNI CAO 8 7 X 2 1 0CM | M2 | 1 | 470.77 | 470.77
Cotação | Toldo Castelo 41-3666-6311 | 8.3.4 | Cobertura com telha de policarbonato alveolar, e = 6 mm, 2,20 X 1,0 m translucido e Metalões industriais galvanizados 30x50mm chapa 1,25mm com pintura da estrutura em esmalte sintético cor a escolher; acessórios em alumínio; instalado com acessórios de fixação e vedação - INSTALAR NA PORTA DA ENFERMAGEM | UD | 1 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 324.96 | 1524.96
|  | 8.4 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 169.3189
SINAPI | 87530 | 8.4.1 | REQUADRO DO VÃO DA PORTA REMOVIDA - INCÊNDIO DO PLENÁRIO - EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | M2 | 6.2 |  | 14.06 | 7.43 | 21.49 | 87.172 | 46.066 | 133.238 | 36.0809 | 169.3189
| COMPOSI CAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNI CA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARI A DE VEDAÇÃO | m³ | 0.0376 | 373.9 | 14.0586
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.47 | 12.57 |  | 5.9079
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.171 | 8.92 |  | 1.5253
|  | 8.5 | PINTURAS | [10 empty] | 1579.7183
SINAPI | 74065/2 | 8.5.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira/ferro, duas demão - incluisve preparo | M2 | 23.94 |  | 12.51 | 5.33 | 17.84 | 299.4894 | 127.6002 | 427.0896 | 115.6559 | 542.7455
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.77 | 0.0462
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 87.8 | 4.2934
| I NSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁZ | L | 0.04 | 9.83 |  | 0.3932
| I NSUMO | 6086 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 86.69 | 4.8546
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.16 | 20.72 | 3.3152
SINAPI | 88497 | 8.5.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX em paredes, duas demão | M2 | 10 |  | 4.34 | 4.94 | 9.28 | 43.4 | 49.4 | 92.8 | 25.1302 | 117.9302
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.77 | 0.0462
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 87.8 | 4.2934
SINAPI | 88489 | 8.5.3 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 80 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 485.6 | 237.6 | 723.2 | 195.8426 | 919.0426
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
|  | 9 | PINTURA EM CORREDORES E GABINETES - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO | [10 empty] | 30777.2451
|  | 9.1 | PINTURAS | [10 empty] | 30777.2451
PINTURAS CORREDORES
SINAPI | 88489 | 8.5.3 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 1308.74 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 7944.0518 | 3886.9578 | 11831.0096 | 3203.8374 | 15034.847
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
SINAPI | 88488 | 8.5.3 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - TETOS | M2 | 346.73 |  | 6.07 | 3.86 | 9.93 | 2104.6511 | 1338.3778 | 3443.0289 | 932.3722 | 4375.4011
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.244 | 12.57 |  | 3.0671
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.089 | 8.92 |  | 0.79388
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 8.5.4 | Remoção e reinstalação das placas de comunicação visual e afins - para execução da pintura no hall dos elevadores | h | 20 |  | 0 | 21.49 | 21.49 | 0 | 429.8 | 429.8 | 116.3898 | 546.1898
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
PINTURAS GABINETES
SINAPI | 88489 | 8.5.5 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES | M2 | 941.92 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 5717.4544 | 2797.5024 | 8514.9568 | 2305.8503 | 10820.8071
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
|  | 10 | APLICAÇÃO DE AZULEJO E PINTURA DAS COPAS - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO | [10 empty] | 9274.2074
SINAPI | 87272 | 10.1 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo - APLICADO NA PAREDE MOLHADA (PIA) | M2 | 101.5 |  | 25.09 | 15.37 | 40.46 | 2546.635 | 1560.055 | 4106.69 | 1112.0917 | 5218.7817
| INSUMO | 4760 | AZULEJISTA | h | 0.97 | 11.43 |  | 11.0871
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.48 | 8.92 |  | 4.2816
| I NSUMO | 536 | Revestimento em azulejo 33 x 45 cm - referência técnica: ELIANE ou similar, linha Forma cor branco brilhante - fixado com argamassa colante e rejuntamento com rejunte flexível branco antifungo - APLICADO NA PAREDE MOLHADA (PIA) | M² | 1.08 | 20.3 | 21.924
| I NSUMO | 1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS | ud | 6.14 | 0.42 | 2.5788
| I NSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO | KG | 0.22 | 2.69 | 0.5918
SINAPI | 88489 | 10.2 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES - APLICADA NAS DEMAIS PAREDES (NÃO AZULEJADAS) | M2 | 295.96 |  | 6.07 | 2.97 | 9.04 | 1796.4772 | 879.0012 | 2675.4784 | 724.5196 | 3399.998
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.38 | 6.0654
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 10.3 | Remoção e reinstalação dos móveis e utensílios de cozinha - para execução das pinturas e azulejos na parede molhada | h | 24 |  | 0 | 21.49 | 21.49 | 0 | 515.76 | 515.76 | 139.6678 | 655.4278
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | 11 | ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II | [10 empty] | 1327.4821
SINAPI | 72223 | 11.1 | Desmontagem e remoção de divisórias em vidro temperado - inclusive perfis e acessórios de fixação - LOCAL INDICADO NO PROJETO, ONDE SERÁ INSTALADA PORTA DE VIDRO | m² | 1 |  | 0 | 9.91 | 9.91 | 0 | 9.91 | 9.91 | 2.6836 | 12.5936
| I NSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 0.8 | 12.39 |  | 9.912
SINAPI | 73838/1 ADAPTADA PARA LAMINADO | 11.2 | PORTA DE VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR, UMA FOLHA, 0,90X0,80M, INCLUSIVE ACESSORIOS COMO PUXADOR CROMADO, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO - NO MESMO PADRÃO DO PAINEL EXISTENTE - AFERIR MEDIDAS NO LOCAL | UD | 1 |  | 632 | 0 | 632 | 632 | 0 | 632 | 171.1456 | 803.1456
| COMPOSICAO | 88325 | VI DRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 10.84 | 43.36
| I NSUMO | 3104 | J OGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VI DRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR E I NFERIOR, FECHADURA BICO DE PAPAGAIO E PERFIL DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA PORTA | CJ | 1 | 274.04 | 274.04
TCPO | I NSUMO | 08810.8.4.2 | VI DRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM (4+4), SEM COLOCAÇÃO | M2 | 0.72 | 386 | 277.92
TCPO |  | 27008000013 | Acessários para vidro temperado, puxador cromado | UN | 2 | 18.34 | 36.68
SINAPI | 72120+20241 ADAPTADO | 11.3 | PAINEL EM VIDRO FIXO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM (4+4), FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - AFERIR MEDIDAS NO LOCAL | M² | 0.45 |  | 469.85 | 42.98 | 512.83 | 211.4325 | 19.341 | 230.7735 | 62.4935 | 293.267
| COMPOSI CAO | 6111 | SERVENTE | H | 2 | 8.92 |  | 17.84
| COMPOSI CAO | 88325 | VI DRACEI RO | H | 2 | 12.57 |  | 25.14
TCPO | I NSUMO | 08810.8.4.2 | VI DRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM (4+4), SEM COLOCAÇÃO | M2 | 1 | 386 | 386
| INSUMO | 20241 | JOGO DE FERRAGEM | UD | 1 | 83.85 | 83.85
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 11.4 | Execução de corte/adaptação nos perfis de acabamento em madeira | h | 8 |  | 0 | 21.49 | 21.49 | 0 | 171.92 | 171.92 | 46.5559 | 218.4759
| INSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1 | 8.92 |  | 8.92
|  | 12 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO | [10 empty] | 23769.2984
TUBULAÇÃO PVC
SINAPI | 74165/2 | 11.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TUBO CONDUÇÃO ESGOTO | M | 80 |  | 25.44 | 16.12 | 41.56 | 2035.2 | 1289.6 | 3324.8 | 900.3558 | 4225.1558
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 0.75 | 8.92 | 6.69 | 6.69
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 0.75 | 12.57 | 9.4275 | 9.4275
| I NSUMO | 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UD | 0.0025 | 34.48 | 0.0862
| INSUMO | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 60MM - NBR 5688 | M | 1.4 | 5.88 | 8.232
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0037 | 40.84 | 0.15111
| INSUMO | 397 | ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO" | UN | 1 | 0.85 | 0.85
SINAPI | 74165/003 | 11.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - VENTILAÇÃO | M | 15 |  | 34.37 | 22.56 | 56.93 | 515.55 | 338.4 | 853.95 | 231.2497 | 1085.1997
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 1.05 | 8.92 | 9.366 | 9.366
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 1.05 | 12.57 | 13.1985 | 13.1985
| I NSUMO | 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UD | 0.0057 | 34.48 | 0.19654
| INSUMO | 9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688 | M | 1.4 | 7.43 | 10.402
| INSUMO | 397 | ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO" | UN | 1 | 0.85 | 0.85
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.0087 | 40.84 | 0.35531
SINAPI | 74165/4 | 11.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TUBO DE QUEDA | M | 10 |  | 35.94 | 23.42 | 59.36 | 359.4 | 234.2 | 593.6 | 160.7469 | 754.3469
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 1.09 | 8.92 | 9.7228 | 9.7228
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 1.09 | 12.57 | 13.7013 | 13.7013
| I NSUMO | 122 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | UD | 0.0083 | 34.48 | 0.28618
| INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 | M | 1.3 | 9 | 11.7
| INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 | UN | 0.013 | 40.84 | 0.53092
SINAPI | 73795/15 | 11.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 |  | 689.55 | 21.49 | 711.04 | 1379.1 | 42.98 | 1422.08 | 385.0993 | 1807.1793
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 1 | 8.92 | 8.92 | 8.92
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 1 | 12.57 | 12.57 | 12.57
| I NSUMO | 14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | kg | 0.1 | 5.49 | 0.549
| INSUMO | 10407 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 4" 400PSI TAMPA C/PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | ud | 1 | 667.51 | 667.51
TUBULAÇÃO FG
SINAPI | 73976/7 | 11.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 |  | 83.06 | 34.38 | 117.44 | 166.12 | 68.76 | 234.88 | 63.6055 | 298.4855
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 1.6 | 8.92 | 14.272 | 14.272
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 1.6 | 12.57 | 20.112 | 20.112
| I NSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | M | 0.113 | 2.07 | 0.23391
| INSUMO | 7696 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M | m | 1.4 | 34.6 | 48.44
SINAPI | 72303 | 11.3 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 |  | 42.26 | 15.04 | 57.3 | 126.78 | 45.12 | 171.9 | 46.5505 | 218.4505
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 0.7 | 8.92 | 6.244 | 6.244
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 0.7 | 12.57 | 8.799 | 8.799
| INSUMO | 3471 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2"JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 2" | m | 1 | 27.22 | 27.22
SINAPI | 72479 | 11.3 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 |  | 69.95 | 10.75 | 80.7 | 139.9 | 21.5 | 161.4 | 43.7071 | 205.1071
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 0.5 | 8.92 | 4.46 | 4.46
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 0.5 | 12.57 | 6.285 | 6.285
| I NSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | M | 0.076 | 2.07 | 0.15732
| INSUMO | 9887 | UNIAO FERRO GALV ROSCA 2" | m | 1 | 59.05 | 59.05
SINAPI | 72678 | 11.3 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4 |  | 28.37 | 8.17 | 36.54 | 113.48 | 32.68 | 146.16 | 39.5801 | 185.7401
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 0.38 | 8.92 | 3.3896 | 3.3896
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 0.38 | 12.57 | 4.7766 | 4.7766
| INSUMO | 4181 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 2" | m | 1 | 20.2 | 20.2
SINAPI | 72716 | 11.3 | TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 |  | 53.18 | 17.19 | 70.37 | 53.18 | 17.19 | 70.37 | 19.0562 | 89.4262
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 0.8 | 8.92 | 7.136 | 7.136
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 0.8 | 12.57 | 10.056 | 10.056
| INSUMO | 6298 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 2" | m | 1 | 35.99 | 35.99
SINAPI | 74181/1 | 11.3 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 |  | 89.98 | 18.27 | 108.25 | 89.98 | 18.27 | 108.25 | 29.3141 | 137.5641
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 0.85 | 8.92 | 7.582 | 7.582
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 0.85 | 12.57 | 10.6845 | 10.6845
| I NSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | M | 0.226 | 2.07 | 0.46782
| INSUMO | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | m | 1 | 71.25 | 71.25
SINAPI | 73795/5 | 11.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 |  | 131.61 | 15.04 | 146.65 | 263.22 | 30.08 | 293.3 | 79.4256 | 372.7256
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | H | 0.7 | 8.92 | 6.244 | 6.244
| I NSUMO | 2696 | ENCANADOR | h | 0.7 | 12.57 | 8.799 | 8.799
| I NSUMO | 14 | ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE TUBOS CONCRETO/CERAMICO | M | 0.05 | 5.49 | 0.2745
| INSUMO | 10417 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2" 200PSI - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | m | 1 | 116.29 | 116.29
RESERVATÓRIO
SINAPI | 84215 | 3.2.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 13.68 |  | 13.68 | 13.61 | 27.29 | 187.1424 | 186.1848 | 373.3272 | 101.097 | 474.4242
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.23 | 9.45 |  | 2.1735
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.91 | 12.57 |  | 11.4387
| I NSUMO | 1357 | CHAPA MADEI RA COMPENSADA RESI NADA 2 , 2 X 1 , 1M ( 1 2MM) P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.1742 | 28.54 | 4.9717
| I NSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEI RA | L | 0.006 | 9.82 | 0.05892
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | M | 1.04 | 3.25 | 3.38
| I NSUMO | 4506 | PECA DE MADEI RANATI VA/ REGI ONAL 2 , 5 X 1 0CM ( 1X4 " ) NAO APARELHADA ( SARRAFO P/ FORMA) | M | 0.55 | 2.01 | 1.1055
| I NSUMO | 5068 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 7 X 2 1 | KG | 0.27 | 6.99 | 1.8873
| I NSUMO | 6189 | TABUA MADEI RA 2A QUAL I DADE 2 , 5 X 3 0 , 0CM ( 1 X 1 2 " ) NAO APARELHADA | M | 0.31 | 7.33 | 2.2723
SINAPI | 74138/3 | 3.2.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.188 |  | 257.46 | 36.9 | 294.36 | 305.8625 | 43.8372 | 349.6997 | 94.6987 | 444.3984
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 0.6 | 12.57 |  | 7.542
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.6 | 12.57 |  | 7.542
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.6 | 12.57 |  | 7.542
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.6 | 8.92 |  | 14.272
| I NSUMO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.05 | 244.89 | 257.1345
| I NSUMO | 10485 | VI BRADOR DE I MERSAO C/ MOTOR ELETRI CO 2HP MONOFASI CO QUALQUER DI AM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.09 | 0.327
SINAPI | 73990/1 | 3.2.4 | ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO | m³ | 1.188 |  | 296.21 | 150.43 | 446.64 | 351.8975 | 178.7108 | 530.6083 | 143.6887 | 674.2971
| I NSUMO | 378 | ARMADOR | h | 7 | 12.57 |  | 87.99
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 7 | 8.92 |  | 62.44
| I NSUMO | 27 | ACO CA- 5 0 , 1 6 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 55 | 3.38 | 185.9
| I NSUMO | 33 | ACO CA- 5 0 , 8 , 0 MM, VERGALHAO | KG | 22 | 4.18 | 91.96
| I NSUMO | 337 | ARAME RECOZI DO 1 8 BWG, 1 , 2 5 MM ( 0 , 0 1 KG/ M) | KG | 2.5 | 7.34 | 18.35
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DA CAIXA
SINAPI | 87905 | 7.6.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 15.12 |  | 1.4 | 3.11 | 4.51 | 21.168 | 47.0232 | 68.1912 | 18.4662 | 86.6574
| COMPOSI CAO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 3 ( CI MENTO E AREI A GROSSA) PARA CHAPI SCO CONVENCI ONAL , PREPARO MECÂNI CO COM BETONEI RA 4 0 0 L | m³ | 0.0042 | 333.01 | 1.3986
| INSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.183 | 12.57 |  | 2.3003
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.091 | 8.92 |  | 0.81172
SINAPI | 87530 | 7.6.2 | EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | M2 | 15.12 |  | 14.06 | 7.43 | 21.49 | 212.5872 | 112.3416 | 324.9288 | 87.9907 | 412.9195
| COMPOSI CAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNI CA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARI A DE VEDAÇÃO | m³ | 0.0376 | 373.9 | 14.0586
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.47 | 12.57 |  | 5.9079
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.171 | 8.92 |  | 1.5253
SINAPI | 83730 | 3.2.4 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM - INTERNA (5 DEMÃO CRUZADAS) | M2 | 7.56 |  | 296.52 | 16.61 | 313.13 | 2241.6912 | 125.5716 | 2367.2628 | 641.0548 | 3008.3176
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.75 | 8.92 |  | 6.69
| I NSUMO | 12873 | IMPERMEABILIZADOR | h | 0.75 | 13.22 |  | 9.915
| I NSUMO | 130 | ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP 122 OU EQUIVALENTE | KG | 42 | 7.06 | 296.52
SINAPI | 83730 (ADAPTADA PARA 1CM) | 3.2.4 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=1 CM (3 DEMÃO CRUZADAS) | M2 | 7.2 |  | 148.26 | 8.41 | 156.67 | 1067.472 | 60.552 | 1128.024 | 305.4689 | 1433.4929
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.38 | 8.92 |  | 3.3896
| I NSUMO | 12873 | IMPERMEABILIZADOR | h | 0.38 | 13.22 |  | 5.0236
| I NSUMO | 130 | ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP 122 OU EQUIVALENTE | KG | 21 | 7.06 | 148.26
TCPO | 6003000097 | 3.2.4 | Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M2 | 7.56 |  | 1.6 | 0.63 | 2.23 | 12.096 | 4.7628 | 16.8588 | 4.5654 | 21.4242
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.05 | 12.57 |  | 0.6285
|  |  | Tela de poliéster adesiva largura 250 mm | m | 1.05 | 1.52 | 1.596
TAMPÃO
SINAPI | 83692 | 3.2.4 | TAMPAO ARTICULADO ESTANQUE P/ POCO DE VISITA - Fechamento por parafuso sextavado - Referência Técnica: TQ 60 - FE 50007 ferro nodular- Fuminas ou similar. | UD | 1 |  | 478.15 | 32.24 | 510.39 | 478.15 | 32.24 | 510.39 | 138.2136 | 648.6036
| I NSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 1.5 | 12.57 |  | 18.855
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.5 | 8.92 |  | 13.38
|  |  | AREIA MÉDIA LAVADA | m³ | 0.0219 | 54.27 | 1.1885
|  |  | CIMENTO CP 32 | kg | 9.94 | 0.44 | 4.3736
| I NSUMO | 11291 | TAMPAO ARTICULADO ESTANQUE P/ POCO DE VISITA - Fechamento por parafuso sextavado - Referência Técnica: TQ 60 - FE 50007 ferro nodular- Fuminas ou similar. | UD | 1 | 472.59 | 472.59
BOMBAS
SINAPI | 83646 | 3.2.4 | Moto bomba Jacaré trituradora com um rotor aberto 116 mm , passagem de sólidos de 20- mm, acoplada a um motor de indução de 2 Cv trifásico 220/380/440 v - saída de 2 polegadas - vazão Max. 12,1 m³/h em 22 mca - com sistema triturador de sólidos e tecidos fibrosos em geral - Referência Técnica: Famac FBS ou similar | UD | 2 |  | 2656 | 171.11 | 2827.11 | 5312 | 342.22 | 5654.22 | 1531.1628 | 7185.3828
| I NSUMO |  | AJUDANTE | h | 6.1 | 11.19 |  | 68.259
| I NSUMO |  | MONTADOR | h | 6.1 | 16.86 |  | 102.846
|  | COTAÇÃO | Moto bomba Jacaré trituradora com um rotor aberto 116 mm , passagem de sólidos de 20- mm, acoplada a um motor de indução de 2 Cv trifásico 220/380/440 v - saída de 2 polegadas - vazão Max. 12,1 m³/h em 22 mca - com sistema triturador de sólidos e tecidos fibrosos em geral - Referência Técnica: Famac FBS ou similar | m³ | 1 | 2656 | 2656

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMBIENTES INTERNOS
PAVIMENTO TÉRREO CASARÃO - cozinha e banheiros
Demolições
| metragem | pe direito | total
Piso Cerâmico IS Fem | 32 |  | 32
Piso Cerâmico IS Masc | 34 |  | 34
66
Remoção Divisórias IS Fem | 24.2 |  | 24.2
Remoção Divisórias IS Masc | 16.8 |  | 16.8
41
Remoção Azulejos IS Fem | 30 | 4 | 120
Remoção Azulejos IS Masc | 30 | 4 | 120
240
RemoçãoPortas IS Fem | 1 |  | 1
Remoção Portas IS Masc | 1 |  | 1
2
Remoção Louças IS Fem | 7 |  | 7
Remoção Louças IS Masc | 3 |  | 3
10
Remoção Bancada IS Fem (m) | 5 |  | 5
Remoção Bancada IS Masc (m) | 5 |  | 5
10
demolição de alvenarias vãos para instalação de portas | 0.567 | 7 | 3.969
Piso, revestimento, pintura, hidro
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) | piso ceramico |  | regularização de piso | FORRO/pintura teto | rodapé | azulejo | pintura parede | emassamento (mesma área pintura) |  | Pto água fria 3/4"] | Pto água fria 1/2" | Pto esgoto primário | Pto esgoto secundário | bacia cx acoplada | lavatório - cuba | bacia PNE | lavatório PNE | tanque | torneira copa | torneira lavatório | torneira tanque | ralo | barra apoio bacia PNE | barra lavatório PNE | espelho | gancho | papeleira | sabonete liquido | papel toalha | registro gaveta 3/4" | registro gaveta 1 1/2"
3.6 | cozinha | 18.4 | 20.35 | 20.35 |  | 20.35 | 20.35 |  | 66.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
| sóculos |  | 2.145 | 2.145 |  | 2.145
| refeitório | 14.5 | 11.25 | 11.25 |  | 11.25 | 11.25 |  | 52.2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| IS Fem | 16.2 | 15.4 | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 |  | 58.32 |  |  |  | 7 |  | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 7 | 5 | 2 | 2 | 1
| IS Masc | 17.5 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 | 13.5 |  | 63 |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 1
| IS PNE | 7 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 25.2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| corredor + pano de parede da sala de lanches | 33 | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 302.4 | 18.72
|  |  |  | 65.645 |  | 65.645 | 98.5 | 0 | 264.96 | 302.4 | 18.72 |  | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1
Sóculos
|  | METRAGEM | quantidade
Sóculos | soculo 01 (0,60x3,20) | 1.92 | 1 | 1.92
| soculo 02 (0,60x1,80) | 1.08 | 1 | 1.08
| soculo 03 (0,60x3,45) | 2.07 | 1 | 2.07
| soculo 04 (0,60x3,45) | 2.07 | 1 | 2.07
7.14
Paredes e Painéis
|  | METRAGEM | ALTURA
Gesso Acartonado verde | cozinha | 1.5 | 2.5 | 3.75
| refeitório | 0.6 | 2.5 | 1.5
| IS Fem | 3.35 | 2.5 | 8.375
| IS Masc |  |  | 0
| IS PNE | 5.6 | 2.5 | 14
27.625
Gesso Acartonado comum | corredor | 2.6 | 3.5 | 9.1
9.1
Divisórias | IS | 13.6 | 1.8 | 24.48
24.48
ESQUADRIAS
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PINTURA ESMALTE | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
PM 80x210 - vai/vem | 0.8 | 2.1 | 1 |  | 5.04
PM90x210 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 11.34 | 0.1275 | 2.21
PM90x210 PNE | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 | 5.67 | 0.06375 | 1.105
PM90x210 CORRER | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 | 5.67 | 0.06375 | 1.105
PM 100x210 - vai/vem | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.8 | 5.04 | 0.06 | 1.04
PM200x210 - duas folhas | 2 | 2.1 | 1 |  | 12.6
PM90x210 - relocadas | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 11.34 | 0.1275 | 2.21
porta veneziana 60x180 |  |  | 6
|  |  |  | 6.2 | 56.7 | 0.4425 | 7.67
PAVIMENTO SOBRELOJA CASARÃO - ambulatório, gabinete, banheiros
Demolições
| metragem | pe direito | total
Piso Cerâmico IS Fem | 32 |  | 32
Piso Cerâmico IS Masc | 34 |  | 34
66
Remoção Divisórias IS Fem | 24.2 |  | 24.2
Remoção Divisórias IS Masc | 16.8 |  | 16.8
41
Remoção Azulejos IS Fem | 30 | 4 | 120
Remoção Azulejos IS Masc | 30 | 4 | 120
240
RemoçãoPortas IS Fem | 1 |  | 1
Remoção Portas IS Masc | 1 |  | 1
2
Remoção Louças IS Fem | 7 |  | 7
Remoção Louças IS Masc | 3 |  | 3
10
Remoção Bancada IS Fem (m) | 5 |  | 5
Remoção Bancada IS Masc (m) | 5 |  | 5
10
demolição de alvenarias vãos para instalação de portas | 0.567 | 4 | 2.268
Piso, revestimento, pintura, hidro
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) | piso ceramico | pintura de teto (madeira) | regularização piso | pintura teto (gesso) | rodapé | azulejo | pintura parede | emassamento (mesma área pintura) |  | Pto água fria 3/4"] | Pto água fria 1/2" | Pto esgoto primário | Pto esgoto secundário | bacia cx acoplada | lavatório - cuba | bacia PNE | lavatório PNE | tanque | torneira copa | torneira lavatório | torneira tanque | ralo | barra apoio bacia PNE | barra lavatório PNE | espelho | gancho | papeleira | sabonete liquido | papel toalha | registro gaveta 3/4" | registro gaveta 1 1/2"
3.6 | consultório | 16.9 | 17.2 | 17.2 |  | 17.2 | 17.2 | 16.9 |  | 59.15 | 59.15 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
| espera | 11 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | 11 |  | 38.5 | 38.5
| gabinete | 15.9 | 14.7 | 14.7 |  | 14.7 | 14.7 | 15.9 |  | 55.65 | 55.65
| IS Fem | 16.2 | 15.4 | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 |  | 58.32 |  |  |  | 7 |  | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 7 | 5 | 2 | 2 | 1
| IS Masc | 17.5 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 | 13.5 |  | 63 |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 1
| IS PNE | 7 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 25.2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Circulação | 24.7 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 86.45 | 86.45
|  |  |  | 71.4 | 21.6 | 71.4 | 63.8 | 43.8 | 146.52 | 239.75 | 239.75 |  | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1
Paredes e Painéis
3.5 |  | METRAGEM | ALTURA
Gesso Acartonado Verde | IS Fem | 3.35 | 3.5 | 11.725
| IS Masc |  |  | 0
| IS PNE | 5.6 | 3.5 | 19.6
31.325
Gesso Acartonado comum | GABINETE | 1.5 | 3.5 | 5.25
| corredor | 2.6 | 3.5 | 9.1
14.35
Divisórias | IS | 13.6 | 1.8 | 24.48
24.48
ESQUADRIAS
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA |  |  | PINTURA ESMALTE | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
PM 80x210 EXISTENTE | 0.8 | 2.1 | 2 |  |  |  | 10.08
PM 90x210 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.6 |  |  | 10.08 | 0.12 | 2.08
PMC 90x210 | 1 | 2.1 | 1 |  |  |  | 6.3
PM90x210 PNE | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 |  |  | 5.67 | 0.06375 | 1.105
PM80x210 - RELOCADA | 0.9 | 2.1 | 1 | 0.9 |  |  | 5.67 | 0.06375 | 1.105
porta veneziana 60x180 |  |  | 6
|  |  |  | 3.4 |  | 0 | 37.8 | 0.2475 | 4.29
PINTURAS E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS EM GABINETES
GABINETE 01 (fundos/esquerda)
| com sala reuniões |  |  | número de gabinetes | pintura parede | número de gabinetes | piso | rodapés
2.8 | Área | Perímetro
secretaria | 77.25 | 61.25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sala de reuniões | 13.55 | 14.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
gabinete | 25.54 | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sem sala reuniões
| Área | Perímetro
secretaria | 91.86 | 55.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sala de reuniões |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
gabinete | 25.54 | 23 |  |  | 0 |  | 0 | 0
GABINETE 02 (frente/esquerda) |  |  | Dr Ney
com sala reuniões
| Área | Perímetro
secretaria | 73.4 | 47.25 |  | 2 | 264.6 |  | 0 | 0
sala de reuniões | 14.65 | 15.35 |  | 2 | 85.96 |  | 0 | 0
gabinete | 30.28 | 22.3 |  | 2 | 124.88 |  | 0 | 0
sem sala reuniões
| Área | Perímetro
secretaria | 88.5 | 50.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sala de reuniões |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
gabinete | 30.28 | 22.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
GABINETE 03 (frente/direita) |  |  | Dra Rosemarie
| com sala reuniões |  | Dra Thereza Gosdal
| Área | Perímetro
secretaria | 68.15 | 46.6 |  | 2 | 260.96 |  | 0 | 0
sala de reuniões | 13 | 14.5 |  | 2 | 81.2 |  | 0 | 0
gabinete | 30 | 22.2 |  | 2 | 124.32 |  | 0 | 0
sem sala reuniões
| Área | Perímetro
secretaria | 84.5 | 46.95 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sala de reuniões |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
gabinete | 30 | 22.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
GABINETE 04 (frente/fundos)
com sala reuniões
| Área | Perímetro
secretaria | 62.8 | 36.65 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sala de reuniões | 14.83 | 15.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
gabinete | 27.65 | 22.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sem sala reuniões
| Área | Perímetro
secretaria | 78.44 | 36.84 |  |  | 0 |  | 0 | 0
sala de reuniões |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
gabinete | 27.65 | 22.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 941.92 |  | 0 | 0
[5 empty] | pintura parede |  | piso | rodapés
corredor | Área | Perímetro | ALTURA | pintura parede | pintura forro
1º SUB SOLO | 20.7 | 24.7 | 2.8 | 69.16 | 41.4
2º SUBSOLO | 20.7 | 24.7 | 2.5 | 61.75 | 20.7
terreo | 29 | 42.1 | 2.8 | 117.88 | 29
sobreloja | 20.7 | 24.7 | 2.5 | 61.75 | 20.7
pavimento 02 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 27.93
pavimento 03 | 20.7 | 40 | 2.8 | 112 | 20.7
pavimento 04 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 05 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 06 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 07 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 08 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 09 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 10 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 11 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
pavimento 12 | 27.93 | 31.65 | 2.8 | 88.62 | 20.7
|  |  |  | 1308.74 | 346.73
INSTALAÇÃO DA COPA NA SOBRELOJA
| Área | Perímetro | ALTURA | piso | pintura parede | gesso acartonado | emassamento | rodapé
copa | 13 | 15 | 2.5 | 13 | 37.5 | 14 | 28 | 20
secretaria |  | 55 | 2.5 |  | 137.5
gabinete |  | 15 | 2.5 |  | 37.5
|  |  |  | 13 | 212.5 | 14 | 28 | 20
MOTORISTAS - 1ª SUB SOLO
Demolições
| metragem | pe direito | total
demolição de alvenarias vãos para instalação de portas | 0.567 | 1 | 0.567
remoção de divisórias em gesso acartonado vãos para instalação de portas | 32 | 4.1 | 131.2
Piso, revestimento, pintura, hidro
| AMBIENTE | PERIMETRO (M) | ÁREA (M²) | PISO CERÂMICO | FORRO | RODAPÉ | AZULEJO | PINTURA PAREDE | EMASSAMENTO |  | Pto água fria 3/4"] | Pto esgoto primário | Pto esgoto secundário | bacia cx acoplada | lavatório - cuba | torneira copa | torneira lavatório | ralo | espelho | gancho | papeleira | sabonete liquido | papel toalha | registro gaveta 3/4"
| SALA MOTORISTAS I | 29.2 | 37.15 | 37.15 |  | 29.2 |  | 102.2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| SALA MOTORISTAS II | 20.84 | 24.32 | 24.32 |  | 20.84 | 17.85 | 55.09 | 17.5
| box sanitário feminino | 4.74 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 12.324 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| box sanitário masculino | 4.74 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 12.324 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| VESTIÁRIO FEM | 11.5 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 11.5 | 6.552 | 29.9 | 29.9 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1
| VESTIÁRIO MASC | 17.75 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17.75 | 15.496 | 30.654 | 30.654 |  | 3 |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1
| LIXO | 14.5 | 11.51 |  |  |  | 15.496 | 22.204 | 22.204
| lado externo | 34 |  |  |  | 34 |  | 139.4 | 139.4
|  |  |  | 83.04 | 21.57 | 113.29 | 80.042 | 379.448 | 239.658 |  | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3
Paredes e Painéis
|  | METRAGEM | ALTURA
Gesso Acartonado Verde | Is fem + masc + copa | 25.95 | 4.1 | 106.395
|  |  | 4.1 | 0
106.395
Gesso Acartonado comum | lixo + divisão da sala dos maotoristas + refazimento a parede onde serão instaladas as janelas | 15 | 4.1 | 61.5
0
|  | 2.5 | 3.5 | 8.75
70.25
ESQUADRIAS DE MADEIRA
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | SOLEIRA | PINTURA ESMALTE | VERGAS (concreto) | VERGA (forma)
PM60X210 | 0.6 | 2.1 | 2 | 1.2 | 7.56
PM 80x210 | 0.8 | 2.1 | 3 | 2.4 | 15.12 | 0.036 | 0.48
reinstalção de porta de aluminio |  |  | 1
PORTAS EXISTENTES | 0.9 | 2.1 | 1 |  | 5.04
|  |  |  | 3.6 | 27.72 | 0.036 | 0.48
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | VIDRO
60x30 - BASCULANTE | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.54
240x30 - BASCULANTE | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.72
50X110 - CORRER | 0.5 | 1.1 | 12 | 6.6
vidro fixo | 1.1 | 1 | 1 | 1.1
8.96
INSTALAÇÃO GÁS
Demolições
total
FURO EM CONCRETO | 2 | 1 | 2
CASA DE GÁS
| METRAGEM | PÉ DIREITO |  | CHAPISCO/EMBOÇO | CONCRETO | FORMA | AÇO | PINTURA PAREDE
ALVENARIA | 4.5 | 2 | 9 | 18 |  |  |  | 18
PLATIBADA | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |  |  |  | 1.8
PILARES (4UNIDADES 15X15) | 4 | 0.0225 | 2 |  | 0.18 | 4.8 | 14.4
VIGA AMARRAÇÃO (7,30M DE 15X10) | 7.3 | 0.015 | 0.1095 |  | 0.1095 | 2.19 | 8.76
VERGA (10X10) LATERAIS | 6 | 0.01 | 0.06 |  | 0.06 | 1.8 | 4.8
LAJE | 2 | 0.08 |  |  | 0.16 | 3.2 | 12.8
|  |  |  | 19.8 | 0.5095 | 11.99 | 40.76 | 19.8 | 0
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
| LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE
PORTA VENEZIANA ABRIR | 1.2 | 1.8 | 1
VENEZIANA ALUMINIO FIXA | 0.85 | 0.25 | 4
TUBULAÇÃO
QUANTIDADE
TUBO COBRE 22MM |  |  | 46
KIT GÁS CASA DE GÁS |  |  | 1
KIT GÁS INSTALAÇÃO FOGAÕ |  |  | 1
COPAS - edificio Rio Branco
COPAS | parede a azulejar | paredes a pintar | ALTURA | pintura parede | azulejo parede
2º andar | 5.95 | 9.45 | 2.8 | 26.46 | 16.66
3º andar | 4.6 | 9.3 | 2.8 | 26.04 | 12.88
4º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
5º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
6º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
7º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
8º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
9º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
10º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
11º andar | 2.85 | 9.75 | 2.8 | 27.3 | 7.98
12º andar | 2.9 | 8.95 | 2.8 | 25.06 | 8.12
|  |  |  | 295.96 | 101.5
ELEVATÓRIA (0,60X1,20X1,80)
| FUNDO | LATERAIS | TAMPA
FORMA |  | 12.96 | 0.72 | 13.68
CONCRETO | 0.108 | 0.972 | 0.108 | 1.188
AÇO | 10.8 | 97.2 | 10.8 | 118.8
CHAPISCO | 0.72 | 12.96 | 1.44 | 15.12
EMBOÇO | 0.72 | 12.96 | 1.44 | 15.12
ARGAMASSA POLIMÉRICA INTERNO | 0.36 | 6.48 | 0.72 | 7.56
ARGAMASSA POLIMÉRICA EXTERNO |  | 6.48 | 0.72 | 7.2
TELA | 0.36 | 6.48 | 0.72 | 7.56

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO INTERVENÇÕES DIVERSAS CASARÃO/EDIFICIO RIO BRANCO
| ENDEREÇO: |  | Alameda Carlos de Carvalho, 528
| LOCAL: |  | Curitiba/PR
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 18641.721
| MESTRE DE OBRAS | 33.33% | 5987.9191 | 33.33% | 5987.9191 | 33.34% | 5989.7156 | 17965.5538 | 100%
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% | 676.1673 |  |  |  |  | 676.1673 | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 11476.5186
| CAÇAMBAS PARA ENTULHO | 33.33% | 2152.7317 | 33.33% | 2152.7317 | 33.34% | 2153.3776 | 6458.841 | 100%
| ANDAIMES |  |  | 50% | 305.5003 | 50% | 305.5003 | 611.0006 | 100%
| TAPUMES E PROTEÇÃO DOS PISOS | 50% | 1665.7901 | 50% | 1665.7901 |  |  | 3331.5801 | 100%
| LIMPEZA DA OBRA | 33.33% | 358.3298 | 33.33% | 358.3298 | 33.34% | 358.4373 | 1075.0968 | 100%
3 | PAVIMENTO TÉRREO CASARÃO - cozinha e banheiros | [6 empty] | 86810.8236
3.1 | DEMOLIÇÕES | 100% | 6472.1637 |  |  |  |  | 6472.1637 | 100%
3.2 | SUPRA-ESTRUTURA | 100% | 727.1514 |  |  |  |  | 727.1514 | 100%
3.3 | PAREDES E PAINÉIS | 50% | 7747.8381 | 50% | 7747.8381 |  |  | 15495.6761 | 100%
3.4 | ESQUADRIAS | 50% | 3324.2346 | 50% | 3324.2346 |  |  | 6648.4691 | 100%
3.5 | FORRO |  |  | 100% | 5295.2838 |  |  | 5295.2838 | 100%
3.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | 100% | 25158.7598 |  |  | 25158.7598
3.7 | PISOS |  |  | 100% | 6783.43 |  |  | 6783.43 | 100%
3.8 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 100% | 592.1826 |  |  | 592.1826 | 100%
3.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO |  |  | 100% | 4348.2837 |  |  | 4348.2837 | 100%
| LOUÇAS E METAIS |  |  | 100% | 9833.6715 |  |  | 9833.6715 | 100%
3.10 | PINTURAS |  |  | 100% | 5407.9824 |  |  | 5407.9824 | 100%
3.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 100% | 47.7694 |  |  | 47.7694 | 100%
4 | PAVIMENTO SOBRELOJA CASARÃO - gabinete, ambulatório, banheiros | [6 empty] | 94903.1572
4.1 | DEMOLIÇÕES | 100% | 8136.2972 |  |  |  |  | 8136.2972 | 100%
4.2 | SUPRA-ESTRUTURA | 100% | 10099.7319 |  |  |  |  | 10099.7319 | 100%
4.3 | PAREDES E PAINÉIS | 50% | 8139.623 | 50% | 8139.623 |  |  | 16279.246 | 100%
4.4 | ESQUADRIAS | 50% | 1828.2237 | 50% | 1828.2237 |  |  | 3656.4474 | 100%
4.5 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  | 100% | 15621.6953 |  |  | 15621.6953 | 100%
4.6 | PISOS |  |  | 100% | 6870.4633 |  |  | 6870.4633 | 100%
4.7 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 100% | 1127.3775 |  |  | 1127.3775 | 100%
4.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| DRENOS PARA AR CONDICIONADO |  |  | 100% | 243.9174 |  |  | 243.9174 | 100%
| REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO |  |  | 100% | 4253.9268 |  |  | 4253.9268 | 100%
| LOUÇAS E METAIS |  |  | 100% | 8813.4733 |  |  | 8813.4733 | 100%
4.9 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 100% | 12102.3327 |  |  | 12102.3327 | 100%
4.10 | PINTURAS |  |  | 100% | 7657.3033 |  |  | 7657.3033 | 100%
4.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 100% | 40.9452 |  |  | 40.9452 | 100%
5 | INSTALAÇÃO DE COPA NA SOBRELOJA - EDIFICIO RIO BRANCO | [6 empty] | 11085.9321
5.1 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 100% | 68.6613 | 68.6613 | 100%
5.2 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 100% | 1485.0315 | 1485.0315 | 100%
5.3 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 100% | 492.4858 | 492.4858 | 100%
5.4 | FORROS, AZULEJOS, PISOS E RODAPÉS |  |  |  |  | 100% | 4886.9758 | 4886.9758 | 100%
5.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 100% | 722.0304 | 722.0304 | 100%
5.6 | PINTURAS |  |  |  |  | 100% | 3430.7472 | 3430.7472 | 100%
6 | SALA DOS MOTORISTAS - 1º SUB SOLO | [6 empty] | 76054.2044
6.1 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 100% | 2188.9017 | 2188.9017 | 100%
6.2 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 100% | 54.1641 | 54.1641 | 100%
6.3 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 100% | 19232.8091 | 19232.8091 | 100%
6.4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 100% | 9765.7193 | 9765.7193 | 100%
6.5 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 100% | 5901.3417 | 5901.3417 | 100%
6.6 | PISOS |  |  |  |  | 100% | 3808.4778 | 3808.4778 | 100%
6.7 | CORRIMÃO, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 100% | 2419.88 | 2419.88 | 100%
6.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| REDE DE ÁGUA FRIA/ESGOTO |  |  |  |  | 100% | 2712.5734 | 2712.5734 | 100%
| LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 100% | 3376.3377 | 3376.3377 | 100%
6.9 | PINTURAS |  |  |  |  | 100% | 7742.6156 | 7742.6156 | 100%
6.10 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 100% | 18824.0872 | 18824.0872 | 100%
6.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 100% | 27.2968 | 27.2968 | 100%
7 | INSTALAÇÃO DO GÁS | [6 empty] | 9486.1263
7.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 100% | 1022.2569 | 1022.2569 | 100%
7.2 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 100% | 166.7798 | 166.7798 | 100%
7.3 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 100% | 946.7941 | 946.7941 | 100%
7.4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 100% | 647.1625 | 647.1625 | 100%
7.5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 100% | 2118.2747 | 2118.2747 | 100%
7.6 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 100% | 654.2078 | 654.2078 | 100%
7.7 | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 100% | 3340.984 | 3340.984 | 100%
7.8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS |  |  |  |  | 100% | 348.555 | 348.555 | 100%
7.9 | PINTURAS |  |  |  |  | 100% | 227.463 | 227.463 | 100%
7.10 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 100% | 13.6484 | 13.6484 | 100%
8 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E ENFERMAGEM | [6 empty] | 9306.8959
8 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - PLENÁRIO, GABINETE VICE PRESIDÊNCIA E ENFERMAGEM |  |  |  |  | 100% | 9306.8959 | 9306.8959 | 100%
9 | PINTURA EM CORREDORES E GABINETES - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO | [6 empty] | 30777.2451
| PINTURAS CORREDORES | 100% | 19956.438 |  |  |  |  | 19956.438 | 100%
| PINTURAS GABINETES | 100% | 10820.8071 |  |  |  |  | 10820.8071 | 100%
10 | APLICAÇÃO DE AZULEJO E PINTURA DAS COPAS - TORRE DO EDIFÍCIO RIO BRANCO | [6 empty] | 9274.2074
| PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 2º ATÉ O 6º ANDAR | 100% | 3709.683 |  |  |  |  | 3709.683 | 100%
| PINTURA E APLICAÇÃO DE AZULEJO EM COPA - 7º ATÉ O 12º ANDAR |  |  | 100% | 5564.5244 |  |  | 5564.5244 | 100%
11 | ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II | [6 empty] | 1327.4821
| ADEQUAÇÃO DO PAINEL DE VIDRO - PLENÁRIO II |  |  |  |  | 100% | 1327.4821 | 1327.4821 | 100%
12 | ELEVATÓRIA DE ESGOTO | [6 empty] | 23769.2984
| ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  |  |  | 100% | 23769.2984 | 23769.2984 | 100%
13 | ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS | [6 empty] | 17358.47
| ELÉTRICA VESTIÁRIOS DOS MOTORISTAS |  |  |  |  | 100% | 17358.47 | 17358.47 | 100%
14 | ELÉTRICA - COPA TERREO CASARÃO - COPA SOBRE LOJA | [6 empty] | 23514.6
| ELÉTRICA - COPA TERREO CASARÃO - COPA SOBRE LOJA |  |  | 95% | 22338.87 | 5% | 1175.73 | 23514.6 | 100%
15 | ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERICIAS - 2º PISO CASARÃO | [6 empty] | 20084.87
| ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERICIAS - 2º PISO CASARÃO |  |  | 100% | 20084.87 |  |  | 20084.87 | 100%
|  | 20.68% | 91803.1294 | 43.64% | 193697.2526 | 35.68% | 158371.17 | 443871.5521 | 100%

## ELE-VESTIARIOS COPA MOTORISTAS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
REFORMAS ED RIO BRANCO 2014
OBRA: | REFORMAS ED RIO BRANCO - ELÉTRICA VESTIÁRIOS, BANHEIRO, DOS MOTORISTAS | [12 empty] | BDI | 27.08%
LOCAL: | Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Centro | [12 empty] | BDI EQUIP. | 14.02%
DATA: | 2014-08-01
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Custos unitários |  |  | Custos totais |  |  | BDI | Preço unitário máximo (c/ BDI)
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total
|  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INFRAESTRUTURA
Caixas de passagem e eletrodutos
|  | 12.1 | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç |  |  | 16 | 3.51 | 3.41 | 6.92 | 56.16 | 54.56 | 110.72 | 29.98 | 140.7
Cotação | E57 |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall) | pç | 1 | 3.51 |  | 3.51 |  | 3.51
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 13.2 |  |  | 1.98 | 1.98
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.52 |  |  | 1.43 | 1.43
|  | 12.2 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | pç |  |  | 11 | 6.08 | 11.36 | 17.44 | 66.88 | 124.96 | 191.84 | 51.95 | 243.79
TCPO | 16135.8.1.37 |  | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | pç | 1 | 6.08 |  | 6.08 |  | 6.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 13.2 |  |  | 6.6 | 6.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.52 |  |  | 4.76 | 4.76
|  | 12.2 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | pç |  |  | 25 | 8.46 | 11.36 | 19.82 | 211.5 | 284 | 495.5 | 134.18 | 629.68
TCPO | 16135.8.1.38 |  | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | pç | 1 | 8.46 |  | 8.46 |  | 8.46
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 13.2 |  |  | 6.6 | 6.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.52 |  |  | 4.76 | 4.76
|  | 12.3 | Condulete em liga de alumínio fundido tipo Ø 2" |  |  |  | 12 | 11.12 | 11.36 | 22.48 | 133.44 | 136.32 | 269.76 | 73.05 | 342.81
TCPO | 16135.8.1.14 |  | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 2" | m | 1.1 | 10.11 |  | 11.12 |  | 11.12
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 13.2 |  |  | 6.6 | 6.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.52 |  |  | 4.76 | 4.76
|  | 12.3 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 25 mm 1" |  |  |  | 43 | 11.12 | 6.82 | 17.94 | 478.16 | 293.26 | 771.42 | 208.9 | 980.32
TCPO | '16131.8.3.3 |  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 25 mm 1" | m | 1.1 | 10.11 |  | 11.12 |  | 11.12
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 13.2 |  |  | 3.96 | 3.96
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.52 |  |  | 2.86 | 2.86
|  | 12.4 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 3/4" | m |  |  | 98 | 1.6 | 3.41 | 5.01 | 156.8 | 334.18 | 490.98 | 132.96 | 623.94
SINAPI | 72935 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 3/4" | m | 1 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 13.2 |  |  | 1.98 | 1.98
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.52 |  |  | 1.43 | 1.43
|  | 12.5 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m |  |  | 20 | 2.31 | 6.82 | 9.13 | 46.2 | 136.4 | 182.6 | 49.45 | 232.05
TCPO | 16132.8.2.2 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø 25 mm 3/4" | m | 1.1 | 2.1 |  | 2.31 |  | 2.31
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 13.2 |  |  | 3.96 | 3.96
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.52 |  |  | 2.86 | 2.86
|  | 12.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões ø 32 mm (1") | m |  |  | 60 | 3.49 | 6.82 | 10.31 | 209.4 | 409.2 | 618.6 | 167.52 | 786.12
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1") | m | 1.1 | 3.17 |  | 3.49
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 13.2 |  |  | 3.96
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.52 |  |  | 2.86
|  | 12.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável,inclusive conexões Ø 60 mm 2" | m |  |  | 60 | 3.49 | 6.82 | 10.31 | 209.4 | 409.2 | 618.6 | 167.52 | 786.12
TCPO | 16132.8.2.3 |  | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 2" | m | 1.1 | 3.17 |  | 3.49
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 13.2 |  |  | 3.96
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.52 |  |  | 2.86
|  | 12.8 | Perfilado #38x38 | m |  |  | 12 | 10.96 | 13.63 | 24.59 | 131.52 | 163.56 | 295.08 | 79.91 | 374.99
Cotação | E38 |  | Perfilado #38x38, pré-zincado à fogo, chapa 18 AWG com tampa de pressão chapa 22 AWG. Fixação por tirantes a cada 2,0 m | m | 1 | 6.8 |  | 6.8 |  | 6.8
Cotação | E38 |  | Junta reta interna #38x38 | pç | 0.17 | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.15
Cotação | E38 |  | Suporte curto para perfilado | pç | 0.5 | 1.04 |  | 0.52 |  | 0.52
Cotação | E38 |  | Peça ômega (cantoneira ZZ) #38x38 mm | pç | 0.5 | 0.86 |  | 0.43 |  | 0.43
Cotação | E38 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 0.15 | 1.4 |  | 0.21 |  | 0.21
Cotação | E38 |  | Saída para eletroduto Ø1" | pç | 1 | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 1 | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 1.67 | 0.08 |  | 0.13 |  | 0.13
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 1.67 | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.07
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 1.67 | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 13.2 |  |  | 7.92 | 7.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.52 |  |  | 5.71 | 5.71
|  | 12.9 | Eletrocalha #100x50 perfurada | m |  |  | 18 | 17.93 | 13.63 | 31.56 | 322.74 | 245.34 | 568.08 | 153.84 | 721.92
Cotação | E38 |  | Eletrocalha perfurada #100x50mm tipo U chapa 18 AWG, pré-zincada à fogo. Fixação por tirantes a cada 1,5 m | m | 1 | 11.18 |  | 11.18 |  | 11.18
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #100x50 mm chapa 18 AWG | pç | 0.33 | 4.53 |  | 1.49 |  | 1.49
Cotação | E38 |  | Suporte suspensão #100x50 mm | pç | 0.67 | 3.1 |  | 2.08 |  | 2.08
Cotação | E38 |  | Peça ômega (cantoneira ZZ) #38x38 mm | pç | 0.67 | 0.86 |  | 0.58 |  | 0.58
Cotação | E39 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 0.2 | 1.4 |  | 0.28 |  | 0.28
Cotação | E38 |  | Saída para eletroduto Ø1" | pç | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 1.33 | 0.48 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 6 | 0.08 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 6 | 0.04 |  | 0.24 |  | 0.24
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 6 | 0.03 |  | 0.18 |  | 0.18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 13.2 |  |  | 7.92 | 7.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.52 |  |  | 5.71 | 5.71
|  | 12.9 | Tampa para eletrocalaha Eletrocalha #100x50 | m |  |  | 6 | 17.37 | 13.63 | 31 | 104.22 | 81.78 | 186 | 50.37 | 236.37
Cotação | E63 |  | Eletrocalha perfurada #100x50mm tipo U chapa 18 AWG, pré-zincada à fogo. Fixação por tirantes a cada 1,5 m | m | 1 | 17.37 |  | 17.37 |  | 17.37
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 13.2 |  |  | 7.92 | 7.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.52 |  |  | 5.71 | 5.71
|  | 12.9 | Conexão para eletrocalha diversas, #100x50mm tipo U chapa 18 AWG, pré-zincada à fogo. | m |  |  | 3 | 18 | 13.63 | 31.63 | 54 | 40.89 | 94.89 | 25.7 | 120.59
Cotação | E64 |  | Conexão para eletrocalha diversas, #100x50mm tipo U chapa 18 AWG, pré-zincada à fogo. | m | 1 | 18 |  | 18 |  | 18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 13.2 |  |  | 7.92 | 7.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.52 |  |  | 5.71 | 5.71
|  | 12.10 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 350 | 0.94 | 2.5 | 3.44 | 329 | 875 | 1204 | 326.04 | 1530.04
TCPO | 16120.8.16.2 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.11 | 13.2 |  |  | 1.45 | 1.45
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 9.52 |  |  | 1.05 | 1.05
|  | 12.11 | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 500 | 5.77 | 3.63 | 9.4 | 2885 | 1815 | 4700 | 1272.76 | 5972.76
TCPO | 16120.8.15.24 |  | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar). | m | 1.02 | 5.63 |  | 5.74 |  | 5.74
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.16 | 13.2 |  |  | 2.11 | 2.11
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.16 | 9.52 |  |  | 1.52 | 1.52
|  | 12.12 | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolação 750 V Quadro de bombas ESGOTO | m |  |  | 300 | 1.66 | 2.96 | 4.62 | 498 | 888 | 1386 | 375.33 | 1761.33
TCPO | 16120.8.16.4 |  | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.61 |  | 1.64 |  | 1.64
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 13.2 |  |  | 1.72 | 1.72
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.52 |  |  | 1.24 | 1.24
|  | 12.12 | Cabo PP DE COMANDO 2x1 mm², utilizado para alarme de nivel alto do reservatório de esgoto e comando das bombas. | m |  |  | 60 | 1.11 | 2.96 | 4.07 | 66.6 | 177.6 | 244.2 | 66.13 | 310.33
COTAÇÃO | E61 |  | Cabo PP DE COMANDO 2x1 mm², utilizado para alarme de nivel alto do reservatório de esgoto e comando das bombas. | m | 1.02 | 1.07 |  | 1.09 |  | 1.09
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 13.2 |  |  | 1.72 | 1.72
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.52 |  |  | 1.24 | 1.24
|  | 12.13 | Interruptor simples de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 4 | 6.55 | 4.77 | 11.32 | 26.2 | 19.08 | 45.28 | 12.26 | 57.54
Cotação | E52 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.55 |  | 6.55 |  | 6.55
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 13.2 |  |  | 2.77 | 2.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.52 |  |  | 2 | 2
|  | 12.14 | Conjunto interruptores duas teclas simples 4x2" | pç |  |  | 10 | 11.94 | 8.4 | 20.34 | 119.4 | 84 | 203.4 | 55.08 | 258.48
Cotação | E52 |  | Conjunto duas teclas simples de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 11.94 |  | 11.94 |  | 11.94
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 13.2 |  |  | 4.88 | 4.88
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.52 |  |  | 3.52 | 3.52
|  | 12.15 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 2 | 9.78 | 6.59 | 16.37 | 19.56 | 13.18 | 32.74 | 8.87 | 41.61
Cotação | E52 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 9.78 |  | 9.78 |  | 9.78
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 13.2 |  |  | 3.83 | 3.83
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.52 |  |  | 2.76 | 2.76
|  | 12.16 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir (miolo branco) | pç |  |  | 8 | 16.52 | 8.4 | 24.92 | 132.16 | 67.2 | 199.36 | 53.99 | 253.35
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 20A, 250V - miolo branco ou preto para condulete | pç | 1 | 16.52 |  | 16.52 |  | 16.52
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 13.2 |  |  | 4.88 | 4.88
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.52 |  |  | 3.52 | 3.52
|  | 12.17 | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V (ref. Ventidis Aquarela M150 ou similar) | pç |  |  | 2 | 185 | 18.18 | 203.18 | 370 | 36.36 | 406.36 | 110.04 | 516.4
Cotação |  |  | Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V. Potência sonora máxima a 1,0 metro de 60 dbA. Potência elétrica máxima de 25 W. Fabricação em ABS branco (ref. Ventidis Aquarela M150 ou similar) | pç | 1 | 185 |  | 185 |  | 185
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 13.2 |  |  | 10.56 | 10.56
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.52 |  |  | 7.62 | 7.62
|  | 12.18 | Luminária de embutir redonda, com vidro jateado, com duas lâmpadas fluorescentes compacta de 23 W, e dois boicais E27. (montagem na horizontal) | pç |  |  | 9 | 68.74 | 22.72 | 91.46 | 618.66 | 204.48 | 823.14 | 222.91 | 1046.05
Cotação | E55 |  | Luminária de embutir para lâmpadas compactas de reator integrado, bocal E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5
Cotação | E46 |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 2 | 10.6 |  | 21.2 |  | 21.2
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.52 |  |  | 9.52 | 9.52
|  | 12.19 | Luminária tipo comercial (calha) com duas lâmpadas fluorescentes 32W, reator eletrônico de alto fator de potência (>=0,92), 127V, incluindo lâmpadas | pç |  |  | 3 | 48.8 | 22.72 | 71.52 | 146.4 | 68.16 | 214.56 | 58.1 | 272.66
SINAPI | 3799 |  | Luminária tipo comercial (calha) para duas lâmpadas fluorescentes tubular de 32 W ref. Intral ou similar equivalente, incluindo soquetes, reator eletrônico de partida rápida, alto fator de potência (>= 0,92), DH máximo de 10%, com lâmpadas fluorescentes branca (4000K ou superior) de 32 W, baixo teor de mercúrio | pç | 1 | 48.8 |  | 48.8 |  | 48.8
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.52 |  |  | 9.52 | 9.52
|  | 12.20 | Quadro QD-TRANSPORTE | pç |  |  | 1 | 1235.08 | 198.16 | 1433.24 | 1235.08 | 198.16 | 1433.24 | 388.12 | 1821.36
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas com barramento trifásico, com uma saída superior para eletrocalha 100x50 mm. Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, Conforme projeto unifilar, o quadro deverá possuir espaço reserva para 8 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 34616 |  | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, DIN, curva C | pç | 3 | 35.9 |  | 107.7 |  | 107.7
SINAPI | 34616 |  | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, DIN, curva C | pç | 2 | 35.9 |  | 71.8 |  | 71.8
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, DIN, curva C | pç | 1 | 43.98 |  | 43.98 |  | 43.98
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, DIN, curva C | pç | 2 | 52.01 |  | 104.02 |  | 104.02
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 10 | 6.2 |  | 62 |  | 62
Cotação | Bazar339 |  | Disjuntor DR 25A | pç | 1 | 103.25 |  | 103.25 |  | 103.25
Cotação | E22 |  | Supressor de surtos 175V / 40 kA | pç | 4 | 55.86 |  | 223.44 |  | 223.44
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 30 |  | 30 |  | 30
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 8 | 15.25 |  |  | 122 | 122
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.52 |  |  | 76.16 | 76.16
|  | 12.21 | Quadro QD-BOMBA DE ESGOTO | pç |  |  | 1 | 1131.9 | 297.24 | 1429.14 | 1131.9 | 297.24 | 1429.14 | 387.01 | 1816.15
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor com barramento trifásico, Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com porta-projetos no interior, subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico. Botoeiras, disjuntor motor, contactor, bloco de conexão, disjuntures. conforme projeto Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
| COTAÇÃO |  | Disjuntor Motor até 3 CV | pç | 2 | 102.7 |  | 205.4 |  | 205.4
|  |  | Disjuntor termomagnético tripolar 25A, DIN, curva C | pç | 1 | 46.19 |  | 46.19 |  | 46.19
|  |  | Disjuntor termomagnético Bipolar 16 A, DIN, curva C | pç | 1 | 47.21 |  | 47.21 |  | 47.21
| E61 |  | Relé CÍclico de Tempo | pç | 1 | 72.5 |  | 72.5 |  | 72.5
| COTAÇÃO |  | Contator tripolar para motor, CWM25, 25A, AC3, montagem em trilho DIN. | pç | 2 | 75.25 |  | 150.5 |  | 150.5
|  |  | Botoeira, chaves, indicadores de led | pç | 6 | 4.63 |  | 27.78 |  | 27.78
| E59 |  | Buzzer para Painel 30mm Intermitente - SI-127/220VCA-O-I - Sonalarme | pç | 1 | 63.43 |  | 63.43 |  | 63.43
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 30 |  | 30 |  | 30
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 12 | 15.25 |  |  | 183 | 183
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 12 | 9.52 |  |  | 114.24 | 114.24
|  | 12.17 | Sinaleiro Rotativo Tipo Giroflex Vermelho 220V - Utilizado para alarme de nivel alto do reservatorio de esgoto. | pç |  |  | 1 | 71.4 | 18.18 | 89.58 | 71.4 | 18.18 | 89.58 | 24.26 | 113.84
Cotação | E58 |  | Sinaleiro Rotativo Tipo Giroflex Vermelho 220V - Utilizado para alarme de nivel alto do reservatorio de esgoto. | pç | 1 | 71.4 |  | 71.4 |  | 71.4
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.8 | 13.2 |  |  | 10.56 | 10.56
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.8 | 9.52 |  |  | 7.62 | 7.62
|  | 12.17 | Chave Bóia CB-2002 Superior/Inferior 15A Margirius | pç |  |  | 2 | 43.12 | 9.09 | 52.21 | 86.24 | 18.18 | 104.42 | 28.28 | 132.7
Cotação | E58 |  | Chave Bóia CB-2002 Superior/Inferior 15A Margirius | pç | 1 | 43.12 |  | 43.12 |  | 43.12
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 13.2 |  |  | 5.28 | 5.28
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.52 |  |  | 3.81 | 3.81
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 8190.44 | 5275.03 | 13465.47 | 3646.46 | 17358.47

## COPA TERREO CASARAO- copa sobre
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
REFORMAS ED RIO BRANCO 2014
ELÉTRICA - COPA TERREO CASARÃO - COPA SOBRE LOJA
OBRA: | REFORMAS ED RIO BRANCO - Eletrica copa terreo casarão - copa sobre loja | [12 empty] | BDI | 27.08%
LOCAL: | Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Centro | [12 empty] | BDI EQUIP. | 14.02%
DATA: | 2014-08-01
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Custos unitários |  |  | Custos totais |  |  | BDI | Preço unitário máximo (c/ BDI)
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total
|  | 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 13.1 | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir | pç |  |  | 37 | 1.72 | 3.41 | 5.13 | 63.64 | 126.17 | 189.81 | 51.4 | 241.21
SINAPI | 1872 |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir | pç | 1 | 1.72 |  | 1.72 |  | 1.72
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 13.2 |  |  | 1.98 | 1.98
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.52 |  |  | 1.43 | 1.43
|  | 13.2 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 3/4" | m |  |  | 176 | 1.18 | 3.41 | 4.59 | 207.68 | 600.16 | 807.84 | 218.76 | 1026.6
SINAPI | 2689 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 3/4" | m | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 13.2 |  |  | 1.98 | 1.98
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.52 |  |  | 1.43 | 1.43
|  | 13.3 | Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" | m |  |  | 16 | 1.94 | 4.54 | 6.48 | 31.04 | 72.64 | 103.68 | 28.08 | 131.76
SINAPI | 2674 |  | Eletroduto de PVC RIGIDO Ø 3/4" | m | 1 | 1.94 |  | 1.94 |  | 1.94
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 13.2 |  |  | 2.64 | 2.64
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.52 |  |  | 1.9 | 1.9
|  | 13.4 | Eletroduto de PVC rígido Ø 1 1/2" | m |  |  | 18 | 5.43 | 6.82 | 12.25 | 97.74 | 122.76 | 220.5 | 59.71 | 280.21
SINAPI | 2680 |  | Eletroduto de PVC rigido Ø 1 e 1/2" | m | 1 | 5.43 |  | 5.43 |  | 5.43
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.3 | 13.2 |  |  | 3.96 | 3.96
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.3 | 9.52 |  |  | 2.86 | 2.86
|  | 13.5 | Perfilado #38x38 | m |  |  | 12 | 11.93 | 9.09 | 21.02 | 143.16 | 109.08 | 252.24 | 68.31 | 320.55
PINI | 16134.8.1.3 |  | Perfilado #38x38, pré-zincado à fogo, chapa 18 AWG com tampa de pressão chapa 22 AWG. Fixação por tirantes a cada 2,0 m | m | 1 | 7.77 |  | 7.77 |  | 7.77
Cotação | E38 |  | Junta reta interna #38x38 | pç | 0.17 | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.15
Cotação | E38 |  | Suporte curto para perfilado | pç | 0.5 | 1.04 |  | 0.52 |  | 0.52
Cotação | E38 |  | Peça ômega (cantoneira ZZ) #38x38 mm | pç | 0.5 | 0.86 |  | 0.43 |  | 0.43
Cotação | E38 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 0.15 | 1.4 |  | 0.21 |  | 0.21
Cotação | E38 |  | Saída para eletroduto Ø1" | pç | 1 | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 1 | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 1.67 | 0.08 |  | 0.13 |  | 0.13
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 1.67 | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.07
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 1.67 | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.4 | 13.2 |  |  | 5.28 | 5.28
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.4 | 9.52 |  |  | 3.81 | 3.81
|  | 13.6 | Eletrocalha #100x50 perfurada | m |  |  | 12 | 17.93 | 13.63 | 31.56 | 215.16 | 163.56 | 378.72 | 102.56 | 481.28
Cotação | E38 |  | Eletrocalha perfurada #100x50mm tipo U chapa 18 AWG, pré-zincada à fogo. Fixação por tirantes a cada 1,5 m | m | 1 | 11.18 |  | 11.18 |  | 11.18
Cotação | E38 |  | Junta telescópica #100x50 mm chapa 18 AWG | pç | 0.33 | 4.53 |  | 1.49 |  | 1.49
Cotação | E38 |  | Suporte suspensão #100x50 mm | pç | 0.67 | 3.1 |  | 2.08 |  | 2.08
Cotação | E38 |  | Peça ômega (cantoneira ZZ) #38x38 mm | pç | 0.67 | 0.86 |  | 0.58 |  | 0.58
Cotação | E39 |  | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 0.2 | 1.4 |  | 0.28 |  | 0.28
Cotação | E38 |  | Saída para eletroduto Ø1" | pç | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  | 0.78
SINAPI | 4350 |  | Parafuso com bucha de nylon S8 | pç | 1.33 | 0.48 |  | 0.64 |  | 0.64
Cotação | E38 |  | Parafuso cabeça lentilha autotravante 1/4"x5/8" | pç | 6 | 0.08 |  | 0.48 |  | 0.48
Cotação | E38 |  | Porca sextavada 1/4" | pç | 6 | 0.04 |  | 0.24 |  | 0.24
Cotação | E38 |  | Arruela lisa 1/4" | pç | 6 | 0.03 |  | 0.18 |  | 0.18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.6 | 13.2 |  |  | 7.92 | 7.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.6 | 9.52 |  |  | 5.71 | 5.71
|  | 13.7 | Luminária de embutir redonda, com vidro jateado, com duas lâmpadas fluorescentes compacta de 23 W, e dois boicais E27. (montagem na horizontal) | pç |  |  | 15 | 68.74 | 22.72 | 91.46 | 1031.1 | 340.8 | 1371.9 | 371.51 | 1743.41
Cotação | E55 |  | Luminária de embutir para lâmpadas compactas de reator integrado, bocal E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5
Cotação | E46 |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 2 | 10.6 |  | 21.2 |  | 21.2
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.52 |  |  | 9.52 | 9.52
|  | 13.8 | Luminária de embutir com aletas (antireflexiva) com lâmpadas fluorescentes 4x16W | pç |  |  | 6 | 899.84 | 34.08 | 933.92 | 5399.04 | 204.48 | 5603.52 | 1517.43 | 7120.95
Cotação | E55 |  | Luminária de embutir padrão forro modular para lâmpadas fluorescentes 4x16W, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas (mín. 16 células) em alumínio anodizado, fab. Lumicenter CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar, com quatro lâmpadas fluorescentes 16 W tubular trifósforo temp cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar, com dois reatores eletrônicos de alto fator de potência (FP>0,96) para duas lâmpadas fluorescentes de 16 W, DH máx 10%, 127 V, fixo à luminária por meio de fita dupla face | pç | 6 | 147.8 |  | 886.8 |  | 886.8
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 13.2 |  |  | 19.8 | 19.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.52 |  |  | 14.28 | 14.28
|  | 13.9 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 11 | 9.78 | 6.59 | 16.37 | 107.58 | 72.49 | 180.07 | 48.76 | 228.83
Cotação | E52 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 9.78 |  | 9.78 |  | 9.78
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 13.2 |  |  | 3.83 | 3.83
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.52 |  |  | 2.76 | 2.76
|  | 13.10 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir (miolo branco) | pç |  |  | 11 | 16.52 | 8.4 | 24.92 | 181.72 | 92.4 | 274.12 | 74.23 | 348.35
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 20A, 250V - miolo branco ou preto para condulete | pç | 1 | 16.52 |  | 16.52 |  | 16.52
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 13.2 |  |  | 4.88 | 4.88
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.52 |  |  | 3.52 | 3.52
|  | 13.11 | Interruptor simples de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 2 | 6.55 | 4.77 | 11.32 | 13.1 | 9.54 | 22.64 | 6.13 | 28.77
Cotação | E52 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.55 |  | 6.55 |  | 6.55
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 13.2 |  |  | 2.77 | 2.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.52 |  |  | 2 | 2
|  | 13.12 | Interruptor simples com uma tomada de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 2 | 6.55 | 4.77 | 11.32 | 13.1 | 9.54 | 22.64 | 6.13 | 28.77
Cotação | E52 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.55 |  | 6.55 |  | 6.55
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 13.2 |  |  | 2.77 | 2.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.52 |  |  | 2 | 2
|  | 13.13 | Interruptor paralelo de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 2 | 8.86 | 6.59 | 15.45 | 17.72 | 13.18 | 30.9 | 8.37 | 39.27
Cotação | E52 |  | Interruptor paralelo de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 8.86 |  | 8.86 |  | 8.86
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 13.2 |  |  | 3.83 | 3.83
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.52 |  |  | 2.76 | 2.76
|  | 13.14 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 450 | 0.94 | 2.5 | 3.44 | 423 | 1125 | 1548 | 419.2 | 1967.2
TCPO | 16120.8.16.2 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.11 | 13.2 |  |  | 1.45 | 1.45
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 9.52 |  |  | 1.05 | 1.05
|  | 13.15 | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolação 750 V Quadro de bombas ESGOTO | m |  |  | 60 | 1.66 | 2.96 | 4.62 | 99.6 | 177.6 | 277.2 | 75.07 | 352.27
TCPO | 16120.8.16.4 |  | Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 1.61 |  | 1.64 |  | 1.64
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.13 | 13.2 |  |  | 1.72 | 1.72
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 9.52 |  |  | 1.24 | 1.24
|  | 13.16 | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², não halogenado, isolação 0,6/1 kV (alimentador) | m |  |  | 120 | 5.77 | 3.63 | 9.4 | 692.4 | 435.6 | 1128 | 305.46 | 1433.46
TCPO | 16120.8.15.24 |  | Cabo de cobre flexível seção 16,0 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 0,6/1 kV, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar). | m | 1.02 | 5.63 |  | 5.74 |  | 5.74
SINAPI | 404 |  | Fita autofusão em rolos 19mm x 10m | m | 0.01 | 2.7 |  | 0.03 |  | 0.03
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.16 | 13.2 |  |  | 2.11 | 2.11
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.16 | 9.52 |  |  | 1.52 | 1.52
|  | 13.17 | Quadro QD-COPA | pç |  |  | 1 | 1168.93 | 198.16 | 1367.09 | 1168.93 | 198.16 | 1367.09 | 370.21 | 1737.3
TCPO | 16138.8.1.8 |  | Quadro de sobrepor de dimensões sugeridas com barramento trifásico, Fabricado em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), subtampa parafusada e com dobradiças, plaquetas idenficadoras internas e externas em acrílico, Conforme projeto unifilar, o quadro deverá possuir espaço reserva para 8 disjuntores monopolares DIN. Detalhes são mostrados no projeto (plano de face e diagrama unifilar) | pç | 1 | 488.89 |  | 488.89 |  | 488.89
SINAPI | 34653 |  | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, DIN, curva C | pç | 9 | 6.26 |  | 56.34 |  | 56.34
SINAPI | 34616 |  | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, DIN, curva C | pç | 2 | 43.65 |  | 87.3 |  | 87.3
SINAPI | 34714 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, DIN, curva C | pç | 2 | 52.53 |  | 105.06 |  | 105.06
Cotação | Bazar339 |  | Disjuntor DR 63A | pç | 1 | 177.9 |  | 177.9 |  | 177.9
Cotação | E22 |  | Supressor de surtos 175V / 40 kA | pç | 4 | 55.86 |  | 223.44 |  | 223.44
Estimado |  |  | Acessórios (isoladores epóxi, parafusos, conectores, trilhos) | cj | 1 | 30 |  | 30 |  | 30
SINAPI | 2439 |  | Eletricista industrial | h | 8 | 15.25 |  |  | 122 | 122
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.52 |  |  | 76.16 | 76.16
|  | 13.18 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 55 | 0.94 | 2.5 | 3.44 | 51.7 | 137.5 | 189.2 | 51.24 | 240.44
TCPO | 16120.8.16.2 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.11 | 13.2 |  |  | 1.45 | 1.45
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 9.52 |  |  | 1.05 | 1.05
|  | 13.19 | REFLETOR LED RGB 30W. Memoriza a Programação. Projetor com luz de lez colorida, minimo 16 variaçãoes de cores, inclusive branco, proteção IP65 contra chuva e jatos d'água. Alumínio Fundido e dissipador de calor incorporado. | m |  |  | 15 | 256.94 | 45.44 | 302.38 | 3854.1 | 681.6 | 4535.7 | 1228.27 | 5763.97
TCPO |  |  | REFLETOR LED RGB 30W. Memoriza a Programação. Projetor com luz de lez colorida, minimo 16 variaçãoes de cores, inclusive branco, proteção IP65 contra chuva e jatos d'água. Alumínio Fundido e dissipador de calor incorporado. | m | 1.02 | 251.9 |  | 256.94 |  | 256.94
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 2 | 13.2 |  |  | 26.4 | 26.4
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 2 | 9.52 |  |  | 19.04 | 19.04
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 13811.51 | 4692.26 | 18503.77 | 5010.83 | 23514.6

## ELE -GABINETE SALA DE PERICIAS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
REFORMAS ED RIO BRANCO 2014
ELÉTRICA GABINETE SALA DE PERICIAS - 2º PISO CASARÃO
OBRA: | REFORMAS ED RIO BRANCO - GABINETE SALA DE PERICIAS - 2 PISO CASARÃO | [12 empty] | BDI | 27.08%
LOCAL: | Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Centro | [12 empty] | BDI EQUIP. | 14.02%
DATA: | 2014-08-01
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quant. Estimadas | Custos unitários |  |  | Custos totais |  |  | BDI | Preço unitário máximo (c/ BDI)
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total
|  | 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 14.1 | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir | pç |  |  | 33 | 1.72 | 3.41 | 5.13 | 56.76 | 112.53 | 169.29 | 45.84 | 215.13
SINAPI | 1872 |  | Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir | pç | 1 | 1.72 |  | 1.72 |  | 1.72
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 13.2 |  |  | 1.98 | 1.98
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.52 |  |  | 1.43 | 1.43
|  | 14.2 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 3/4" | m |  |  | 49 | 1.18 | 3.41 | 4.59 | 57.82 | 167.09 | 224.91 | 60.91 | 285.82
SINAPI | 2689 |  | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 3/4" | m | 1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 1.18
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.15 | 13.2 |  |  | 1.98 | 1.98
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.15 | 9.52 |  |  | 1.43 | 1.43
|  | 14.3 | Eletroduto de PVC rígido Ø 3/4" | m |  |  | 80 | 1.94 | 4.54 | 6.48 | 155.2 | 363.2 | 518.4 | 140.38 | 658.78
SINAPI | 2674 |  | Eletroduto de PVC RIGIDO Ø 3/4" | m | 1 | 1.94 |  | 1.94 |  | 1.94
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.2 | 13.2 |  |  | 2.64 | 2.64
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.2 | 9.52 |  |  | 1.9 | 1.9
|  | 14.4 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | pç |  |  | 11 | 6.08 | 11.36 | 17.44 | 66.88 | 124.96 | 191.84 | 51.95 | 243.79
TCPO | 16135.8.1.37 |  | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 3/4" | pç | 1 | 6.08 |  | 6.08 |  | 6.08
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 13.2 |  |  | 6.6 | 6.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.52 |  |  | 4.76 | 4.76
|  | 14.5 | Luminária de embutir redonda, com vidro jateado, com duas lâmpadas fluorescentes compacta de 23 W, e dois boicais E27. (montagem na horizontal) | pç |  |  | 12 | 68.74 | 22.72 | 91.46 | 824.88 | 272.64 | 1097.52 | 297.21 | 1394.73
Cotação | E55 |  | Luminária de embutir para lâmpadas compactas de reator integrado, bocal E-27, em alumínio na cor branca, refletor anodizado, vidro temperado. Ref. Metal Técnica MF 008, Lumicenter Lumidec EF08-E2E27VJC, GoldLuz FCEL E27 EF08-E2E27VJC ou similar | pç | 1 | 34.5 |  | 34.5 |  | 34.5
Cotação | E46 |  | Lâmpada compacta de reator integrado branca de 23W / 127V branca (4000K ou superior) com selo Procel | pç | 2 | 10.6 |  | 21.2 |  | 21.2
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E43 |  | Plugue macho 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.17 |  | 4.17 |  | 4.17
Cotação | E43 |  | Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 4.22 |  | 4.22 |  | 4.22
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1 | 9.52 |  |  | 9.52 | 9.52
|  | 14.6 | Luminária de sobrepor com aletas (antireflexiva) com lâmpadas fluorescentes 2x32W | pç |  |  | 10 | 891.45 | 34.08 | 925.53 | 8914.5 | 340.8 | 9255.3 | 2506.34 | 11761.64
Cotação | E55 |  | Luminária de sobrepor padrão forro modular para lâmpadas fluorescentes 2x32W, em chapa de aço galvanizado e pintada, com refletor e aletas em alumínio anodizado, fab. Lumicenter CAA01E416, Abalux A06, GoldLuz GL06, Itaim ou similar, com duas lâmpadas fluorescentes 32 W tubular trifósforo temp cor 4000K a 5000K, IRC 85, 10.000h, baixo teor de mercúrio, ref. Philips, Osram, GE ou similar, com um reator eletrônico de alto fator de potência (FP>0,96) para duas lâmpadas fluorescentes de 32 W, DH máx 10%, 127 V, fixo à luminária por meio de fita dupla face | pç | 6 | 147.8 |  | 886.8 |  | 886.8
Cotação | E42 |  | Prensa-cabo rosca PG-9. Ref. Steck ou similar | pç | 1 | 1.45 |  | 1.45 |  | 1.45
Cotação | E44 |  | Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm² | m | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  | 3.2
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 1.5 | 13.2 |  |  | 19.8 | 19.8
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 1.5 | 9.52 |  |  | 14.28 | 14.28
|  | 14.7 | Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco) | pç |  |  | 2 | 9.78 | 6.59 | 16.37 | 19.56 | 13.18 | 32.74 | 8.87 | 41.61
Cotação | E52 |  | Tomada 2P+T (NBR 14136), de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 20A, 250V - miolo branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 9.78 |  | 9.78 |  | 9.78
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.29 | 13.2 |  |  | 3.83 | 3.83
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.29 | 9.52 |  |  | 2.76 | 2.76
|  | 14.8 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir (miolo branco) | pç |  |  | 17 | 16.52 | 8.4 | 24.92 | 280.84 | 142.8 | 423.64 | 114.72 | 538.36
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 20A, 250V - miolo branco ou preto para condulete | pç | 1 | 16.52 |  | 16.52 |  | 16.52
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 13.2 |  |  | 4.88 | 4.88
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.52 |  |  | 3.52 | 3.52
|  | 14.9 | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 10 A, de embutir (miolo vermelho) | pç |  |  | 5 | 16.52 | 8.4 | 24.92 | 82.6 | 42 | 124.6 | 33.74 | 158.34
Cotação | E52 |  | Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), com suporte e espelho, 10A, 250V - miolo branco ou preto para condulete | pç | 1 | 16.52 |  | 16.52 |  | 16.52
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.37 | 13.2 |  |  | 4.88 | 4.88
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.37 | 9.52 |  |  | 3.52 | 3.52
|  | 14.10 | Interruptor simples de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 1 | 6.55 | 4.77 | 11.32 | 6.55 | 4.77 | 11.32 | 3.07 | 14.39
Cotação | E52 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.55 |  | 6.55 |  | 6.55
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 13.2 |  |  | 2.77 | 2.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.52 |  |  | 2 | 2
|  | 14.11 | Interruptor simples com uma tomada de uma tecla 4x2" | pç |  |  | 6 | 6.55 | 4.77 | 11.32 | 39.3 | 28.62 | 67.92 | 18.39 | 86.31
Cotação | E52 |  | Interruptor simples de uma tecla com suporte e espelho na cor branca, de embutir 4x2", 10A, 250V (ref. Pial Legrand Pialplus, Enerbras Reale, Iriel Talari, Siemens Ilus ou similar) | pç | 1 | 6.55 |  | 6.55 |  | 6.55
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.21 | 13.2 |  |  | 2.77 | 2.77
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.21 | 9.52 |  |  | 2 | 2
|  | 14.12 | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V | m |  |  | 425 | 0.94 | 2.5 | 3.44 | 399.5 | 1062.5 | 1462 | 395.91 | 1857.91
TCPO | 16120.8.16.2 |  | Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Conduspar Toxfree, Prysmiam Afumex Plus ou similar) | m | 1.02 | 0.9 |  | 0.92 |  | 0.92
SINAPI | 21127 |  | Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m | m | 0.01 | 1.77 |  | 0.02 |  | 0.02
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.11 | 13.2 |  |  | 1.45 | 1.45
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 9.52 |  |  | 1.05 | 1.05
|  | 14.13 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V, 30 leds instalado em parede | pç |  |  | 7 | 23.3 | 11.36 | 34.66 | 163.1 | 79.52 | 242.62 | 65.7 | 308.32
Cotação | E41 |  | Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária na cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha transparente | pç | 1 | 23 |  | 23 |  | 23
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon com parafuso S-6 para alvenaria | pç | 2 | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.3
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.5 | 13.2 |  |  | 6.6 | 6.6
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.5 | 9.52 |  |  | 4.76 | 4.76
|  | 14.14 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul | m |  |  | 450 | 2.23 | 1.53 | 3.76 | 1003.5 | 688.5 | 1692 | 458.19 | 2150.19
Cotação |  |  | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP - norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 instalado com mão de obra qualificada, sem estrangulamento do cabo, sem torção, sem deformação, fixado com velcro, sem descobrimento acima de 13mm da capa. Ref. Furukawa linha profissional ou similar. | m | 1.02 | 2.19 |  | 2.23
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.06 | 16.01 |  |  | 0.96
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.06 | 9.52 |  |  | 0.57
|  | 14.15 | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) | pç |  |  | 10 | 22.9 | 3.06 | 25.96 | 229 | 30.6 | 259.6 | 70.3 | 329.9
Cotação |  |  | Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente) |  | 1 | 22.9 |  | 22.9
SINAPI | 2439 |  | Eletricista Industrial | h | 0.12 | 16.01 |  |  | 1.92
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.12 | 9.52 |  |  | 1.14
|  | 14.16 | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 na cor branca (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens, Alumbra ou similar) | pç |  |  | 5 | 5.29 | 0.95 | 6.24 | 26.45 | 4.75 | 31.2 | 8.45 | 39.65
Cotação |  |  | Placa 4x2" com suporte para 2 módulos RJ45 |  | 1 | 5.29 |  | 5.29
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.1 | 9.52 |  |  | 0.95
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 12326.44 | 3478.46 | 15804.9 | 4279.97 | 20084.87

## resumo cotações
Resumo das cotaçãos
ítem | cotação 01 | cotação 02 | cotação 03
dobradiça vai/vem | Euro R$ 39,63 | Mundo das Fechaduras R$ 39,90 | Mundo das Fechaduras R$ 36,80
barra para apoio 25cm | Balaroti R$ 93,15 | Vitória Metais R$ 108,00 | Igor Ferragens R$ 80,38
trilho e roldanas (porta correr) | Ferragens Colar R$ 219,85 | Tray R$ 270,20 | Pinezi R$ 269,00
assento plástico Vogue Plus | Balaroti R$ 91,80 | Leroy R$ 111,90 | Casa Show R$ 94,80
Bacia Vogue PNE | Hidro Shop R$ 429,00 | Leroy R$ 392,90 | Merc R$ 340,00
Coluna para lavatório suspenso | Obra Fácil R$ 94,67 | Leroy R$ 110,80 | Merc R$ 107,06
Lavatório suspenso | C e C R$ 97,90 | Leroy R$ 90,80 | Merc R$ 96,17
Torneira para copa | Balaroti R$ 190,45 | Leroy R$ 149,90 | Obra Fácil R$ 183,54
Barra segurança lavatório | C e C R$ 305,30 | Leroy R$998,00 | Twenga R$ 283,00
Barra segurança 80cm | Casa Show R$ 199,90 | C e C R$ 103,10 | Leroy R$ 110,90
Acabamento válvula descarga Benefit | Merc R$ 306,16 | C e C R$ 434,90 | Leroy R$ 520,90
Divisórias sanitárias | Divisystem sistema completo - divisórias, ferragens e portas R$ 9.181,62 | SINAPI Divisórias R$ 6.226,50 ferragens: R$ 395,76 portas R$2.605,15 total R$ 9.227,41 | TCPO divisórias: 8.433,00 portas (incl. ferragens): R$ 3.238,50 total: R11.671,50
Fechadura Zamac 40mm Magnum | Balaroti R$ 71,00 | Bimbom R$ 82,90 | Casa Show R$ 72,90
Papeleira Deca Flex 2020 | Balaroti R$ 74,32 | C e C R$ 93,00 | Merc R$ 73,35
Gancho Deca Flex 2060 | Balaroti R$ 40,08 | C e C R$ 49,70 | Merc R$ 38,85
Sabonete liquido | Toda Oferta R$ 12,86 | JW Distribuidora R$ 13,40 | Embalagens Paraná R$ 14,80
Dispenser toalha papel | Alpha R$ 22,61 | Papelex R$ 22,61 | Gimba.com R$ 23,93
Rodapés Santa Luzia | C e C R$ 28,90 | Leroy R$ 24,90 | Casa do Marceneiro R$ 20,14
Ar condicionado 9.000 | Americanas R$ 1.196,14 | Submarino R$ 1.262,60 | Central Ar R$ 987,05 | Casa do Desconto R$ 999,00
Ar condicionado 12.000 | Refrirede R$ 1.315,03 | Multi Ar R$ 1234,05 | Fast R$ 1.390,59 | Walmart R$ 1.498,00 | Magazine Luiza R$ 1.231,10
Ar condicionado 18.000 | STR R$2.944,05 | REFRIREDE R$ 3.099,00 | WEB CONTINENTAL R$ 3.429,00
Ar condicionado 29.000 | STR R$ 6.459,05 | AR CONDICIONADO R$ 6.453,00 | AR CONDICIONADO R$ 6.247,00
Lavatório com coluna | C e C R$ 154,80 | Leroy R$ 158,80 | Mimosa R$ 122,05
Bacia com caixa acoplada | C e C R$ 247,90 | Leroy R$ 432,80 | Mimosa R$ 360,00
Mangueira gás | Icegás R$ 79,90 | Igor Ferragens R$ 91,90 | Igor Ferragens R$ 77,75
kit instalação de gás 2 P 45 | Icegás R$ 137,65 | Brenny R$ 186,67 | Cosama R$ 165,00
extintor ABC 6kg | Soma R$ 130,00 | Conecta R$ 129,00 | Delcomex R$ 142,00
porta corta fogo dupla 190x210 | Aerotax R$ 2.339,00 | SINAPI ferragens: R$ 395,76 portas R$2.605,15 SINAPI - INSUMO PORTA 90X210 - 612,26 + TCPO - BARRA ANTIPÂNICO PORTA DUPLA 1.200,29 = TOTAL: 2.424,81