## RESUMO
VARA DO TRABALHO DE CIANORTE - SUBSTITUIÇÃO COBERTURA E PINTURA GERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
ENDEREÇO: | Travessa Itororó, 188 - Centro - CEP 87200-153 - Cianorte (PR)
LOCAL: | Cianorte/PR
BDI 25,81%
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 25281.26 | 17.19%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 3842.5771 | 2.613%
3 | DEMOLIÇÕES | 6745.7483 | 4.588%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 1544.6449 | 1.051%
5 | REVESTIMENTOS | 5574.3895 | 3.791%
6 | COBERTURA | 72870.7624 | 49.56%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 7256.4654 | 4.935%
8 | PINTURAS | 19040.9261 | 12.95%
9 | CALÇADAS | 3030.9265 | 2.061%
10 | SPDA | 1849.1051 | 1.258%
TOTAL |  | 147036.8051 | 100%

## ANALÍTICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO VARA DO TRABALHO DE CIANORTE - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E PINTURA GERAL
| ENDEREÇO: |  | Travessa Itororó, 188 - Centro - CEP 87200-153 - Cianorte (PR) | [8 empty] | BDI: | 25.81%
| LOCAL: |  | Cianorte/PR
[12 empty] | DATA: | 2015-01-01
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[5 empty] | QUANT./COEF. |  | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 25281.26
SINAPI | 2706 | 1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período | mês | 2 |  | 0 | 4912.6 | 4912.6 | 0 | 9825.2 | 9825.2 | 2535.88 | 12361.08
SINAPI | 4069 | 1.2 | MESTRE DE OBRAS | mês | 2 |  | 0 | 5134.8 | 5134.8 | 0 | 10269.6 | 10269.6 | 2650.58 | 12920.18
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 3842.5771
SINAPI | 74209/001 | 2.1 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado | m² | 2 |  | 232.93 | 30.41 | 263.34 | 465.86 | 60.82 | 526.68 | 135.9361 | 662.6161
| COMPOSI CAO | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL , CONSUMO 1 5 0KG/ M3 , PREPARO COM BETONEI RA, SEM LANCAMENTO | m² | 0.01 | 233.06 | 2.3306
| INSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 1 | 12.57 |  | 12.57
| INSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2 | 8.92 |  | 17.84
| I NSUMO | 4417 | PECA DE MADEI RA DE LEI * 2 , 5 X 7 , 5 * CM ( 1 " X 3 " ) , NÃO APARELHADA, ( P/ TELHADO) | m | 1 | 4.37 | 4.37
| I NSUMO | 4491 | PECA DE MADEI RA NATI VA / REGI ONAL 7 , 5 X 7 , 5CM ( 3X3 ) NAO APARELHADA ( P/ FORMA) | m | 4 | 3.25 | 13
| I NSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA ( PARA CONSTRUCAO CI VI L ) EM CHAPA GALVANI ZADA * Nº 2 2 * , PI NTADA, DE * 2 , 0 X 1 , 0 * M, SEM COLOCACAO | m² | 1 | 212.5 | 212.5
| I NSUMO | 5075 | PREGO POL I DO COM CABECA 1 8 X 3 0 | kg | 0.11 | 6.62 | 0.7282
SINAPI | 73618 | 2.2 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - inclusive montagem e desmontagem | m² | 224 |  | 3.23 | 2.78 | 6.01 | 723.52 | 622.72 | 1346.24 | 347.4645 | 1693.7045
| I NSUMO | 2700 | MONTADOR | h | 0.08 | 16.86 |  | 1.3488
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.16 | 8.92 |  | 1.4272
| I NSUMO | 20193 | ANDAI ME METAL I CO TI PO FACHADEI RO LARG=1 , 2 0M ALTURA = 2 , 0M | M2 / MES | 1.03 | 3.14 | 3.2342
SINAPI | 68053 | 2.3 | FORNECIMENTO/INSTALACAO/DESINSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA , 150 MICRAS - proteção para execução dos serviços | m² | 100 |  | 1.08 | 1.78 | 2.86 | 108 | 178 | 286 | 73.8166 | 359.8166
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.2 | 8.92 |  | 1.784
| I NSUMO | 3777 | LONA PLASTI CA, COR PRETA, ESPESSURA DE 1 5 0 MI CRAS | M2 | 1.1 | 0.98 | 1.078
SINAPI | 9537 | 2.4 | LIMPEZA final da obra - remoção total de entulhos | m² | 635 |  | 0.16 | 1.25 | 1.41 | 101.6 | 793.75 | 895.35 | 231.0898 | 1126.4398
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.14 | 8.92 |  | 1.2488
| I NSUMO | 3 | ACI DO MURI ATI CO ( SOLUCAO ACI DA) | l | 0.05 | 3.23 | 0.1615
|  | 3 | DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 6745.7483
SINAPI | 72215 | 3.1 | Demolição de paredes de alvenaria - remoção de parte da platibanda - nova conformação da cobertura | m³ | 5 |  | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 111.5 | 111.5 | 28.7782 | 140.2782
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2.5 | 8.92 |  | 22.3
SINAPI | 72215 | 3.2 | Demolição de paredes de alvenaria - abertura de vão na parede para remoção dos reservatórios de água | m³ | 1 |  | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 22.3 | 22.3 | 5.7556 | 28.0556
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 2.5 | 8.92 |  | 22.3
SINAPI | 72225 | 3.3 | Demolição de telhas onduladas - inclusive remoção do entulho até caçamba apropriada. | m² | 234 |  | 0 | 2.23 | 2.23 | 0 | 521.82 | 521.82 | 134.6817 | 656.5017
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.25 | 8.92 |  | 2.23
SINAPI | 85373 | 3.4 | Demolição de estrutura de cobertura | m² | 234 |  | 0 | 3.08 | 3.08 | 0 | 720.72 | 720.72 | 186.0178 | 906.7378
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.288 | 9.45 |  | 2.7216
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 0.0288 | 12.57 |  | 0.36202
SINAPI | 85414 | 3.5 | Remoção de rufo ou calha metálica | m | 87.5 |  | 0 | 3.96 | 3.96 | 0 | 346.5 | 346.5 | 89.4317 | 435.9316
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.2 | 8.92 |  | 1.784
| I NSUMO | 12869 | TELHADISTA | h | 0.2 | 10.87 |  | 2.174
TCPO | 15450.8.3.2 - adaptado, utilzado apenas a MO | 3.6 | Remoção de reservatório d'água existentes | UD | 2 |  | 0 | 172.48 | 172.48 | 0 | 344.96 | 344.96 | 89.0342 | 433.9942
|  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 7.7 | 9.83 |  | 75.691
|  | 2696 | ENCANADOR | H | 7.7 | 12.57 |  | 96.789
COTAÇÃO |  | 3.7 | CAÇAMBA para entulho comum | ud | 24 |  | 100 | 0 | 100 | 2400 | 0 | 2400 | 619.44 | 3019.44
SINAPI | 79474 | 3.8 | ESCAVACAO MANUAL, campo aberto em solo exceto rocha - valetas para execução da rede de coleta de aguas pluviais | m² | 11 |  | 0 | 36.13 | 36.13 | 0 | 397.43 | 397.43 | 102.5767 | 500.0067
|  | 6111 | SERVENTE | h | 4.05 | 8.92 |  | 36.126
SINAPI | 73616 | 3.9 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - calçadas para execução da rede de coleta de águas pluviais | m³ | 1.6608 |  | 0 | 132.3 | 132.3 | 0 | 219.7238 | 219.7238 | 56.7107 | 276.4346
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.3 | 12.57 |  | 16.341
| INSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 13 | 8.92 |  | 115.96
SINAPI | 72238 SIMILAR | 3.10 | REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE - somente placas de fechamento - necessário para a substituição da cobertura na área onde não existe laje (pavimento superior) | M² | 65 |  | 0 | 4.26 | 4.26 | 0 | 276.9 | 276.9 | 71.4679 | 348.3679
| I NSUMO | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | h | 0.2 | 12.39 |  | 2.478
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.2 | 8.92 |  | 1.784
|  | 4 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 1544.6449
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 73935/2 | 4.1 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm - fechamento do vão aberto para remoção das caixas dágua | M2 | 4 |  | 26.93 | 24.5 | 51.43 | 107.72 | 98 | 205.72 | 53.0963 | 258.8163
| COMPOSI CAO | 87373 | ARAGAMSSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) | M³ | 0.0138 | 464.14 | 6.4051
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 1.14 | 12.57 |  | 14.3298
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.14 | 8.92 |  | 10.1688
| I NSUMO | 7271 | BLOCO CERÂMICO | UD | 54 | 0.38 | 20.52
SINAPI | 73863/1 | 4.2 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 7,5CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | 17 |  | 55.01 | 5.11 | 60.12 | 935.17 | 86.87 | 1022.04 | 263.7885 | 1285.8285
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.3 | 12.57 |  | 3.771
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.15 | 8.92 |  | 1.338
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0.0073 | 61.05 | 0.44566
| I NSUMO | 674 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM | m² | 1.03 | 52.37 | 53.9411
| INSUMO | 1107 | CAL VIRGEM | kg | 0.972 | 0.16 | 0.15552
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50 | kg | 0.972 | 0.48 | 0.46656
|  | 5 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 5574.3895
SINAPI | 87905 | 5.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS | M2 | 90 |  | 1.95 | 3.11 | 5.06 | 175.5 | 279.9 | 455.4 | 117.5387 | 572.9387
| COMPOSI CAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 3 ( CI MENTO E AREI A GROSSA) PARA CHAPI SCO CONVENCI ONAL , PREPARO MECÂNI CO COM BETONEI RA 4 0 0 L | m³ | 0.0042 | 464.14 | 1.9494
| INSUMO | 4750 | PEDREIRO | h | 0.183 | 12.57 |  | 2.3003
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.091 | 8.92 |  | 0.81172
SINAPI | 87530 | 5.2 | EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | M2 | 90 |  | 14.15 | 7.43 | 21.58 | 1273.5 | 668.7 | 1942.2 | 501.2818 | 2443.4818
| COMPOSI CAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 ( CI MENTO, CAL E AREI A MÉDI A) PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNI CA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARI A DE VEDAÇÃO | m³ | 0.0376 | 376.29 | 14.1485
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.47 | 12.57 |  | 5.9079
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.171 | 8.92 |  | 1.5253
TCPO | 21002000003 50% do valor do forro novo -placas de fechamento novas e aproveitamento parcial da estrutura de sustentação | 5.3 | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios - instalação do forro (placas de fechamento novas e aproveitmaento parcial da estrutura), na área do pavimento superior que não possui laje de cobertura - tendo em vista a substituição da estrutura de cobertura | M2 | 65 |  | 31.28 | 0 | 31.28 | 2033.2 | 0 | 2033.2 | 524.7689 | 2557.9689
|  |  | FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios - instalação do forro (placas de fechamento novas e aproveitmaento parcial da estrutura), na área do pavimento superior que não possui laje de cobertura - tendo em vista a substituição da estrutura de cobertura | M2 | 1 | 31.28 | 31.28 | - |  |  | -
|  | 6 | COBERTURA | [10 empty] | 72870.7624
ESTRUTURA METÁLICA
TCPO | 05125.8.5.3 | 6.1 | Estrutura de cobertura em aço - com fundo zarcão e acabamento em esmalte sintético - conforme detalahamento em projeto | M2 | 234 |  | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 28618.2 | 28618.2 | 7386.3574 | 36004.5574
|  |  | Estrutura para cobertura em aço a36, inclusive montagem | kg | 12.7 | 9.63 |  | 122.301
COBERTURA
TCPO | 07410.8.3.1 | 6.2 | COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINCO, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - ALTURA DA TELHA 40MM - INJEÇÃO 30MM - TOTAL TELHA+INJEÇÃO: 70MM | M2 | 234 |  | 90.56 | 4.35 | 94.91 | 21191.04 | 1017.9 | 22208.94 | 5732.1274 | 27941.0674
|  | 6111 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 0.22 | 8.92 |  | 1.9624
|  | 12869 | TELHADISTA | H | 0.22 | 10.87 |  | 2.3914
|  |  | Massa para calafetação | kg | 0.004 | 17.08 | 0.06832
|  |  | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA GALVANIZADO (COMPRIMENTO: 110 MM / DIÂMETRO: 8 MM) | UN | 0.82 | 0.48 | 0.3936
|  |  | COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINCO, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - ALTURA DA TELHA 40MM - INJEÇÃO 30MM - TOTAL TELHA+INJEÇÃO: 70MM | M2 | 1.06 | 85 | 90.1
TCPO | 07620.8.2.4 | 6.3 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm | M | 136 |  | 16.49 | 9.9 | 26.39 | 2242.64 | 1346.4 | 3589.04 | 926.3312 | 4515.3712
|  | 6111 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 0.5 | 8.92 |  | 4.46
|  | 12869 | TELHADISTA | H | 0.5 | 10.87 |  | 5.435
|  |  | Rufo de chapa de aço galvanizada # 26 e 25 cm de largura | m | 1.03 | 15.63 | 16.0989
|  |  | Prego com cabeça 15 x 15, 34,5 mm x Ø 2,4 mm | KG | 0.07 | 5.53 | 0.3871
TCPO | 07712.8.1.5 | 6.4 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 32 |  | 46.2 | 25.73 | 71.93 | 1478.4 | 823.36 | 2301.76 | 594.0843 | 2895.8443
|  | 6111 | Ajudante de telhadista | H | 1.3 | 8.92 |  | 11.596
|  | 12869 | Telhadista | H | 1.3 | 10.87 |  | 14.131
|  |  | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 1.03 | 42.99 | 44.2797
|  |  | Prego com cabeça 15 x 15 (comprimento: 34,5 mm / diâmetro: 2,40 mm) | KG | 0.09 | 5.53 | 0.4977
|  |  | Rebite de ferro zincado Nº 8 (comprimento: 6,10 mm / diâmetro nominal: 3,00 mm) | KG | 0.04 | 13.79 | 0.5516
|  |  | Estanho 30x70 para solda | KG | 0.04 | 21.65 | 0.866
|  | 6.5 | Fornecimento e instalação de exaustores eólicos iluminadores. | ud | 2 |  | 425 | 0 | 425 | 850 | 0 | 850 | 219.385 | 1069.385
Cotação |  |  | Exaustor eólico | ud | 1 | 425 | 425
|  | 6.6 | Fornecimento e instalação de grelhas para ventilação | ud | 2 |  | 176.67 | 0 | 176.67 | 353.34 | 0 | 353.34 | 91.1971 | 444.5371
Cotação |  |  | Difusor de alumínio (50 x 50cm) | ud | 1 | 176.67 | 176.67
|  | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [10 empty] | 7256.4654
| COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ADAPTADA DO SINAPI 88504 | 7.1 | CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO - 310L - 69X105cm - com tampa - Referência Técnica: FORTLEV ou similar. | UD | 3 |  | 262.42 | 172.48 | 434.9 | 787.26 | 517.44 | 1304.7 | 336.7431 | 1641.4431
|  | 6116 | Ajudante de ENCANADOR | H | 7.7 | 9.83 |  | 75.691
|  | 2696 | ENCANADOR | H | 7.7 | 12.57 |  | 96.789
cotação |  |  | CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO - 310L - 69X105cm - com tampa - Referência Técnica: FORTLEV ou similar. | UD | 1 | 162.91 | 162.91
sinapi | INSUMO | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1/2" | UD | 1 | 6.57 | 6.57
sinapi | INSUMO | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1 " | UD | 2 | 10.92 | 21.84
sinapi | INSUMO | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 2 5MM X 3/4" | UD | 1 | 10.28 | 10.28
sinapi | INSUMO | 119 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR | UD | 4 | 4.24 | 16.96
sinapi | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M | UD | 0.3 | 2.07 | 0.621
sinapi | INSUMO | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UD | 1 | 1.02 | 1.02
sinapi | INSUMO | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UD | 1 | 1.73 | 1.73
sinapi | INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 2.14 | 3.21
sinapi | INSUMO | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 4.59 | 9.18
sinapi | INSUMO | 11675 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32 | UD | 1 | 12.77 | 12.77
sinapi | INSUMO | 11829 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" C/ BALAO PLASTICO | UD | 1 | 15.33 | 15.33
TCPO PINI | 13008000092 | 7.2 | Tubo de PVC soldável Ø 32 mm - distribuição água fria | ud | 24 |  | 4.62 | 2.91 | 7.53 | 110.88 | 69.84 | 180.72 | 46.6438 | 227.3638
|  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.13 | 9.83 |  | 1.2779
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.13 | 12.57 |  | 1.6341
|  |  | Solução limpadora para PVC | l | 0.0003 | 25.65 | 0.007695
|  |  | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 1.05 | 4.37 | 4.5885
|  |  | Adesivo para PVC | kg | 0.000616 | 34.82 | 0.021449
TCPO PINI | 14.004.000027. | 7.3 | Tubo de PVC branco, Ø 100 mm - 05 prumadas de água pluvial | m | 36 |  | 12.4 | 11.65 | 24.05 | 446.4 | 419.4 | 865.8 | 223.463 | 1089.263
|  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.52 | 9.83 |  | 5.1116
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.52 | 12.57 |  | 6.5364
|  |  | Anel de borracha para tubo PVC esgoto Ø 100 mm | ud | 0.33 | 1.22 | 0.4026
|  |  | Pasta lubrificante para tubo de PVC | kg | 0.0077 | 31.93 | 0.24586
|  |  | Tubo PVC PBV para esgoto Ø 100 mm | m | 1.05 | 7.19 | 7.5495
INSUMO SINAPI | 399 |  | ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO"] | ud | 2 | 2.1 | 4.2
TCPO PINI | 14.004.000014. | 7.4 | Tubo de PVC reforçado PBV Ø 150 mm - ligação entre caixas de areia/grelha | m | 44 |  | 28.64 | 20.16 | 48.8 | 1260.16 | 887.04 | 2147.2 | 554.1923 | 2701.3923
|  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.9 | 9.83 |  | 8.847
|  | 2696 | ENCANADOR | h | 0.9 | 12.57 |  | 11.313
|  |  | Pasta lubrificante para tubo de PVC | kg | 0.011 | 31.93 | 0.35123
|  |  | Anel de borracha para tubo de PVC esgoto série reforçada Ø 150 mm | ud | 0.33 | 6.02 | 1.9866
|  |  | Tubo PVC PBV para esgoto série reforçada Ø 150 mm | m | 1.05 | 25.05 | 26.3025
INHI | 72286+6087 | 7.5 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | ud | 5 |  | 62.21 | 33.17 | 95.38 | 311.05 | 165.85 | 476.9 | 123.0879 | 599.9879
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.9 | 8.92 |  | 8.028
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0.11 | 61.05 | 6.7155
| INSUMO | 1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50 | kg | 0.75 | 23.13 | 17.3475
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0.056 | 51.26 | 2.8706
| INSUMO | 7271 | BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 CM | ud | 42 | 0.38 | 15.96
| COMPOSICAO | 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | ud | 1 | 19.32 | 19.32
TCPO | 30.002.000030. | 7.6 | Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 15 cm | ud | 6.3 |  | 24.85 | 50.1 | 74.95 | 156.555 | 315.63 | 472.185 | 121.8709 | 594.0559
| I NSUMO | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 1.45 | 9.45 |  | 13.7025
| I NSUMO | 1213 | CARPI NTEI RO DE FORMAS | h | 1.45 | 12.57 |  | 18.2265
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.31 | 12.57 |  | 3.8967
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 1.6 | 8.92 |  | 14.272
|  |  | Concreto usinado fck 15 MPa brita 1 e 2 abatimento 8±1 | m³ | 0.05 | 202.53 | 10.1265
|  |  | Chapa de madeira compensada resinada 1,10 x 2,20 m # 12 mm | kg | 0.66 | 10.58 | 6.9828
|  |  | Sarrafo de cedro aparelhado 1" x 2" | m³ | 2.64 | 2.41 | 6.3624
|  |  | Prego com cabeça 16 x 24, 55 mm x Ø 2,7 mm | kg | 0.26 | 5.3 | 1.378
SINAPI | 83626 | 7.7 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 6.3 |  | 49.41 | 1.43 | 50.84 | 311.283 | 9.009 | 320.292 | 82.6674 | 402.9594
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.16 | 8.92 |  | 1.4272
| INSUMO | 11235 | GRELHA FOFO P/ CANALETA 15 X 150 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO | m | 1 | 49.41 | 49.41
|  | 8 | PINTURAS | [10 empty] | 19040.9261
PINTURA EXTERNA
SINAPI | 88489 | 8.1 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - IMÓVEL PRINCIPAL + ARQUIVO | M2 | 481.02 |  | 5.98 | 2.97 | 8.95 | 2876.4996 | 1428.6294 | 4305.129 | 1111.1538 | 5416.2828
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.11 | 5.9763
SINAPI | 88489 | 8.2 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - MUROS | M2 | 213.56 |  | 5.98 | 2.97 | 8.95 | 1277.0888 | 634.2732 | 1911.362 | 493.3225 | 2404.6845
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.11 | 5.9763
SINAPI | 74065/2 | 8.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, em esquadrias de madeira, duas demão - incluisve preparo - ESTRUTURA DE COBERTURA GARAGEM + ESCADA MARINHEIRO | M2 | 55 |  | 12.49 | 5.33 | 17.82 | 686.95 | 293.15 | 980.1 | 252.9638 | 1233.0638
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.312 | 12.57 |  | 3.9218
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.114 | 8.92 |  | 1.0169
| I NSUMO | 3767 | LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA | UD | 0.06 | 0.73 | 0.0438
| I NSUMO | 4051 | MASSA CORRIDA PVA | 18L | 0.0489 | 83.35 | 4.0758
| I NSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁZ | L | 0.04 | 9.7 |  | 0.388
| I NSUMO | 6086 | FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | 0.056 | 84.65 | 4.7404
| I NSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | L | 0.16 | 22.7 | 3.632
PINTURA INTERNA
SINAPI | 88489 | 8.4 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES INTERNAS PAVIMENTO SUPERIOR + TETO DA SACADA | M2 | 420.456 |  | 5.98 | 2.97 | 8.95 | 2514.3269 | 1248.7543 | 3763.0812 | 971.2513 | 4734.3325
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.11 | 5.9763
SINAPI | 88489 | 8.5 | PINTURA LATEX ACRILICA ambientes externos e internos - 2 demão - PAREDES INTERNAS PAVIMENTO TÉRREO + ESCADAS | M2 | 466.48 |  | 5.98 | 2.97 | 8.95 | 2789.5504 | 1385.4456 | 4174.996 | 1077.5665 | 5252.5625
| INSUMO | 4783 | PINTOR | h | 0.187 | 12.57 |  | 2.3506
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.069 | 8.92 |  | 0.61548
| I NSUMO | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | L | 0.33 | 18.11 | 5.9763
|  | 9 | CALÇADAS | [10 empty] | 3030.9265
SINAPI | 76448/3 | 9.1 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - reparo da área de calçada demolida | M2 | 65 |  | 11.6 | 18.27 | 29.87 | 754 | 1187.55 | 1941.55 | 501.1141 | 2442.6641
| COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.025 | 464.14 | 11.6035
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 0.85 | 12.57 |  | 10.6845
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 0.85 | 8.92 |  | 7.582
SINAPI | 83532 | 9.2 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO - fechamento das valetas utilizadas para execução da coleta águas pluviais | m³ | 1.5 |  | 233.06 | 78.66 | 311.72 | 349.59 | 117.99 | 467.58 | 120.6824 | 588.2624
| COMPOSICAO | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, | m³ | 1 | 233.06 | 233.06
| INSUMO | 4750 | PEDREI RO | h | 2 | 12.57 |  | 25.14
| I NSUMO | 6111 | SERVENTE | h | 6 | 8.92 |  | 53.52
|  | 10 | SPDA | [10 empty] | 1849.1051
|  | 10.1 | Serviço de desmontagem da captação do sistema existente, organização do material e entrega para a fiscalização do TRT/PR |  | 1 |  | 0 | 177.76 | 177.76 | 0 | 177.76 | 177.76 | 45.8799 | 223.6399
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 8 | 12.57 |  | 100.56
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 8 | 9.65 |  | 77.2
|  | 10.2 | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" perfurada ref. Montal 224, Termotécnica 771 ou equivalente. | m | 100 |  | 4.48 | 8.44 | 12.92 | 448 | 844 | 1292 | 333.4652 | 1625.4652
Cotação |  |  | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" perfurada ref. Montal 224, Termotécnica 771 ou equivalente. | m | 1 | 3.07 | 3.07
Cotação |  |  | Rebite Ø1/4" x 35 mm ref. TEL-5335 ou MON-534 ou equivalente | pç | 0.5 | 0.1 | 0.05
Cotação |  |  | Arruela lisa em aço inox Ø1/4" ref. TEL-5303 ou MON-521 ou equivalente | pç | 0.5 | 0.13 | 0.065
Cotação |  |  | Arruela de borracha Ø1/4" ref. TEL-5905 ou MON-527 ou equivalente | pç | 0.5 | 0.08 | 0.04
Cotação |  |  | Parafuso cabeça sextavada em aço inox M6x45mm ref. TEL-5346 ou MON-509 ou equivalente | pç | 1 | 0.5 | 0.5
Cotação |  |  | Bucha de nylon nº 8 ref. TEL-5308 ou MON-553 ou equivalente | pç | 1 | 0.1 | 0.1
Cotação |  |  | Parafuso cabeça chata Ø1/4"x5/8" (ref. TEL-5321 ou MON-507 ou equivalente | pç | 0.4 | 0.15 | 0.06
Cotação |  |  | Porca de alumínio sextavada Ø1/4" (ref. TEL-5313 ou MON-511) equivalente | pç | 0.4 | 0.14 | 0.056
Cotação |  |  | Selante à base de poliuretano (bisnaga 300 g) | pç | 0.02 | 26.95 | 0.539
SINAPI | 2436 |  | Eletricista | h | 0.38 | 12.57 |  | 4.7766
SINAPI | 247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.38 | 9.65 |  | 3.667

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ENDEREÇO: | Travessa Itororó, 188 - Centro - CEP 87200-153 - Cianorte (PR)
| LOCAL: | Cianorte/PR
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | VALOR TOTAL (R$) | % TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 25281.26 |  | 25281.26
| ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período | 50% | 6180.54 | 50% | 6180.54 | 12361.08 | 100%
| MESTRE DE OBRAS | 50% | 6460.09 | 50% | 6460.09 | 12920.18 | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 3842.5771 |  | 3842.5771
| PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado | 100% | 662.6161 |  |  | 662.6161 | 100%
| LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO - inclusive montagem e desmontagem | 60% | 1016.2227 | 40% | 677.4818 | 1693.7045 | 100%
| FORNECIMENTO/INSTALACAO/DESINSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA , 150 MICRAS - proteção para execução dos serviços | 50% | 179.9083 | 50% | 179.9083 | 359.8166 | 100%
| LIMPEZA final da obra - remoção total de entulhos |  |  | 100% | 1126.4398 | 1126.4398 | 100%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6745.7483 |  | 6745.7483
| Demolição de paredes de alvenaria - remoção de parte da platibanda - nova conformação da cobertura | 100% | 140.2782 |  |  | 140.2782 | 100%
| Demolição de paredes de alvenaria - abertura de vão na parede para remoção dos reservatórios de água | 100% | 28.0556 |  |  | 28.0556 | 100%
| Demolição de telhas onduladas - inclusive remoção do entulho até caçamba apropriada. | 100% | 656.5017 |  |  | 656.5017 | 100%
| Demolição de estrutura de cobertura | 100% | 906.7378 |  |  | 906.7378 | 100%
| Remoção de rufo ou calha metálica | 100% | 435.9316 |  |  | 435.9316 | 100%
| Remoção de reservatório d'água existentes | 100% | 433.9942 |  |  | 433.9942 | 100%
| CAÇAMBA para entulho comum | 80% | 2415.552 | 20% | 603.888 | 3019.44 | 100%
| ESCAVACAO MANUAL, campo aberto em solo exceto rocha - valetas para execução da rede de coleta de aguas pluviais | 100% | 500.0067 |  |  | 500.0067 | 100%
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - calçadas para execução da rede de coleta de águas pluviais | 100% | 276.4346 |  |  | 276.4346 | 100%
| REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE - somente placas de fechamento - necessário para a substituição da cobertura na área onde não existe laje (pavimento superior) | 100% | 348.3679 |  |  | 348.3679 | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 1544.6449 |  | 1544.6449
| Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assenteado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm - fechamento do vão aberto para remoção das caixas dágua | 100% | 258.8163 |  |  | 258.8163 | 100%
| ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 7,5CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | 100% | 1285.8285 |  |  | 1285.8285 | 100%
5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5574.3895 |  | 5574.3895
| CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS | 100% | 572.9387 |  |  | 572.9387 | 100%
| EMBOÇO MASSA ÚNI CA, PARA RECEBI MENTO DE PI NTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 2 : 8 | 100% | 2443.4818 |  |  | 2443.4818 | 100%
| FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, com película vinílica branca, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 9,0 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios - instalação do forro (placas de fechamento novas e aproveitmaento parcial da estrutura), na área do pavimento superior que não possui laje de cobertura - tendo em vista a substituição da estrutura de cobertura |  |  | 100% | 2557.9689 | 2557.9689 | 100%
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 72870.7624 |  | 72870.7624
| Estrutura de cobertura em aço - com fundo zarcão e acabamento em esmalte sintético - conforme detalahamento em projeto | 20% | 7200.9115 | 80% | 28803.6459 | 36004.5574 | 100%
| COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMIZINCO, TIPO SANDUÍCHE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO (TELHA + POLIURETANO INJETADO + TELHA) - ALTURA DA TELHA 40MM - INJEÇÃO 30MM - TOTAL TELHA+INJEÇÃO: 70MM | 20% | 5588.2135 | 80% | 22352.8539 | 27941.0674 | 100%
| Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm |  |  | 100% | 4515.3712 | 4515.3712 | 100%
| Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm |  |  | 100% | 2895.8443 | 2895.8443 | 100%
| Instalação dos exaustores eólicos |  |  | 100% | 1513.9221 | 1513.9221 | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 7256.4654 |  | 7256.4654
| CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO - 310L - 69X105cm - com tampa - Referência Técnica: FORTLEV ou similar. | 100% | 1641.4431 |  |  | 1641.4431 | 100%
| Tubo de PVC soldável Ø 32 mm - distribuição água fria | 100% | 227.3638 |  |  | 227.3638 | 100%
| Tubo de PVC branco, Ø 100 mm - 05 prumadas de água pluvial | 100% | 1089.263 |  |  | 1089.263 | 100%
| Tubo de PVC reforçado PBV Ø 150 mm - ligação entre caixas de areia/grelha |  |  | 100% | 2701.3923 | 2701.3923 | 100%
| CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO |  |  | 100% | 599.9879 | 599.9879 | 100%
| Canaleta e grelha de captação de águas pluviais |  |  | 100% | 997.0153 | 997.0153 | 100%
8 | PINTURAS |  |  |  |  | 19040.9261
| PINTURA EXTERNA | 20% | 1810.8062 | 80% | 7243.2249 | 9054.0311 | 100%
| PINTURA INTERNA | 80% | 7989.5159 | 20% | 1997.379 | 9986.8949 | 100%
9 | CALÇADAS |  |  |  |  | 3030.9265
| PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - reparo da área de calçada demolida |  |  | 100% | 3030.9265 | 3030.9265 | 100%
10 | SPDA |  |  |  |  | 1849.1051
| REMOÇÃO DO SPDA | 100% | 223.6399 |  |  | 223.6399 | 100%
| RESINSTALAÇÃO DO SISTEMA SPDA |  |  | 100% | 1625.4652 | 1625.4652 | 100%
|  | 34.67% | 50973.4597 | 65.33% | 96063.3453 | 147036.8051 | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
DEMOLIÇÕES
volume principal
ESTRUTURA DE COBERTURA | 234
TELHAS | 234
CALHAS | 32
RUFOS | 55.5
ALVENARIA | 5
REMOÇÃO CAIXAS DÁGUA | 2
EXECUÇÃO
FECHAMENTO EM BLOCO CONCRETO LEVE | 17
ESTRUTURA DE COBERTURA | 234
TELHA TERMOACÚSTICA | 234
CALHA | 32
RUFO/CONTRAFUFO | 136
emboço platibandas - lado interno | 48
PINTURA EXTERNA IMÓVEL | 426.12
PINTURA EXTERNA ARQUIVO | 54.9
pintura estrutura cobertura garagem + ESCADA MARINHEIRO | 55
PINTURA muros - externo | 84.93
PINTURA muros - interno | 128.63
descidas de água pluvial - 4 ud | 30
caixas de areia | 5
tubulação de interligação | 44
escavação | 11
piso cimentado sobre calçadas | 65
lastro fechamento das valas | 1.5
demolição calçada | 20.76
alimentação de água fria - 25mm | 24
PINTURA PAREDES INTERNA | 2.8
hall | 43 | 120.4
atendimento | 3.7 | 10.36
secretaria | 63 | 176.4
acesso IS | 13.8 | 38.64
escada I | 7.55 | 42.28
escada II | 14 | 78.4
466.48
espera | 38.6 | 108.08
audiências I | 27.9 | 78.12
audiências II | 28.5 | 79.8
gabinete I | 19.12 | 53.536
gabinete II | 17 | 47.6
circulação | 9.1 | 25.48
dml | 8.3 | 23.24
415.856
PINTURA DE TETOS
sacada |  | 4.6
Note on A14: Anadélia Trentini Campara: