## RESUMO
CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA
ENDEREÇO: | Av. Pres. Vargas 2270 - Centro - CEP 86600-000 - Rolândia (PR)
LOCAL: | Rolândia/PR
BDI 29,15
ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 14563.7061 | 15.83%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES | 6115.22 | 6.647%
3 | EXECUÇÃO DRENO | 1260.21 | 1.37%
4 | PAREDES E PAINÉIS | 14510.36 | 15.77%
5 | ESQUADRIAS | 12597.9 | 13.69%
6 | COBERTURA | 1332.25 | 1.448%
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 1062.03 | 1.154%
8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | 7253.44 | 7.885%
9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1413.16 | 1.536%
10 | INSTALAÇÕES | 575.43 | 0.6255%
11 | PINTURAS | 29980.12 | 32.59%
12 | LIMPEZA DA OBRA | 1329.34 | 1.445%
TOTAL |  | 91993.1661 | 100%

## cotações
RESUMO DAS COTAÇÕES
|  | 2014 |  |  |  |  | 2015
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 | FORNECEDOR 03 | MEDIANA | FORNECEDOR 01 |  | FORNECEDOR 02 |  | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA
1 | Caçamba para entulho da construção civil- 5m³ | (46) 9900 8006 | 75 |  |  | 75 | Mirão (43)3256 6060 | 150 | Disk Caçamba (43)3256 8080 | 150 |  |  | 150
2 | Rodapé em Poliuretano Santa Luzia Moderna 478 - COTADA BARRA DE 2,40M - AQUI CONSTA O METRO LINEAR | (46) 9900 8006 | 75 |  |  | 75 | casa e construção | 18.2917 | Madeira Madeira | 10.25 | Casa do Marceneiro | 10.1292 | 10.25

## ANALÍTICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO REPAROS EM TRINCAS EM ALVENARIA E JUNTAS DE DILATAÇÃO
| OBRA: |  | VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA
| ENDEREÇO: |  | Av. Pres. Vargas 2270 - Centro - CEP 86600-000 - Rolândia (PR) | [8 empty] | BDI: | 29.15%
| LOCAL: |  | Rolândia/PR | [8 empty] | BDI EQUIPAMENTOS:
[12 empty] | DATA: | 2016-03-01
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | VALOR TOTAL MÁXIMO - COM BDI (R$)
[7 empty] | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 14563.7061
SINAPI | 90777 | 1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio período - 110h/mês (220/2) | MES | 2 |  | 0 | 5339 | 5339 | 0 | 10678 | 10678 | 3112.64 | 13790.64
SINAPI | 74209/001 | 1.2 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização | M2 | 2 |  | 267.97 | 31.32 | 299.29 | 535.94 | 62.64 | 598.58 | 174.4861 | 773.0661
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 6115.22
cotação |  | 2.1 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | UD | 4 |  | 150 |  | 150 | 600 | 0 | 600 | 174.9 | 774.9
SINAPI | 85387 | 2.2 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M² | 20 |  | 0 | 51.25 | 51.25 | 0 | 1025 | 1025 | 298.79 | 1323.79
SINAPI | 74220/001 | 2.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL | M2 | 15 |  | 22.12 | 22.96 | 45.08 | 331.8 | 344.4 | 676.2 | 197.11 | 873.31
SINAPI | 68053 | 2.4 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA - proteção de piso e mobiliário | M2 | 30 |  | 1.84 | 2.84 | 4.68 | 55.2 | 85.2 | 140.4 | 40.93 | 181.33
SINAPI | 72215 | 2.5 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ | 4.325 |  |  | 35.59 | 35.59 | 0 | 153.93 | 153.93 | 44.87 | 198.8
SINAPI | 85334 | 2.6 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M² | 7.02 |  |  | 14.23 | 14.23 | 0 | 99.89 | 99.89 | 29.12 | 129.01
SINAPI | 85414 | 2.7 | REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA | M | 48.75 |  |  | 6.12 | 6.12 | 0 | 298.35 | 298.35 | 86.97 | 385.32
SINAPI | 73616 | 2.8 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 6.0575 |  |  | 208.76 | 208.76 | 0 | 1264.56 | 1264.56 | 368.62 | 1633.18
SINAPI | 85333 | 2.9 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | ud | 1 |  |  | 16.22 | 16.22 | 0 | 16.22 | 16.22 | 4.73 | 20.95
SINAPI | 73802/001 | 2.10 | REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO CERÂMICO | M | 50.15 |  |  | 7.11 | 7.11 | 0 | 356.57 | 356.57 | 103.94 | 460.51
SINAPI | 85411 | 2.11 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 34.5 |  |  | 3.01 | 3.01 | 0 | 103.85 | 103.85 | 30.27 | 134.12
|  | 3 | EXECUÇÃO DRENO | [10 empty] | 1260.21
SINAPI | 73965/10 | 3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m | M3 | 3.75 |  | 0 | 49.83 | 49.83 | 0 | 186.86 | 186.86 | 54.47 | 241.33
SINAPI | 73964/004 | 3.2 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 0.5625 |  | 0 | 29.89 | 29.89 | 0 | 16.81 | 16.81 | 4.9 | 21.71
SINAPI | 73816/001 | 3.3 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | 16 |  | 25.68 | 0 | 25.68 | 410.88 | 0 | 410.88 | 119.77 | 530.65
SINAPI | 73881/002 | 3.4 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 | M² | 24 |  | 11.15 | 0.28 | 11.43 | 267.6 | 6.72 | 274.32 | 79.96 | 354.28
SINAPI | 73692 | 3.5 | LASTRO DE AREIA MEDIA | M³ | 0.75 |  | 80.84 | 8 | 88.84 | 60.63 | 6 | 66.63 | 19.42 | 86.05
SINAPI | 90436 | 3.6 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UD | 2 |  |  | 10.14 | 10.14 | 0 | 20.28 | 20.28 | 5.91 | 26.19
|  | 4 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 14510.36
|  |  | DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO | [10 empty] | 485.89
TCPO PINI | 06.002.000011. | 4.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m - MATERIAL INSTALADO | M² | 3 |  | 71.34 |  | 71.34 | 214.02 | 0 | 214.02 | 62.39 | 276.41
| composição propria | 4.2 | Remoção/reinstalação dos paineis de vidro existentes sobre o balcaõ | M² | 5 |  | 0 | 32.44 | 32.44 | 0 | 162.2 | 162.2 | 47.28 | 209.48
SINAPI | composição | 88316 | Servente | h | 1 | 14.23 |  | 14.23
SINAPI | composição | 88309 | Pedreiro | h | 1 | 18.21 |  | 18.21
|  |  | JUNTAS DE DILATAÇÃO | [10 empty] | 7986.2
SINAPI | 73802/001 | 4.3 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M² | 27.2 |  |  | 7.11 | 7.11 | 0 | 193.39 | 193.39 | 56.37 | 249.76
SINAPI | 90443 | 4.4 | RASGO EM ALVENARIA - corte para delimitar área de revestimento a ser removida | m | 75.4 |  |  | 9.21 | 9.21 | 0 | 694.43 | 694.43 | 202.43 | 896.86
SINAPI | 87534 | 4.5 | REQUADRO MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualemente em paredes - espessura 20mm. | M | 136 |  | 16.95 | 6.68 | 23.63 | 2305.2 | 908.48 | 3213.68 | 936.79 | 4150.47
SINAPI | 68328 | 4.6 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M | 68 |  | 7.65 | 1.81 | 9.46 | 520.2 | 123.08 | 643.28 | 187.52 | 830.8
SINAPI | 72107 | 4.7 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm | M | 68 |  | 15.79 | 5.37 | 21.16 | 1073.72 | 365.16 | 1438.88 | 419.43 | 1858.31
|  |  | TRAMENTO DE TRINCAS - PAREDES E TETOS | [10 empty] | 6038.27
SINAPI | 73802/001 | 4.8 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M² | 54.6 |  |  | 7.11 | 7.11 | 0 | 388.21 | 388.21 | 113.16 | 501.37
SINAPI | 87534 | 4.9 | MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualemente em paredes - espessura 20mm. | M2 | 79 |  | 16.95 | 6.68 | 23.63 | 1339.05 | 527.72 | 1866.77 | 544.16 | 2410.93
| composição propria | 4.10 | Aplicação de tela de arame galvanizado - malha 2x2cm - tratamento de trincas em alvenaria/lajes, largura 50cm -fixada bucha e parafuso 6mm | m | 54.6 |  | 20 | 24.33 | 44.33 | 1092 | 1328.42 | 2420.42 | 705.55 | 3125.97
SINAPI | composição | 88316 | Servente | h | 0.75 | 14.23 |  | 10.6725
SINAPI | composição | 88309 | Pedreiro | h | 0.75 | 18.21 |  | 13.6575
|  | 10929 | TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 2 X 2CM QUADRADA OU LOSANGO | m² | 1.1 | 16.95 | 18.645
|  | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | ud | 9 | 0.15 | 1.35
|  | 5 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 12597.9
ESQUADRIAS EM ALUMINIO
SINAPI | 74071/2 | 5.1 | P 01 AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 90X210X3 (1,89m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - 02 unidades | M² | 3.78 |  | 918.44 | 9.01 | 927.45 | 3471.7 | 34.06 | 3505.76 | 1021.93 | 4527.69
SINAPI | 74067/001 | 5.2 | J 01 (180X180)CM - JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO MAXIM AR, COM SISTEMA PROGRESSIVO DE ABERTURA, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS, ACESSÓRIOS e VIDRO LISO INCOLOR 5MM - CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO | M² | 3.24 |  | 537.51 | 38.17 | 575.68 | 1741.53 | 123.67 | 1865.2 | 543.71 | 2408.91
GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS
composição própria |  | 5.3 | GRADIL EM METALON - FIXO - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro dovão - do lado interno à esquadrias | m² | 12.5 |  | 235.36 | 64.88 | 300.24 | 2942 | 811 | 3753 | 1094 | 4847
SINAPI | composição | 85096 | GRADIL EM METALON - FIXO - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro dovão - do lado interno à esquadrias | m² | 1 | 235.36 | 235.36
SINAPI | composição | 88309 | Pedreiro | h | 2 | 18.21 |  | 36.42
SINAPI | composição | 88316 | Servente | h | 2 | 14.23 |  | 28.46
composição própria |  | 5.4 | GRADIL EM METALON - PORTÃO PEDESTRES (1,00x2,10)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro dovão - do lado interno à esquadrias | m² | 2.1 |  | 235.36 | 64.88 | 300.24 | 494.26 | 136.25 | 630.51 | 183.79 | 814.3
SINAPI | composição | 85096 | GRADIL EM METALON - PORTÃO PEDESTRES (1,00x2,10)cm - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarcão e pintura esmalte sintérico Doric White - instalado com parafusos nas alvenarias dentro dovão - do lado interno à esquadrias | m² | 1 | 235.36 | 235.36
SINAPI | composição | 88309 | Pedreiro | h | 2 | 18.21 |  | 36.42
SINAPI | composição | 88316 | Servente | h | 2 | 14.23 |  | 28.46
|  | 6 | COBERTURA | [10 empty] | 1332.25
SINAPI | 72107 | 6.1 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 25 cm | M | 48.75 |  | 15.79 | 5.37 | 21.16 | 769.76 | 261.79 | 1031.55 | 300.7 | 1332.25
|  | 7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [10 empty] | 1062.03
SINAPI | 87534 | 7.1 | REQUADRO MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualemente em paredes - espessura 20mm. | M | 34.8 |  | 16.95 | 6.68 | 23.63 | 589.86 | 232.46 | 822.32 | 239.71 | 1062.03
|  | 8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS | [10 empty] | 7253.44
PISO DO ARQUIVO
SINAPI | 5622 | 8.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 25.075 |  |  | 4.69 | 4.69 | 0 | 117.6 | 117.6 | 34.28 | 151.88
SINAPI | 74164/004 | 8.2 | LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manulamente com maço de até 30kg - espessura 5cm | m³ | 1.2537 |  | 53.37 | 15 | 68.37 | 66.91 | 18.81 | 85.72 | 24.99 | 110.71
SINAPI | 74115/1 | 8.3 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 10cm espessura - lançamento e acabamento final para receber revestimento cerâmico | M³ | 2.5075 |  | 222.83 | 117.77 | 340.6 | 558.75 | 295.31 | 854.06 | 248.96 | 1103.02
SINAPI | 73994/001 | 8.4 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m² | KG | 55.165 |  | 4.95 | 0.61 | 5.56 | 273.07 | 33.65 | 306.72 | 89.41 | 396.13
SINAPI | 87257 | 8.5 | PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente técnico- linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa colante e rejunte flexível. | M2 | 50.15 |  | 36.82 | 8.94 | 45.76 | 1846.52 | 448.34 | 2294.86 | 668.95 | 2963.81
CALÇADAS
SINAPI | 5622 | 8.6 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 35.5 |  |  | 4.69 | 4.69 | 0 | 166.5 | 166.5 | 48.53 | 215.03
SINAPI | 72948 | 8.7 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS - material aplicado | m³ | 3.55 |  | 66.06 | 0 | 66.06 | 234.51 | 0 | 234.51 | 68.36 | 302.87
SINAPI | 92397 | 8.8 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_08/2015 - material executado | m² | 35.5 |  | 38.84 | 5 | 43.84 | 1378.82 | 177.5 | 1556.32 | 453.67 | 2009.99
|  | 9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 1413.16
SINAPI | 84089 | 9.1 | Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura da parede + 2 cm) | M | 1.8 |  | 97.46 | 8.85 | 106.31 | 175.43 | 15.93 | 191.36 | 55.78 | 247.14
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | TCPO 09640.8.5.1 + cotação | 9.2 | Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante | M | 34.5 |  | 11.79 | 11.55 | 23.34 | 406.76 | 398.48 | 805.24 | 234.73 | 1039.97
SINAPI | composição | 88239 | Ajudante de carpinteiro | H | 0.3 | 14.23 |  | 4.269
SINAPI | composição | 88262 | Carpinteiro | H | 0.4 | 18.21 |  | 7.284
COTAÇÃO |  |  | Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco | M | 1.15 | 10.25 | 11.7875
SINAPI | 84161 | 9.3 | Soleira de GRANITO natural cinza andorinha - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 . | M | 1.8 |  | 47.4 | 6.82 | 54.22 | 85.32 | 12.28 | 97.6 | 28.45 | 126.05
|  | 10 | INSTALAÇÕES | [10 empty] | 575.43
SINAPI | 86874 | 10.1 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE- incluindo sifão e válvula plástica - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  | 271.12 | 31.94 | 303.06 | 271.12 | 31.94 | 303.06 | 88.34 | 391.4
SINAPI |  | 10.2 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | ud | 1 |  | 26.63 | 2 | 28.63 | 26.63 | 2 | 28.63 | 8.35 | 36.98
composição própria | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 10.3 | Remoção/Fixação de aparelho CONDICIONADOR de ar tipo Split | ud | 1 |  | 50 | 63.86 | 113.86 | 50 | 63.86 | 113.86 | 33.19 | 147.05
TCPO |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split "Underceiling", 12.000 Btu/h | nd | 1 | 50 | 50
SINAPI | composição | 88276 | Montador | h | 1.5 | 22.81 |  | 34.215
SINAPI | composição | 88239 | Ajudante | h | 2 | 14.82 |  | 29.64
|  | 11 | PINTURAS | [10 empty] | 29980.12
|  |  | PINTURA EM MUROS | [10 empty] | 618.15
SINAPI | 88489 | 11.1 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão | M2 | 46.2 |  | 7.31 | 3.05 | 10.36 | 337.72 | 140.91 | 478.63 | 139.52 | 618.15
|  |  | PINTURA EM PAREDES INTERNAS - PAVIMENTO SUPERIOR | [10 empty] | 8219.71
SINAPI | 88497 | 11.2 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA - PAREDES | M2 | 39.285 |  | 6.88 | 5.08 | 11.96 | 270.28 | 199.57 | 469.85 | 136.96 | 606.81
SINAPI | 88489 | 11.3 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES | M2 | 392.85 |  | 7.31 | 3.05 | 10.36 | 2871.73 | 1198.19 | 4069.92 | 1186.38 | 5256.3
SINAPI | 88497 | 11.4 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA - TETOS | M2 | 15.79 |  | 6.88 | 5.08 | 11.96 | 108.64 | 80.21 | 188.85 | 55.05 | 243.9
SINAPI | 88489 | 11.5 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - TETOS | M2 | 157.9 |  | 7.31 | 3.05 | 10.36 | 1154.25 | 481.6 | 1635.85 | 476.85 | 2112.7
|  |  | PINTURA EM PAREDES INTERNAS - PAVIMENTO TERREO | [10 empty] | 12890.35
SINAPI | 88497 | 11.6 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA - PAREDES | M2 | 61.236 |  | 6.88 | 5.08 | 11.96 | 421.3 | 311.08 | 732.38 | 213.49 | 945.87
SINAPI | 88489 | 11.7 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES | M2 | 612.36 |  | 7.31 | 3.05 | 10.36 | 4476.35 | 1867.7 | 6344.05 | 1849.29 | 8193.34
SINAPI | 88497 | 11.8 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA - TETOS | M2 | 25.134 |  | 6.88 | 5.08 | 11.96 | 172.92 | 127.68 | 300.6 | 87.62 | 388.22
SINAPI | 88489 | 11.9 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - TETOS | M2 | 251.34 |  | 7.31 | 3.05 | 10.36 | 1837.3 | 766.59 | 2603.89 | 759.03 | 3362.92
|  |  | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS | [10 empty] | 7299.62
SINAPI | 88489 | 11.10 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão | M2 | 545.565 |  | 7.31 | 3.05 | 10.36 | 3988.08 | 1663.97 | 5652.05 | 1647.57 | 7299.62
|  |  | PINTURA EM METAL | [10 empty] | 952.29
SINAPI | 74145/1 | 11.11 | PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anitcorrosivo aplicado com utilização de revolver de ar-comprimido - aplicado no GRADIL DE FECHAMENTO ESTACIONAMENTO COBERTO/PORTÃO DE CORRER/RUFO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO | M² | 46.2 |  | 9.95 | 6.01 | 15.96 | 459.69 | 277.66 | 737.35 | 214.94 | 952.29
|  | 12 | LIMPEZA DA OBRA | [10 empty] | 1329.34
SINAPI | 9537 | 12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 470 |  | 0.86 | 1.33 | 2.19 | 404.2 | 625.1 | 1029.3 | 300.04 | 1329.34
TOTAL | [9 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | BDI | TOTAL COM BDI
[10 empty] | 40691.65 | 30538.06 | 71229.71 | 20763.4561 | 91993.1661

## % FONTES
ESTATÍSTICA VALORES fontes do orçamento
Cotação + composição própria | 7736.6253 | 8.41%
SINAPI | 83971.362 | 91.28%
TCPO | 285.1788 | 0.31%
TOTAL | 91993.1661 | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMBIENTES INTERNOS
|  |  |  | junta de diatação |  |  |  |  | tratamento de trincas
Fotografia de referêcia (relatório laudo técnico) | AMBIENTE | comprimento (m) | quantidade (ud) | demolição reboco (40cm) | corte com máquina de disco | requadro (da área demolida) | mastique em junta de dilatação | chapa metálica em junta de dilação | demolição reboco (40cm) | aplicação de tela | emboço
| junta dilatação garagem/imóvel/escada(horizontal) | 7.4 | 1 | 2.96 | 7.4 | 14.8 | 7.4 | 7.4
1 | junta dilatação imovel/PAB (externo) | 4 | 1 | 1.6 | 4 | 8 | 4 | 4
2 | junta dilatação imovel/PAB (interno) | 3 | 1 | 1.2 | 3 | 6 | 3 | 3
3 | junta dilatação arquivo/PAB (externo) | 4 | 1 | 1.6 | 4 | 8 | 4 | 4
4 | junta dilatação arquivo/PAB (interno) | 4 | 1 | 1.6 | 4 | 8 | 4 | 4
4 | trincas internas imóvel arquivo | 1.5 | 8 | [5 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8
5 | trincas internas imóvel arquivo | 4 | 2 | [5 empty] | 3.2 | 3.2 | 3.6
7 | junta dilatação hall PAB (interno) | 4 | 2 | 3.2 | 8 | 16 | 8 | 8
7 | junta dilatação hall PAB (externo) | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5
7 | trincas internas hall PAB | 2 | 5 | [5 empty] | 4 | 4 | 10
7 | trincas internas hall PAB | 4 | 1 | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 4
8 | trincas garagem | 2 | 3 | [5 empty] | 2.4 | 2.4 | 6
8 | trincas garagem - pavimeno superior + inferior | 10 | 2 | [5 empty] | 8 | 8 | 20
9 | junta dilatação escada com imovel (interna) - terreo | 10 | 1 | 4 | 10 | 20 | 10 | 10
09/25 | junta dilatação escada com imovel (interna) - pavimento superior | 10 | 1 | 4 | 10 | 20 | 10 | 10
08/09 | junta dilatação escada com imovel (externa) - pavimento inferior + superior | 10 | 2 | 8 | 20 | 40 | 20 | 20
10 | trincas sala site | 1.5 | 8 | [5 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8
11 | trincas geral parede dos fundos | 1.5 | 5 | [5 empty] | 3 | 3 | 3
14 | trincas geral paredes na secretaria | 1.5 | 8 | [5 empty] | 4.8 | 4.8 | 4.8
15 | trincas sala atendiemento | 1.5 | 4 | [5 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.4
17 | trincas atras da porta da secretaria | 3 | 1 | [5 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2
18 | trincas hall espera - pavimento terreo | 1.5 | 5 | [5 empty] | 3 | 3 | 3
18 | trincas hall espera - sobre a porta principal | 4 | 1 | [5 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6
18 | trincas hall espera - pavimento terreo | 1.5 | 5 | [5 empty] | 3 | 3 | 3
20 | trincas hall espera e escada - pavimento superior | 5 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
24 | trincas sala de audiências | 1.5 | 2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2
26 | trincas gerais pavimento superior | 1.5 | 6 | [5 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6
|  |  |  | 27.2 | 75.4 | 136 | 68 | 68 | 54.6 | 54.6 | 79
2.8 | AMBIENTE | PERIMETO | ÁREA | EMASSAMENTO PAREDE | PINTURA PAREDE | EMASSAMENTO TETO | PINTURA TETO
PAVIMENTO TÉRREO | Recepção térreo | 26.6 | 34.42 | 7.448 | 74.48 | 3.442 | 34.42
| Escada | 12 | 5.68 | 3.36 | 33.6 | 0.568 | 5.68
| Secretaria | 53.8 | 85 | 15.064 | 150.64 | 8.5 | 85
| sala site | 10.6 | 6.9 | 2.968 | 29.68 | 0.69 | 6.9
| gab juiz I | 13.8 | 11.7 | 3.864 | 38.64 | 1.17 | 11.7
| Gab Juiz II | 15.8 | 14.45 | 4.424 | 44.24 | 1.445 | 14.45
| escada II - hall | 7 | 2.75 | 1.96 | 19.6 | 0.275 | 2.75
| escada II | 17.3 | 8.83 | 4.844 | 48.44 | 0.883 | 8.83
| circulação | 14 | 6 | 3.92 | 39.2 | 0.6 | 6
| sala de oficiais | 13.3 | 11 | 3.724 | 37.24 | 1.1 | 11
| arquivo | 34.5 | 50.15 | 9.66 | 96.6 | 5.015 | 50.15
| banheiro PNE | 9 | 5 |  |  | 0.5 | 5
| Copa | 9 | 4.6 |  |  | 0.46 | 4.6
| IS fem secretaria | 6.5 | 2.43 |  |  | 0.243 | 2.43
| IS masc secretaria | 6.5 | 2.43 |  |  | 0.243 | 2.43
total parcial pavimento terreo |  |  |  | 61.236 | 612.36 | 25.134 | 251.34
2.7 | AMBIENTE | PERIMETO | ÁREA | EMASSAMENTO PAREDE | PINTURA PAREDE | EMASSAMENTO TETO | PINTURA TETO
PAVIMENTO SUPERIOR | espera pavimento superior | 25.15 | 26.5 | 6.7905 | 67.905 | 2.65 | 26.5
| sala de audiências | 31.55 | 42 | 8.5185 | 85.185 | 4.2 | 42
| oab | 15.3 | 14 | 4.131 | 41.31 | 1.4 | 14
| gabinete I | 19 | 21 | 5.13 | 51.3 | 2.1 | 21
| gabinete II | 18 | 20 | 4.86 | 48.6 | 2 | 20
| circulação | 13.2 | 6 | 3.564 | 35.64 | 0.6 | 6
| assistente | 11.8 | 8.3 | 3.186 | 31.86 | 0.83 | 8.3
| hall escada fundos | 11.5 | 8 | 3.105 | 31.05 | 0.8 | 8
| IS I | 9 | 4.6 |  |  | 0.46 | 4.6
| IS juiz I | 9 | 4.6 |  |  | 0.46 | 4.6
| IS juiz II | 7.12 | 2.9 |  |  | 0.29 | 2.9
total parcial pavimento terreo |  |  |  | 39.285 | 392.85 | 15.79 | 157.9
PINTURA EXTERNA
| PERIMETRO | PÉ DIREITO | TOTAL
PREDIO PRINCIPAL | 60 | 7.7 | 462
ARQUIVO/SALA OFICIAIS | 18 | 2.7 | 48.6
FACHADA PAB | 9.45 | 3.7 | 34.965
TOTAL PINTURA EXTERNA |  |  | 545.565
MUROS | 21 | 2.2 | 46.2
SUBSTITUIÇÃO PISO ARQUIVO
| ÁREA | QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO (M²) | 50.15 | 50.15
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO (M²) | 25.075 | 25.075
LASTRO DE BRITA (M³) - ESPESSURA 5CM | 25.075 | 1.2537
TELA SOLDADA (KG) | 25.075 | 55.165
LASTRO DE CONCRETO (M³) - ESPESSURA 10 CM | 25.075 | 2.5075
REVESTIMENTO EM CERÂMICA (M²) | 50.15 | 50.15
RODAPÉ (M) | 34.5 | 34.5
SUBSTITUIÇÃO CALÇADAS
| ÁREA (M²) | QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | 35.5 | 35.5
LASTRO DE BRITA (M³) - ESPESSURA 5CM | 35.5 | 1.775
TELA SOLDADA (KG) | 35.5 | 78.1
LASTRO DE CONCRETO (M³) - ESPESSURA 10CM | 35.5 | 5.325
FORMA (M²) - CAIXA DA CALÇADA | 23 | 3.45
DRENO
QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO | 3.75
LASTRO DE BRITA | 3.1875
TUBO 150 PVC PARA DRENO | 16
MANTA BIDIN | 24
REATERRO | 0.5625
AREIA | 0.75
GESSO ACARTONADO
| L | H | AREA
FECHAMENTO ACIMA DO BALCÃO | 2.5 | 1.2 | 3
rufos
| med 01 | med 02 | total
escada/imóvel principal | 4.9 | 1.25 | 6.15
PAB/imóvel principal | 7.5 | 0 | 7.5
garagem/imóvel principal | 2.3 | 5 | 7.3
arquivo/imovel vizinho | 22.2 |  | 22.2
arquivo/imovel PAB | 5.6 |  | 5.6
total |  |  | 48.75
ESQUADRIAS
| área | requadro | soleira | peitoril
porta (90x210) | 3.78 | 7.2 | 1.8 | 0
janela (1,80x1,80) | 3.24 | 7.2 |  | 2
gradil | 12.5 | 12 |  | 2
portão | 2.1 |  |  | 2
fechamento sobre balcão |  | 4.5 |  | 2
acabamento alvenaria removida sobre a escada |  | 3.9
|  | 34.8 | 1.8 | 8
DEMOLIÇÕES
| DISTANCIA | ALTURA | LARGURA | M³
ALVENARIA - SOBRE BALCÃO | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.75
ALVENARIA - ESPERA ANDAR SUPERIOR | 2.5 | 0.75 | 0.2 | 0.375
ALVENARIA GARAGEM | 4 | 4 | 0.2 | 3.2
TOTAL |  |  |  | 4.325
| MED 01 | MED 02 | MED 03 | TOTAL
REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA | 3.24 | 1.89 | 1.89 | 7.02
REMOÇÃO DE RUFO METÁLICO | 48.75 |  |  | 48.75
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | 50.15 |  |  | 50.15
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO - ARQUIVO + CALÇADA | 25.075 | 35.5 | 0.06 | 6.0575
REMOÇÃO DE RODAPÉS | 34.5 |  |  | 34.5

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REPAROS EM TRINCAS EM ALVENARIA E JUNTAS DE DILATAÇÃO
| ENDEREÇO: |  | Av. Pres. Vargas 2270 - Centro - CEP 86600-000 - Rolândia (PR)
| LOCAL: |  | Rolândia/PR
|  | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | VALOR TOTAL (R$) | % TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 14563.7061
| Engenheiro ou arquiteto - responsável técnico | 50% | 6895.32 | 50% | 6895.32 | 13790.64 | 100%
| Placa de Obra | 100% | 773.0661 | 0% | 0 | 773.0661 | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6115.22
| Caçambas - remoção de entulhos | 80% | 1678.952 | 20% | 419.738 | 2098.69 | 100%
| Tapumes e proteção com lonas | 100% | 1054.64 | 0% | 0 | 1054.64 | 100%
| Demolição de Alvenaria | 100% | 198.8 | 0% | 0 | 198.8 | 100%
| Retirada de esquadrias metálicas | 100% | 129.01 | 0% | 0 | 129.01 | 100%
| Remoção de Rufo Metálico | 100% | 385.32 | 0% | 0 | 385.32 | 100%
| Demolição de piso de concreto | 100% | 1633.18 | 0% | 0 | 1633.18 | 100%
| Remoção de aparelho - tanque | 100% | 20.95 | 0% | 0 | 20.95 | 100%
| Remoção do revestimento do piso do arquivo | 100% | 460.51 | 0% | 0 | 460.51 | 100%
| Remoção de Rodapés | 100% | 134.12 | 0% | 0 | 134.12 | 100%
3 | EXECUÇÃO DRENO |  |  |  |  | 1260.21
| Execução de dreno em tubo corrugado de PVC - coforme detalhe em projeto | 100% | 1260.21 | 0% | 0 | 1260.21 | 100%
4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 14510.36
| Divisória em Gesso acartonado + remoção e reinstalação dos paineis de vidro | 0% | 0 | 100% | 485.89 | 485.89 | 100%
| Juntas de Dilatação | 0% | 0 | 100% | 7986.2 | 7986.2 | 100%
| Tratamento de Trincas | 100% | 6038.27 | 0% | 0 | 6038.27 | 100%
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 12597.9
| Porta e janela em aluminio | 100% | 6936.6 | 0% | 0 | 6936.6 | 100%
| Gradil com portão em metalon | 0% | 0 | 100% | 5661.3 | 5661.3 | 100%
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 1332.25
| Rufos metálicos | 0% | 0 | 100% | 1332.25 | 1332.25 | 100%
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 1062.03
| Requadros com argamassa | 100% | 1062.03 | 0% | 0 | 1062.03 | 100%
8 | PISOS INTERNOS/EXTERNOS |  |  |  |  | 7253.44
| PISO DO ARQUIVO | 100% | 4725.55 | 0% | 0 | 4725.55 | 100%
| CALÇADAS | 0% | 0 | 100% | 2527.89 | 2527.89 | 100%
9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 1413.16
| Peitoril e soleira de granito | 100% | 373.19 | 0% | 0 | 373.19 | 100%
| Rodapés | 0% | 0 | 100% | 1039.97 | 1039.97 | 100%
10 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 575.43
| Tanque de louça com torneira | 100% | 428.38 | 0% | 0 | 428.38 | 100%
| Remoção/reinstalação de equipamento de ar condicionado | 100% | 147.05 | 0% | 0 | 147.05 | 100%
11 | PINTURAS |  |  |  |  | 29980.12
| Pintura em muros | 0% | 0 | 100% | 618.15 | 618.15 | 100%
| Pinturas em paredes internas - Pavimento Superior | 100% | 8219.71 | 0% | 0 | 8219.71 | 100%
| Pinturas em paredes internas - Pavimento Térreo | 0% | 0 | 100% | 12890.35 | 12890.35 | 100%
| Pintura em Paredes Externas | 0% | 0 | 100% | 7299.62 | 7299.62 | 100%
| Pinturas em metal | 0% | 0 | 100% | 952.29 | 952.29 | 100%
12 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1329.34
| Limpeza final da obra | 0% | 0 | 100% | 1329.34 | 1329.34 | 100%
|  | 46.26% | 42554.8581 | 53.74% | 49438.308 | 91993.1661 | 100%

## BDI
Cálculo do BDI
Risco/seguros |  | 2.07%
Administração central |  | 4%
Despesas financeiras |  | 1.23%
Lucro |  | 7.4%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 4.5%
| PIS | 0.65%
| ISS | 2.56%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 6.07%
Y = Despesas Financeiras | 1.23%
Z = Lucro | 7.4%
I = somatória dos tributos | 10.71%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 29.15%
MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2778707.17 | 1027737.4077 | 3806444.5777
499962.9074 | 348604.3998 | 848567.3072
3278670.0774 | 1376341.8075 | 4655011.8849
3,0% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA | 41290.2542 | 0.887%
A aliquota do ISS no Município de Rolândia é de 5,00% sobre o valor dos serviços, o que reflete em 0,89% sobre o valor total da planilha orçamentária.