## RESUMO GERAL
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA TRABALHO EM ALTURA - FT LONDRINA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA TRABALHO EM ALTURA - FT LONDRINA
ENDEREÇO:
LOCAL: | FT DE LONDRINA
ÁREA |  | BDI= | 26.39%
BDI EQUIPAMENTOS=
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 10895.988 | 12.27%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1062.8333 | 1.197%
3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA - SISTEMA DE ANCORAGEM - LINHAS DE VIDA | 66768.9692 | 75.21%
4 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROTEÇÃO COLETIVA - ESCADA TIPO MARINHEIRO | 9313.7711 | 10.49%
5 | LIMPEZA FINAL | 733.8441 | 0.8266%
TOTAL |  | 88775.4057 | 100%

## CRONOGRAMA
INSTALAÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA - FT LONDRINA |  |  |  | CRONOGRAMA |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | 15 dias
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 10895.988 | 12.27% | 10895.988 | 100% | 10895.988 | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 1062.8333 | 1.197% | 1062.8333 | 100% | 1062.8333 | 100%
3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA - SISTEMA DE ANCORAGEM - LINHAS DE VIDA | 66768.9692 | 75.21% | 66768.9692 | 100% | 66768.9692 | 100%
4 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROTEÇÃO COLETIVA - ESCADA TIPO MARINHEIRO | 9313.7711 | 10.49% | 9313.7711 | 100% | 9313.7711 | 100%
5 | LIMPEZA FINAL | 733.8441 | 0.8266% | 733.8441 | 100% | 733.8441 | 100%
TOTAL |  | 88775.4057 | 100% | 88775.4057 | 100% | 88775.4057 | 100%

## ANALÍTICO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA - FT DE LONDRINA
OBRA: |  |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA TRABALHO EM ALTURA - FT LONDRINA
ENDEREÇO: | [11 empty] | BDI: | 26.39%
LOCAL: |  |  | FT DE LONDRINA | [8 empty] | BDI EQUIPAMENTOS:
ÁREA TERRENO (m²): | [11 empty] | DATA:
ÁREA DO IMÓVEL (m²):
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[7 empty] | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 10895.988
SINAPI | 100320 | 1.1 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | MES | 0.5 | 17241.53 | 0 | 17241.53 | 17241.53 | 0 | 8620.765 | 8620.765 | 2275.223 | 10895.988
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 1062.8333
SINAPI | 74209/001 | 2.1 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização | M2 | 2 |  | 354.79 | 65.66 | 420.45 | 709.58 | 131.32 | 840.9 | 221.9333 | 1062.8333
SINAPI | COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0099 | 320.29 | 2.2196 | 0.95126
SINAPI | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.15 |  | 25.15
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.78 |  | 39.56
SINAPI | INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 9.52 | 9.52
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 6.44 | 25.76
SINAPI | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 315 | 315
SINAPI | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.85 | 2.2935
|  | 3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA - SISTEMA DE ANCORAGEM - LINHAS DE VIDA | [10 empty] | 66768.9692
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 3.1 | Instalação de sistema de ancoragem conforme projeto. | ud | 1 |  | 42518.11 | 9288 | 51806.11 | 42518.11 | 9288 | 51806.11 | 13672.8532 | 65478.9632
COTAÇÃO | INSUMO |  | Esperas de ancoragem confeccionadas em aço inox 316 ANSI, com capacidade de carga de mínima de 1.500 kgf/unidade | Unidade | 49 | 84.63 | 4146.87
COTAÇÃO | INSUMO |  | Cabo de aço galvanizado diâmetro 3/8” 6 x19 AAG, capacidade de carga de 5.500 kgf carga de trabalho 5/1 | metro | 614.6 | 16.5 | 10140.9
COTAÇÃO | INSUMO |  | Sapatilha em aço galvanizado, para cabo de seção 3/8”. | Unidade | 84 | 13.49 | 1133.16
COTAÇÃO | INSUMO |  | Porca sextavada em aço inox 18.8 ANSI 304/A2, diametro interno de 1/2", auto travante | Unidade | 147 | 3.29 | 483.63
COTAÇÃO | INSUMO |  | Grampos em aço galvanizado categoria pesado, para utilização em cabos de aço 3/8’, torque máximo de 7,2 kN 0u 0,73 kgf | Unidade | 252 | 3.53 | 889.56
COTAÇÃO | INSUMO |  | Barra roscada em aço inox 18.8 ANSI 304/A2, diâmetro de ½” (barra de 01 metro) | metro | 2.94 | 82.99 | 243.9906
COTAÇÃO | INSUMO |  | Estrutura metáica tio postinho, em chapa de aço de aço de 1/4" medindo 400 x 200 mm (L x C) e tubo mecânico de aço de diâmetro externo de 75 mm (3") e espessura de parede de 6,8 mm, com tampa superior em chapa de aço de 1/4", com reforço na base por chapa de aço de 1/8", sendo todo o conjunto em aço galvanizado. | Unidade | 49 | 520 | 25480
SINAPI | COMPOSIÇÃO |  | Escalador industrial (3) | h | 360 | 25.8 |  | 9288
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 3.2 | Remoção e reinstalação das barras do SPDA sobre as telhas (cumeeiras), com reaproveitamento do material existente. | ud | 1 |  | 30.83 | 758.05 | 788.88 | 30.83 | 758.05 | 788.88 | 208.204 | 997.084
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 16.17 | 25.67 |  | 415.0839
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 16.17 | 21.21 |  | 342.9657
SINAPI | INSUMO | 142 | Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para junstas diversas 310ml | 310 ML | 1 | 30.83 | 30.83
SINAPI | 97647 | 3.3 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO CUMEEIRAS | m2 | 29.4 |  | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 92.61 | 92.61 | 0 | 92.61
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0971 | 19.78 |  | 1.9206
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0494 | 24.93 |  | 1.2315
SINAPI | 94213 - adaptada | 3.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - reinstalação das cumeeiras | m2 | 29.4 |  | 0 | 4.19 | 4.19 | 0 | 123.186 | 123.186 | 0 | 123.186
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0971 | 19.78 |  | 1.9206
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 24.93 |  | 2.2686
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 3.5 | MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA EM FITA ADESIVA - VEDAÇÃO POSTINHOS | m | 9.8 |  | 3.91 | 3.96 | 7.87 | 38.318 | 38.808 | 77.126 | 0 | 77.126
COTAÇÃO | INSUMO |  | FITA ALUMINIZADA AUTOADESIVA - largura 15 cm | m | 1 | 3.91 | 3.91
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 19.78 |  | 3.956
|  | 4 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROTEÇÃO COLETIVA - ESCADA TIPO MARINHEIRO | [10 empty] | 9313.7711
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 73970/001 | 4.1 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL - ESCADA TIPO MARINHEIRO (DADO PROJETO) | KG | 104.81 |  | 11.56 | 10.18 | 21.74 | 1211.6036 | 1066.9658 | 2278.5694 | 601.3682 | 2879.9376
SINAPI | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 25.27 |  | 3.0324
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 19.78 |  | 2.3736
SINAPI | COMPOSICAO | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.006 | 70.88 | 0.42528
SINAPI | INSUMO | 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA (usar perfis conforme projeto) | KG | 1.05 | 15.15 | 11.1352 | 4.7722
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 4.2 | KIT LINHA DE VIDA VERTICAL - ESCADA MARINHEIRO | UD | 1 |  | 3354.33 | 12.64 | 3366.97 | 3354.33 | 12.64 | 3366.97 | 888.6227 | 4255.5927
SINAPI | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.27 |  | 12.635
COTAÇÃO | INSUMO |  | KIT LINHA DE VIDA VERTICAL , INCLUINDO MASTRO SUPERIOR, MASTRO INFERIOR, CABO DE AÇO, GRAMPOS E SAPATILHAS | UD | 1 | 3354.33 | 3354.33
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 4.3 | Instalação de sistema de ancoragem - linhas de vida - Saída da escada de marinheiro. | ud | 2 |  | 404.7 | 37.67 | 442.37 | 809.4 | 75.34 | 884.74 | 233.5037 | 1118.2437
COTAÇÃO | INSUMO |  | Esperas de ancoragem confeccionadas em aço inox 316 ANSI, com capacidade de carga de mínima de 1.500 kgf/unidade | Unidade | 2 | 84.63 | 169.26
COTAÇÃO | INSUMO |  | Cabo de aço galvanizado diâmetro 3/8” 6 x19 AAG, capacidade de carga de 5.500 kgf carga de trabalho 5/1 | metro | 7.8 | 16.5 | 128.7
COTAÇÃO | INSUMO |  | Sapatilha em aço galvanizado, para cabo de seção 3/8”. | Unidade | 2 | 13.49 | 26.98
COTAÇÃO | INSUMO |  | Porca sextavada em aço inox 18.8 ANSI 304/A2, diametro interno de 1/2", auto travante | Unidade | 2 | 3.29 | 6.58
COTAÇÃO | INSUMO |  | Grampos em aço galvanizado categoria pesado, para utilização em cabos de aço 3/8’, torque máximo de 7,2 kN 0u 0,73 kgf | Unidade | 6 | 3.53 | 21.18
COTAÇÃO | INSUMO |  | Barra roscada em aço inox 18.8 ANSI 304/A2, diâmetro de ½” (barra de 01 metro) | metro | 0.25 | 82.99 | 20.7475
COTAÇÃO | INSUMO |  | Chumbador químico marca Fischer FIS V 390S ou similar | tubo | 0.1 | 312.56 | 31.256
SINAPI | COMPOSIÇÃO |  | Escalador industrial | h | 1.46 | 25.8 |  | 37.668
Pintura superfície metálica
SINAPI | 74064/001 | 4.4 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 14.4 |  | 8.77 | 16.51 | 25.28 | 126.288 | 237.744 | 364.032 | 96.0766 | 460.1086
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.24 | 36.55 | 8.77
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.47 |  | 10.58
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.78 |  | 5.93
SINAPI | 73924/002 | 4.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 14.4 |  | 9.84 | 23.12 | 32.96 | 141.696 | 332.928 | 474.624 | 125.2645 | 599.8885
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 26.47 |  | 13.23
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.78 |  | 9.89
SINAPI | INSUMO | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.6 | 4.85 | 2.91
SINAPI | INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.07 | 19.09 | 1.33
SINAPI | INSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.16 | 35 | 5.6
|  | 5 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 733.8441
SINAPI | 99803 | 5.1 | LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUVERAM INTERVENÇÕES | M2 | 302.4 |  | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 580.608 | 580.608 | 153.2361 | 733.8441
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 19.78 |  | 1.9187
TOTAL | [9 empty] | 48940.1556 | 21358.9648 | 70299.1204 | 18476.2853 | 88775.4057

## composições apoio mão de obra
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO
[7 empty] | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
| SEDI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0 | 25.8 | 25.8
| COMPOSICAO | 43465 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.74 |  | 0.74
| COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.62 |  | 1.62
| COMPOSICAO | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.17 |  | 0.17
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | H | 1 | 18.46 |  | 18.46
| INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 3.28 |  | 3.28
| INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.66 |  | 0.66
| INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.81 |  | 0.81
| INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.06 |  | 0.06
| SEDI | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 |  | 1.6154 | 0 | 1.6154
| INSUMO | 12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.013 | 18 | 0.234
| INSUMO | 12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.001 | 96 | 0.096
| INSUMO | 36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.11149 | 2.24 | 0.24973
| INSUMO | 36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0012403 | 340 | 0.4217
| INSUMO | 36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00072 | 235 | 0.1692
| INSUMO | 36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0026463 | 59.4 | 0.15719
| INSUMO | 36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.001075 | 267.5 | 0.28756
| SEDI | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  |  |  | 0.17352 | 0.17352
| INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 0.0094 | 18.46 |  | 0.17352

## BDI
Cálculo do BDI
Administração central |  | 4%
Seguros + Garantia |  | 0.8%
Risco |  | 1.27%
Despesas financeiras |  | 1.23%
Lucro |  | 7.4%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 4.5%
| PIS | 0.65%
| ISS | 0.61%
X = somatória de Administração Central+Seguro+Garantia+Risco | 6.07%
Y = Despesas Financeiras | 1.23%
Z = Lucro | 7.4%
I = somatória dos tributos | 8.76%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 26.39%
#REF! | #REF! | #REF!
386882.52 | 281762.02 | 668644.54
#REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
1815164.9541 | 1338490.8735 | 3153655.8275
416732.1227 | 286852.4387 | 703584.5614
204334.73 | 33185.18 | 237519.91
2436231.8068 | 1658528.4922 | 4094760.2989
59.5% | 40.5%
| 49755.8548 | 1.215%
| MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
PLANILHA CIVIL | 48940.1556 | 21358.9648 | 70299.1204
3,0 % SOBRE A MÃO DE OBRA |  | 427.1793 | 0.6077%
Acórdão TCU 2.622/2013: Para esta classificação de obra o BDI médio é de 22,12% (min. 20,34% e máx. 25,00%). O referido acórdão considera apenas os seguintes tributos no cálculo do BDI: ISS, PIS e COFINS. Porém, o TRT além destes 3 tributos, também considera a Previdência (4,50%) nos tributos no cálculo do BDI, porque utiliza a base de dados da SINAPI ou da TCPO com encargos sociais desonerados (sem a contribuição de 20% sobre folha de pagamento). A desoneração da folha de pagamento, adotada pela maioria das construtoras, permite que, em vez da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento, a empresa opte pela contribuição de 4,5% sobre a receita bruta, no caso da Construção Civil. Caso seja zerado o valor de Previdência, o valor do BDI cai para 20,45%, ou seja, próximo ao parâmetro inferior do Acórdão. A aliquota do ISS no Município de LONDRINA é de 3,0% sobre o valor dos serviços, o que reflete em 0,61 % sobre o valor total da planilha orçamentária.

## % FONTES
ESTATÍSTICA VALORES fontes do orçamento
INSTALAÇÕES CIVIS
Cotação + composição própria | 71927.01 | 81.02%
SINAPI | 16848.4 | 18.98%
TCPO | 0 | 0%
TOTAL | 88775.41 | 100%
% SOBRE O TOTAL DA PLANILHA
TOTAL DA OBRA (R$) | 88775.4057
PERCENTUAL DA CIVIL EM RELAÇÃO DO TOTAL DA OBRA | 100%
ESTATÍSTICA DAS FONTES
Cotação + composição própria | 81.02%
SINAPI | 18.98%
TCPO | 0%
TOTAL | 100%

## cotações
COTAÇÕES
DESCRIÇÃO | DATA | FORNECEDOR 01 |  | DATA | FORNECEDOR 02 |  | DATA | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA | MÉDIA | VALOR ADOTADO
Esperas de ancoragem confeccionadas em aço inox 316 ANSI, com capacidade de carga mínima de 1.500 kgf/unidade | 2022-07-07 | Climb clean | 90 | 2022-07-07 | Stec | 98.9 | 2022-07-07 | FA2 | 65 | 90 | 84.6333 | 84.6333
Cabo de aço galvanizado diâmetro 3/8” 6 x19 AAG, capacidade de carga de 5.500 kgf carga de trabalho 5/1 - metro | 2022-07-07 | Molybrasil | 16.08 | 2022-07-07 | MadeiraMadeira | 17.8 | 2022-07-07 | PontoFrio | 16.5 | 16.5 | 16.7933 | 16.5
Sapatilha em aço galvanizado, para cabo de seção 3/8”. | 2022-07-07 | FK | 13.49 | 2022-07-07 | Parafuso Fácil | 16.35 | 2022-07-07 | SuperPro | 13.41 | 13.49 | 14.4167 | 13.49
Porca sextavada em aço inox 18.8 ANSI 304/A2, diametro interno de 1/2", auto travante | 2022-07-08 | Jofepar | 2.71 | 2022-07-08 | CCP | 4.92 | 2022-07-08 | Fixpar | 3.29 | 3.29 | 3.64 | 3.29
Grampos em aço galvanizado categoria pesado, para utilização em cabos de aço 3/8’, torque máximo de 7,2 kN 0u 0,73 kgf | 2022-07-08 | Pires Martins | 2.76 | 2022-07-08 | Cofebral | 3.53 | 2022-07-08 | Sertão | 5.4 | 3.53 | 3.8967 | 3.53
Barra roscada em aço inox 18.8 ANSI 304/A2, diâmetro de ½” (barra de 01 metro) | 2022-07-08 | Jofepar | 112 | 2022-07-08 | CCP | 82.99 | 2022-07-08 | Parafuso Facil | 75.23 | 82.99 | 90.0733 | 82.99
Estrutura metáica tio postinho, em chapa de aço de aço de 1/4" medindo 400 x 200 mm (L x C) e tubo mecânico de aço de diâmetro externo de 75 mm (3") e espessura de parede de 6,8 mm, com tampa superior em chapa de aço de 1/4", com reforço na base por chapa de aço de 1/8", sendo todo o conjunto em aço galvanizado. | 2022-07-11 | Task | 509.11 | 2022-07-11 | Casa da Ancoragem | 520 | 2022-07-11 | G7 Engenharia | 580 | 520 | 536.37 | 520
kit Linha de vida vertical - escada marinheiro | 2022-07-11 | MOVISERVI | 3700 | 2022-07-11 | RANGER - SMS | 1920 | 2022-07-19 | BONIER | 4443 | 3700 | 3354.3333 | 3354.3333
Manta asfáltica aluminizada em fita de 10 metros - m | 2022-07-19 | DISFOIL | 3.91 | 2022-07-19 | PRIMER | 3.3 | 2022-07-19 | LOJA DO MECÂNICO | 5.09 | 3.91 | 4.1 | 3.91
Chumbador Químico Fischer Fis Em Plus 390S 390ml - tubo | 2022-07-21 | MAGAZINE LUIZA | 354.9 | 2022-07-21 | ELASTOBOR | 264.9 | 2022-07-21 | SUBMARINO | 317.88 | 317.88 | 312.56 | 312.56
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS: | Benedy Antunes de Oliveira
MÉTODO UTILIZADO: | Menor valor entre a média e a mediana dos preços obtidos.
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA: | O preço máximo apurado representa o preço praticado no mercado.
Este documento está em conformidade com os arts. 3º e 6º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

## memoria de cálculo - escada
ANEL E MONTANTE DAS GAIOLAS
NOME | PERFIL | COMPRIMENTO UNITÁRIO (MM) | QUANTIDADE | COMPRIMENTO TOTAL (MM) | PESO ESPECÍFICO (KG/M) | PESO TOTAL (KG)
ANÉIS | BARRA 20X40 | 2000 | 7 | 14000 | 0.7099 | 9.9386
MONTANTE 1 | BARRA 20X40 | 5460 | 1 | 5460 | 0.7099 | 3.8761
MONTANTE 2 | BARRA 20X40 | 5460 | 1 | 5460 | 0.7099 | 3.8761
MONTANTE 3 | BARRA 20X40 | 5460 | 1 | 5460 | 0.7099 | 3.8761
MONTANTE 4 | BARRA 20X40 | 5460 | 1 | 5460 | 0.7099 | 3.8761
MONTANTE 5 | BARRA 20X40 | 5460 | 1 | 5460 | 0.7099 | 3.8761
[5 empty] | PESO TOTAL | 29.3189
DEGRAUS ESCADA
NOME | PERFIL | COMPRIMENTO UNITÁRIO (MM) | QUANTIDADE | COMPRIMENTO TOTAL (MM) | PESO ESPECÍFICO (KG/M) | PESO TOTAL (KG)
DEGRAU | TB38MM | 600 | 20 | 12000 | 1.779 | 21.348
[5 empty] | PESO TOTAL | 21.348
LONGARINAS
NOME | PERFIL | COMPRIMENTO UNITÁRIO (MM) | QUANTIDADE | COMPRIMENTO TOTAL (MM) | PESO ESPECÍFICO (KG/M) | PESO TOTAL (KG)
LONGARINA 1 | TB38MM | 7460 | 1 | 7460 | 1.779 | 13.2713
LONGARINA 1 | TB38MM | 7460 | 1 | 7460 | 1.779 | 13.2713
[5 empty] | PESO TOTAL | 26.5427
CHAPAS
NOME | ESPESSURA | ÁREA DA SEÇÃO (MM2) | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL (MM2) | PESO ESPECÍFICO (KG/MM2) | PESO TOTAL (KG)
CHAPA BASE | 8 MM | 250 X 250 | 4 | 250000 | 6.28e-05 | 15.7
[5 empty] | PESO TOTAL | 15.7
CHAPAS
NOME | ESPESSURA | COMPRIMENTO UNITÁRIO (MM) | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL (MM2) | PESO ESPECÍFICO (KG/MM2) | PESO TOTAL (KG)
CHAPA DOBRADA FIXAÇÃO ESCADA NA ESTRUTURA | 8 MM | 80 | 6 | 151776 | 7.84e-05 | 11.8992
[5 empty] | PESO TOTAL | 11.8992
[5 empty] | PESO TOTAL ESCADA (KG) | 104.8088