INF SGE 026/2024

Curitiba, 13 de março de 2024.

Assunto: Resultados do TRT-PR nas metas do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho no período de janeiro a dezembro de 2023

Considerando,

- a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 instituída pela Resolução CNJ 325/2020;

- o Modelo de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus aprovado por meio da Resolução CSJT 259/2020;

- a Resolução CSJT 290/2021 que aprova o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período de 2021 a 2026;

- o Ato CSJT 109/2022 que altera a Resolução CSJT 290/2021;

- o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2021 a 2026 - Exercício 2023;

- o Plano Estratégico Institucional TRT-PR 2021-2026 - Revisão 2023 aprovado pela RA 156/2023;

- o Glossário dos Indicadores de Desempenho da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026;

- as Metas Nacionais e as Metas Específicas aprovadas no 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário para 2023;

- o Glossário das Metas Nacionais do Poder Judiciário 2023 versão 6;

- que foi utilizado como referência o Glossário de Indicadores 2022 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho versão 1.5, pois não foi publicado o glossário 2023 pelo CSJT;

- a CER SGE 003/2024, que trata da atualização das metas de 2023.

Informa-se, na página a seguir, os resultados do TRT-PR nas metas do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho no período de janeiro a dezembro de 2023 e as iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos do Plano Estratégico Institucional.

Tatiane Centeno Prestes

Seção de Gestão Estratégica

Paula Macedo Mestre Machado

Coordenadora de Estratégia, Projetos e Processos

Secretaria de Gestão Estratégica e Estatística

| Resultados das Metas do PEI TRT-PR - Janeiro a Dezembro de 2023 Metas Nacionais do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho Plano Estratégico Institucional TRT-PR 2021-2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Indicador | Meta (Natureza Processual) | Abrangência | Resultado esperado | Resultado alcançado | Situação Parcial |
| Garantir a duração razoável e a celeridade do processo por meio de instrumentos flexíveis e digitais | Índice de Processos Julgados (IPJ) | Julgar mais processos que os distribuídos: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente. Sendo o percentual de cumprimento inferior a 100%, a meta será considerada cumprida se a taxa de congestionamento líquida na fase de conhecimento do Justiça em Números, em 2023, for menor que 35%. (Meta Nacional 1) | 1º Grau | 100,00% | 99,46% | Cumprida |
|  |  |  | 2º Grau |  | 110,39% |  |
|  |  |  | Tribunal |  | 102,88% |  |
| Garantir a duração razoável e a celeridade do processo por meio de instrumentos flexíveis e digitais | Índice de Processos Antigos (IPAJ) | Julgar processos mais antigos: Identificar e julgar até 31/12/2023 pelo menos 93% dos processos distribuídos até 31/12/2021 nos 1º e 2º graus. (Meta Nacional 2) | 1º Grau | 93,00% | 100,45% | Cumprida |
|  |  |  | 2º Grau |  | 100,86% |  |
|  |  |  | Tribunal |  | 100,52% |  |
| Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas | Índice de Conciliação (IC) | Estimular a conciliação: Aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2020/2021 em 1 ponto percentual. Cláusula de barreira de 40%. (Meta Nacional 3) | 1º Grau | 51,09% | 52,15% | Cumprida |
| Garantir a duração razoável e a celeridade do processo por meio de instrumentos flexíveis e digitais | Taxa de Congestionamento Líquida, exceto execuções fiscais (TCL) | Reduzir a taxa de congestionamento, exceto execuções fiscais: Reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de congestionamento líquida, exceto execuções fiscais, em relação a 2021. Cláusula de barreira na fase de conhecimento: 40% e Cláusula de barreira na fase de execução: 65%. (Meta Nacional 5) | 1º Grau | 46,97% | 41,74% | Cumprida |
|  |  |  | 2º Grau | 37,71% | 31,81% |  |
|  |  |  | Tribunal | 44,73% | 39,77% |  |
| Garantir a duração razoável e a celeridade do processo por meio de instrumentos flexíveis e digitais | Índice de Execução (IE) | Impulsionar processos à execução: Finalizar quantidade maior de execuções do que as iniciadas no ano corrente. (Meta Institucional) | 1º Grau | 100,00% | 158,91% | Cumprida |
| Objetivo Estratégico | Indicador | Meta (Natureza Não Processual) | Abrangência | Resultado esperado | Resultado alcançado | Situação Parcial |
| Promover o trabalho decente e a sustentabilidade | Índice de inovação (II) | Estimular a Inovação no Poder Judiciário: Implantar, no ano de 2023, um projeto oriundo do laboratório de inovação, com avaliação de benefícios à sociedade e relacionado à Agenda 2030. (Meta Nacional 9) | Tribunal | 100% | 100,00% | Cumprida |
| Promover o trabalho decente e a sustentabilidade | Índice de combate ao trabalho infantil (ICTI) | Promover os Direitos da Criança e do Adolescente: Promover pelo menos uma ação visando o combate ao trabalho infantil. (Meta Nacional 11) | Tribunal | 100% | 100,00% | Cumprida |
| Evoluir a gestão de pessoas visando colaboração, agilidade e inovação | Índice de promoção da saúde de magistrados e servidores (IPSMS) | Promover a Saúde de Magistrados e Servidores: Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos servidores e promover pelo menos 3 ações com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. (Meta Específica da Justiça do Trabalho) | Tribunal | 100% | 100,00% | Cumprida |
| Coordenadoria de Estratégia, Projetos e Processos - Secretaria de Gestão Estratégica e Estatística - TRT-PR |  |  |  |  |  |  |
| Atualizado em 12/01/2024 com base nas informações prestadas pela Coordenadoria de Estatística e Análise de Dados (CER SGE 002/2024) e demais unidades específicas |  |  |  |  |  |  |

| Plano Estratégico Institucional TRT-PR 2021-2026 Iniciativas estratégicas - 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mais informações sobre as iniciativas estratégicas podem ser consultadas na página Escritório de Projetos do TRT-PR |  |  |  |
| https://www.trt9.jus.br/portal/pagina.xhtml?secao=53&pagina=Escritorio_de_Projetos |  |  |  |
| Objetivo Estratégico: Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais, com o uso de ferramentas digitais |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Reestruturação do Projeto Horizontes | Em execução | 07/03/2022 | 30/11/2023 |
| Livro de Memórias do TRT-PR | Concluído | 01/06/2022 | 19/05/2023 |
| Aprimorar as publicações da Jurisprudência | Concluído | 05/09/2022 | 28/02/2023 |
| Site Institucional do Memória Viva | Concluído | 13/01/2023 | 25/05/2023 |
| Programa de Inclusão Digital e Cidadania Roberto Dala Barba - 19ª Turma | Concluído | 11/07/2023 | 31/10/2023 |
| Acessibilidade Comunicacional | Concluído | 05/09/2023 | 15/12/2023 |
| Objetivo Estratégico: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Reformulação do Selo de Inteligência em Sustentabilidade | Em execução | 10/01/2022 | 29/03/2024 |
| Implantação de novas Usinas Fotovoltaicas | Concluído | 02/05/2022 | 15/12/2023 |
| Implantar contratações inclusivas nos serviços terceirizados do TRT9 | Em execução | 01/09/2022 | 18/12/2023 |
| Atualizar levantamento e implementar os requisitos de Acessibilidade nos imóveis do TRT-PR, de acordo com a norma NBR 9050 | Concluído | 17/10/2022 | 28/10/2023 |
| Natal Solidário - 2022 | Concluído | 24/10/2022 | 20/01/2023 |
| Implantação do Repositório de Ideias | Concluído | 21/11/2022 | 18/12/2023 |
| Seminário: O fim do trabalho infantil depende de você - Atendimento da Meta Nacional 11 | Concluído | 01/02/2023 | 12/06/2023 |
| Páscoa Solidária - 2023 | Concluído | 28/02/2023 | 28/04/2023 |
| Instalação de 11 usinas adicionais de geração de energia solar fotovoltaica | Em execução | 24/03/2023 | 29/11/2024 |
| Inverno Solidário - 2023 | Concluído | 26/05/2023 | 31/07/2023 |
| Alimente a Solidariedade - 2023 | Concluído | 20/07/2023 | 31/10/2023 |
| Multiplicando Sustentabilidade 2023/2024 | Em execução | 18/09/2023 | 30/04/2024 |
| Ação Solidária de Natal 2023 | Concluído | 10/11/2023 | 19/01/2024 |
| Implantar processo de monitoramento do desempenho das usinas fotovoltaicas | Em execução | 14/11/2023 | 30/06/2024 |
| Objetivo Estratégico: Garantir a duração razoável e a celeridade do processo por meio de instrumentos flexíveis e digitais |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Banco Regional de Uniformização de Jurisprudência | Concluído | 28/11/2018 | 31/08/2023 |
| Projeto Garimpo (Saldo em contas judiciais de processos arquivados definitivamente) | Em execução | 10/05/2019 | 30/11/2025 |
| D.A.V.I. | Em execução | 03/02/2020 | 30/11/2023 |
| Solária | Em execução | 11/01/2021 | 30/09/2024 |
| LAPIDAR | Em execução | 01/06/2021 | 30/11/2025 |
| Selo de Excelência 2022 | Concluído | 07/01/2022 | 20/01/2023 |
| Juízo 100% digital | Concluído | 31/03/2022 | 20/12/2023 |
| Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9 | Em execução | 07/04/2022 | 15/12/2024 |
| Aumentar a Eficiência na Execução | Em execução | 16/05/2022 | 30/06/2023 |
| Instituição do Programa "Sistema de Justiça Baseado em Evidências" | Em execução | 26/10/2022 | 19/12/2024 |
| Análise de Prazos Médios | Concluído | 21/11/2022 | 30/06/2023 |
| Automação e Melhorias na Análise no Recurso de Revista (Protótipo RR) | Concluído | 01/12/2022 | 25/09/2023 |
| Selo de Excelência 2023 | Concluído | 09/01/2023 | 19/01/2024 |
| Gestão Participativa da Corregedoria Regional - Correger | Concluído | 09/01/2023 | 30/11/2023 |
| Formalização do Termo de Cooperação Judiciária nº 01/2023 | Concluído | 08/02/2023 | 15/03/2023 |
| Formalização do Acordo de Cooperação Judiciária nº 01/2023 - São José dos Pinhais | Concluído | 08/02/2023 | 17/10/2023 |
| Programa de Acompanhamento das Metas 1 e 2 do CNJ e Excesso de Prazo na Conclusão | Concluído | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| Proposta de Inovação - On The Road | Em execução | 28/04/2023 | 27/09/2024 |
| Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18) | Em execução | 10/05/2023 | 31/05/2024 |
| Proposta de Inovação - Transcrição de Audiências | Concluído | 14/06/2023 | 30/09/2023 |
| 13ª Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista no TRT-PR | Concluído | 13/07/2023 | 29/09/2023 |
| Alteração do roteiro das sessões do Pleno e OE na Intranet | Concluído | 15/08/2023 | 22/09/2023 |
| POC de uso de Inteligência Artificial para pesquisas em Acórdãos do 2º Grau | Em execução | 06/11/2023 | 26/04/2024 |
| PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista | Em execução | 14/11/2023 | 26/04/2024 |
| Objetivo Estratégico: Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Estruturação do Processo de Gestão de Riscos | Concluído | 06/06/2022 | 31/07/2023 |
| Painéis de informações para o Relatório de Gestão | Concluído | 13/06/2022 | 30/06/2023 |
| Aprimorar a Transparência 2023 | Concluído | 20/06/2022 | 05/05/2023 |
| Atualização do Credenciamento de Entidades e Organizações para destinação de multas judiciais | Concluído | 12/09/2022 | 28/04/2023 |
| Relatório de Gestão 2022 (elaboração 2023) | Concluído | 21/11/2022 | 10/04/2023 |
| Análise de Classificação de Porte dos Tribunais | Concluído | 14/12/2022 | 28/02/2023 |
| Sistema para coleta de dados referente ao Processo de Promoção de Magistrados | Em execução | 03/07/2023 | 31/10/2023 |
| Controle de Promoção de Magistrados | Em execução | 17/07/2023 | 12/04/2024 |
| Aprimorar a Transparência 2024 | Em execução | 31/07/2023 | 28/06/2024 |
| Relatório de Gestão 2023 (elaboração 2024) | Em execução | 04/12/2023 | 10/04/2024 |
| Objetivo Estratégico: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Painel CEJUSC | Concluído | 01/08/2020 | 15/12/2023 |
| Projeto Conciliação em Recursos de Revista 2023 | Concluído | 31/01/2023 | 19/12/2023 |
| Pesquisa de Satisfação - CEJUSCs | Em execução | 06/10/2023 | 18/12/2023 |
| Objetivo Estratégico: Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas de forma inteligente e célere |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Edição de Notas Técnicas do Centro de Inteligência - 2023 | Concluído | 01/06/2023 | 28/07/2023 |
| Objetivo Estratégico: Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica focando no valor gerado ao jurisdicionado |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Revisão da Política de Gerenciamento de Projetos e Metodologia de Gerenciamento de Projetos | Concluído | 11/02/2022 | 31/01/2023 |
| Atendimento à Resolução CSJT 325/2022 - Adequações Política de Governança dos Colegiados Temáticos da JT | Em execução | 14/03/2022 | 28/02/2023 |
| Aprimorar as Boas Práticas de Governança - 2023 | Concluído | 12/09/2022 | 30/06/2023 |
| Cumprimento das Recomendações da Correição CGJT 2022 | Concluído | 22/09/2022 | 31/03/2023 |
| Atualização do Regulamento Geral | Em execução | 23/01/2023 | 15/10/2023 |
| Prêmio CNJ de Qualidade 2023 | Concluído | 07/03/2023 | 15/12/2023 |
| Promoção da gestão participativa na elaboração das metas nacionais para o ano de 2024 | Em execução | 01/05/2023 | 15/12/2023 |
| Acompanhamento das Reuniões de Análise da Estratégia e do Comitê de Governança e Estratégia de 2023 | Concluído | 01/05/2023 | 30/11/2023 |
| Elaboração dos relatórios de análise das metas e demandas estratégicas em 2023 | Em execução | 01/05/2023 | 31/01/2024 |
| Acompanhamento das atividades relacionadas com o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário | Concluído | 09/06/2023 | 15/12/2023 |
| Organização da Gestão de Processos Institucionais | Concluído | 06/09/2023 | 15/12/2023 |
| Apresentação de informações para a transição de administração via Painéis e/ou Vetor | Concluído | 12/09/2023 | 23/10/2023 |
| Sistematização de atos normativos | Em execução | 07/11/2023 | 31/07/2024 |
| Atendimento aos normativos de Governança e Gestão de Contratações | Em execução | 14/11/2023 | 31/01/2025 |
| Prêmio CNJ de Qualidade 2024 | Em execução | 05/12/2023 | 18/12/2024 |
| Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira com a otimização dos recursos planejados |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Revisão dos processos de contratação - Lei no 14.133/2021 | Concluído | 01/06/2022 | 15/12/2023 |
| Revisão do Plano de Obras do TRT9 | Em execução | 21/11/2023 | 29/09/2024 |
| Objetivo Estratégico: Evoluir a gestão de pessoas visando colaboração, agilidade e inovação |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Homologação de Acordo com o CNJ - Resolução CNJ nº 219/2016 | Concluído | 22/03/2022 | 30/06/2023 |
| Campanha "Semana de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação" | Concluído | 17/04/2023 | 15/05/2023 |
| Objetivo Estratégico: Aprimorar a Governança de TIC, a proteção de dados e a segurança cibernética |  |  |  |
| Iniciativa | Situação | Início | Fim |
| Estrutura de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD) | Concluído | 30/11/2021 | 29/09/2023 |
| Gprec - Melhorias e Cumprimento de Recomendações Correição 2021 | Concluído | 02/12/2021 | 31/03/2023 |
| Nacionalização do sistema Solária do TRT9 | Em execução | 02/05/2022 | 30/09/2024 |
| Projeto Codex: de/para das Tabelas Processuais Unificada da JT | Concluído | 16/05/2022 | 19/05/2023 |
| Colaboração Externa (Res. CNJ 370 / ENTICJUD) | Concluído | 06/06/2022 | 15/09/2023 |
| Gestão de Energia Estabilizada nos equipamentos de TIC / Regularização da situação operacional e contratual dos sistemas de fornecimento de energia | Concluído | 01/07/2022 | 24/04/2023 |
| SIGEP - Programa Implantação do SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas) | Concluído | 29/07/2022 | 20/12/2023 |
| Proteção de borda de rede em nuvem (CDN/WAF/Anti-DDoS) | Concluído | 26/09/2022 | 31/07/2023 |
| Atualização Virtualizador - VMWare | Concluído | 05/10/2022 | 30/04/2023 |
| Migração para o Serviço de Nuvem Google WorkSpace | Concluído | 25/10/2022 | 24/11/2023 |
| Implantação da Solução de Rede Sem Fio - Wireless | Concluído | 09/01/2023 | 15/12/2023 |
| Saneamento de dados do DataJud 2023 | Concluído | 01/02/2023 | 15/12/2023 |
| Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD) | Em execução | 06/02/2023 | 15/03/2024 |
| e-Carta Local | Concluído | 01/03/2023 | 05/05/2023 |
| Revisão do Processo de Contratação de TI | Concluído | 01/03/2023 | 31/10/2023 |
| Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2023 alinhado à ENTICJUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD) | Concluído | 06/03/2023 | 18/08/2023 |
| Desativação do Zoom | Concluído | 10/03/2023 | 22/08/2023 |
| Desativação do Office | Em execução | 22/03/2023 | 30/04/2024 |
| Vetor 3.0 | Concluído | 27/03/2023 | 15/12/2023 |
| Vetor 3.0 - Melhorias de Usabilidade e Desacoplamento | Concluído | 03/05/2023 | 30/11/2023 |
| Revisão de Políticas de PDS e PMS (Res. CNJ 370 / ENTICJUD) | Em execução | 17/05/2023 | 05/04/2024 |
| Projeto desativação de soluções legadas de tecnologias e soluções de TIC | Concluído | 18/05/2023 | 29/03/2024 |
| PJe - eCarta Nacional (CSJT) | Em execução | 11/09/2023 | 26/04/2024 |
| Revisão da Política de Contratações de Soluções de TIC | Em execução | 02/10/2023 | 05/04/2024 |
| Storages - Prorrogação suporte ou nova aquisição | Em execução | 11/11/2023 | 28/04/2024 |
| Saneamento de dados do DataJud 2024 | Em execução | 12/12/2023 | 30/08/2024 |