## RESUMO GERAL
IMPLANTAÇÃO PPCI - CAJURU
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO
OBRA | IMPLANTAÇÃO PPCI - CAJURU
ENDEREÇO | Rua Vidal Natividade da Silva 600 - Cajuru
LOCAL | Curitiba/PR | BDI Equip.= | 20.93%
ÁREA (m2) | 11.296,93m² | BDI Serviços= | 27.82%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 38684.5185 | 4.447%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 10489.8878 | 1.206%
3 | PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO | 295299.2633 | 33.95%
4 | REDE DE HIDRANTES | 182682.6511 | 21%
5 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS | 31303.3249 | 3.598%
6 | DRENAGEM - FUNDOS | 11743.8524 | 1.35%
7 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 32016.9416 | 3.68%
8 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS | 266863.8728 | 30.68%
9 | LIMPEZA | 843.612 | 0.09697%
TOTAL |  | 869927.9244 | 100%

## CRONOGRAMA
IMPLANTAÇÃO PPCI - CAJURU |  |  |  | CRONOGRAMA | [5 empty] | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | mês 01 |  | mês 02 |  | mês 03
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | 38684.5185 | 4.447% | 12765.8911 | 33% | 12765.8911 | 33% | 13152.7363 | 34% | 38684.5185 | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 10489.8878 | 1.206% | 4195.9551 | 40% | 4195.9551 | 40% | 2097.9776 | 20% | 10489.8878 | 100%
3 | PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO | 295299.2633 | 33.95% | 59059.8527 | 20% | 118119.7053 | 40% | 118119.7053 | 40% | 295299.2633 | 100%
4 | REDE DE HIDRANTES | 182682.6511 | 21% | 54804.7953 | 30% | 91341.3255 | 50% | 36536.5302 | 20% | 182682.6511 | 100%
5 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS | 31303.3249 | 3.598% | 3130.3325 | 10% | 12521.33 | 40% | 15651.6625 | 50% | 31303.3249 | 100%
6 | DRENAGEM - FUNDOS | 11743.8524 | 1.35% | 4697.5409 | 40% | 4697.5409 | 40% | 2348.7705 | 20% | 11743.8524 | 100%
7 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 32016.9416 | 3.68% | 4802.5412 | 15% | 19210.1649 | 60% | 8004.2354 | 25% | 32016.9416 | 100%
8 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS | 266863.8728 | 30.68% | 13343.1936 | 5% | 133431.9364 | 50% | 120088.7428 | 45% | 266863.8728 | 100%
9 | LIMPEZA | 843.612 | 0.09697% | 278.392 | 33% | 278.392 | 33% | 286.8281 | 34% | 843.612 | 100%
TOTAL |  | 869927.9244 | 100% | 157078.4945 | 18.06% | 396562.2413 | 45.59% | 316287.1886 | 36.36% | 869927.9244 | 100%

## ANALÍTICO
IMPLANTAÇÃO PPCI - CAJURU
OBRA: |  |  | IMPLANTAÇÃO PPCI - CAJURU
ENDEREÇO: |  |  | Rua Vidal Natividade da Silva 600 - Cajuru | [8 empty] | BDI SERVIÇOS: | 27.82%
LOCAL: |  |  | Curitiba/PR | [8 empty] | BDI EQUIPAMENTOS: | 20.93%
[12 empty] | DATA: | 2023-05-01
ÁREA DO IMÓVEL (M²): |  |  | 11.296,93m²
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$) | TCPO | COTAÇÕES
[7 empty] | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
869927.9244
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 38684.5185
SINAPI | 94295 | 1.2 | MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês | MES | 3 |  | 471.45 | 9616.83 | 10088.28 | 1414.35 | 28850.49 | 30264.84 | 8419.6785 | 38684.5185
|  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | 10489.8878
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 2.1 | PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização | M2 | 1 |  | 317.24 | 74.2 | 391.44 | 317.24 | 74.2 | 391.44 | 108.8986 | 500.3386
SINAPI | COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 334.26 | 3.34
SINAPI | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.76 |  | 28.76
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.72 |  | 45.44
SINAPI | INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 9.55 | 9.55
SINAPI | INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 6.78 | 27.12
SINAPI | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 275 | 275
SINAPI | INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.34 | 2.23
SINAPI | 97064 | 2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 70 |  | 5.58 | 15.532 | 21.11 |  | 1087.24 | 1087.24 | 302.4702 | 1389.7102
SINAPI | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 26.52 |  | 13.26
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.72 |  | 2.272
SINAPI | COMPOSICAO | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETOOU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 0.402 | 13.9 | 5.58
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 2.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUIINSTALACAO) | MXMES | 210 |  | 19.5 | 1.4524 | 20.95 | 4095 | 304.9956 | 4399.9956 | 1224.0788 | 5624.0744
SINAPI | INSUMO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUIINSTALACAO) | MXMES | 1 | 19.5 | 19.5
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 2.4 | PROTEÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA | M2 | 500 |  | 2.01 | 0.72618 | 2.74 | 1005 | 363.09 | 1368.09 | 380.6026 | 1748.6926
SINAPI | INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.1 | 1.83 | 2.01
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 29.15 |  | 0.4081
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 22.72 |  | 0.31808
COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 2.5 | CAÇAMBA PARA GESSO - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5m³ | UD | 2 |  | 480 | 0 | 480 | 960 | 0 | 960 | 267.072 | 1227.072
COTAÇÃO | INSUMO |  | CAÇAMBA PARA GESSO - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5m³ | UD | 1 | 480 | 480
|  | 3 | PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO | [10 empty] | 295299.2633
|  | 3.1 | PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO - FECHAMENTO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 3.1.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO RF (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA STEEL FRAME COM GUIAS DUPLAS. AF 03/11 | M2 | 310.24 |  | 377.96 | 67.93 | 445.89 | 117258.3104 | 21074.6032 | 138332.9136 | 38484.2166 | 176817.1302
SINAPI | INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 6.0054 | 0.31 | 1.86
SINAPI | INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.4654 | 3.42 | 5.01
SINAPI | INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 40.0015 | 0.09 | 3.6
SINAPI | INSUMO | 43740 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 4.212 | 26.65 | 112.24
SINAPI | INSUMO | 39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 8.0015 | 0.17 | 1.36
COTAÇÃO | INSUMO |  | PERFIL MONTANTE STEEL FRAME, E = 0,95 MM, 90 X 1000 MM (L X C) | M | 5.5998 | 25.85 | 144.75
COTAÇÃO | INSUMO |  | PERFIL GUIA STEEL FRAME PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,95 MM, 90 X 1000 MM (L X C) | M | 1.8374 | 19.96 | 36.67
COTAÇÃO | INSUMO |  | FITA BANDA ACUSTICA PRETA 90MM | M | 0.9 | 5.05 | 4.54
SINAPI | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1098 | 26.52 | 55.95 | 55.9519
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5274 | 22.72 | 11.98 | 11.9825
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 3.1.2 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. | M2 | 310.24 |  | 120.46 | 2.19 | 122.65 | 37371.5104 | 679.4256 | 38050.936 | 10585.7704 | 48636.7064
SINAPI | INSUMO | 39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 1.1 | 109.51 | 120.46
SINAPI | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 26.52 |  | 1.8034
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.017 | 22.72 |  | 0.38624
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 3.1.3 | APLICAÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA CORTA FOGO PARA SELAR ABERTURAS E JUNTAS EM PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO | M | 113 |  | 38 | 10.37 | 48.37 | 4294 | 1171.81 | 5465.81 | 1520.5883 | 6986.3983
COTAÇÃO | INSUMO |  | ESPUMA CORTA-FOGO FLEXÍVEL CP 660 - 500 ML | UN | 0.5 | 76 | 38
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.15 |  | 5.83
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.72 |  | 4.544
|  | 3.2 | PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO - PINTURA
SINAPI | 88497 | 3.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 620.48 |  | 7.79 | 12.06 | 19.85 | 4833.5392 | 7482.9888 | 12316.528 | 3426.4581 | 15742.9861
SINAPI | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.1 | 1.66 | 0.16
SINAPI | INSUMO | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.555 | 4.91 | 7.63
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 30.36 |  | 9.4723
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 22.72 |  | 2.5901
SINAPI | 88489 (Adaptado Tinta Super Premium) | 3.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SUPER PREMIUM ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 620.48 |  | 10.7 | 7.25 | 17.95 | 6639.136 | 4498.48 | 11137.616 | 3098.4848 | 14236.1008
SINAPI | INSUMO | 43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM | L | 0.33 | 32.43 | 10.7
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 30.36 |  | 5.6773
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 22.72 |  | 1.5677
|  | 3.3 | PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO - PORTAS CORTA-FOGO
PORTA CORTA FOGO - PROJETO HORIZONTES
SINAPI | 90838 - Adaptada | 3.3.1 | PORTA CORTA-FOGO 110X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UD | 1 |  | 1744.49 | 140.33 | 1884.82 | 1744.49 | 140.33 | 1884.82 | 524.3569 | 2409.1769
COTAÇÃO | INSUMO |  | Porta Corta Fogo P90 0,90 x 2,10m (1 folha) | UN | 1.22 | 1387.17 | 1692.3474 | [8 empty] | 2163.1584
SINAPI | INSUMO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0844 | 617.81 | 52.1432
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.464 | 29.15 |  | 100.9756
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.732 | 22.72 |  | 39.351
SINAPI | 100726 | 3.3.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 4.62 |  | 8.03 | 20.58 | 28.61 | 37.0986 | 95.0796 | 132.1782 | 36.772 | 168.9502
SINAPI | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0178 | 19.59 | 0.3487
SINAPI | INSUMO | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 0.1776 | 43.24 | 7.6794
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 30.36 |  | 20.581
PORTAS CORTA FOGO - DEFESA CIVIL
SINAPI | 90838 - Adaptada | 3.3.3 | PORTA CORTA-FOGO 180X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UD | 3 |  | 2878.63 | 140.33 | 3018.96 | 8635.89 | 420.99 | 9056.88 | 2519.624 | 11576.504
COTAÇÃO | INSUMO |  | Porta Corta Fogo P90 0,90 x 2,10m (1 folha) | UN | 2 | 1387.17 | 2774.34 | [8 empty] | 10638.4842
SINAPI | INSUMO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.1688 | 617.81 | 104.2863
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.464 | 29.15 |  | 100.9756
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.732 | 22.72 |  | 39.351
SINAPI | 100726 | 3.3.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 22.68 |  | 8.03 | 20.58 | 28.61 | 182.1204 | 466.7544 | 648.8748 | 180.517 | 829.3918
SINAPI | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0178 | 19.59 | 0.3487
SINAPI | INSUMO | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 0.1776 | 43.24 | 7.6794
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 30.36 |  | 20.581
PORTAS CORTA FOGO - ALMOXARIFADO
SINAPI | 90838 - Adaptada | 3.3.5 | PORTA CORTA-FOGO TIPO INDUSTRIAL, 280X250X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UD | 2 |  | 5189.79 | 140.33 | 5330.12 | 10379.58 | 280.66 | 10660.24 | 2965.6788 | 13625.9188
COTAÇÃO | INSUMO |  | Porta Corta Fogo P90 0,90 x 2,10m (1 folha) | M2 | 7 | 733.95 | 5137.65 | [8 empty] | 13133.8885
SINAPI | INSUMO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0844 | 617.81 | 52.1432
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.464 | 29.15 |  | 100.9756
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.732 | 22.72 |  | 39.351
SINAPI | 100726 | 3.3.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 28 |  | 8.03 | 20.58 | 28.61 | 224.84 | 576.24 | 801.08 | 222.8605 | 1023.9405
SINAPI | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0178 | 19.59 | 0.3487
SINAPI | INSUMO | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 0.1776 | 43.24 | 7.6794
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 30.36 |  | 20.581
|  | 3.4 | PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO - REMOÇÃO DE PAREDE EXISTENTE E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO
SINAPI | 97638 | 3.4.1 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 35.28 |  | 0 | 8.44 | 8.44 | 0 | 297.7632 | 297.7632 | 82.8377 | 380.6009
SINAPI | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1186 | 26.52 |  | 3.1453
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2329 | 22.72 |  | 5.2915
SINAPI | 97640 | 3.4.2 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.4 |  | 0 | 1.84 | 1.84 | 0 | 26.496 | 26.496 | 7.3712 | 33.8672
SINAPI | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0258 | 26.52 |  | 0.68422
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0507 | 22.72 |  | 1.1519
TCPO | 21.102.000010. | 3.4.3 | Forro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 62 x 62 cm x 12,5mm (Acabamento parede de compartimentação - Arquivo) | M2 | 14.4 |  | 153.84 | 0 | 153.84 | 2215.296 | 0 | 2215.296 | 616.2953 | 2831.5913
TCPO | COMPOSICAO |  | Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de aço galvanizado, instalado | M2 | 1 | 153.84 | 153.84
|  | 4 | REDE DE HIDRANTES | [10 empty] | 182682.6511
|  | 4.1 | CASA DE BOMBAS / RESERVATÓRIO | [10 empty] | 124113.429
ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS DE INCÊNDIO
|  | 4.1.1 | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI | 97640 | 4.1.1.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 56.58 |  | 0 | 1.84 | 1.84 | 0 | 104.1072 | 104.1072 | 28.9626 | 133.0698
SINAPI | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0258 | 26.52 |  | 0.68422
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0507 | 22.72 |  | 1.1519
SINAPI | 97629 | 4.1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8.5 |  | 53.1 | 80.53 | 133.63 | 451.35 | 684.505 | 1135.855 | 315.9949 | 1451.8499
SINAPI | COMPOSICAO | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 26,96 | 41.9552
SINAPI | COMPOSICAO | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.4411 | 25,27 | 11.1466
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3051 | 29,15 |  | 8.8937
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.153 | 22,72 |  | 71.6362
|  | 4.1.2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESTACAS
SINAPI | 101174 | 4.1.2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 27 |  | 61.6 | 22.67 | 84.27 | 1663.2 | 612.09 | 2275.29 | 632.9857 | 2908.2757
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.795 | 29,15 | 23.1743
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.998 | 22,72 |  | 22.6746
SINAPI | COMPOSICAO | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.36 | 9,65 | 13.124
SINAPI | COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.062 | 408,02 | 25.2972
SINAPI | 95601 | 4.1.2.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 9 |  | 9.15 | 8.25 | 17.4 | 82.35 | 74.25 | 156.6 | 43.5661 | 200.1661
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 22,72 |  | 8.2474
SINAPI | COMPOSICAO | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.2 | 24,41 | 4.882
SINAPI | COMPOSICAO | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.1627 | 26,25 | 4.2709
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
SINAPI | 96523 | 4.1.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.58 |  | 0 | 104.02 | 104.02 | 0 | 60.3316 | 60.3316 | 16.7843 | 77.1159
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.189 | 29,15 |  | 34.6594
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.053 | 22,72 |  | 69.3642
SINAPI | 96531 | 4.1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5.76 |  | 91.89 | 59.72 | 151.61 | 529.2864 | 343.9872 | 873.2736 | 242.9447 | 1116.2183
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6,71 | 0.11407
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.205 | 6,78 | 8.1699
SINAPI | INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.78 | 2,37 | 4.2186
SINAPI | INSUMO | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.022 | 21,54 | 0.47388
SINAPI | INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.041 | 37,27 | 76.0681
SINAPI | INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.044 | 23,73 | 1.0441
SINAPI | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.619 | 23,86 |  | 14.7693
SINAPI | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.563 | 28,76 |  | 44.9519
SINAPI | COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.035 | 29,01 | 1.0154
SINAPI | COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 28,07 | 0.78596
SINAPI | 96557 | 4.1.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.58 |  | 539.7 | 16.15 | 555.85 | 313.026 | 9.367 | 322.393 | 89.6897 | 412.0827
SINAPI | INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 463,27 | 532.7605
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 29,15 | 2.7639 | 7.8165
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 22,72 | 4.0738 | 8.2856
SINAPI | COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1,18 | 0.072688 | 0.031152
SINAPI | COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0,50 | 0.03255 | 0.01395
SINAPI | 96545 | 4.1.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24.81 |  | 11.27 | 4.19 | 15.46 | 279.6087 | 103.9539 | 383.5626 | 106.7071 | 490.2697
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0,22 | 0.15928
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 22,72 |  | 0.852
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 28,94 |  | 3.3426
SINAPI | COMPOSICAO | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10,45 | 10.45
VIGAS BALDRAMES
SINAPI | 96527 | 4.1.2.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.71 |  | 0 | 136.55 | 136.55 | 0 | 233.5005 | 233.5005 | 64.9598 | 298.4603
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.459 | 29,15 |  | 42.5299
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.138 | 22,72 |  | 94.0154
SINAPI | 96533 | 4.1.2.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 22.77 |  | 86.51 | 49 | 135.51 | 1969.8327 | 1115.73 | 3085.5627 | 858.4035 | 3943.9662
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6,71 | 0.11407
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.166 | 6,78 | 7.9055
SINAPI | INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.093 | 2,37 | 2.5904
SINAPI | INSUMO | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.049 | 19,59 | 0.95991
SINAPI | INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.943 | 37,27 | 72.4156
SINAPI | INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.034 | 23,73 | 0.80682
SINAPI | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23,86 |  | 11.93
SINAPI | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.289 | 28,76 |  | 37.0716
SINAPI | COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 29,01 | 0.92832
SINAPI | COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 28,07 | 0.78596
SINAPI | 96557 | 4.1.2.9 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.71 |  | 539.7 | 16.15 | 555.85 | 922.887 | 27.6165 | 950.5035 | 264.4301 | 1214.9336
SINAPI | INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 463,27 | 532.7605
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 29,15 | 2.7639 | 7.8165
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 22,72 | 4.0738 | 8.2856
SINAPI | COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1,18 | 0.072688 | 0.031152
SINAPI | COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0,50 | 0.03255 | 0.01395
SINAPI | 96544 | 4.1.2.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51.35 |  | 11.45 | 5.48 | 16.93 | 587.9575 | 281.398 | 869.3555 | 241.8547 | 1111.2102
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0,22 | 0.2618
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 22,72 |  | 1.1133
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 28,94 |  | 4.3699
SINAPI | COMPOSICAO | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10,53 | 10.53
SINAPI | 96546 | 4.1.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 96.99 |  | 10.41 | 3.23 | 13.64 | 1009.6659 | 313.2777 | 1322.9436 | 368.0429 | 1690.9865
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4644 | 0,22 | 0.10217
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 22,72 |  | 0.65888
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 28,94 |  | 2.5757
SINAPI | COMPOSICAO | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9,65 | 9.65
LAJE DE PISO
SINAPI | 103078 | 4.1.2.12 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 42.48 |  | 134.97 | 93.97 | 228.94 | 5733.5256 | 3991.8456 | 9725.3712 | 2705.5983 | 12430.9695
SINAPI | INSUMO | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.1 | 118,06 | 11.806
SINAPI | INSUMO | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1 | 3,52 | 3.52
SINAPI | INSUMO | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 0.12 | 142,93 | 17.1516
SINAPI | INSUMO | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1 | 3,15 |  | 3.15
SINAPI | INSUMO | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 5.04 | 18,02 |  | 90.8208
SINAPI | INSUMO | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.2 | 512,45 | 102.49
PILARES
SINAPI | 92415 | 4.1.2.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 22.56 |  | 93.62 | 37.27 | 130.89 | 2112.0672 | 840.8112 | 2952.8784 | 821.4908 | 3774.3692
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6,71 | 0.0671
SINAPI | INSUMO | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 0.196 | 13,00 | 2.548
SINAPI | INSUMO | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0.393 | 20,00 | 7.86
SINAPI | INSUMO | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 5,00 | 3.925
SINAPI | INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 23,73 | 0.45087
SINAPI | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.206 | 23,86 |  | 4.9152
SINAPI | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.125 | 28,76 |  | 32.355
SINAPI | COMPOSICAO | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.525 | 150,03 | 78.7657
SINAPI | 103672 (Adaptado FCK = 30MPA | 4.1.2.14 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.69 |  | 511.16 | 43.53 | 554.69 | 863.8604 | 73.5657 | 937.4261 | 260.7919 | 1198.218
SINAPI | INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 463,27 | 510.9868
SINAPI | INSUMO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 28,76 |  | 6.4422
SINAPI | INSUMO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 29,15 |  | 6.5296
SINAPI | INSUMO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.345 | 22,72 |  | 30.5584
SINAPI | INSUMO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.094 | 1,18 | 0.11092
SINAPI | COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.13 | 0,50 | 0.065
SINAPI | 92759 | 4.1.2.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.8 |  | 11.37 | 3.49 | 14.86 | 418.416 | 128.432 | 546.848 | 152.1331 | 698.9811
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0,22 | 0.2618
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 22,72 |  | 0.3976
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 28,94 |  | 3.0937
SINAPI | COMPOSICAO | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10,45 | 10.45
SINAPI | 92762 | 4.1.2.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.57 |  | 10.43 | 1.28 | 11.71 | 1153.2451 | 141.5296 | 1294.7747 | 360.2063 | 1654.981
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0,22 | 0.11946
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 22,72 |  | 0.14541
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 28,94 |  | 1.1344
SINAPI | COMPOSICAO | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9,65 | 9.65
VIGAS COBERTURA
SINAPI | 92452 | 4.1.2.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15.36 |  | 100.93 | 58.61 | 159.54 | 1550.2848 | 900.2496 | 2450.5344 | 681.7387 | 3132.2731
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6,71 | 0.0671
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.726 | 6,78 | 4.9223
SINAPI | INSUMO | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | 1.186 | 9,16 | 10.8638
SINAPI | INSUMO | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0.356 | 20,00 | 7.12
SINAPI | INSUMO | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.474 | 5,00 | 2.37
SINAPI | INSUMO | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.033 | 23,73 | 0.78309
SINAPI | INSUMO | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | 1.186 | 5,00 | 5.93
SINAPI | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.324 | 23,86 |  | 7.7306
SINAPI | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.769 | 28,76 |  | 50.8764
SINAPI | COMPOSICAO | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.621 | 110,91 | 68.8751
SINAPI | 103675 (Adaptado FCK = 30MPA | 4.1.2.18 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.15 |  | 511.19 | 44.31 | 555.5 | 587.8685 | 50.9565 | 638.825 | 177.7211 | 816.5461
SINAPI | INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 463,27 | 510.9868
SINAPI | INSUMO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 28,76 |  | 3.595
SINAPI | INSUMO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.753 | 29,15 |  | 21.9499
SINAPI | INSUMO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.826 | 22,72 |  | 18.7667
SINAPI | INSUMO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1,18 | 0.1416
SINAPI | COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0,50 | 0.0655
SINAPI | 92760 | 4.1.2.19 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.23 |  | 11.4 | 2.58 | 13.98 | 390.222 | 88.3134 | 478.5354 | 133.1285 | 611.6639
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0,22 | 0.2134
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0129 | 22,72 |  | 0.29309
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 28,94 |  | 2.2863
SINAPI | COMPOSICAO | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10,53 | 10.53
SINAPI | 92762 | 4.1.2.20 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.66 |  | 10.43 | 1.28 | 11.71 | 674.4038 | 82.7648 | 757.1686 | 210.6443 | 967.8129
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0,22 | 0.11946
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 22,72 |  | 0.14541
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 28,94 |  | 1.1344
SINAPI | COMPOSICAO | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9,65 | 9.65
LAJE DE COBERTURA
SINAPI | 92510 | 4.1.2.21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 38.64 |  | 43.26 | 22.76 | 66.02 | 1671.5664 | 879.4464 | 2551.0128 | 709.6918 | 3260.7046
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6,71 | 0.0671
SINAPI | INSUMO | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | 0.397 | 9,16 | 3.6365
SINAPI | INSUMO | 40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | 0.095 | 125,53 | 11.9253
SINAPI | INSUMO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 23,86 |  | 3.0064
SINAPI | INSUMO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.687 | 28,76 |  | 19.7581
SINAPI | INSUMO | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.577 | 47,88 | 27.6268
SINAPI | 103675 (Adaptado FCK = 30MPA | 4.1.2.22 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 5.8 |  | 511.19 | 44.31 | 555.5 | 2964.902 | 256.998 | 3221.9 | 896.3326 | 4118.2326
SINAPI | INSUMO | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 463,27 | 510.9868
SINAPI | INSUMO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 28,76 |  | 3.595
SINAPI | INSUMO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.753 | 29,15 |  | 21.9499
SINAPI | INSUMO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.826 | 22,72 |  | 18.7667
SINAPI | INSUMO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1,18 | 0.1416
SINAPI | COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0,50 | 0.0655
SINAPI | 92769 | 4.1.2.23 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 132.35 |  | 11.48 | 1.95 | 13.43 | 1519.378 | 258.0825 | 1777.4605 | 494.4895 | 2271.95
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.333 | 0,22 | 0.29326
SINAPI | INSUMO | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26,23 | 0.65575
SINAPI | COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0098 | 22,72 |  | 0.22266
SINAPI | COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0597 | 28,94 |  | 1.7277
SINAPI | COMPOSICAO | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10,53 | 10.53
|  | 4.1.3 | ALVENARIA - RESERVATÓRIOS DE INCÊNDIO
SINAPI | 89462 | 4.1.3.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 131 |  | 63.97 | 38.38 | 102.35 | 8380.07 | 5027.78 | 13407.85 | 3730.0639 | 17137.9139
SINAPI | INSUMO | 38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 1.55 | 1.94 | 3.007
SINAPI | INSUMO | 38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 15.51 | 3.23 | 50.0973
SINAPI | INSUMO | 38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 1.29 | 3.99 | 5.1471
SINAPI | COMPOSICAO | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0125 | 457.16 | 5.7145
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 29.15 |  | 21.571
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 22.72 |  | 16.8128
SINAPI | 93188 | 4.1.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.7 |  | 81.71 | 15.64 | 97.35 | 138.907 | 26.588 | 165.495 | 46.0407 | 211.5357
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 6.71 | 0.03355
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.222 | 6.78 | 8.2852
SINAPI | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.22 | 1.32
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.386 | 29.15 |  | 11.2519
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.193 | 22.72 |  | 4.385
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.3 | 213.19 | 63.957
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.308 | 10.45 | 3.2186
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.012 | 408.02 | 4.8962
|  | 4.1.4 | REVESTIMENTO - RESERVATÓRIOS DE INCÊNDIO
SINAPI | 87879 | 4.1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 300.64 |  | 1.75 | 2.56 | 4.31 | 526.12 | 769.6384 | 1295.7584 | 360.48 | 1656.2384
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 473.29 | 1.7512
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 29.15 |  | 1.9851
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 22.72 |  | 0.57936
SINAPI | 87529 | 4.1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 300.64 |  | 18.21 | 17.59 | 35.8 | 5474.6544 | 5288.2576 | 10762.912 | 2994.2421 | 13757.1541
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 484.29 | 18.2093
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 29.15 |  | 13.7005
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 22.72 |  | 3.8851
|  | 4.1.5 | PINTURA - RESERVATÓRIOS DE INCÊNDIO
SINAPI | 88497 | 4.1.5.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 300.64 |  | 7.65 | 12.06 | 19.71 | 2299.896 | 3625.7184 | 5925.6144 | 1648.5059 | 7574.1203
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 30.36 |  | 9.4723
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 22.72 |  | 2.5901
SINAPI | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.1 | 0.1 | 0.01
SINAPI | INSUMO | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.555 | 4.91 | 7.6351
SINAPI | 88489 | 4.1.5.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES | M2 | 300.64 |  | 8.86 | 7.25 | 16.11 | 2663.6704 | 2179.64 | 4843.3104 | 1347.409 | 6190.7194
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 30.36 |  | 5.6773
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 22.72 |  | 1.5677
SINAPI | INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | UN | 0.33 | 26.84 | 8.8572
|  | 4.1.6 | RECOMPOSIÇÕES - FORROS - RESERVATÓRIOS DE INCÊNDIO
TCPO | 21.102.000010.SER | 4.1.6.1 | Forro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 62 x 62 cm x 12,5mm | M2 | 15.66 |  | 153.84 | 0 | 153.84 | 2409.1344 | 0 | 2409.1344 | 670.2212 | 3079.3556
TCPO | COMPOSICAO |  | Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de aço galvanizado, instalado | M2 | 1 | 153.84 | 153.84
|  | 4.1.7 | PORTA CORTA-FOGO - RESERVATÓRIOS DE INCÊNDIO
SINAPI | 90838 | 4.1.7.1 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UD | 1 |  | 1413.24 | 140.33 | 1553.57 | 1413.24 | 140.33 | 1553.57 | 432.2032 | 1985.7732
COTAÇÃO | INSUMO |  | Porta Corta Fogo P90 0,90 x 2,10m (1 folha) | UN | 1 | 1387.17 | 1387.17 | [8 empty] | 1773.0807
SINAPI | INSUMO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0422 | 617.81 | 26.0716
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.464 | 29.15 |  | 100.9756
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.732 | 22.72 |  | 39.351
|  | 4.1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALA RESERVATÓRIO
|  | 4.1.8.1 | luminária tipo comercial, sobrepor, com 2 lâmpadas LED tubulares 18-20W | pç | 1 |  | 71.97 | 24.79 | 96.76 | 71.97 | 24.79 | 96.76 | 26.9186 | 123.6786
SINAPI | INSUMO | 12239 | luminária tipo comercial, para 2 lâmpadas LED tubulares | pç | 1 | 41.03 | 41.03
SINAPI | INSUMO | 39387 | lâmpada LED tubular de 18 a 20W g13 | pç | 2 | 15.47 | 30.94
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.46 | 29.49 |  | 13.5654
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.46 | 24.41 |  | 11.2286
|  | 4.1.8.2 | interruptor simples 1 tecla para condulete | pç | 1 |  | 12.5 | 17.79 | 30.29 | 12.5 | 17.79 | 30.29 | 8.4267 | 38.7167
SINAPI | INSUMO | 39346 | tampa para condulete - 1 interruptor | pç | 1 | 4.51 | 4.51
SINAPI | INSUMO | 38112 | interruptor simples 1 tecla | pç | 1 | 7.99 | 7.99
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.33 | 29.49 |  | 9.7317
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.33 | 24.41 |  | 8.0553
|  | 4.1.8.3 | tomada elétrica para condulete | pç | 2 |  | 13.61 | 9.7 | 23.31 | 27.22 | 19.4 | 46.62 | 12.9697 | 59.5897
SINAPI | INSUMO | 39352 | Tampa para instalação de tomada em condulete | pç | 1 | 4.51 | 4.51
SINAPI | INSUMO | 38101 | Tomada elétrica - apenas módulo | pç | 1 | 9.1 | 9.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.18 | 29.49 |  | 5.3082
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.18 | 24.41 |  | 4.3938
|  | 4.1.8.4 | eletroduto PVC rígido roscável, aparente | m | 18 |  | 9.36 | 10.78 | 20.14 | 168.48 | 194.04 | 362.52 | 100.8531 | 463.3731
SINAPI | INSUMO | 2674 | eletroduto PVC rígido roscável, aparente | m | 1.02 | 6.63 | 6.7626
SINAPI | INSUMO | 1891 | luva para eletroduto PVC rígido roscável | pç | 0.33 | 1.63 | 0.5379
SINAPI | INSUMO | 400 | abraçadeira tipo D com parafuso de fixação | pç | 1 | 2.06 | 2.06
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 29.49 |  | 5.898
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 24.41 |  | 4.882
|  | 4.1.8.5 | condulete 3/4 em alumínio | pç | 6 |  | 13.32 | 16.17 | 29.49 | 79.92 | 97.02 | 176.94 | 49.2247 | 226.1647
SINAPI | INSUMO | 2565 | condulete 3/4 em alumínio | pç | 1 | 13.32 | 13.32
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  | 8.847
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 24.41 |  | 7.323
|  | 4.1.8.6 | cabo 2,5mm², não halogenado, 750V | m | 60 |  | 2.48 | 5.93 | 8.41 | 148.8 | 355.8 | 504.6 | 140.3797 | 644.9797
SINAPI | INSUMO | 44388 | cabo 2,5mm², não halogenado, 750V | m | 1.02 | 2.43 | 2.4786
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 29.49 |  | 3.2439
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 24.41 |  | 2.6851
|  | 4.1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO MOTOBOMBA
|  | 4.1.9.1 | Quadro de comandos QD-Incêndios-1 | pç | 1 |  | 4064.4 | 1451.2 | 5515.6 | 4064.4 | 1451.2 | 5515.6 | 1534.4399 | 7050.0399
SINAPI | INSUMO | 13395 | Quadro de distribuição padrão Sobrepor, para comando, em chapa de aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-oxidante (fosfato de ferro), grau de proteção IP54, com placa removível para fixação de equipamentos, inclui barramento, bornes, conexões, identificação | pç | 1 | 688.07 | 688.07
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E1 | Softstarter WEG SSW05 23A para motor trifásico de 7,5cv. Inclui parametrização para partida em rampa de bomba de 7,5cv, ajuste na corrente e nas proteções compatíveis com sistema de incêndios, testes. | pç | 1 | 2309.7433 | 2309.7433 | [8 empty] | 2952.3139
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E2 | Sirene audiovisual 110/220V tipo giroflex, aproximadamente 80dB | pç | 1 | 271.33 | 271.33 | [8 empty] | 346.814
TCPO | INSUMO | 16.111.000015.SER | Canaleta de PVC de recorte aberto 50x20 ou 30X30 mm | m | 2 | 31.86 | 63.72 | [7 empty] | 81.4469
SINAPI | INSUMO | 39467 | Dispositivo proteção contra surtos 40kA | pç | 3 | 101.85 | 305.55
SINAPI | INSUMO | 34709 | Disjuntor termomagnético tripolar 50A | pç | 1 | 66.42 | 66.42
SINAPI | INSUMO | 34616 | Disjuntor termomagnético bipolar 10A | pç | 2 | 54.21 | 108.42
SINAPI | INSUMO | 34616 | Disjuntor termomagnético bipolar 20A | pç | 1 | 54.21 | 54.21
SINAPI | INSUMO | 1623 | Contator tripolar Corrente nominal 12A, bobina 220 Vac, 60 Hz (ref. WEG, Siemens, Schneider ou similar) | pç | 2 | 98.47 | 196.94
Cotação | INSUMO | COTAÇÃO E3 | Sinaleiro led verde ou vermelho 220 Vac Ø22mm para quadro | pç | 3 | 0 | 0
Cotação | INSUMO | COTAÇÃO E4 | Botão de comando pulsador para quadro (2xNA 1xNF) | pç | 3 | 0 | 0
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 91677 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | h | 8 | 98.01 |  | 784.08
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 16 | 29.49 |  | 471.84
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 8 | 24.41 |  | 195.28
|  | 4.1.9.2 | eletroduto PVC rígido roscável, aparente | m | 8 |  | 9.36 | 10.78 | 20.14 | 74.88 | 86.24 | 161.12 | 44.8236 | 205.9436
SINAPI | INSUMO | 2674 | eletroduto PVC rígido roscável, aparente | m | 1.02 | 6.63 | 6.7626
SINAPI | INSUMO | 1891 | luva para eletroduto PVC rígido roscável | pç | 0.33 | 1.63 | 0.5379
SINAPI | INSUMO | 400 | abraçadeira tipo D com parafuso de fixação | pç | 1 | 2.06 | 2.06
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 29.49 |  | 5.898
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 24.41 |  | 4.882
|  | 4.1.9.3 | condulete 3/4" em alumínio | pç | 3 |  | 13.32 | 16.17 | 29.49 | 39.96 | 48.51 | 88.47 | 24.6124 | 113.0824
SINAPI | INSUMO | 2565 | condulete 3/4" em alumínio | pç | 1 | 13.32 | 13.32
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  | 8.847
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 24.41 |  | 7.323
|  | 4.1.9.4 | cabo 2,5mm², não halogenado, 750V | m | 30 |  | 2.48 | 5.93 | 8.41 | 74.4 | 177.9 | 252.3 | 70.1899 | 322.4899
SINAPI | INSUMO | 44388 | cabo 2,5mm², não halogenado, 750V | m | 1.02 | 2.43 | 2.4786
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 29.49 |  | 3.2439
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 24.41 |  | 2.6851
|  | 4.1.9.5 | Cabo #16mm² 750V (entre Quadro de Comandos e Bomba) - 3 fases e terra | m | 12 |  | 14.41 | 8.62 | 23.03 | 172.92 | 103.44 | 276.36 | 76.8834 | 353.2434
SINAPI | INSUMO | 979 | Cabo #16mm² 750V (entre Quadro de Comandos e Bomba) - 3 fases e terra | m | 1.02 | 14.13 | 14.4126
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.16 | 29.49 |  | 4.7184
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.16 | 24.41 |  | 3.9056
|  | 4.1.9.6 | Cabo #25mm² 0,6/1V - condutor terra (entrada de energia) | m | 30 |  | 23.75 | 9.16 | 32.91 | 712.5 | 274.8 | 987.3 | 274.6669 | 1261.9669
SINAPI | INSUMO | 996 | Cabo #25mm² 0,6/1V - condutor terra (entrada de energia) | m | 1.02 | 23.28 | 23.7456
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.17 | 29.49 |  | 5.0133
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.17 | 24.41 |  | 4.1497
|  | 4.1.9.7 | Cabo #35mm² 0,6/1kV - condutores fases (entrada de energia) | m | 90 |  | 33.56 | 11.32 | 44.88 | 3020.4 | 1018.8 | 4039.2 | 1123.7054 | 5162.9054
SINAPI | INSUMO | 1019 | Cabo #35mm² 0,6/1kV - condutores fases (entrada de energia) | m | 1.02 | 32.9 | 33.558
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 29.49 |  | 6.1929
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.21 | 24.41 |  | 5.1261
|  | 4.1.9.8 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 40x40cm, fundo vazado, com brita para dreno, tampa em concreto armado | pç | 3 |  | 228.57 | 38.14 | 266.71 | 685.71 | 114.42 | 800.13 | 222.5962 | 1022.7262
SINAPI | INSUMO | 41628 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, quadrada, 40x40cm, fundo vazado, com brita para dreno, tampa em concreto armado | pç | 1 | 228.57 | 228.57
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  | 8.847
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.2 | 24.41 |  | 29.292
|  | 4.1.9.9 | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade para proteção de cabos subterrâneos Ø 3", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715) | m | 30 |  | 9.14 | 18.87 | 28.01 | 274.2 | 566.1 | 840.3 | 233.7715 | 1074.0715
SINAPI | INSUMO | 2442 | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade para proteção de cabos subterrâneos Ø 3", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715) | m | 1.02 | 8.96 | 9.1392
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 29.49 |  | 10.3215
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 24.41 |  | 8.5435
|  | 4.1.9.10 | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade para proteção de cabos subterrâneos Ø 2", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715) | m | 3 |  | 6.53 | 8.09 | 14.62 | 19.59 | 24.27 | 43.86 | 12.2019 | 56.0619
SINAPI | INSUMO | 2446 | Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade para proteção de cabos subterrâneos Ø 2", para cabeamento subterrâneo (NBR 15715) | m | 1.02 | 6.4 | 6.528
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 29.49 |  | 4.4235
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 24.41 |  | 3.6615
|  | 4.1.9.11 | Entrada de Energia (DE ACORDO COM NTC900300), inclui eventual aprovação em concessionária | pç | 1 |  | 752.68 | 2178.8 | 2931.48 | 752.68 | 2178.8 | 2931.48 | 815.5377 | 3747.0177
SINAPI | INSUMO | 12038 | Quadro elétrico com espaço para 1 disjuntor trifásico 100A, identificado | PÇ | 1 | 636.82 | 636.82
SINAPI | INSUMO | 2373 | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, curva C | PÇ | 1 | 115.86 | 115.86
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 6 | 29.49 |  | 176.94
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 6 | 24.41 |  | 146.46
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 34783 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | h | 20 | 92.77 |  | 1855.4
SINAPI | 101850 | 4.1.9.12 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 5 |  | 25.46 | 32.68 | 58.14 | 127.3 | 163.4 | 290.7 | 80.8727 | 371.5727
SINAPI | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.114 | 89.65 | 10.2201
SINAPI | INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0203 | 66.48 | 1.3495
SINAPI | INSUMO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 154.78 | 0.47982
SINAPI | INSUMO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.2216 | 60.51 | 13.409
SINAPI | COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6742 | 25.75 |  | 17.3606
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6742 | 22.72 |  | 15.3178
SINAPI | 93358 | 4.1.9.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.5 |  | 0 | 89.88 | 89.88 | 0 | 134.82 | 134.82 | 37.5069 | 172.3269
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 22.72 |  | 89.8803
SINAPI | 93382 | 4.1.9.14 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.5 |  | 19.32 | 14.77 | 34.09 | 28.98 | 22.155 | 51.135 | 14.2258 | 65.3608
SINAPI | INSUMO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 35.76 | 9.7982
SINAPI | INSUMO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 28.83 | 7.3228
SINAPI | INSUMO | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 2.2 | 2.2
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 22.72 |  | 14.768
|  | 4.2 | TUBULAÇÕES | [10 empty] | 58327.2698
TCPO | 15.102.000090.SER | 4.2.1 | Registro de hidrante no passeio, Ø 65 mm - 2 1/2" | UN | 1 |  | 1055.77 | 190.91 | 1246.68 | 1055.77 | 190.91 | 1246.68 | 346.8264 | 1593.5064 |  | 2036.8198
TCPO | COMPOSICAO |  | Pedreiro | h | 3 | 21.94 |  | 65.82
TCPO | COMPOSICAO |  | Encanador | h | 1.15 | 21.94 |  | 25.231
TCPO | COMPOSICAO |  | Servente | h | 5.2 | 15.49 |  | 80.548
TCPO | COMPOSICAO |  | Ajudante de encanador | h | 1.15 | 16.79 |  | 19.3085
TCPO | INSUMO |  | Areia média lavada | m³ | 0.08 | 160.8 | 12.864
TCPO | INSUMO |  | Brita 1 | m³ | 0.0211 | 202.62 | 4.2753
TCPO | INSUMO |  | Cal hidratada CH III | kg | 4.91 | 0.9 | 4.419
TCPO | INSUMO |  | Cimento CP-32 | kg | 22.3 | 0.77 | 17.171
TCPO | INSUMO |  | Tijolo cerâmico comum para alvenaria 6 x 9 x 19 cm | un | 90 | 0.91 | 81.9
TCPO | INSUMO |  | Tampa de ferro-fundido com identificação de combate à incêndio 0,60 x 0,40 m | un | 1 | 656.76 | 656.76
TCPO | INSUMO |  | Adaptador em latão para mangueira de incêndio Ø 2 1/2" | un | 1 | 80.41 | 80.41
TCPO | INSUMO |  | Registro globo angular 45º para hidrante Ø 2 1/2" | un | 1 | 118.19 | 118.19
TCPO | INSUMO |  | Tampão cego de latão com corrente para hidrante Ø 2 1/2" | un | 1 | 79.32 | 79.32
TCPO | INSUMO |  | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis, rolo de 50 m x 18 mm | m | 1.41 | 0.33 | 0.4653
SINAPI | 92343 - adaptada | 4.2.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 9 |  | 214.83 | 29.12 | 243.95 | 1933.47 | 262.08 | 2195.55 | 610.802 | 2806.352 | 2.9362
SINAPI | INSUMO | 7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10*KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 206.77 | 214.834 | [7 empty] | 0.32625
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.562 | 23.42 |  | 13.162
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.562 | 28.4 |  | 15.9608
SINAPI | 101933 | 4.2.3 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 148.91 | 49.46 | 198.37 | 297.82 | 98.92 | 396.74 | 110.3731 | 507.1131
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 16.63 | 0.75168
SINAPI | INSUMO | 4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 1 | 147.72 | 147.72
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0105 | 42.16 | 0.44268
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9545 | 23.42 |  | 22.3544
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9545 | 28.4 |  | 27.1078
SINAPI | 97429 - adaptada | 4.2.4 | FLANGE EM AÇO, 4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 |  | 207.04 | 13.58 | 220.62 | 828.16 | 54.32 | 882.48 | 245.5059 | 1127.9859
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 16.63 | 0.21619
SINAPI | INSUMO | 3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 1 | 206.74 | 206.74
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.002 | 42.16 | 0.08432
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.262 | 23.42 |  | 6.136
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.262 | 28.4 |  | 7.4408
SINAPI | 94501 | 4.2.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | 698.41 | 37.44 | 735.85 | 2095.23 | 112.32 | 2207.55 | 614.1404 | 2821.6904
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 16.63 | 0.75168
SINAPI | INSUMO | 6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | 1 | 697.66 | 697.66
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 23.42 |  | 16.921
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.4 |  | 20.519
SINAPI | 101935 | 4.2.6 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 327.88 | 98.92 | 426.8 | 655.76 | 197.84 | 853.6 | 237.4715 | 1091.0715
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0678 | 16.63 | 1.1275
SINAPI | INSUMO | 6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 1 | 326.09 | 326.09
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0158 | 42.16 | 0.66613
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.909 | 23.42 |  | 44.7088
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.909 | 28.4 |  | 54.2156
SINAPI | 101934 | 4.2.7 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 256.55 | 74.2 | 330.75 | 1539.3 | 445.2 | 1984.5 | 552.0879 | 2536.5879
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 16.63 | 0.75168
SINAPI | INSUMO | 3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 1 | 255.36 | 255.36
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0105 | 42.16 | 0.44268
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4318 | 23.42 |  | 33.5328
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4318 | 28.4 |  | 40.6631
SINAPI | 101928 | 4.2.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 385.42 | 49.46 | 434.88 | 770.84 | 98.92 | 869.76 | 241.9672 | 1111.7272
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 16.63 | 0.75168
SINAPI | INSUMO | 9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | 1 | 384.23 | 384.23
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0105 | 42.16 | 0.44268
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9545 | 23.42 |  | 22.3544
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9545 | 28.4 |  | 27.1078
SINAPI | 101930 | 4.2.9 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 189.9 | 49.46 | 239.36 | 379.8 | 98.92 | 478.72 | 133.1799 | 611.8999
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 16.63 | 0.75168
SINAPI | INSUMO | 3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | 1 | 188.71 | 188.71
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0105 | 42.16 | 0.44268
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9545 | 23.42 |  | 22.3544
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9545 | 28.4 |  | 27.1078
SINAPI | 101917 | 4.2.10 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 114.6 | 43.68 | 158.28 | 114.6 | 43.68 | 158.28 | 44.0335 | 202.3135
SINAPI | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.012 | 4.51 | 0.05412
SINAPI | INSUMO | 12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | 1 | 114.55 | 114.55
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.843 | 23.42 |  | 19.7431
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.843 | 28.4 |  | 23.9412
SINAPI | 101935 - Adaptada | 4.2.11 | TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4"x 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 390.53 | 98.92 | 489.45 | 390.53 | 98.92 | 489.45 | 136.165 | 625.615
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0678 | 16.63 | 1.1275
SINAPI | INSUMO | 6300 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | 1 | 388.74 | 388.74
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0158 | 42.16 | 0.66613
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.909 | 23.42 |  | 44.7088
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.909 | 28.4 |  | 54.2156
SINAPI | 99634 | 4.2.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 757.17 | 37.44 | 794.61 | 757.17 | 37.44 | 794.61 | 221.0605 | 1015.6705
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 16.63 | 0.75168
SINAPI | INSUMO | 10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 756.42 | 756.42
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 23.42 |  | 16.921
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.4 |  | 20.519
SINAPI | 92342 - adaptada | 4.2.13 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 3 |  | 64.77 | 26.95 | 91.72 | 194.31 | 80.85 | 275.16 | 76.5495 | 351.7095 | 0.37192
SINAPI | INSUMO | 7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 62.34 | 64.7713 | [7 empty] | 0.12397
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 23.42 |  | 12.1784
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 28.4 |  | 14.768
SINAPI | 101934 - adaptada | 4.2.14 | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 35.28 | 74.2 | 109.48 | 141.12 | 296.8 | 437.92 | 121.8293 | 559.7493
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 16.63 | 0.75168
SINAPI | INSUMO | 3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 34.09 | 34.09
SINAPI | INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0105 | 42.16 | 0.44268
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4318 | 23.42 |  | 33.5328
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4318 | 28.4 |  | 40.6631
SINAPI | 94497 | 4.2.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 96.06 | 13.64 | 109.7 | 96.06 | 13.64 | 109.7 | 30.5185 | 140.2185
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 16.63 | 0.3193
SINAPI | INSUMO | 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 1 | 95.74 | 95.74
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 23.42 |  | 6.1665
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 28.4 |  | 7.4777
SINAPI | 102621 | 4.2.16 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  | 12886.63 | 602.81 | 13489.44 | 25773.26 | 1205.62 | 26978.88 | 7505.5244 | 34484.4044
SINAPI | INSUMO | 43982 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 12886.63 | 12886.63
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4821 | 23.42 |  | 34.7108
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4821 | 28.4 |  | 42.0916
SINAPI | COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.2634 | 347.98 |  | 91.6579
SINAPI | COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 2.3611 | 183.96 |  | 434.348
SINAPI | 94796 | 4.2.17 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 32.73 | 9.87 | 42.6 | 32.73 | 9.87 | 42.6 | 11.8513 | 54.4513
SINAPI | INSUMO | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0053 | 16.63 | 0.088139
SINAPI | INSUMO | 11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 32.64 | 32.64
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1904 | 23.42 |  | 4.4592
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1904 | 28.4 |  | 5.4074
SINAPI | 102604 | 4.2.18 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM 06/2021 | UN | 3 |  | 0 | 12.18 | 12.18 | 0 | 36.54 | 36.54 | 10.1654 | 46.7054
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2351 | 23.42 |  | 5.506
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2351 | 28.4 |  | 6.6768
SINAPI | 102596 | 4.2.19 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 2 |  | 0 | 7.29 | 7.29 | 0 | 14.58 | 14.58 | 4.0562 | 18.6362
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1406 | 23.42 |  | 3.2929
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1406 | 28.4 |  | 3.993
SINAPI | 102121 - Adaptada | 4.2.20 | MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 | UN | 1 |  | 4986.12 | 192.93 | 5179.05 | 4986.12 | 192.93 | 5179.05 | 1440.8117 | 6619.8617
SINAPI | INSUMO | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.56 | 6.24
SINAPI | INSUMO | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.2 | 4.13 | 0.826
SINAPI | INSUMO | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.28 | 1.12
COTAÇÃO | INSUMO |  | Motobomba elétrica - potência 7,5 CV - Hm = 40 mca - Q = 24 m3 | UN | 1 | 4977.93 | 4977.93 | [8 empty] | 6362.7901
SINAPI | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 23.42 |  | 71.7753
SINAPI | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 28.4 |  | 87.0375
SINAPI | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 24.41 |  | 15.4515
SINAPI | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 29.49 |  | 18.6672
|  | 4.3 | PINTURA - TUBULAÇÕES | [10 empty] | 241.9523
SINAPI | 100726 | 4.3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 6.6163 |  | 8.03 | 20.58 | 28.61 | 53.1286 | 136.1628 | 189.2915 | 52.6609 | 241.9523
SINAPI | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0178 | 19.59 | 0.3487
SINAPI | INSUMO | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 0.1776 | 43.24 | 7.6794
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 30.36 |  | 20.581
|  | 5 | GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS | [10 empty] | 31303.3249
FUNDOS
SINAPI | 99839 - Adaptada | 5.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/201 | M | 20 |  | 269.08 | 281.18 | 550.26 | 5381.6 | 5623.6 | 11005.2 | 3061.6466 | 14066.8466 | 10.3077
SINAPI | INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 36.12 | 2.5645
SINAPI | INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 2.2 | 7.3326
SINAPI | INSUMO | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580) | M | 3.09 | 38.67 | 119.4903 | [7 empty] | 0.24645
SINAPI | INSUMO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 M, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 81.28 | 83.6371 | [7 empty] | 0.16155
SINAPI | INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 62.28 | 56.052 | [7 empty] | 0.10739
SINAPI | COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 | 23.99 |  | 113.9045
SINAPI | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 28.94 |  | 167.2732
ESCADAS FRENTE
SINAPI | 99839 - Adaptada | 5.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/201 | M | 8 |  | 269.08 | 281.18 | 550.26 | 2152.64 | 2249.44 | 4402.08 | 1224.6587 | 5626.7387 | 4.1231
SINAPI | INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 36.12 | 2.5645
SINAPI | INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 2.2 | 7.3326
SINAPI | INSUMO | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580) | M | 3.09 | 38.67 | 119.4903 | [7 empty] | 0.24645
SINAPI | INSUMO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 M, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 81.28 | 83.6371 | [7 empty] | 0.16155
SINAPI | INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 62.28 | 56.052 | [7 empty] | 0.10739
SINAPI | COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 | 23.99 |  | 113.9045
SINAPI | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 28.94 |  | 167.2732
SINAPI | 99855 - Adaptada | 5.3 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/201 9_PS | M | 8 |  | 136.7 | 46.1 | 182.8 | 1093.6 | 368.8 | 1462.4 | 406.8397 | 1869.2397 | 1.9645
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3.273 | 0.73 | 2.3893
SINAPI | INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.004 | 36.12 | 0.14448
SINAPI | INSUMO | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | 1.091 | 5.49 | 5.9896
SINAPI | INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.058 | 62.28 | 128.1722 | [7 empty] | 0.24556
SINAPI | COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.778 | 23.99 |  | 18.6642
SINAPI | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 | 28.94 |  | 27.4351
ESCADA CIRCULAR
SINAPI | 99839 - Adaptada | 5.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/201 | M | 7.5 |  | 269.08 | 281.18 | 550.26 | 2018.1 | 2108.85 | 4126.95 | 1148.1175 | 5275.0675 | 3.8654
SINAPI | INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 36.12 | 2.5645
SINAPI | INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 2.2 | 7.3326
SINAPI | INSUMO | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580) | M | 3.09 | 38.67 | 119.4903 | [7 empty] | 0.24645
SINAPI | INSUMO | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 M, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 81.28 | 83.6371 | [7 empty] | 0.16155
SINAPI | INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 62.28 | 56.052 | [7 empty] | 0.10739
SINAPI | COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 | 23.99 |  | 113.9045
SINAPI | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 28.94 |  | 167.2732
SINAPI | 99855 - Adaptada | 5.5 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/201 9_PS | M | 10 |  | 136.7 | 46.1 | 182.8 | 1367 | 461 | 1828 | 508.5496 | 2336.5496 | 2.4556
SINAPI | INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3.273 | 0.73 | 2.3893
SINAPI | INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.004 | 36.12 | 0.14448
SINAPI | INSUMO | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | 1.091 | 5.49 | 5.9896
SINAPI | INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.058 | 62.28 | 128.1722 | [7 empty] | 0.24556
SINAPI | COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.778 | 23.99 |  | 18.6642
SINAPI | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 | 28.94 |  | 27.4351
PINTURA - GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS
SINAPI | 100723 | 5.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF _01/2020_PE | M2 | 22.7163 |  | 9.98 | 1.93 | 11.91 | 226.709 | 43.8425 | 270.5515 | 75.2674 | 345.8189
SINAPI | INSUMO | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.061 | 19.59 | 1.195
SINAPI | INSUMO | 7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 0.2032 | 43.24 | 8.7864
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 30.36 |  | 1.9279
RECUPERAÇÃO PISO - RAMPA e ESCADA
SINAPI | 87620 | 5.9 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 23.51 |  | 20.37 | 8.67 | 29.04 | 478.8987 | 203.8317 | 682.7304 | 189.9356 | 872.666
SINAPI | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34
SINAPI | INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 15.21 | 3.1941
SINAPI | COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.031 | 543.21 | 16.8395
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.214 | 29.15 |  | 6.2381
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 22.72 |  | 2.431
SINAPI | 102491 | 5.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 35 |  | 9.39 | 10.96 | 20.35 | 328.65 | 383.6 | 712.25 | 198.148 | 910.398
SINAPI | INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 10.14 | 1.6224
SINAPI | INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.427 | 18 | 7.686
SINAPI | INSUMO | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.01 | 8.18 | 0.0818
SINAPI | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 30.36 |  | 8.349
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 22.72 |  | 2.6128
|  | 6 | DRENAGEM - FUNDOS | [10 empty] | 11743.8524
TCPO | 02.103.000002.SER | 6.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO | M2 | 75 |  | 0 | 5.68 | 5.68 | 0 | 426 | 426 | 118.5132 | 544.5132
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.72 |  | 5.68
SINAPI | 101850 | 6.2 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 50 |  | 25.46 | 32.68 | 58.14 | 1273 | 1634 | 2907 | 808.7274 | 3715.7274
SINAPI | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.114 | 89.65 | 10.2201
SINAPI | INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0203 | 66.48 | 1.3495
SINAPI | INSUMO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 154.78 | 0.47982
SINAPI | INSUMO | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.2216 | 60.51 | 13.409
SINAPI | COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6742 | 25.75 |  | 17.3606
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6742 | 22.72 |  | 15.3178
SINAPI | 102316 | 6.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 70 |  | 6.78 | 1.02 | 7.8 | 474.6 | 71.4 | 546 | 151.8972 | 697.8972
SINAPI | INSUMO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0215 | 218.34 | 4.6943
SINAPI | INSUMO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0234 | 89.31 | 2.0899
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0449 | 22.72 |  | 1.0201
SINAPI | 93382 | 6.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 35 |  | 19.32 | 14.77 | 34.09 | 676.2 | 516.95 | 1193.15 | 331.9343 | 1525.0843
SINAPI | INSUMO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 35.76 | 9.7982
SINAPI | INSUMO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 28.83 | 7.3228
SINAPI | INSUMO | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 2.2 | 2.2
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 22.72 |  | 14.768
SINAPI | 102707 | 6.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 70 |  | 18.74 | 5.27 | 24.01 | 1311.8 | 368.9 | 1680.7 | 467.5707 | 2148.2707
SINAPI | INSUMO | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | 1.03 | 17.71 | 18.2413
SINAPI | INSUMO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0008 | 617.81 | 0.49425
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0542 | 29.15 |  | 1.5799
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1625 | 22.72 |  | 3.692
SINAPI | 102719 | 6.6 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 1.75 |  | 77.83 | 36.11 | 113.94 | 136.2025 | 63.1925 | 199.395 | 55.4717 | 254.8667
SINAPI | INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 70.75 | 77.825
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3711 | 29.15 |  | 10.8176
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1134 | 22.72 |  | 25.2964
SINAPI | 102707 | 6.7 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 892.11 | 225.67 | 1117.78 | 1784.22 | 451.34 | 2235.56 | 621.9328 | 2857.4928
SINAPI | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0071 | 6.71 | 0.047641
SINAPI | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1554 | 6.78 | 1.0536
SINAPI | INSUMO | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1848 | 2.37 | 0.43798
SINAPI | INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0164 | 19.59 | 0.32128
SINAPI | INSUMO | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.5796 | 25.53 | 14.7972
SINAPI | INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 213.5523 | 0.64 | 136.6735
SINAPI | INSUMO | 88316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0154 | 430.41 | 6.6283
SINAPI | INSUMO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.18 | 501.28 | 90.2304
SINAPI | INSUMO | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.068 | 927.43 | 63.0652
SINAPI | INSUMO | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2.0978 | 10.59 | 22.2157
SINAPI | INSUMO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA | M3 | 0.114 | 408.02 | 46.5143
SINAPI | INSUMO | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.68 | 89.45 | 60.826
SINAPI | INSUMO | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.78 | 6.66 | 5.1948
SINAPI | INSUMO | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 444.1 | 444.1
SINAPI | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8014 | 29.15 |  | 139.9608
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.7726 | 22.72 |  | 85.7135
|  | 7 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [10 empty] | 32016.9416
|  | 7.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 7.1.1 | eletroduto PVC rígido roscável em instalação aparente | m | 143 |  | 9.36 | 10.78 | 20.14 | 1338.48 | 1541.54 | 2880.02 | 801.2216 | 3681.2416
SINAPI | INSUMO | 2674 | eletroduto PVC rígido roscável em instalação aparente | m | 1.02 | 6.63 | 6.7626
SINAPI | INSUMO | 1891 | luva para eletroduto PVC rígido roscável | pç | 0.33 | 1.63 | 0.5379
SINAPI | INSUMO | 400 | abraçadeira tipo D com parafuso de fixação | pç | 1 | 2.06 | 2.06
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 29.49 |  | 5.898
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 24.41 |  | 4.882
|  | 7.1.2 | eletroduto corrugado 25mm | m | 210 |  | 3.56 | 9.16 | 12.72 | 747.6 | 1923.6 | 2671.2 | 743.1278 | 3414.3278
SINAPI | INSUMO | 2688 | eletroduto corrugado 25mm | m | 1.02 | 3.49 | 3.5598
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.17 | 29.49 |  | 5.0133
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.17 | 24.41 |  | 4.1497
|  | 7.1.3 | condulete 3/4 em alumínio | pç | 40 |  | 13.32 | 16.17 | 29.49 | 532.8 | 646.8 | 1179.6 | 328.1647 | 1507.7647
SINAPI | INSUMO | 2565 | condulete 3/4 em alumínio | pç | 1 | 13.32 | 13.32
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  | 8.847
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 24.41 |  | 7.323
|  | 7.1.4 | cabo 2,5mm² flexível, não halogenado, 750V | m | 741 |  | 2.48 | 5.93 | 8.41 | 1837.68 | 4394.13 | 6231.81 | 1733.6895 | 7965.4995
SINAPI | INSUMO | 44388 | cabo 2,5mm² flexível, não halogenado, 750V | m | 1.02 | 2.43 | 2.4786
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 29.49 |  | 3.2439
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 24.41 |  | 2.6851
|  | 7.1.5 | Tomada elétrica para condulete | pç | 35 |  | 13.61 | 9.7 | 23.31 | 476.35 | 339.5 | 815.85 | 226.9695 | 1042.8195
SINAPI | INSUMO | 39352 | Tampa para instalação de tomada em condulete | pç | 1 | 4.51 | 4.51
SINAPI | INSUMO | 38101 | Tomada elétrica - apenas módulo | pç | 1 | 9.1 | 9.1
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.18 | 29.49 |  | 5.3082
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.18 | 24.41 |  | 4.3938
|  | 7.1.6 | Bloco de emergência 110/220V 30 leds autonomia 6 horas | pç | 101 |  | 20.27 | 17.79 | 38.06 | 2047.27 | 1796.79 | 3844.06 | 1069.4175 | 4913.4775
SINAPI | INSUMO | 38774 | Bloco de emergência 110/220V 30 leds autonomia 6 horas | pç | 1 | 20.27 | 20.27
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.33 | 29.49 |  | 9.7317
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.33 | 24.41 |  | 8.0553
|  | 7.1.7 | Bloco de iluminação de emergência, bivolt, composto por 2 refletores LED, mínimo 2000 lúmens total, com bateria de autonomia mínima de 3 horas no fluxo máximo. | pç | 32 |  | 192.71 | 39.35 | 232.06 | 6166.72 | 1259.2 | 7425.92 | 2065.8909 | 9491.8109
COTAÇÃO | INSUMO | Cotação E5 | Bloco de iluminação de emergência, bivolt, composto por 2 refletores LED, mínimo 2000 lúmens total, com bateria de autonomia mínima de 3 horas no fluxo máximo. | pç | 1 | 192.7067 | 192.7067 | [8 empty] | 7882.1652
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.73 | 29.49 |  | 21.5277
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.73 | 24.41 |  | 17.8193
|  | 8 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS | [10 empty] | 266863.8728
|  | 8.1 | AMPLIAÇÃO SDAI BOSCH
|  | 8.1.1 | Cabo Alarme de Incêndios Antichama Blindado Normatizado para barramento endereçável, 4 vias | m | 1035 |  | 12.59 | 8.09 | 20.68 | 13030.65 | 8373.15 | 21403.8 | 5954.5372 | 27358.3372
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E6 | Cabo Alarme de Incêndios Antichama Blindado Normatizado para barramento endereçável, 4 vias | m | 1.02 | 12.345 | 12.5919 | [8 empty] | 16658.2904
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 29.49 |  | 4.4235
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 24.41 |  | 3.6615
|  | 8.1.2a | Detector de Fumaça endereçável, referência FAP-425 - Optical Smoke Detector e base, referência MS 400 B, fabricação BOSCH, compatível com central central endereçável existente FPA-5000. | pç | 33 |  | 546.22 | 0 | 546.22 | 18025.26 | 0 | 18025.26 | 3772.6869 | 21797.9469
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E7 | Detector de Fumaça endereçável, referência FAP-425 - Optical Smoke Detector fabricação BOSCH, compatível com central fpa5000 | pç | 1 | 494.68 | 494.68 | [8 empty] | 19741.1453
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E8 | Base referência MS 400 B, fabricação BOSCH, compatível com central fpa5000 | pç | 1 | 51.535 | 51.535 | [8 empty] | 2056.6021
|  | 8.1.2b | Serviços de instalação de Detector de Fumaça endereçável, referência FAP-425 - Optical Smoke Detector e base, referência MS 400 B, fabricação BOSCH, compatível com central central endereçável existente FPA-5000. . Inclui instalação, programação na central e testes. | pç | 33 |  | 0 | 136.71 | 136.71 | 0 | 4511.43 | 4511.43 | 1255.0798 | 5766.5098
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1.9 | 29.49 |  | 56.031
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.9 | 24.41 |  | 46.379
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 91677 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 98.01 |  | 34.3035
|  | 8.1.3a | Detector Linear de fumaça, inclui kit emissor/receptor, compatível com a central FPA5000 Bosch | pç | 6 |  | 13179.82 | 0 | 13179.82 | 79078.92 | 0 | 79078.92 | 16551.218 | 95630.138
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E9 | Detector de feixe linear, autônomo, Bosch, Fray one UL, unidade de controle integrada, auto alinhamento com cabeça de detector motorizada | pç | 1 | 12062.325 | 12062.325 | [8 empty] | 87521.8177
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E10 | Fray 5000 LR kit, prismas adicionais, kit de extensão longo alcance (3 unidades) | pç | 0.33333 | 3352.4833 | 1117.4944 | [8 empty] | 8108.3162
|  | 8.1.3b | Serviços de instalação de Detector Linear de fumaça, kit emissor/receptor, compatível com a central FPA5000 Bosch. Instalação dos 6 novos, alinhamento, programação na central e testes. Remanejamento dos detectores existentes, inclusive controladora (9 unidades), alinhamento, programação na central e testes. | pç | 15 |  | 0 | 1215.28 | 1215.28 | 0 | 18229.2 | 18229.2 | 5071.3634 | 23300.5634
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 8 | 29.49 |  | 235.92
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 8 | 24.41 |  | 195.28
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 91677 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | h | 8 | 98.01 |  | 784.08
|  | 8.1.4a | Acionador manual de alarme de incêndios, com botão int apar LSNI vemelho , referência BOSCH FMC420RWGSRRD. Inlcui troca dos existentes. | pç | 26 |  | 622.17 | 0 | 622.17 | 16176.42 | 0 | 16176.42 | 3385.7247 | 19562.1447
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E11 | Acionador manual de alarme de incêndios, com botão int apar LSNI vemelho , referência BOSCH FMC420RWGSRRD. Inlcui troca dos existentes. | pç | 1 | 622.17 | 622.17 | [8 empty] | 19562.1447
|  | 8.1.4b | Serviços de instalação de Acionador manual de alarme de incêndios, com botão int apar LSNI vemelho , referência BOSCH FMC420RWGSRRD. Inclui instalação, programação na central e testes. | pç | 26 |  | 0 | 98.98 | 98.98 | 0 | 2573.48 | 2573.48 | 715.9421 | 3289.4221
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1.2 | 29.49 |  | 35.388
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.2 | 24.41 |  | 29.292
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 91677 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 98.01 |  | 34.3035
|  | 8.1.5 | Chave teste/reset para Bosch ref FMCKEYRW Bosch | pç | 6 |  | 14.46 | 0 | 14.46 | 86.76 | 0 | 86.76 | 18.1589 | 104.9189
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E12 | Chave teste/reset para Bosch ref FMCKEYRW Bosch | pç | 1 | 14.455 | 14.455 | [8 empty] | 104.8826
|  | 8.1.6a | Indicador sonoro visual para alarme de incêdios, endereçável, compatível com a central BOSCH FPA5000. Referência FNS420R - indicador visual e FNM420ABSRD - Sirene com base | pç | 9 |  | 2263.75 | 0 | 2263.75 | 20373.75 | 0 | 20373.75 | 4264.2259 | 24637.9759
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E13 | Indicador visual para alarme de incêdios, endereçável, compatível com a central BOSCH FPA5000. Referência FNS420R | pç | 1 | 1147 | 1147 | [8 empty] | 12483.6039
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E14 | Indicador sonoro para alarme de incêdios, endereçável, compatível com a central BOSCH FPA5000. Referência FNM420ABSRD - Sirene com base | pç | 1 | 1116.75 | 1116.75 | [8 empty] | 12154.372
|  | 8.1.6b | Serviços de instalação de indicador sonoro visual para alarme de incêdios, endereçável, compatível com a central BOSCH FPA5000. Referência FNS420R - indicador visual e FNM420ABSRD - Sirene com base. Inclui instalação, programação na central e testes. | pç | 9 |  | 0 | 109.76 | 109.76 | 0 | 987.84 | 987.84 | 274.8171 | 1262.6571
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1.4 | 29.49 |  | 41.286
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.4 | 24.41 |  | 34.174
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 91677 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | h | 0.35 | 98.01 |  | 34.3035
|  | 8.1.7a | Acionador manual de bomba de incêndios, aciona na botoeira e desliga somente no quadro de comandos, sala de bomba de incêndios. | pç | 8 |  | 128.99 | 64.68 | 193.67 | 1031.92 | 517.44 | 1549.36 | 431.032 | 1980.392
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E15 | Acionador manual de bomba de incêndios, aciona na botoeira e desliga somente no quadro de comandos, sala de bomba de incêndios. | pç | 1 | 43.99 | 43.99 | [8 empty] | 449.8241
COTAÇÃO | INSUMO | COTAÇÃO E16 | Caixa IP65/66 para botoeira de acionamento de incêndios | pç | 1 | 85 | 85 | [8 empty] | 869.176
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1.2 | 29.49 |  | 35.388
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.2 | 24.41 |  | 29.292
|  | 8.1.7b | eletroduto FG eletrolítico em instalação aparente | m | 820 |  | 26.04 | 10.78 | 36.82 | 21352.8 | 8839.6 | 30192.4 | 8399.5257 | 38591.9257
SINAPI | INSUMO | 21128 | eletroduto FG eletrolítico em instalação aparente | m | 1.02 | 12.51 | 12.7602
SINAPI | INSUMO | 2637 | luva para eletroduto PVC rígido roscável | pç | 0.33 | 2.3 | 0.759
SINAPI | INSUMO | 400 | abraçadeira tipo D com parafuso de fixação | pç | 0.5 | 2.06 | 1.03
TCPO | INSUMO | 16.113.000981SER | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 1.3 | 8.69 | 11.297 | [7 empty] | 11840.6568
TCPO | INSUMO | 16.113.000981SER | Porca sextavada de aço galvanizado Ø 1/4" | pç | 0.5 | 0.23 | 0.115 | [7 empty] | 120.5343
TCPO | INSUMO | 16.113.000981SER | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | pç | 1 | 0.08 | 0.08 | [7 empty] | 83.8499
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 29.49 |  | 5.898
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.2 | 24.41 |  | 4.882
|  | 8.1.8 | condulete 3/4 em alumínio ou FG | pç | 95 |  | 13.32 | 16.17 | 29.49 | 1265.4 | 1536.15 | 2801.55 | 779.3912 | 3580.9412
SINAPI | INSUMO | 2565 | condulete 3/4 em alumínio ou FG | pç | 1 | 13.32 | 13.32
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 29.49 |  | 8.847
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 24.41 |  | 7.323
|  | 9 | LIMPEZA | [10 empty] | 843.612
SINAPI | 99803 | 9.1 | LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUVERAM INTERVENÇÕES | M2 | 300 |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 660 | 660 | 183.612 | 843.612
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 22.72 |  | 2.2
TOTAL | [9 empty] | 507285.986 | 180511.4532 | 687797.4392 | 182130.4851 | 869927.9244

## BDI SERVIÇOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
IMPLANTAÇÃO PPCI - CAJURU
Cálculo do BDI - SERVIÇOS Acordão TCU 2.622/2013
Administração Central |  | 4%
Seguro + Garantia |  | 0.8%
Risco |  | 1.27%
Despesa Financeira |  | 1.23%
Lucro |  | 7.4%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 4.5%
| PIS | 0.65%
| ISS | 1.629%
X = Somatória de Administração Central+Seguro+Garantia+Risco | 6.07%
Y = Despesa Financeira | 1.23%
Z = Lucro | 7.4%
I = somatória dos tributos | 9.779%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 27.82%
Acórdão TCU 2.622/2013: Para esta classificação de obra o BDI médio é de 22,12% (min. 20,34% e máx. 25,00%). O referido acórdão considera apenas os seguintes tributos no cálculo do BDI: ISS, PIS e COFINS. Porém, o TRT além destes 3 tributos, também considera a Previdência (4,50%) nos tributos no cálculo do BDI, porque utiliza a base de dados da SINAPI ou da TCPO com encargos sociais desonerados (sem a contribuição de 20% sobre folha de pagamento). A desoneração da folha de pagamento, adotada pela maioria das construtoras, permite que, em vez da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento, a empresa opte pela contribuição de 4,5% sobre a receita bruta, no caso da Construção Civil. Caso seja zerado o valor de Previdência, o valor do BDI cai para 21,75%, ou seja, próximo ao parâmetro inferior do Acórdão.
A alíquota do ISS no Município de Curitiba é de 5,00% sobre o valor dos serviços (Lei Complementar 40/2001), sendo necessária a comprovação dos materiais aplicados em obra por meio do sistema de dedução eletrônica (DDE). Esse valor reflete 1,31% sobre o valor da obra (1,63% sobre o valor da planilha orçamentária cujo cálculo leva em consideração o BDI de serviços e 0% sobre o valor da planilha orçamentária leva em consideração BDI diferenciado).
total:
Material |  | 507285.986
Mão de Obra |  | 180511.4532
total |  | 687797.4392
parcela BDI diferenciado - equipamentos:
Material |  | 133741.11
Mão de Obra |  | 0
total |  | 133741.11
parcela BDI serviços:
Material |  | 373544.876
Mão de Obra |  | 180511.4532
total |  | 554056.3292
ISS |  | 9025.57
percentual representativo ISS para composição BDI Serviços |  | 1.629%

## BDI EQUIPAMENTOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
IMPLANTAÇÃO PPCI - CAJURU
Cálculo do BDI - EQUIPAMENTOS Acordão TCU 2.622/2013
Administração Central |  | 3.45%
Seguro + Garantia |  | 0.48%
Risco |  | 0.85%
Despesa Financeira |  | 0.85%
Lucro |  | 5.11%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 4.5%
| PIS | 0.65%
X = Somatória de Administração Central+Seguro+Garantia+Risco | 4.78%
Y = Despesa Financeira | 0.85%
Z = Lucro | 5.11%
I = somatória dos tributos | 8.15%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 20.93%
Acórdão TCU 2.622/2013: O BDI Diferenciado para Equipamentos médio é de 14,02% (min. 11,10% e máx. 16,80%). O referido acórdão considera apenas os seguintes tributos no cálculo do BDI: ISS, PIS e COFINS. Porém, o TRT além destes 3 tributos, também considera a Previdência (4,50%) nos tributos no cálculo do BDI, porque utiliza a base de dados da SINAPI ou da TCPO com encargos sociais desonerados (sem a contribuição de 20% sobre folha de pagamento). A desoneração da folha de pagamento, adotada pela maioria das construtoras, permite que, em vez da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento, a empresa opte pela contribuição de 4,5% sobre a receita bruta, no caso da Construção Civil. Caso seja zerado o valor de Previdência, o valor do BDI cai para 15,28%, ou seja, dentro dos parâmetros do Acórdão.

## % Fontes
ESTATÍSTICA VALORES fontes do orçamento
PPCI
Cotação + composição própria | 226999.6899 | 26.09%
SINAPI | 630773.2346 | 72.51%
TCPO | 12154.9999 | 1.397%
TOTAL | 869927.9244 | 100%
% SOBRE O TOTAL DA PLANILHA
TOTAL DA OBRA (R$) | 0
PERCENTUAL DAS INSTALAÇÕES PPCI EM RELAÇÃO DO TOTAL DA OBRA | 100%
ESTATÍSTICA DAS FONTES
Cotação + composição própria | 26.09%
SINAPI | 72.51%
TCPO | 1.397%
TOTAL | 100%

## Cotações civ
DESCRIÇÃO | DATA DA COTAÇÃO | FORNECEDOR 01 |  | DATA DA COTAÇÃO | FORNECEDOR 02 |  | DATA DA COTAÇÃO | FORNECEDOR 03 |  | MEDIANA | MÉDIA | VALOR ADOTADO
Motobomba elétrica - potência 7,5 CV - Hm = 40 mca - Q = 24 m3 | 2023-05-16 | Merito Comercial | 5059.39 | 2023-05-16 | Bombashoping | 4283.1 | 2023-05-16 | AntennaShoping | 5591.3 | 5059.39 | 4977.93 | 4977.93
Porta Corta Fogo P90 0,90 x 2,10m (1 folha) | 2023-05-16 | MEGATHOR | 1469.25 | 2023-05-16 | Prontec | 1043.25 | 2023-05-16 | JWM | 1649 | 1469.25 | 1387.1667 | 1387.1667
Porta Corta Fogo P90 0,90 x 2,10m (1 folha) - M2 | 2023-05-16 | MEGATHOR | 777.38 | 2023-05-16 | Prontec | 551.98 | 2023-05-16 | JWM | 872.48 | 777.38 | 733.9467 | 733.9467
PERFIL MONTANTE STEEL FRAME, E = 0,95 MM, 90 X 1000 MM (L X C) - metro | 2023-05-17 | Obramax | 23.3 | 2023-05-17 | Dry Depot | 38.33 | 2023-05-17 | Metainer | 25.85 | 25.85 | 29.16 | 25.85
PERFIL GUIA STEEL FRAME PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,95 MM, 90 X 1000 MM (L X C) - Metro | 2023-05-17 | Obramax | 19.96 | 2023-05-17 | Espaço Smart | 16.32 | 2023-05-17 | Fast Drywall | 23.93 | 19.96 | 20.07 | 19.96
FITA BANDA ACUSTICA PRETA 90MM | 2023-05-17 | Vibra shop | 6 | 2023-05-17 | Você Constroi | 5.045 | 2023-05-17 | Artesana | 4.827 | 5.045 | 5.2907 | 5.045
ESPUMA CORTA-FOGO FLEXÍVEL CP 660 - 500 ML | 2023-05-17 | Mega loja | 79.9 | 2023-05-17 | Magazine Luiza | 75.77 | 2023-05-17 | Liondor | 76 | 76 | 77.2233 | 76
Caçamba descarte gesso - 5 m3 - locação | 2023-06-01 | Transdetritos | 480 | 2023-06-01 | Eco detritos | 420 | 2023-06-01 | Renovar | 480 | 480 | 460 | 460
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS: | Benedy Antunes de Oliveira
MÉTODO UTILIZADO: | Menor valor entre a média e a mediana dos preços obtidos.
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA: | O preço máximo apurado representa o preço praticado no mercado.
Este documento está em conformidade com os arts. 3º e 6º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

## Cotações elt
| DESCRIÇÃO | DATA DA COTAÇÃO | FORNECEDOR 01 |  | DATA DA COTAÇÃO | FORNECEDOR 02 |  | DATA DA COTAÇÃO | FORNECEDOR 03 |  | DATA DA COTAÇÃO | FORNECEDOR 04 |  | MEDIANA | MÉDIA | VALOR ADOTADO
1 | Softstarter WEG SSW05 23A para motor trifásico de 7,5cv. Inclui parametrização para partida em rampa de bomba de 7,5cv, ajuste na corrente e nas proteções compatíveis com sistema de incêndios, testes. | 2023-05-23 | Viewtech | 2184.7 | 2023-05-23 | Unitek | 2405.53 | 2023-05-23 | RR Motores | 2339 |  |  |  | 2339 | 2309.7433 | 2309.7433
2 | Sirene audiovisual 110/220V tipo giroflex, aproximadamente 80dB | 2023-05-23 | Eletrorastro | 324.13 | 2023-05-23 | Citex (Mercado Livre) | 97.88 | 2023-05-23 | Dimensional | 391.99 |  |  |  | 324.13 | 271.33 | 271.33
3 | Sinaleiro led verde ou vermelho 220 Vac Ø22mm para quadro | 2023-05-23 | Schneider Eletric | 13.14 | 2023-05-23 | Viewtech | 17.55 | 2023-05-23 | Dimensional | 24.99 |  |  |  | 17.55 | 18.56 | 17.55
4 | Botão de comando pulsador para quadro (2xNA 1xNF) | 2023-05-23 | Schneider Eletric | 17.9 | 2023-05-23 | Viewtech | 12.1 | 2023-05-23 | Dimensional | 13.99 |  |  |  | 13.99 | 14.6633 | 13.99
5 | Bloco de iluminação de emergência, bivolt, composto por 2 refletores LED, mínimo 2000 lúmens total, com bateria de autonomia mínima de 3 horas no fluxo máximo. | 2023-05-23 | Ciano | 209.9 | 2023-05-23 | Aopen | 193.9 | 2023-05-23 | Tek | 174.32 |  |  |  | 193.9 | 192.7067 | 192.7067
6 | Cabo Alarme de Incêndios Antichama Blindado Normatizado para barramento endereçável, 4 vias | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 9.84 | 2023-05-26 | Conduscamp | 12.7 | 2023-05-17 | AVTEC | 12.54 | 2023-05-23 | Eletrosystem | 14.3 | 12.62 | 12.345 | 12.345
7 | Detector de Fumaça endereçável, referência FAP-425 - Optical Smoke Detector fabricação BOSCH, compatível com central fpa5000 | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 470.9 | 2023-05-12 | Brako Villi | 422.23 | 2023-05-17 | AVTEC | 518.46 | 2023-05-17 | Yota / DJG | 645 | 494.68 | 514.1475 | 494.68
8 | Base referência MS 400 B, fabricação BOSCH, compatível com central fpa5000 | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 46.15 | 2023-05-12 | Brako Villi | 40.84 | 2023-05-17 | AVTEC | 56.92 | 2023-05-17 | Yota / DJG | 72 | 51.535 | 53.9775 | 51.535
9 | Detector de feixe linear, autônomo, Bosch, Fray one UL, unidade de controle integrada, auto alinhamento com cabeça de detector motorizada. | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 10421.1 | 2023-05-12 | Brako Villi | 9218.82 | 2023-05-17 | AVTEC | 14533.85 | 2023-05-17 | Yota / DJG | 14075.53 | 12248.315 | 12062.325 | 12062.325
10 | Fray 5000 LR kit, 3 prismas adicionais, kit de extensão longo alcance | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 3387.2 | 2023-05-12 | Brako Villi | 2996.4 | 2023-05-17 | AVTEC | 3673.85 |  |  |  | 3387.2 | 3352.4833 | 3352.4833
11 | Acionador manual de alarme de incêndios, com botão int apar LSNI vemelho , referência BOSCH FMC420RWGSRRD | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 596.65 | 2023-05-12 | Brako Villi | 527.8 | 2023-05-17 | AVTEC | 647.69 | 2023-05-17 | Yota / DJG | 945.35 | 622.17 | 679.3725 | 622.17
12 | Chave teste/reset para Bosch ref FMCKEYRW Bosch | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 61.8 | 2023-05-12 | Brako Villi | 9.09 | 2023-05-17 | AVTEC | 12.31 | 2023-05-17 | Yota / DJG | 16.6 | 14.455 | 24.95 | 14.455
13 | Indicador visual para alarme de incêdios, endereçável, compatível com a central BOSCH FPA5000. Referência FNS420R | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 1100.15 | 2023-05-12 | Brako Villi | 973.23 | 2023-05-17 | AVTEC | 1193.85 | 2023-05-17 | Yota / DJG | 1719 | 1147 | 1246.5575 | 1147
14 | Indicador sonoro para alarme de incêdios, endereçável, compatível com a central BOSCH FPA5000. Referência FNM420ABSRD - Sirene com base | 2023-05-16 | TCA Sistemas | 1116.75 | 2023-05-12 | Brako Villi | 987.89 |  |  |  | 2023-05-17 | Yota / DJG | 1744.52 | 1116.75 | 1283.0533 | 1116.75
15 | Acionador manual de bomba de incêndios, aciona na botoeira e desliga somente no quadro de comandos, sala de bomba de incêndios. | 2023-05-23 | Netalarmes | 43.99 | 2023-05-23 | Fadef | 39.8 | 2023-05-23 | Industrial motores | 60.75 |  |  |  | 43.99 | 48.18 | 43.99
16 | Caixa plástica IP65 para botoeira | 2023-05-23 | Alfabot | 85 | 2023-05-23 | Eurofire | 105 | 2023-05-23 | Eletrofm | 66.46 |  |  |  | 85 | 85.4867 | 85
| SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS: | Carlos Henrique Siwek
| MÉTODO UTILIZADO: | Menor valor entre a média e a mediana dos preços obtidos.
| JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA: | O preço máximo apurado representa o preço praticado no mercado.
Este documento está em conformidade com os arts. 3º e 6º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.