## CORRETIVA
PLANO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS LOTE 01 - PONTA GROSSA SERVIÇO E QUANTITATIVOS MAIS UTILIZADOS - ESTIMATIVOS
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. ESTIMADAS
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
SINAPI | 94295 | 1.1 | Mestre de Obras com encargos complementares | mês | 5
DEMOLIÇÕES DE PISOS
SINAPI | 97633 | 1.2 | Demolição de piso cerâmico/carpete/madeira /vinílico/cimentado - inclusive remoção do entulho. | m² | 50
DEMOLIÇÃO DE PAREDES
SINAPI | 97638 | 1.3 | Remoção de divisória leve (naval e acartonado), ou alvenaria - inclusive remoção do entulho. | m² | 65
DEMOLIÇÃO DE FORROS
SINAPI | 97641 | 1.4 | Demolição de forro monolítico ou em placas ( gesso, isopor, fibra mineral e P.V.C ) | m² | 65
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS
SINAPI | 97645 | 1.5 | Remoção de esquadrias metálicas, com ou sem reaproveitamento, inclusive remoção de entulho, compreendendo grades de proteção de esquadrias ou de fechamento de terreno, portas, janelas, pantográficas, etc. | m² | 8,64
SINAPI | 97644 | 1.6 | Remoção de esquadria de madeira , inclusive batente - inclusive remoção de entulho. | m² | 15,12
|  | 2 | PAREDES E PAINEIS
DIVISÓRIAS
SINAPI | 96360 | 2.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,75 m | m² | 90,00
|  | 3 | REVESTIMENTOS
SINAPI | 87529 | 3.1 | Emboço para parede interna com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm | m² | 25,00
SINAPI | 93392 | 3.2 | Azulejo branco 30x20cm (ou medidas similares¦) - classe A - assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo - Referência: Incepa ou similar.Inclusive rejunte. | m² | 50
|  | 4 | FORROS
SINAPI | 96114 | 4.1 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | m² | 50
|  | 5 | PISOS INTERNOS
SINAPI | 101738 | 5.1 | Rodapé de madeira itaúba - altura: 7 cm, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm. | m | 60
SINAPI | 87251 | 5.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 100
|  | 6 | PISOS EXTERNOS
SINAPI | 96624 | 6.1 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m³ | 5
SINAPI | 96620 | 6.2 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, incluindo lançamento, espessura: 6 cm | m³ | 5
SINAPI | 92400 | 6.3 | Execução de piso de concreto intertravado tipo paver, 10x20x10cm, assentado sobre base nivelada e compactada, sobre coxim de areia/saibro, com pó de pedra e argamassa mista de cimento, cal e areia nas juntas | m² | 75
|  | 7 | COBERTURAS/ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA
SINAPI | 92578 | 7.1 | ESTRUTURA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 60
SINAPI | 94210 | 7.2 | Cobertura com telha de fibrocimento - referência: Ethernit ou similar - perfil ondulado, e = 6 mm, altura 125 mm, largura útil 1.020 mm e largura nominal 1.064 mm, inclinação 27% - inclusive parafusos de fixação - inclusive cummerias, ponteiras e acabamen | m² | 60
SINAPI | 94231 | 7.3 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm | m | 60,00
SINAPI | 94228 | 7.4 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm - instalada. | m | 60,00
SINAPI | 102264 | 7.5 | Condutor de águas pluviais em PVC de 100 mm de dâmetro instalado, incluindo anel de borracha e pasta lubrificante | m | 45,00
|  | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 98557 | 8.1 | Impermeabilização de piso ou lajes de cobertura, com três demãos de emulsão asfáltica - cruzadas | m² | 60,00
SINAPI | 98560 | 8.2 | Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. | m² | 60,00
SINAPI | 98547 | 8.3 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=5 mm | m² | 45,00
SINAPI | 94226 | 8.4 | Manta de isolamento térmico para subcobertura aluminizada, reforçado por lâminas de polietileno expandido e=5 mm. | m² | 45,00
|  | 9 | ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
SINAPI | 90844 | 9.3 | Porta interna de madeira encabeçada, para verniz, padrão Itaúba - colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 ou 0,90 x 2,10 m | un. | 5
JANELAS DE ALUMÍNIO
SINAPI | 94569 | 9.4 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , com perfil de espessura mínima de perfil 1,8 mm e largura mínima 30mm, natural ou pintado, basculante, maxi ar, ou de correr, com contramarcos, ferragens e fechaduras. | m² | 12,96
SINAPI | 102164 | 9.5 | Vidro cristal liso comum 5mm colocado em caixilho/batente/etc com massa | m² | 9,00
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
SINAPI | 95472 | 10.1 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. | ud | 5
SINAPI | 86932 | 10.2 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) - instalada inclusive acessórios. | ud | 5
SINAPI | 86902 | 10.3 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada inclusive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação. | ud | 5
SINAPI | 100849 | 10.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | ud | 5
METAIS
SINAPI | 100866 | 10.5 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais- Referênica: Barra Apoio de 60 cm Reto Cr JACKWAL ou similar - instalada com parafusos e buchas. | ud | 6,00
SINAPI | 86911 | 10.6 | Torneira de pressão metálica para uso geral, longa ou curta, bica móvel, de parede ou bancada - Referência: linha Standard 39 Cromada 1153 - 3/4" DECA ou similar | ud | 6,00
SINAPI | 86915 | 10.7 | Torneira de mesa cromada padrão popular para lavatório | ud | 6,00
SINAPI | 89353 | 10.8 | Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (1") ou Ø 20 mm (1/2") | ud | 6,00
SINAPI | 94794 | 10.9 | Registro de gaveta com canopla Ø 50 mm (1 1/2") | ud | 6,00
SINAPI | 89985 | 10.10 | Registro de pressão com canopla Ø 25 mm (1") | ud | 6,00
SINAPI | 99635 | 10.11 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | ud | 6,00
SINAPI | 94492 | 10.12 | Registro esférico com canopla Ø 50 mm | ud | 6,00
SINAPI | 91785 | 10.13 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm | m | 18,00
SINAPI | 91788 | 10.14 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm | m | 18,00
SINAPI | 89435 | 10.15 | União de PVC para água fria de DN 25mm a 32 mm | ud | 15,00
SINAPI | 89594 | 10.16 | União de PVC para água fria de DN 40 mm a 50 mm | ud | 15,00
SINAPI | 94797 | 10.17 | Torneira bóia com haste de alumínio para entrada de Ø 20mm (1/2) a Ø 32 mm (1 1/4") | ud | 6,00
SINAPI | 86887 | 10.18 | Engate flexível malha de aço de 30 a 50 centímetros | ud | 6,00
SINAPI | 86883 | 10.19 | Sifão corrugado simples ou duplo | ud | 6,00
SINAPI | 89495 | 10.20 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_06/2022 | ud | 6,00
SINAPI | 86915 | 10.21 | Torneira cromada LONGA PARA TANQUE | ud | 6,00
|  | 11 | PINTURAS
SINAPI | 88496 | 11.1 | Emassamento TETOS com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex - inclusive lixamentos - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 60,00
SINAPI | 88497 | 11.2 | Emassamento de PAREDES com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex - inclusive lixamentos - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 100
SINAPI | 102193 | 11.3 | Lixamento de madeira e preparo para aplicação de pintura | m² | 30,00
SINAPI | 100717 | 11.4 | Lixamento manual de superfícies metálicas | m² | 30,00
PINTURAS EM PAREDES E FORROS
SINAPI | 88488 | 11.5 | Pintura com tinta látex acrílica em tetos, com duas demãos, sem massa corrida - inclusive preparo e limpeza da superfície - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 100
SINAPI | 95624 | 11.6 | Pintura com tinta látex acrílica SUPER LAVÁVEL em paredes e teto externos, com três demãos, sem massa corrida - - inclusive preapro e limpeza da superfície - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 90,00
SINAPI | 88489 | 11.7 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 90,00
SINAPI | 88424 | 11.8 | Textura acrílica em cor - aplicada em parede externa com uma demão | m² | 90,00
SINAPI | 100754 | 11.9 | Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã - inclusive preparo e limpeza da superfície - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 75,00
SINAPI | 102507 | 11.10 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021 | m | 60
|  | 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E MÃO DE OBRA - CIVIL
SINAPI | 99814 | 12.1 | Lavagem de fachada com máquina de pressão com utilização de hipoclorito de sódio | m² | 100
|  | 13 | MATERIAL ELÉTRICO
Infra estrutura
SINAPI | 91863 | 13.1 | Eletroduto de PVC Ø 3/4", roscável, anti-chama, nbr-6150, fab. tigre ou similar, inclusive conexões. Incluso: Abraçadeiras, Tirantes, Parafusos, cantoneira, Gancho p/ suspensão, luva, arremate, curvas. Ø 3/4" . | m | 9,00
SINAPI | 91864 | 13.2 | Eletroduto de PVC Ø 1", roscável, anti-chama, NBR-6150, fab. tigre ou similar, inclusive conexões. Incluso: Abraçadeiras, Tirantes, Parafusos, cantoneira, Gancho p/ suspensão, luva, arremate, curvas. Ø 1" . | m | 9,00
SINAPI | 91854 | 13.3 | Eletroduto de PVC flexível CORRUGADO Ø 25 mm 3/4" | m | 6,00
SINAPI | 91856 | 13.4 | Eletroduto de PVC flexível CORRUGADO Ø 32 mm 1" | m | 6,00
SINAPI | 95777 | 13.5 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø 3/4". Aparente, incluso espelho, Conexões: (B,C,E,LB,LL,LR,T,TB,X) | m | 6,00
SINAPI | 95781 | 13.6 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø1". Aparente, incluso espelho, Conexões: (B,C,E,LB,LL,LR,T,TB,X) | m | 6,00
SINAPI | 95785 | 13.7 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø1 1/4". Aparente, incluso espelho, Conexões: (B,C,E,LB,LL,LR,T,TB,X) | m | 6,00
|  | 14 | INTERRUPTORES E TOMADAS
SINAPI | 97597 | 14.1 | Sensor de presença de teto, de parede ou embutir ou teto, 127V, 60 Hz, 600 W, ângulo de abertura 360º x 115º (ou mais), jumper para temporização com opções de 1 a 20 minutos, jumper de função fotoelétrica, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 2 anos (ref. Sensor Light High Performance SLMT-04, ECP LS-360TS ou similar) | ud | 10
|  | 15 | CONDUTORES
SINAPI | 88247 | 15.1 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 120,00
SINAPI | 88264 | 15.2 | Eletricista com encargos complementares | h | 120,00
SINAPI | 39258 | 15.3 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² | m | 15,00
SINAPI | 39258 | 15.4 | Cabo PP 3 condutores 2,5 mm² | m | 15,00
SINAPI | 34621 | 15.5 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² | m | 15,00
SINAPI | 34627 | 15.6 | Cabo PP 4 condutores 4 mm² | m | 15,00
SINAPI | 863 | 15.7 | Cabo de cobre nu 35 mm² | m | 15,00
SINAPI | 1577 | 15.8 | Terminais de compressão, luvas de emenda, Split Bolt / Forquilha / Pino / Olhal / Agulha - 10 a 35 mm³ | ud | 15,00
SINAPI | 1578 | 15.9 | Terminais de compressão, luvas de emenda, Split Bolt / Forquilha / Pino / Olhal / Agulha 50 a 95mm³ | ud | 15,00
SINAPI | 1593 | 15.10 | Terminais de compressão maciço longo, padrão copel TCML | ud | 15,00
|  | 16 | QUADROS ELÉTRICOS
SINAPI | 39757 | 16.1 | QUADRO de distribuição de luz em aço de sobrepor, até 24 divisões modulares, com barramento, neutro e terra, geral até 100A | ud | 3,00
|  | 17 | DISJUNTORES
SINAPI | 39445 | 17.1 | Dispositivo DR BIPOLAR, 25A sensibilidade 30mA | ud | 3,00
SINAPI | 39456 | 17.2 | Dispositivo Tetra polar DR, 40A, sensibilidade 30mA | ud | 3,00
SINAPI | 39457 | 17.3 | Dispositivo Tetra polar DR 63A, sensibilidade 30mA | ud | 3,00
SINAPI | 93655 | 17.4 | Mini Disjuntor Monopolar de 6 até 32A termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
SINAPI | 93663 | 17.5 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 50A termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
SINAPI | 93672 | 17.6 | Disjuntor Tripolar 10A até 50 A, termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
SINAPI | 101894 | 17.7 | Disjuntor Tripolar 60A até 100A termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
|  | 18 | COMANDO E AUTOMAÇÃO
SINAPI | 101902 | 18.1 | Contator tripolar, corrente de 22A, tensão nominal de 500 v, categoria AC-2 e AC-3 | ud | 3,00
SINAPI | 12359 | 18.2 | Relé térmico bimetal para uso em motores trifásicos, tensão 380 V, potência ate 15 CV, corrente nominal máxima 22 A | ud | 3,00
|  | 19 | ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS
LÂMPADAS
SINAPI | 100903 | 19.1 | Lâmpada tubular LED de 18/20 W, base G13 - fornecimento e instalação | ud | 20
SINAPI | 38194 | 19.2 | Lampada bulbo de LED 9W , 4000K, IRC>85 900 lumens- Bivolt - com certificado inmetro | ud | 20
SINAPI | 39391 | 19.3 | Refletor externo SUPER LED 50W - 6000K, | ud | 20
LUMINÁRIAS
SINAPI | 39510 | 19.4 | luminária 2x32W com refletor, com ou sem aletas parabólicas, embutir ou sobrepor | ud | 10,00
SINAPI | 38770 | 19.5 | luminária de sobrepor ou embutir, redonda, vidro temperado, com 2 bocais E27. | ud | 10,00
SINAPI | 38775 | 19.6 | Luminária tipo tartaruga, em alumínio, vidro, branca | ud | 10,00
SINAPI | 97599 | 19.7 | Luminária autônoma de emergência, com 30 LEDs, tensão alim. 127/220V. Com fixação por parafusos na lateral, Fab. FLC mod. 04 Horas Acesa ou equivalente | ud | 10,00
SINAPI | 38104 | 20.1 | Tomada Keystone RJ45 categoria 6 - ref furukawa | ud | 5,00
SINAPI | 98296 | 20.2 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul | m | 20,00
SINAPI | 98302 | 20.3 | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B referência Furukawa ou similar. | ud | 5,00
ESCLARECIMENTOS a) constam desta planilha os serviços e materiais do SINAPI mais usuais, no entanto, poderão ser utilizados quaisquer serviços e insumos das referidas planilhas, de acordo com a necessidade das demandas. B) os quantitativos indicados foram obtidos com base nas demandas atendidas no último exercício, sendo meramente ilustrativos e podem ser alterados/ajustados de acordo com as demandas.

## PREVENTIVA
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA LOTE 01 - REGIONAL PONTA GROSSA | [5 empty] | FÓRUM TRABALHISTA DE GUARAPUAVA |  | FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA |  | POSTO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS DO SUL |  | VARA DO TRABALHO DE CASTRO |  | VARA DO TRABALHO DE IRATI |  | VARA DO TRABALHO DE TELEMACO BORBA |  | VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DA VITORIA
[6 empty] | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE
|  | 1 | VISTORIA E LEVANTAMENTOS
SINAPI | 90777 | 1.1 | ENGENHEIRO (CIVIL E ELETRICISTA) - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (inclusive fornecimento de relatório, relatório fotográfico e ART) | H | 66.4997 | 6.1917 |  | 40.1127 |  | 4 |  | 4 |  | 4.1082 |  | 4.087 |  | 4
|  | 2 | LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS
SINAPI | COMPOSIÇÃO TRT | 2.1 | REVISÃO DE COBERTURAS (inlcui limpeza de calhas com remoção dos residuos de forma ensacada e destinação, revisão geral de cobertura e aplicação de selante em calhas e rufos - pontos onde for identificada necessidade) | M2 | 2457.5331 | 246 | 246 |  | 501.4081 |  | 0 | 157.5 | 157.5 | 193.2475 | 193.2475 | 150 | 150 | 231.315 | 231.315
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.1
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24
SINAPI | INSUMO | 37526 | SACO DE RÁFIA - 60x90 | UD | 0.12
|  | 3 | REVISÃO VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS
SINAPI | COMPOSIÇÃO TRT | 3.1 | INSPEÇÃO EM ESQUADRIAS (verificação da vedação dos elementos, aplicação de selante onde for identificada necessidade) | M2 | 1076.466 | 74.301 |  | 802.253 |  | 8.662 |  | 46.644 |  | 49.299 | 0 | 49.044 |  | 46.263
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15
|  | 4 | LIMPEZA DE MUROS, MURETAS, GRADES E PAVIMENTOS
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 4.1 | LIMPEZA DE MUROS ( utilizando lavadora de alta pressão) | M2 | 1405.887 | 74.69 |  | 673.98 |  | 18.375 |  | 136.03 |  | 199.98 | 0 | 161.78 |  | 141.052
SINAPI | 746 |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.00047
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 4.2 | LIMPEZA DE ELEMENTOS DE FECHAMENTO (GRADIS) (utilizando lavadora de alta pressão) | M2 | 1252.81 | 189.73 |  | 937.46 |  | 12.18 |  | 32.7 |  | 45.84 | 0 | 24.4 |  | 10.5
SINAPI | 746 |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.00047
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 4.3 | LIMPEZA DE CALÇADAS E PAVIMENTOS (CONCRETO, PEDRA, PAVER) utilizando lavadora de alta pressão | M2 | 9149.26 | 279.22 | 279.22 | 6669.22 |  | 122 | 122 | 109.33 | 109.33 | 239.26 | 239.26 | 232.84 | 232.84 | 257.37 | 257.37
SINAPI | 746 |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.00047
SINAPI | 3 |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | l | 0.033333
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333
|  | 5 | LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 5.1 | LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA | UD | 11 | 0 | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
|  | 6 | LIMPEZA DE PLACAS - USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTÁICA
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 6.1 | LIMPEZA DE PLACAS - USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTÁICA | M2 | 754 | 0 |  | 377 | 377 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 101399 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07
|  | 7 | SERVIÇOS ELÉTRICA
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 6.1 | MANUTENÇÃO DE SUBSTAÇÃO | UD | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
SINAPI | 101399 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
SINAPI | 101375 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 6.2 | MANUTENÇÃO/REVISÃO/REAPERTO QUADROS ELÉTRICOS | UD | 12 | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
SINAPI | 101399 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4
SINAPI | 101375 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4
TOTAL | [5 empty] | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B
[6 empty] | FÓRUM TRABALHISTA DE GUARAPUAVA |  | FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA |  | POSTO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS DO SUL |  | VARA DO TRABALHO DE CASTRO |  | VARA DO TRABALHO DE IRATI |  | VARA DO TRABALHO DE TELEMACO BORBA |  | VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DA VITORIA

## COMPOSIÇÃO BDI
CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
LOTE 01 - REGIONAL Ponta Grossa COMPOSIÇÃO BDI SERVIÇOS
Administração Central |  | 4%
Seguro + Garantia |  | 1%
Risco |  | 1.27%
Despesa Financeira |  | 1.39%
Lucro |  | 8.5%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
Previdência
| PIS | 0.65%
| ISS | 3%
X = Somatória de Administração Central+Seguro+Garantia+Risco | 6.27%
Y = Despesa Financeira | 1.39%
Z = Lucro | 8.5%
I = somatória dos tributos | 6.65%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 25.23%

## LOTE 01 - CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA REGIONAL PONTA GROSSA
| UNIDADES | TIPO A EXECUÇÃO EM DIAS (EM DIAS) | TIPO A EXECUÇÃO EM DIAS (EM DIAS) | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | MES 06 | MES 07 | MES 08 | MES 09 | MES 10 | MES 11 | MES 12
2 | FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA | 5 | 3 | MES 01: TIPO A; MES 07: TIPO B
4 | VARA DO TRABALHO DE CASTRO | 3 | 2 | MES 02: TIPO A; MES 08: TIPO B
6 | VARA DO TRABALHO DE TELEMACO BORBA | 3 | 2 | MES 02: TIPO A; MES 08: TIPO B
3 | POSTO DE ATENDIMENTO DE SÃO MATEUS DO SUL | 2 | 1 | MES 03: TIPO A; MES 09: TIPO B
7 | VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DA VITORIA | 3 | 2 | MES 03: TIPO A; MES 09: TIPO B
5 | VARA DO TRABALHO DE IRATI | 3 | 2 | MES 04: TIPO A; MES 10: TIPO B
1 | FÓRUM TRABALHISTA DE GUARAPUAVA | 4 | 3 | MES 04: TIPO A; MES 10: TIPO B