## CORRETIVA
PLANO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS LOTE 05 - LOTE LONDRINA SERVIÇO E QUANTITATIVOS MAIS UTILIZADOS - ESTIMATIVOS
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. ESTIMADAS
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
SINAPI | 94295 | 1.1 | Mestre de Obras com encargos complementares | mês | 8
DEMOLIÇÕES DE PISOS
SINAPI | 97633 | 1.2 | Demolição de piso cerâmico/carpete/madeira /vinílico/cimentado - inclusive remoção do entulho. | m² | 60,00
DEMOLIÇÃO DE PAREDES
SINAPI | 97638 | 1.3 | Remoção de divisória leve (naval e acartonado), ou alvenaria - inclusive remoção do entulho. | m² | 80
DEMOLIÇÃO DE FORROS
SINAPI | 97641 | 1.4 | Demolição de forro monolítico ou em placas ( gesso, isopor, fibra mineral e P.V.C ) | m² | 80
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS
SINAPI | 97645 | 1.5 | Remoção de esquadrias metálicas, com ou sem reaproveitamento, inclusive remoção de entulho, compreendendo grades de proteção de esquadrias ou de fechamento de terreno, portas, janelas, pantográficas, etc. | m² | 8,64
SINAPI | 97644 | 1.6 | Remoção de esquadria de madeira , inclusive batente - inclusive remoção de entulho. | m² | 15,12
|  | 2 | PAREDES E PAINEIS
DIVISÓRIAS
SINAPI | 96360 | 2.1 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,75 m | m² | 90,00
|  | 3 | REVESTIMENTOS
SINAPI | 87529 | 3.1 | Emboço para parede interna com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm | m² | 25,00
SINAPI | 93392 | 3.2 | Azulejo branco 30x20cm (ou medidas similares¦) - classe A - assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo - Referência: Incepa ou similar.Inclusive rejunte. | m² | 60,00
|  | 4 | FORROS
SINAPI | 96114 | 4.1 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | m² | 60,00
|  | 5 | PISOS INTERNOS
SINAPI | 101738 | 5.1 | Rodapé de madeira itaúba - altura: 7 cm, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm. | m | 75,00
SINAPI | 87251 | 5.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 125
|  | 6 | PISOS EXTERNOS
SINAPI | 96624 | 6.1 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg | m³ | 9,00
SINAPI | 96620 | 6.2 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, incluindo lançamento, espessura: 6 cm | m³ | 6,00
SINAPI | 92400 | 6.3 | Execução de piso de concreto intertravado tipo paver, 10x20x10cm, assentado sobre base nivelada e compactada, sobre coxim de areia/saibro, com pó de pedra e argamassa mista de cimento, cal e areia nas juntas | m² | 90,00
|  | 7 | COBERTURAS/ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA
SINAPI | 92578 | 7.1 | ESTRUTURA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 90,00
SINAPI | 94210 | 7.2 | Cobertura com telha de fibrocimento - referência: Ethernit ou similar - perfil ondulado, e = 6 mm, altura 125 mm, largura útil 1.020 mm e largura nominal 1.064 mm, inclinação 27% - inclusive parafusos de fixação - inclusive cummerias, ponteiras e acabamen | m² | 90,00
SINAPI | 94231 | 7.3 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm | m | 60,00
SINAPI | 94228 | 7.4 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm - instalada. | m | 60,00
SINAPI | 102264 | 7.5 | Condutor de águas pluviais em PVC de 100 mm de dâmetro instalado, incluindo anel de borracha e pasta lubrificante | m | 45,00
|  | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 98557 | 8.1 | Impermeabilização de piso ou lajes de cobertura, com três demãos de emulsão asfáltica - cruzadas | m² | 60,00
SINAPI | 98560 | 8.2 | Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. | m² | 60,00
SINAPI | 98547 | 8.3 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=5 mm | m² | 45,00
SINAPI | 94226 | 8.4 | Manta de isolamento térmico para subcobertura aluminizada, reforçado por lâminas de polietileno expandido e=5 mm. | m² | 45,00
|  | 9 | ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
SINAPI | 90844 | 9.3 | Porta interna de madeira encabeçada, para verniz, padrão Itaúba - colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 ou 0,90 x 2,10 m | un. | 6,00
JANELAS DE ALUMÍNIO
SINAPI | 94569 | 9.4 | Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , com perfil de espessura mínima de perfil 1,8 mm e largura mínima 30mm, natural ou pintado, basculante, maxi ar, ou de correr, com contramarcos, ferragens e fechaduras. | m² | 12,96
SINAPI | 102164 | 9.5 | Vidro cristal liso comum 5mm colocado em caixilho/batente/etc com massa | m² | 9,00
|  | 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
SINAPI | 95472 | 10.1 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. | ud | 6,00
SINAPI | 86932 | 10.2 | Bacia de louça branca com caixa acoplada - Referência: linha Ravena DECA ou similar linha ECO (botão duplo acionamento) - instalada inclusive acessórios. | ud | 6,00
SINAPI | 86902 | 10.3 | Lavatório de louça branca com coluna - Referência: linha Ravena Deca ou similar - instalada inclusive válvula de escoamento cromada, sifão, engate cromado para torneira e parafusos cromados para fixação. | ud | 6,00
SINAPI | 100849 | 10.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | ud | 6,00
METAIS
SINAPI | 100866 | 10.5 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais- Referênica: Barra Apoio de 60 cm Reto Cr JACKWAL ou similar - instalada com parafusos e buchas. | ud | 6,00
SINAPI | 86911 | 10.6 | Torneira de pressão metálica para uso geral, longa ou curta, bica móvel, de parede ou bancada - Referência: linha Standard 39 Cromada 1153 - 3/4" DECA ou similar | ud | 6,00
SINAPI | 86915 | 10.7 | Torneira de mesa cromada padrão popular para lavatório | ud | 6,00
SINAPI | 89353 | 10.8 | Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm (1") ou Ø 20 mm (1/2") | ud | 6,00
SINAPI | 94794 | 10.9 | Registro de gaveta com canopla Ø 50 mm (1 1/2") | ud | 6,00
SINAPI | 89985 | 10.10 | Registro de pressão com canopla Ø 25 mm (1") | ud | 6,00
SINAPI | 99635 | 10.11 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | ud | 6,00
SINAPI | 94492 | 10.12 | Registro esférico com canopla Ø 50 mm | ud | 6,00
SINAPI | 91785 | 10.13 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm | m | 18,00
SINAPI | 91788 | 10.14 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm | m | 18,00
SINAPI | 89435 | 10.15 | União de PVC para água fria de DN 25mm a 32 mm | ud | 15,00
SINAPI | 89594 | 10.16 | União de PVC para água fria de DN 40 mm a 50 mm | ud | 15,00
SINAPI | 94797 | 10.17 | Torneira bóia com haste de alumínio para entrada de Ø 20mm (1/2) a Ø 32 mm (1 1/4") | ud | 6,00
SINAPI | 86887 | 10.18 | Engate flexível malha de aço de 30 a 50 centímetros | ud | 6,00
SINAPI | 86883 | 10.19 | Sifão corrugado simples ou duplo | ud | 6,00
SINAPI | 89495 | 10.20 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_06/2022 | ud | 6,00
SINAPI | 86915 | 10.21 | Torneira cromada LONGA PARA TANQUE | ud | 6,00
|  | 11 | PINTURAS
SINAPI | 88496 | 11.1 | Emassamento TETOS com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex - inclusive lixamentos - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 60,00
SINAPI | 88497 | 11.2 | Emassamento de PAREDES com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex - inclusive lixamentos - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 150
SINAPI | 102193 | 11.3 | Lixamento de madeira e preparo para aplicação de pintura | m² | 30,00
SINAPI | 100717 | 11.4 | Lixamento manual de superfícies metálicas | m² | 30,00
PINTURAS EM PAREDES E FORROS
SINAPI | 88488 | 11.5 | Pintura com tinta látex acrílica em tetos, com duas demãos, sem massa corrida - inclusive preparo e limpeza da superfície - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 150
SINAPI | 95624 | 11.6 | Pintura com tinta látex acrílica SUPER LAVÁVEL em paredes e teto externos, com três demãos, sem massa corrida - - inclusive preapro e limpeza da superfície - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 90,00
SINAPI | 88489 | 11.7 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 90,00
SINAPI | 88424 | 11.8 | Textura acrílica em cor - aplicada em parede externa com uma demão | m² | 90,00
SINAPI | 100754 | 11.9 | Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã - inclusive preparo e limpeza da superfície - Referência: Suvinil ou similar. | m² | 75,00
SINAPI | 102507 | 11.10 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021 | m | 75,00
|  | 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E MÃO DE OBRA - CIVIL
SINAPI | 99814 | 12.1 | Lavagem de fachada com máquina de pressão com utilização de hipoclorito de sódio | m² | 150
|  | 13 | MATERIAL ELÉTRICO
Infra estrutura
SINAPI | 91863 | 13.1 | Eletroduto de PVC Ø 3/4", roscável, anti-chama, nbr-6150, fab. tigre ou similar, inclusive conexões. Incluso: Abraçadeiras, Tirantes, Parafusos, cantoneira, Gancho p/ suspensão, luva, arremate, curvas. Ø 3/4" . | m | 9,00
SINAPI | 91864 | 13.2 | Eletroduto de PVC Ø 1", roscável, anti-chama, NBR-6150, fab. tigre ou similar, inclusive conexões. Incluso: Abraçadeiras, Tirantes, Parafusos, cantoneira, Gancho p/ suspensão, luva, arremate, curvas. Ø 1" . | m | 9,00
SINAPI | 91854 | 13.3 | Eletroduto de PVC flexível CORRUGADO Ø 25 mm 3/4" | m | 6,00
SINAPI | 91856 | 13.4 | Eletroduto de PVC flexível CORRUGADO Ø 32 mm 1" | m | 6,00
SINAPI | 95777 | 13.5 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø 3/4". Aparente, incluso espelho, Conexões: (B,C,E,LB,LL,LR,T,TB,X) | m | 6,00
SINAPI | 95781 | 13.6 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø1". Aparente, incluso espelho, Conexões: (B,C,E,LB,LL,LR,T,TB,X) | m | 6,00
SINAPI | 95785 | 13.7 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø1 1/4". Aparente, incluso espelho, Conexões: (B,C,E,LB,LL,LR,T,TB,X) | m | 6,00
|  | 14 | INTERRUPTORES E TOMADAS
SINAPI | 97597 | 14.1 | Sensor de presença de teto, de parede ou embutir ou teto, 127V, 60 Hz, 600 W, ângulo de abertura 360º x 115º (ou mais), jumper para temporização com opções de 1 a 20 minutos, jumper de função fotoelétrica, com fusível de proteção, alcance médio de 5,0 metros, garantia do fabricante de 2 anos (ref. Sensor Light High Performance SLMT-04, ECP LS-360TS ou similar) | ud | 10
|  | 15 | CONDUTORES
SINAPI | 88247 | 15.1 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 120,00
SINAPI | 88264 | 15.2 | Eletricista com encargos complementares | h | 120,00
SINAPI | 39258 | 15.3 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² | m | 15,00
SINAPI | 39258 | 15.4 | Cabo PP 3 condutores 2,5 mm² | m | 15,00
SINAPI | 34621 | 15.5 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² | m | 15,00
SINAPI | 34627 | 15.6 | Cabo PP 4 condutores 4 mm² | m | 15,00
SINAPI | 863 | 15.7 | Cabo de cobre nu 35 mm² | m | 15,00
SINAPI | 1577 | 15.8 | Terminais de compressão, luvas de emenda, Split Bolt / Forquilha / Pino / Olhal / Agulha - 10 a 35 mm³ | ud | 15,00
SINAPI | 1578 | 15.9 | Terminais de compressão, luvas de emenda, Split Bolt / Forquilha / Pino / Olhal / Agulha 50 a 95mm³ | ud | 15,00
SINAPI | 1593 | 15.10 | Terminais de compressão maciço longo, padrão copel TCML | ud | 15,00
|  | 16 | QUADROS ELÉTRICOS
SINAPI | 39757 | 16.1 | QUADRO de distribuição de luz em aço de sobrepor, até 24 divisões modulares, com barramento, neutro e terra, geral até 100A | ud | 3,00
|  | 17 | DISJUNTORES
SINAPI | 39445 | 17.1 | Dispositivo DR BIPOLAR, 25A sensibilidade 30mA | ud | 3,00
SINAPI | 39456 | 17.2 | Dispositivo Tetra polar DR, 40A, sensibilidade 30mA | ud | 3,00
SINAPI | 39457 | 17.3 | Dispositivo Tetra polar DR 63A, sensibilidade 30mA | ud | 3,00
SINAPI | 93655 | 17.4 | Mini Disjuntor Monopolar de 6 até 32A termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
SINAPI | 93663 | 17.5 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 50A termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
SINAPI | 93672 | 17.6 | Disjuntor Tripolar 10A até 50 A, termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
SINAPI | 101894 | 17.7 | Disjuntor Tripolar 60A até 100A termomagnético,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | ud | 3,00
|  | 18 | COMANDO E AUTOMAÇÃO
SINAPI | 101902 | 18.1 | Contator tripolar, corrente de 22A, tensão nominal de 500 v, categoria AC-2 e AC-3 | ud | 3,00
SINAPI | 12359 | 18.2 | Relé térmico bimetal para uso em motores trifásicos, tensão 380 V, potência ate 15 CV, corrente nominal máxima 22 A | ud | 3,00
|  | 19 | ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS
LÂMPADAS
SINAPI | 100903 | 19.1 | Lâmpada tubular LED de 18/20 W, base G13 - fornecimento e instalação | ud | 20
SINAPI | 38194 | 19.2 | Lampada bulbo de LED 9W , 4000K, IRC>85 900 lumens- Bivolt - com certificado inmetro | ud | 20
SINAPI | 39391 | 19.3 | Refletor externo SUPER LED 50W - 6000K, | ud | 20
LUMINÁRIAS
SINAPI | 39510 | 19.4 | luminária 2x32W com refletor, com ou sem aletas parabólicas, embutir ou sobrepor | ud | 10,00
SINAPI | 38770 | 19.5 | luminária de sobrepor ou embutir, redonda, vidro temperado, com 2 bocais E27. | ud | 10,00
SINAPI | 38775 | 19.6 | Luminária tipo tartaruga, em alumínio, vidro, branca | ud | 10,00
SINAPI | 97599 | 19.7 | Luminária autônoma de emergência, com 30 LEDs, tensão alim. 127/220V. Com fixação por parafusos na lateral, Fab. FLC mod. 04 Horas Acesa ou equivalente | ud | 10,00
SINAPI | 38104 | 20.1 | Tomada Keystone RJ45 categoria 6 - ref furukawa | ud | 5,00
SINAPI | 98296 | 20.2 | Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul | m | 20,00
SINAPI | 98302 | 20.3 | Patch-pannel 24 portas RJ-45, padrão 19", cat-6 T568A/B referência Furukawa ou similar. | ud | 5,00
ESCLARECIMENTOS a) constam desta planilha os serviços e materiais do SINAPI mais usuais, no entanto, poderão ser utilizados quaisquer serviços e insumos das referidas planilhas, de acordo com a necessidade das demandas. B) os quantitativos indicados foram obtidos com base nas demandas atendidas no último exercício, sendo meramente ilustrativos e podem ser alterados/ajustados de acordo com as demandas.

## PREVENTIVA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA LOTE 05 - SETORIAL LONDRINA | [5 empty] | FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA |  | FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO |  | FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA |  | POSTO DE ATENDIMENTO DE IBAITI |  | VARA DO TRABALHO DE ARAPONGAS |  | VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA |  | VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES |  | VARA DO TRABALHO DE CAMBÉ |  | VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO |  | VARA DO TRABALHO DE JAGUARIAÍVA |  | VARA DO TRABALHO DE PORECATU |  | VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA |  | VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ
[6 empty] | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B
TABELA | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE
|  | 1 | VISTORIA E LEVANTAMENTOS
SINAPI | 90777 | 1.1 | ENGENHEIRO (CIVIL E ELETRICISTA) - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (inclusive fornecimento de relatório, relatório fotográfico e ART) | H | 219.8753 | 15.0656 |  | 21.5541 |  | 134.1691 |  | 1.9956 |  | 5.1817 |  | 5.0711 |  | 5.0711 |  | 5.3901 |  | 6.1537 |  | 4.1678 |  | 5.1069 |  | 5.8354 |  | 5.1131
|  | 2 | LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS
SINAPI | COMPOSIÇÃO TRT | 2.1 | REVISÃO DE COBERTURAS (inlcui limpeza de calhas com remoção dos residuos de forma ensacada e destinação, revisão geral de cobertura e aplicação de selante em calhas e rufos - pontos onde for identificada necessidade) | M2 | 5511.9163 | 376.64 | 376.64 | 134.7131 | 134.7131 |  | 1202 | 0 | 0 | 129.5425 | 129.5425 | 253.555 | 253.555 | 253.555 | 253.555 | 269.505 | 269.505 | 0 | 0 | 208.39 | 208.39 | 255.345 | 255.345 | 145.885 | 145.885 | 127.8275 | 127.8275
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.1
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24
SINAPI | INSUMO | 37526 | SACO DE RÁFIA | UD | 0.12
|  | 3 | REVISÃO VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS
SINAPI | COMPOSIÇÃO TRT | 3.1 | INSPEÇÃO EM ESQUADRIAS (verificação da vedação dos elementos, aplicação de selante onde for identificada necessidade) | M2 | 2839.4895 | 225.984 |  | 323.3115 |  | 1553.8965 |  | 29.934 |  | 77.7255 | 0 | 76.0665 |  | 76.0665 |  | 80.8515 | 0 | 92.3055 | 0 | 62.517 |  | 76.6035 |  | 87.531 |  | 76.6965
SINAPI | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.0003
SINAPI | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05
|  | 4 | LIMPEZA DE MUROS, MURETAS, GRADES E PAVIMENTOS
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 4.1 | LIMPEZA DE MUROS ( utilizando lavadora de alta pressão) | M2 | 5403.798 | 383.148 |  | 0 |  | 1036.13 |  | 391.58 |  | 365.72 |  | 552 |  | 406 |  | 364.72 |  | 957.45 |  | 150.6 |  | 293.71 |  | 279.33 |  | 223.41
SINAPI | 746 |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.00047
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 4.2 | LIMPEZA DE ELEMENTOS DE FECHAMENTO (GRADIS) (utilizando lavadora de alta pressão) | M2 | 3619.117 | 571.44 |  | 36.747 |  | 979.15 |  | 14.2 |  | 186.2 |  | 138 |  | 528.34 |  | 34.4 |  | 279 |  | 138 |  | 587.42 |  | 66.26 |  | 59.96
SINAPI | 746 |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.00047
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 4.3 | LIMPEZA DE CALÇADAS E PAVIMENTOS (CONCRETO, PEDRA, PAVER) utilizando lavadora de alta pressão | M2 | 20150.19 | 2200 | 2200 | 83.83 | 83.83 | 4836.21 |  | 135 | 135 | 109 | 109 | 586.89 | 586.89 | 1328.15 | 1328.15 | 390.21 | 390.21 | 123 | 123 | 516.22 | 516.22 | 1375.8 | 1375.8 | 527.06 | 527.06 | 281.83 | 281.83
SINAPI | 746 |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.00047
SINAPI | 3 |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | l | 0.033333
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033333
|  | 5 | LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 5.1 | LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA | UD | 39 |  | 4 |  | 6 | 0 | 10 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8
|  | 6 | LIMPEZA DE PLACAS - USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTÁICA
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 6.1 | LIMPEZA DE PLACAS - USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTÁICA | M2 | 2910 | 354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111 | 111 | 260 | 260 | 190 | 190 | 135 | 135 |  |  |  |  | 582 | 582
SINAPI | 101399 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07
|  | 7 | SERVIÇOS ELÉTRICA
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 7.1 | MANUTENÇÃO DE SUBSTAÇÃO | UD | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35
SINAPI | 101399 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 35
SINAPI | 101375 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 40
TRT | COMPOSIÇÃO TRT | 7.2 | MANUTENÇÃO/REVISÃO/REAPERTO QUADROS ELÉTRICOS | UD | 25 | 2 |  | 3 |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
SINAPI | 101399 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
SINAPI | 101375 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4
TOTAL | [5 empty] | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B | TIPO A | TIPO B
[6 empty] | FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA |  | FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO |  | FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA |  | POSTO DE ATENDIMENTO DE IBAITI |  | VARA DO TRABALHO DE ARAPONGAS |  | VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA |  | VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES |  | VARA DO TRABALHO DE CAMBÉ |  | VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO |  | VARA DO TRABALHO DE JAGUARIAÍVA |  | VARA DO TRABALHO DE PORECATU |  | VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA |  | VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ

## LOTE 05 - CRONOGRAMA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA LOTE 05 - LONDRINA CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO
| UNIDADES | TIPO A EXECUÇÃO EM DIAS (EM DIAS) | TIPO B EXECUÇÃO EM DIAS (EM DIAS) | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | MES 05 | MES 06 | MES 07 | MES 08 | MES 09 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA | 8 | 5 | MES 01: TIPO A; MES 07: TIPO B
5 | VARA DO TRABALHO DE ARAPONGAS | 5 | 4 | MES 01: TIPO A; MES 07: TIPO B
12 | VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA | 5 | 4 | MES 01: TIPO A; MES 07: TIPO B
2 | FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO | 8 | 5 | MES 02: TIPO A; MES 08: TIPO B
7 | VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES | 5 | 4 | MES 02: TIPO A; MES 08: TIPO B
3 | FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA | 10 | 7 | MES 03: TIPO A; MES 09: TIPO B
6 | VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA | 5 | 4 | MES 04: TIPO A; MES 10: TIPO B
9 | VARA DO TRABALHO DE JACAREZINHO | 5 | 4 | MES 04: TIPO A; MES 10: TIPO B
13 | VARA DO TRABALHO DE WENCESLAU BRAZ | 5 | 4 | MES 05: TIPO A; MES 11: TIPO B
10 | VARA DO TRABALHO DE JAGUARIAÍVA | 5 | 4 | MES 05: TIPO A; MES 11: TIPO B
4 | POSTO DE ATENDIMENTO DE IBAITI | 4 | 3 | MES 05: TIPO A; MES 11: TIPO B
11 | VARA DO TRABALHO DE PORECATU | 5 | 4 | MES 06: TIPO A; MES 12: TIPO B
8 | VARA DO TRABALHO DE CAMBÉ | 5 | 4 | MES 06: TIPO A; MES 12: TIPO B

## COMPOSIÇÃO BDI
COMPOSIÇÃO BDI SERVIÇOS CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
LOTE 05 - REGIONAL LONDRINA COMPOSIÇÃO BDI EQUIPAMENTOS
Administração Central |  | 4%
Seguro + Garantia |  | 1%
Risco |  | 1.27%
Despesa Financeira |  | 1.39%
Lucro |  | 8.5%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
Previdência
| PIS | 0.65%
| ISS | 3%
X = Somatória de Administração Central+Seguro+Garantia+Risco | 6.27%
Y = Despesa Financeira | 1.39%
Z = Lucro | 8.5%
I = somatória dos tributos | 6.65%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 25.23%